## Stefania
PLAN DE TRABAJO - EMITH JOHANA CASTILLO
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Procesos de Contratación Prestación de Servicios Profesionales / Apoyo a la Gestión |  |  |  |  | 0% | bar: Agosto 1 to Agosto 2
Proceso de Selección mínima cuantía: Prestar los servicios de asistencia funeraria relacionados con víctimas del conflicto armado de conformidad con las competencias de la Secretaría General- Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación |  |  |  |  | 0% | bar: Noviembre 1 to Noviembre 4
Contratación Directa - Contrato Arrendamiento Sesión Mesa de Víctimas |  |  |  |  | 0% | bar: Junio 1 to Julio 2
Adiciones, Prórrogas o Modificaciones procesos de selección |  |  |  |  | 0% | bar: Mayo 2 to Julio 2; Agosto 1 to Diciembre 4
Adiciones, Prórrogas o Modificaciones Contratación Prestación de Servicios Profesionales / Apoyo a la Gestión | 2022-06-01 | 1 mes | 2022-06-01 |  | 10% | bar: Mayo 2 to Julio 2; Agosto 1 to Diciembre 4
Liquidaciones Contratos Alta Consejería | 2022-05-10 | 2 mes | 2022-05-18 |  | 10% | bar: Mayo 2 to Julio 2; Agosto 1 to Diciembre 4
Designación Supervisión y Apoyos a la Supervisión | 2022-05-10 | 7 meses y 15 días | 2022-05-18 |  | 30% | bar: Mayo 2 to Julio 2; Agosto 1 to Diciembre 4