## MATRIZ RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Contratar la Renovación del licenciamiento de la suite de JASPERSOFT BI ENTERPRISE EDITION, con derecho a actualización de versiones y servicios de soporte técnico incluidos en dicho licenciamiento.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Sistemas | 2018-10-01 | 2018-12-15 | Revision de documentos y proyecciones fuente | MENSUAL
2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | Económico | Pueda existir variación en los precios del mercado en razón a la TRM, afectando el presupuesto inicial | Variación en la estimación del presupuesto | PROBABLE | 3 | MAYOR | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Verificación y seguimiento de la TRM durante el proceso de selección | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio |  | Oficina de Sistemas |  |  | Verificación y seguimiento de la TRM durante el proceso de selección | SEMANAL
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | Reclamaciones y ajustes mayores durante proceso de selección, declaratoria de desierta del proceso de contratación. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de criterios de selección en relación al alcance y dimensionamiento del proyecto. Determinación de parámetros uniformes respecto al análisis de la oferta /demanda registrada como parte del análisis del sector. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | 2018-10-01 | 2018-12-15 | Revision de documentos y proyecciones fuente | SEMANAL
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación | Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución | PROBABLE | 4 | INSIGNIFICANTE | 1 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificar normatividad y vigencia de la misma | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Publicación del proceso | Adjudicación del proceso | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se firme el contrato | Retraso en el inicio del proyecto | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Formalizar las notificaciones legales / hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta / adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro | SEGÚN CRONOGRAMA
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato | Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Generar las comunicaciones de seguimiento /iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas | SEGÚN CRONOGRAMA
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público que afectan directamente la normal ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato, suspensión del contrato, prórrogas | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato prórrogas | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades y atención de contingencias | SEMANAL
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Retrasos en la entrega de información de conocimiento exclusivo de la entidad necesarios para la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del cronograma del proyecto | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Seguimiento estricto al cronograma y a los entregables por parte de la Entidad durante la ejecución del proyecto | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Seguimiento detallado de programación de actividades compromisos SENA | SEGÚN CRONOGRAMA
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Acta de inicio | 2018-12-15 | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional y de apoyo aprobado. | MENSUAL
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Reformullación de actividades y productos del contrato. | PROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Oportuna incorporación de desarrollos o estándares. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico | Afecta la ejecución del contrato | PROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO | Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Seguimiento y control del supervisor de contrato con le gerente de proyecto por parte del contratista | DIARIO
13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Demoras en la ejecución del contrato derivadas de la afectación en el mercado globlal por la pandemia de COVID 19 | Afecta el cumplimiento de la obligacion principal del contrato, la cual es la entrega de los bienes adquiridos | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento a las condiciones del mercado globlal respecto de la pandemia por COVID 19.Verificación, revisión y aprobación oportuna del cronograma de entrega de los equipos. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA | Seguimiento y control al personal que ejecutará las actividaedes propias del contrato | MENSUAL
14 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Violación a la normativa en gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energético | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Verificación y seguimiento a la aplicación de los dispuesto en de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energético, durante la ejecucion del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Supervisor | A partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato | Finalización contrato | El supervisor deberá hacer seguimiento y pedir al conviniente la aplicación de las normas que regulan la gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energético, | MENSUAL
15 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Falta de actualización de información del desarrollo del contrato en la plataforma SECOP II por parte de la supervisión del contrato | Desinformación del desarrollo del contrato, sus modificaciones y avances | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Validación de cada etapa del contrato frente a lo registrado en la plataforma del SECOP II | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisión/Entidad | desde el inicio del contrato | con el proceso de liquidación del contrato suscrito | Mediante revisión de seguimiento al estado de la plataforma SECOP II versus el desarrollo del contrato | permanente
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | POSTCONTRACTUAL | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | No registro de la liquidación de manera oportuna. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Aplicación de mecanismo de solución de controversias | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Supervisor | Acta de finalización | 2018-12-15 | Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación | SEMANAL
| Elaboró. | Judit Cepeda / Contratista Oficina de Sistemas
| Revisó. | Diego Jesús Ortega / Contratista Oficina de Sistemas

## Hoja2
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
POSTCONTRACTUAL
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1
2
3
4
5
IMPACTO
1
2
3
4
5
valoracion del Riesgo:
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO
IMPACTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO