## Hoja1
MATRIZ 1 - MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTÍA MINIMA CUANTÍA No. No. SMEG-MC-001-2022
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A Quien se le Asigna | Tratamientos/ Controles a ser implementados | Impacto Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta el Equilibrio Económico del Contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
1 | General | Externo | Contractual | Económico | Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista, por cambios en la moneda. | Afectación Económica | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estipulación en el contrato de los precios, para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento a los precios del mercado y variaciones del dólar | En la ocurrencia del evento
2 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato. | Afectación Económica | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo 8ajo | Si | Contratista | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento a la legislación tributaria | En la ocurrencia del evento
3 | General | Externo | Contractual | Económico | Retraso en los pagos por parte de la Entidad. | Afectación Económica | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | Control por parte de la supervisión para el seguimiento en el trámite del pago. | 1 | 1 | 2 | Riesgo 8ajo | Si | Contratante y Supervisor | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento a los pagos realizados | Desde el inicio del proceso
4 | General | Externo | Contractual | operacionales | No disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato | Afectación en la operación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del Contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo 8ajo | Si | Contratante y Supervisor | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | Desde el inicio del proceso
5 | General | Externo | Contractual | operacionales | Materiales | Bien o | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del Contrato. Exigencia de garantías. | 1 | 1 | 2 | Riesgo 8ajo | Si | Contratante y Supervisor | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | En la ocurrencia del evento
[5 empty] | o bienes | material que
[5 empty] | defectuoso | afecta el
[5 empty] | s o no | rendimiento
entrega de
los bienes
solicitados.