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Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de riesgos

	MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA

	CONCURSO DE MERITOS

	CM-SI-001-2022

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo de Riesgo
	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de ocurrencia del evento 
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoria
	A QUIEN SE ASIGNA
	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MUNICIPIO DE SIBATE
	PROPONENTE Y/O INTERVENTOR
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION
	CATEGORIA
	
	
	
	
	¿CÓMO SE REALIZA  EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD

	1
	General
	Externo
	Selección - Ejecucion
	Riesgo Economico - Riesgo Operacional
	Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE  y/o INTERVENTOR
	Impacto económico al Interventor
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	 
	X
	Implementacion de Controles en la Fase  contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme  a sus obligaciones contractuales y a la oferta  económica presentada.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	NO
	Gestores y/o Supervisores.
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Control de la ejecución de la interventoría con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.
	Mensual

	2
	General
	Interno
	Ejecucion
	Riesgo Operacional 
	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar  ligada   contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra, de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso  de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización.  Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	Impacto económico al Interventor
	2
	5
	7
	Riesgo Alto
	 
	X
	Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave,  con el riesgo de una terminación anticipada del mismo.
	1
	4
	5
	Riesgo medio
	SI
	Interventor
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos.
	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.

	3
	Específico 
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados  por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos  y/o adversos para el proyecto,  y que fueron revisados y aprobados por el Interventor.  Riesgo que asume el INTERVENTOR
	 Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad  y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	 
	X
	Realizar  seguimiento permanente y revisión detallada  por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios,   para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto.  Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente  y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor
	al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
	al final de la Ajuste y/0 Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
	la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo  a través de su Director y  Especialistas,  al Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los  estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. 
	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios

	4
	Específico 
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas  a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la  revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra del contrato, elaborados por el CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el  INTERVENTOR.
	Demora en la ejecución de las obras del proyecto.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	 
	X
	Realizar  seguimiento permanente y revisión detallada  por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios,   de manera que se vaya observando y corrigiendo lo pertinente a medida que se realiza la actualización, modificación o elaboración de  los estudios, permitiendo cumplir con el cronograma de entregas parciales acordado con el Contratista  y una vez terminado el plazo de estudios se cuente con el resultado de los mismos debidamente revisado y aprobado por el Interventor.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	NO
	Interventor
	al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
	al final de la Ajuste y/0 Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
	la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo  a través de su Director y  Especialistas,  al Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que se cumplan con el cronograma de entregas parciales y con el resultado de los Estudios en el plazo estipulado.  Seguimiento por parte del supervisor y/o Gestor, a la etapa de preconstrucción (Estudios), para verificar entregas parciales y entrega total de los estudios.  Requerimientos escritos al Interventor.
	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios

	5
	Específico 
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría,  por autorizar y/o aprobar   por parte de la INTERVENTORIA, la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el Contratista de Obra.  Riesgo que asume el INTERVENTOR
	 Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad  y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	 
	X
	Con base en estudios y diseños  confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar  seguimiento permanente y revisión detallada  por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios,   para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proycto.  En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras,  adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados. 
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor
	Al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
	Al final de la ejecución del contrato.
	la Interventoría debe efectuar seguimiento permanente tanto en la etapa de estudios, en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida,  como en la implementación en obra de los estudios y diseños aprobados y estar atenta a los eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejcución de las obras con respecto a los diseños aplicados, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificar, soportar y documentar.
	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios y durante la ejecución de las obras del contrato.

	6
	Específico 
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría,  por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR
	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones. 
	2
	5
	7
	Riesgo Alto
	 
	X
	El Interventor debe exigir  el estricto cumplimiento de las requisitos para el personal profesional de la obra establecido  en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo.  El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor. 
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor, Supervisores y/o Gestores
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional  mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.
	Permanente en la ejecución de la obra.

	7
	Específico 
	Interno 
	Ejecucion
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR 
	Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	 
	X
	Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.  Corrección oportuna de las mediciones erróneas.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI, Cuando los desfases son desproporcionados y no se corrigen
	Interventor
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. 
	La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.

	8
	General
	Interno
	Ejecucion
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimimiento a la señalización  preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo  del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	 
	X
	El Interventor debe exigir  el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	NO
	Interventor
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	Diario

	9
	Específico 
	Interno
	Ejecucion
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría en  el control y seguimiento  a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada.  Riesgo que asume el INTERVENTOR
	Obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	 
	X
	El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra  y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.  
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente.   
	Mensual ó cuando el Interventor lo considere necesario.

	10
	Específico 
	Interno
	Ejecucion
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la  deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría  a los frentes obligatorios de obra.   Riesgo que asume el INTERVENTOR
	Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto
	3
	5
	8
	Riesgo Alto
	 
	X
	El Interventor debe exigir al Contratista de Obra  los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes.  Seguimiento de esta obligación del Interventor  por parte de los Supervisores y/o Gestores
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor, Supervisores y/o Gestores
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de  obra. Seguimiento a informes de Interventoría.  Visitas de Supervisión. 
	Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o Gestor

	11
	Específico 
	Interno
	Ejecucion
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría,  que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto.   Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto. 
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	 
	X
	Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis  por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz,  para no afectar la ejecución del proyecto.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente.
	Permanente en la ejecución de la obra.

	12
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional - Económico
	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia,  en los casos de  procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la  postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc,  o siniestros por estabilidad de obra ejecutada  al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría.  Riesgo que asume el  INTERVENTOR.
	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias.  Impactos económicos negativos a los afectados,  
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	 
	X
	Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones  del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias.  Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	SI, dependiendo del tipo y magnitud del incumplimiento
	Interventor
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Control permanente por parte del Interventor de la  ejecución del proyecto.  Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales  que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia
	Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual.

	13
	Especifico
	Interno
	Planeación - Selección 
	Económico
	Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la Licitación Pública   y/o proceso de selección del Contratista de Obra, es un proceso independiente, que podría presentar demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos.  Riesgo que asume ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.
	Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierta la licitación pública de la obra respectiva
	1
	4
	5
	Riesgo Medio 
	X
	X
	Planeación, y estructuración de los proyectos,  Atención a los procesos de selección para obra e interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Personal de la Entidad de la Planeación, Estructuración, procesos de Selección, Evaluación y Adjudicación
	Al inicio de la etapa de planeación
	A la terminación de la etapa de selección
	Revisión del proyecto objeto de la selección. Atención y seguimiento  a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría.
	Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto 

	14
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Regulatorio
	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores  al cierre del proceso de concurso de méritos,  que afecten las condiciones económicas y/o  técnicas inicialmente pactadas.
	Afectación del  desarrollo  del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección 
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	X
	 
	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes.   Revisión de  los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato,  con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor
	Fase precontractual,   y cuando se expida la nueva  nomatividad que pueda afectar el contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto,  y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato.  Informes, requerimientos escritos. 
	Mensual

	15
	Específico 
	Interno
	Ejecucion
	Riesgo Ambiental - Operacional 
	Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	Demora en la ejecución de la obra  por correctivos necesarios.   
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	 
	X
	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales,  y evitar que se generen  perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. 
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	NO
	Interventor 
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Control permanente por parte del Interventor de la  ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.  Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos. 
	Permanente 

	16
	General
	Externo 
	Ejecución
	Riesgos de la Salud
	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. 
	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	 
	X
	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciónes 0312 de 2019 y 679 de 2020, Informar de inmediato las novedades de salud.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	SI
	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE 
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación del contrato
	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL
	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
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	General
	Externo
	Ejecucion
	Riesgos de la Salud
	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.
	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos
	3
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	Riesgo Alto
	 
	X
	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre 
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	SI
	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE 
	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.
	A la terminación del contrato
	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores
	Diario
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	General
	Externo
	Ejecucion
	Riesgo Sociales o Politicos
	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.  
	Posible pérdida de Bienes del Interventor, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras.
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	3
	7
	Riesgo Alto
	X
	X
	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	Al inicio de la presentación del evento
	A la terminación de la ocurrencia del evento
	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.
	Cuando se presente el evento
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	General
	Externo
	Ejecucion
	Riesgos de Corrupción
	Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materieles e insumos, diseños y obras sin justificar.
	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	X
	X
	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Cominidad en general) deberán actuar de manera diafana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente enj cuanto al manejo de los recursos publicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisores y/o Gestores y/o Funcionarios  ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE
	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.
	A la terminación del contrato
	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.
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