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	CONTRATANTE

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

CONTRATISTA
GRUPO CYJ SAS
OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO” EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR
TRE TRES MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DOSCENTAVOS ($3.939.246.637,02)
DURACIÓN

SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Entre los suscritos a saber: el señor JOHN FREDY QUINTERO ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.116.408, en su calidad de Alcalde del municipio de El Carmen de Viboral, debidamente facultado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; |y de la otra el señor CESAR AUGUSTO MORENO MONTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.954.245, Representante Legal de GRUPO CYJ SAS, identificado con NIT 900780441-5 y que en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente Contrato de Obra, previas las siguientes consideraciones: PRIMERO: Que mediante la licitación Publica N° 07 de 2022, se licitó la CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA.”, adelantándose para ello los procedimientos escritos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 2) Que una vez surtido el trámite pre-contractual mediante Resolución Municipal N° 2015 del 08 de junio de 2022, se adjudicó a GRUPO CYJ SAS, el proceso por un valor de  TRES MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS ($3.939.246.637,02) SEGUNDA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: Este contrato es de aquellos a los que se refiere el numeral 4 literal H del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y por su tipología le serán igualmente aplicables las normas civiles y comerciales que correspondan. TERCERA: OBJETO. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA, CUARTO: ALCANCE El proyecto de “CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA”.  El contratista deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos (Programación de obra).  Adicionalmente, la obra deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje, fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales. Así mismo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadísticas y registros históricos sobre las condiciones climáticas y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son necesarios.  Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá programar su secuencia de acuerdo a la interrelación que exista entre las diferentes actividades. QUINTO: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 757 del 26 de abril, 950 del 28 de abril, 998 del 04 de mayo, 999 del 04 de mayo de 2022. SEXTO: FORMA DE PAGO: La Administración Municipal El municipio pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, mediante actas de avance de obra, de acuerdo al acta de cobro o factura presentada por el contratista y aprobada por la interventoría, luego multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas por el precio especificado en la propuesta económica presentada y aprobada en el desarrollo de este proceso de selección. Los pagos se harán mediante transferencia electrónica a la cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin, previa presentación de la certificación expedida por su Revisor Fiscal o Representante Legal, en la que certifique que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en pensión y salud, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar. Las actas e informes deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se ejecutaron las actividades, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario Colombiano y discriminando además los porcentajes de participación cuando se trate de consorcios o uniones temporales. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. Se podrán formular cuentas parciales por actividades ejecutados y recibidos a satisfacción, sin que esto implique aceptación definitiva de los mismos por parte del municipio, entiéndase por cuenta, la expedición de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita por EL CONTRATISTA. En forma previa a la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Para el pago de las actas se debe tener en cuenta el porcentaje establecido por el DPS de la siguiente forma: 1. Acta 1 con un porcentaje de avance del 10%. Acta 2 con un porcentaje de avance del 30%. Acta 3 con un porcentaje de avance del 50%. Acta 4 con un porcentaje de avance del 70%. Acta 5 con un porcentaje de avance del 90%. Para el pago de actas, se deberán tener en cuenta los siguientes documentos: Acta No. 1. 1. Copia de contrato de obra. 2. Aprobación de garantías exigidas. 3. Concepto de no objeción frente al respectivo pago. 4. Requisitos de la subdirección financiera del DPS.  Actas de Avance. 1. Certificado de cumplimiento suscrito por el interventor del contrato. 2. Solicitud de desembolso por parte de la Entidad Territorial. 3. Certificado de la interventoria para avance de obra. 4. Requisitos de la subdirección financiera del DPS. Acta Final. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al municipio los siguientes documentos: 1. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 3. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor contratado, de las actividades objeto del contrato. 4. El recibo a satisfacción por parte de los interventores técnico, ambiental y social designados por el municipio de las actividades desarrolladas por el interventor. 5. Póliza de estabilidad por el diez por ciento (10%) del valor del contrato. Por un término de cinco (5) años a favor de el municipio y/o Prosperidad Social. 6. Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción por parte de la empresa de servicios de las redes de servicios Públicos domiciliarios, ejecutados en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: • Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos) • Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación diie la empresa de servicios de redes de servicios Públicos domiciliarios vigente a la fecha de entrega de la misma). • Póliza de estabilidad por el diez por ciento (10%) del valor de las redes del servicio público a entregar y por un término de cinco (5) años a favor de el municipio y/o la empresa de servicios publicos La Cimarrona • Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios público cuando haya de por medio reconocimientos económicos. • Acta de liquidación del contrato de obra. • El recibo por parte de la interventoría y entrega a el municipio de los planos actualizados de construcción, planos record, en medio digital.

• El libro diario de obra (Bitácora). Es entendido que el oferente favorecido con la aceptación de la oferta y en su calidad de CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para: a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato, según lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. SEPTIMO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y SUPERVISOR (Supervisor entendido como enlace de la entidad territorial) 1. Elaborar y aportar los estudios y diseños necesario para la ejecución del proyecto. 2. En caso de que se requiera, realizar dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del presente convenia y como requisito previo para adelantar el proceso de contratación, subsanaciones a las observaciones efectuadas por Prosperidad Social, o la interventoría, asignada a los documentos que hacen parte del proyecto. 3. Llevar a cabo todas las actuaciones que sean de su competencia para garantizar que el proyecto se encuentre en fase de maduración III. 4. El Municipio se obliga en ajustar el presupuesto de el proyecto, presentado en la presente etapa, de acuerdo con la Lista de precios referente que entregue el Departamento para la Prosperidad Social o quien este designe; o en caso de así permitirlo, con base en precios actualizados que emita del Departamento de Antioquia. 5. Facilitar y entregar a PROSPERIDAD SOCIAL toda la información necesaria para la ejecución de los proyectos de infraestructura social. 6. Poner a disposición de PROSPERIDAD SOCIAL y del interventor que resulten seleccionados, la documentación legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio. 7. Realizar todos los trámites requeridos para la obtención de permisos y licencias, así como los demás procedimientos necesarios, que sean de su competencia, tanto internamente como ante las autoridades nacionales o territoriales, para la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto derivado del presente convenio. 8. Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. 9. Aportar los recursos que hayan sido ofrecidos con la radicación de la iniciativa ante PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, por concepto de cofinanciamiento del proyecto. 10. Proporcionar los predios en los cuales se ejecutarán los proyectos. 11. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL que los predios donde se realizarán las obras son propiedad de la ENTIDAD TERRITORIAL, o en su defecto que cuente con autorización, derecho de uso y goce sobre el bien, por el término mínimo necesario para asegurar la ejecución y posterior estabilidad de la obra. Los predios deben encontrarse libre de demandas, posesiones y/o embargos, hipotecas, servidumbres y/o cualquier otro gravamen o limitación que impida el desarrollo de los proyectos derivados del Convenio Interadministrativo. Será exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL cubrir los perjuicios que se deriven por el incumplimiento de esta obligación. 12. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL las demoliciones (superficiales y subterráneas) cuando se requieran, de edificaciones, o estructuras que se encuentren en el área de implantación del nuevo proyecto, con el fin de posibilitar la ejecución de las obras, así mismo, el traslado de redes eléctricas, la tala de árboles, desplazamiento de los mismos y retiro de escombros necesarios. 13. Certificar que las redes de acueducto y alcantarillados presentes en los predios y las vías propuestas a intervenir no requieren intervención dentro de los cinco (5) años siguientes a la suscripción del convenio interadministrativo y asumir la responsabilidad en caso que se lleguen a originar dificultades en la ejecución del proyecto por motivos relacionados con esta obligación.14. Adelantar los procesos y trámites precontractuales, contractuales y post-contractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra para la ejecución del proyecto, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1983, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y demás normas que las complemente, atendiendo los principios rectores de la Contratación Pública, Las disposiciones del presente Convenio y con plena autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL. El proceso de selección que inicie la ENTIDAD TERRITORIAL tendrá por objeto exclusivamente la ejecución del proyecto derivado del presente convenio interadministrativo, en los términos de la ficha de estructuración. En consecuencia, no podrá unificar en un proceso de selección los proyectos que se deriven de otros convenios. En todo caso, el proceso de selección del contratista habrá de surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento del mes consignado en el numeral 2 de la presente cláusula (si aplica) o del perfeccionamiento del presente convenio (si no aplica el término del numeral 2) contrario sensu, PROSPERIDAD SOCIAL, aplicará la condición resolutoria señalada en el numeral 7 de la cláusula 21 sin perjuicio de la actuaciones que adelante PROSPERIDAD SOCIAL  en relación con el incumplimiento del presente convenio PROSPERIDAD SOCIAL  podrá otorgar un plazo adicional siempre que la ENTIDAD TERRITORIAL justifique que el proceso de selección no pudo surtirse atendiendo causas externas a la gestión de este. 15. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2022 de 2020, para adelantar el proceso de selección del contratista de obra la ENTIDAD TERRITORIAL implementará los pliegos típicos vigentes a la fecha de publicación del proceso que hayan sido expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 16. Establecer en el pliego de condiciones del correspondiente proceso de selección, las siguientes obligaciones a cargo del contratista seleccionado. 17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia. 18. Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el proyecto definido en la ficha de estructuración, lo cual se realizará bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta. 19. Coadyuvar a los contratistas que resulten del proceso de selección en la consecución de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de los contratos derivados. 20. Sufragar los costos por concepto de expedición, revalidación, prórroga de licencias, así como todo trámite que implique su obtención, en los casos en que aplique, según lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 modificado a su vez por el Decreto 1203 de 2017. 21. Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general sus condiciones técnicas y de funcionalidad. 22. Ejecutar las obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, en informar a PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo. 23. En el evento de presentarse costos adicionales durante la ejecución del presente Convenio y/o del contrato de interventoría, cualquiera sea el motivo, que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero, la ENTIDAD TERRITORIAL se compromete a gestionar los recursos faltantes previo análisis de PROSPERIDAD SOCIAL y a aportarlos para el efecto que sean requeridos. 24. Asumir la responsabilidad frente a las modificaciones que deban efectuarse frente a cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra, subcontratistas y en general cualquier elemento relacionado con la ejecución del Contrato de obra que se derive del presente convenio, previo concepto de aprobación por parte de la Interventoría, atendiendo en todo caso la disponibilidad presupuestal que para el efecto destine LA ENTIDAD TERRITORIAL y PROSPERIDAD SOCIAL. 25. En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante la Mesa Técnica de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de PROSPERIDAD SOCIAL. 26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente Convenio. 27. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII “Disposiciones para Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública”, así como a los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993, que se refiere a la revisión periódica de las obras ejecutadas para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y el principio de responsabilidad. 28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría. 29. Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y la ejecución de las mismas.  30. Garantizar a Prosperidad Social que no exista oposición de la comunidad a la ejecución del proyecto. 31. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por PROSPERIDAD SOCIAL. 32. En caso que aplique, gestionar las autorizaciones que sean requeridas ante los Consejos Comunitarios o comunidades indígenas. 33. Apoyar la gestión y la participación de instancias locales de seguimiento y control del proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución de los proyectos y comprometerse a continuar con esta gestión una vez finalizado su plazo de ejecución. 

34. Realizar el acompañamiento social en los proyectos. Para ello, designará formalmente un funcionario como enlace social para todo el acompañamiento social durante la ejecución del proyecto, preferiblemente con experiencia en acompañamiento comunitario. Así mismo, atender oportuna y suficientemente las solicitudes o requerimientos que el profesional social de PROSPERIDAD SOCIAL le realice en el marco del Convenio suscrito por las entidades. 35. Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad beneficiada el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante proceso de participación comunitaria. 36. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo a PROSPERIDAD SOCIAL, para el cumplimiento y ejecución del objeto del Convenio, así como en los eventos que se realicen en el marco del mismo, tales como: Entrega de obras, Auditorías Visibles, entre otros. La Entidad Territorial dará cumplimiento y hará exigible el cumplimiento del Manual de Auditorias Visibles y Protocolo de Auditorias Visibles Atípicas de PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. 37. Revisar y suscribir oportunamente los productos del acompañamiento social que les sean requeridos por contratista y/o interventoría para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  38. Participar activamente en todas y cada una de las actividades propuestas en el Plan de trabajo de Acompañamiento social presentado por contratista y aprobado por interventoría. Así mismo, ejecutar en concurso con el contratista acciones encaminadas a difundir (informar), promocionar (persuadir, apropiar) y convocar (invitar) para lograr una efectiva participación comunitaria, generar apropiación de la obra y promover su buen uso: Campañas, alianzas estratégicas, obras complementarias, brigadas. 39. Formular e implementar los planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la administración, operación, mantenimiento y uso de dichos activos en el largo plazo. 40. Apropiar los recursos necesarios para la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad de las obras. 41. Remitir con la periodicidad que defina PROSPERIDAD SOCIAL a través del interventor, los informes sobre el estado de avance de la formulación en implementación de los planes de sostenibilidad, los cuales deberán presentarse tanto durante la ejecución del proyecto, como con posterioridad a la entrega de las obras y como requisito para la liquidación del Convenio. 42. Realizar las adecuaciones necesarias en otras áreas diferentes a las zonas de intervención con el fin de evitar inconvenientes en la ejecución de los proyectos y posibles atrasos de estos.  43. Reintegrar los recursos no ejecutados, los cuales deberán ser consignados únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al interventor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado. 44. Consignar mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al interventor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado. 45. Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL, lo cual implica cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la Ley respecto a la correcta ejecución de las obras y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el Contrato. 46. Suscribir, en conjunción con el interventor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, el acta de entrega y recibo de la obra con el GIT de Contabilidad de PROSPERIDAD SOCIAL. 47. Radicar dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, un informe de legalización contable de los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, de conformidad con la “GUIA DE RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN CONTABLE” de PROSPERIDAD SOCIAL aplicable. Este Informe deberá contener, como mínimo Recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, recursos pagados al contratista de obra, recursos reintegrados, rendimientos financieros generados y rendimientos financieros consignados. Si luego de vencido el plazo del convenio existen recursos pendientes de legalizar, la ENTIDAD TERRITORIAL continuará presentando el informe de legalización contable en los términos acá señalados.  48. Mantener su autonomía y no actuar, bajo ninguna circunstancia, en nombre y/o representación de Prosperidad Social. 49. Tratándose de bienes fiscales, observar y aplicar las disposiciones descritas en la Ley 42 de 1993 en su artículo 107, en cuanto indica que todas las entidades estatales deben tener debidamente amparados los bienes e intereses a su cargo. 50. Evitar la utilización del convenio interadministrativo para hacer proselitismo con fines políticos. 51. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean indispensables para cumplir su objeto. El Interventor, para la realizar sus actividades puede contar con auxiliares o personal adicional. a)
Atribuciones del Interventor  y Política de Responsabilidad Social Empresarial. El Interventor, según corresponda, no tendrá la calidad de “representante” de EL CONTRATANTE con el alcance que este término tiene en el ámbito legal; sin embargo, estará habilitado para ingresar a los sitios o áreas de la obra y a las dependencias administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del contrato. Tendrá, además, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo cada actividad componente de la ejecución y la obra o producto resultante; tendrá la función de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva producción de partes u objetos que ello suponga; podrá verificar la calidad, materiales y resistencia de las obras y exigir, con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificación, corrección o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato. Igualmente, tendrá la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se administran el personal, los recursos y demás bienes involucrados en la ejecución del contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad del CONTRATISTA configurará un incumplimiento de su parte. El área responsable de la administración o interventoría, así como quienes realizan la interventoría del contrato, velarán por que esta política se cumpla. b) Instrucciones, órdenes y decisiones del Interventor  del contrato. En principio, el Interventor o el Actuarán a través de las denominadas “boletas de interventoría”. No obstante, en circunstancias especiales no será dado a EL CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad señalada por el Interventor so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecución a la espera de dicha formalidad serán de cargo de EL CONTRATISTA. Las órdenes de interventoría, estén contenidas en formatos especiales para ello o no, harán parte de la documentación del contrato, así como toda evidencia fotográfica, de video u otro que la tecnología permita la que deberá estar identificada con fecha y hora de su producción, así como quien las tomó o elaboró, y las demás formalidades que sean conducentes.  Es obligación de quien desempeñe las actividades de interventor  del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicación; el incumplimiento de esta actividad es causal de sanción disciplinaria cuando se adelante por servidores de EL CONTRATANTE o de adopción de las medidas que sean conducentes por incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato de interventoría y serán el soporte y prueba de las respectivas responsabilidades. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Obligaciones Generales: 1. Cumplir con el objeto del presente contrato, las especificaciones técnicas mínimas descritas en el aviso, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral del presente contrato. 2. Constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del presente contrato y mantenerlas vigentes en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios y demás normas complementarias. 4. Suscribir el acta de inicio, acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar. 5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del interventor del contrato. 6. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 8. Procurar el cuidado integral de su salud y contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada para lo cual asumirá su costo. 9. Cumplir con las normas del sistema general de riesgos laborales y sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 10. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato. 11. El CONTRATISTA asumirá el pago los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 12.  Radicar todos los documentos de su cuenta de cobro o factura a través del SECOP II 13. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (Sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser verificada por éste. Y tener afiliado a su nombre el personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 14. Informar oportunamente al interventor durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 15. Mantener estricta reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la actividad contractual. 16. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Aspectos técnicos para la ejecución de las obras. En este aparte se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realización del “objeto” del contrato. c)
Normas y especificaciones técnicas. EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoría de las actividades que comporta la ejecución del “objeto” del contrato están sujetas a reglamentaciones de orden jurídico o técnico y que, en ambos casos, ha de atenderse estricta y puntualmente a lo que dichas reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se sujetará a los alcances expresos e implícitos del “Anexo Técnico” y los planos y diseños entregados para la ejecución del contrato, si es del caso. Se entenderá que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o más disposiciones de uno o más reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite o modifica más allá de lo que estos mismos permiten. 1. Instalar una valla informativa sobre el proyecto en el cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP de acuerdo con el modelo que suministre este último; en su defecto según el Manual de identidad corporativa de PROSPERIDAD SOCIAL. En todo caso la ENTIDAD TERRITORIAL deberá solicitar a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP autorización para publicar cualquier información relacionada con el programa a través de medios de comunicación tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y cualquier otor medio. 2.  Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. Así mismo cumplir con la normatividad relacionada con los protocolos de bioseguridad. 3. Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuración expedida por Prosperidad Social. En ningún caso el Contrato de Obra que se derive del proceso de selección que adelante la Entidad Territorial podrá superar el plazo de ejecución previsto en el presente convenio, será exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente convenio en cuanto a sus plazos y condiciones. 4. Promover que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región. 5. Contratar un residente social durante toda la ejecución de la obra y hasta la aprobación del informe social final, con dedicación exclusiva para atender el componente social, que deberá ser un profesional en trabajo social, desarrollo familiar, psicología social o comunitaria, sociología o antropología. Los detalles de carácter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el “Anexo Técnico”, en todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las especificaciones y normas técnicas, EL CONTRATISTA estará en la obligación de consultar expresamente a EL CONTRATANTE acerca de la forma de proceder y ha de atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente. Si EL CONTRATISTA considera que la forma como EL CONTRATANTE ha definido la ejecución de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta una modificación a los términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo adicional, deberá presentar por escrito y dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la definición que haya tomado EL CONTRATANTE, la reclamación correspondiente con la expresión clara y razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que sustentan su petición. EL CONTRATISTA deberá estudiar y aplicar plenamente lo establecido en el “Anexo Técnico” para la ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los “planos y diseños” y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA obtenga de EL CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente - y que EL CONTRATANTE supone cuando acepta su oferta - exige detectar y corregir. d)
Programa de trabajo El CONTRATISTA deberá preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la formalización del contrato, el programa de trabajo para todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos de las especificaciones técnicas, acordados con la interventoría. e)
Planos y diseños Para la ejecución de la obra, cuando se requiera, EL CONTRATANTE entrega a EL CONTRATISTA los planos y diseños con base en los cuales éste debe proceder para dicha ejecución. En consecuencia, y en principio, EL CONTRATISTA se sujetará estrictamente a lo que dichos planos y diseños indiquen, sin que ello excluya su responsabilidad cuando en unos u otros se encuentren descripciones o características erróneas o incompatibles que hayan debido ser identificadas oportunamente por él. En este último caso, EL CONTRATISTA está en la obligación de informar clara y puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones que EL CONTRATANTE le dé para proseguir. La responsabilidad del CONTRATISTA desaparecerá en los casos en los cuales el servidor responsable de EL CONTRATANTE no responda su manifestación formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad. La sola expresión verbal, así sea hecha frente al servidor responsable, no excluye la responsabilidad de EL CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste. En los casos de responsabilidad de EL CONTRATISTA antes mencionados, éste deberá asumir los costos de corrección o reparación de la obra en lo correspondiente y EL CONTRATANTE no estará obligada a ampliar o conceder plazos adicionales para ello. Los diseños serán los aportados por EL MUNICIPIO. f)
Permisos autorizaciones y licencias. Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto” del contrato, la ubicación y posibilidad de realizar efectivamente las actividades y los efectos que todo ello causa en el medio requieren ordinariamente la obtención previa de permisos, autorizaciones o licencias, cada una de las partes se hace directamente responsable de la obtención del documento que haga viable la ejecución de lo pactado, según sus respectivas responsabilidades y competencias. g)
Gestión ambiental y social. Para la gestión ambiental y social durante la construcción, EL CONTRATISTA deberá atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la gestión ambiental y social, y el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá consultar, analizar, cumplir y aplicar toda la normatividad vigente en el país, relacionada con las actividades propias del contrato. EL CONTRATISTA está obligado a consultar y aplicar para el conocimiento del proyecto y el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de referencia que serán entregados por EL CONTRATANTE: •
Plan de Manejo Ambiental (PMA).•
Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos ambientales otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que el proyecto cuente con ellos y/o aquellos, producto de las actividades de seguimiento, control y vigilancia. •
Plan de monitoreo y seguimiento.  • Mecanismo de atención a peticiones, quejas y reclamos atento a Derechos Humanos. •Lineamientos para la recopilación y procesamiento de cartografía necesaria para la elaboración de estudios ambientales y estándares para entrega de cartografía derivada de Estudios Ambientales (DAA o EIA) o Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).  • Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilación de información en campo, relacionamiento con la comunidad, entre otros. •
Requisitos para trámites ambientales y estructura recomendada de contenido para estudios técnicos de soporte. h)
Obras adicionales y obras extras. La ejecución de obras adicionales y extras deberá ser previamente acordada entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, previo visto bueno de la interventoría, y deberá ser efectuada por el contratista según las condiciones acordadas por las partes. •
Son obras adicionales aquellas cuya descripción figura en la lista de ítems, cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las previstas allí. Las obras ordinarias y adicionales se pagarán a los precios establecidos en la lista de ítems, cantidades y precios del contrato.•
Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de ítems, cantidades y precios, pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminación y entrega del objeto del contrato. El precio de las obras extras será acordado entre las PARTES. i)
Entrega y recibo de obras. Mínimo 15 días antes vencimiento del plazo de ejecución del contrato y previo el aviso de entrega a EL CONTRATANTE por parte de EL CONTRATISTA, éste hará entrega formal y material de la obra a los servidores responsables o a quienes EL CONTRATANTE señale para el efecto. La entrega consistirá en la revisión visual de las obras, la comprobación de la operación de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la obra en general y cada uno de los detalles que la definen. 

 Se considerará que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecución del contrato cuando en el proceso de su recepción EL CONTRATANTE encuentre que hay productos, labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra. Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omisión de las condiciones antes fijadas se tendrá por no efectuada y no será considerada como eximente de la responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra. EL CONTRATISTA entregará cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada, si no las tiene terminadas no se recibirán y esto sólo se hará cuando hubiese ejecutado las modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral.  El costo de estas modificaciones o reparaciones se hará con cargo a EL CONTRATISTA y el tiempo que se emplee en ellas se computará como parte del plazo total empleado para la terminación de las obras.  Garantía del Fabricante: EL CONTRATISTA deberá adjuntar cuando haga el proceso de entrega de las obras, la garantía de calidad y eficiencia que otorga el fabricante los bienes o equipos, indicando el termino de validez de la misma. La garantía del fabricante será requisito adicional para el recibo de las obras. Respecto de los bienes y/o equipos que hacen parte de la presente solicitud de ofertas, y a partir de las condiciones y especificaciones técnicas de operación y demás requerimientos técnicos solicitados por EL CONTRATANTE u ofertados por el oferente/contratista, este último adjuntará cuando haga la entrega de las obras el documento en el que formalice la garantía de calidad y eficiencia del fabricante según las condiciones técnicas y temporales convenidas. La garantía del fabricante será requisito adicional para el recibo de las obras. EL CONTRATISTA deberá remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el equipo de construcción y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la ejecución de los trabajos, lo cual será requisito para el recibo definitivo de la obra. Los costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 1.
Verificar que la documentación presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los requisitos legales. 2.
Expedir el Registro Presupuestal. 3.
Designar un Supervisor del contrato. 4.
Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato. 5.
Verificar que los suministros cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 6.
Recibir los productos objeto del contrato previo visto bueno y a entera satisfacción. 7.
Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 8.
Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la ejecución del contrato. 9.
Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista. 10.
Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el mismo, previa verificación del cumplimiento del objeto contractual. 11.
Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración. 12. Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo de los proyectos y programas objeto de la presente Contrato.  13.
Con el recurso humano interdisciplinario disponible orientar la ejecución y desarrollo de los lineamientos técnicos administrativos del programa en todos sus componentes. 14.
Todas las demás que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la naturaleza del mismo y su correcto desarrollo. OCTAVO
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. Las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual por el tiempo que dure la Suspensión. NOVENO: SITUACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATISTA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la obra contratada será realizada directamente por el personal que el CONTRATISTA emplee y en consecuencia no hay lugar a reconocimiento de salarios, prestaciones sociales, o indemnización del personal por parte del MUNICIPIO. PARÁGRAFO PRIMERO: La vinculación de personal es responsabilidad del CONTRATISTA, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Sin embargo, EL MUNICIPIO podrá exigir la remoción de cualquier personal al servicio de El CONTRATISTA que a su juicio, no reúna las calidades necesarias para el desempeño o que considere perjudicial para sus intereses, sin que esté obligado a dar explicación al respecto. PARÁGRAFO SEGUNDO: PRESTACIONES SOCIALES. Será por cuenta de EL CONTRATISTA el cumplimiento de todas las obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales y seguridad social, en favor del personal vinculado en la ejecución del objeto del presente Contrato, con fundamento en las normas legales vigentes en el momento de la celebración del contrato y de las que se expidan durante su vigencia, así como de las prestaciones extralegales que tenga pactadas o pacte con sus empleados en convenciones colectivas. DECIMO: CUIDADO DE LAS OBRAS. Desde la suscripción del Acta de Inicio de las obras hasta la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida de las obras o de alguna de ellas, el CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones de la interventoría.  DECIMO PRIMERO: OBRAS MAL EJECUTADAS.  La interventoría podrá rechazar la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a las especificaciones técnicas, si ha empleado materiales o procedimientos inadecuados, y se presentan defectos en los acabados. EL CONTRATISTA deberá ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por la interventoría a su costo y no tendrá derecho a remuneración distinta a la que hubiere correspondido por la ejecución correcta de las obras. Si EL CONTRATISTA rehúsa ejecutar obras contratadas o ejecutar las reparaciones y reconstrucciones ordenadas por EL MUNICIPIO, EL MUNICIPIO podrá hacerlas directamente o por medio de terceros y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de indemnización cubierta con la Garantía de Cumplimiento y de las multas correspondientes. DECIMO SEGUNDO: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento de las obligaciones, parcial o total, por parte del CONTRATISTA, éste pagará a título de pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, la que se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte del MUNICIPIO sobre el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. DECIMO TERCERO: CESION. Este contrato no podrá ser cedido por El CONTRATISTA a ninguna otra persona, salvo autorización expresa del MUNICIPIO.  DECIMO CUARTO: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del Contrato se hará de común acuerdo entre EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE, las personas acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el Acta de Liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  PARÁGRAFO: Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA  la ampliación de la vigencia de las garantías establecidas, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del Contrato. Si EL CONTRATISTA no concurre a la liquidación del Contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, EL CONTRATANTE lo  liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según el Artículo 44, Literal d) de la Ley 446 de 1998. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación EL CONTRATANTE liquidará el contrato unilateralmente en cualquier tiempo dentro de los (2) años siguientes del mutuo acuerdo o unilateralmente de conformidad con la Ley 1150 de 2007.  DECIMO QUINTO GARANTIAS: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. El Contratista otorgará a favor del MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, garantía única que avalará el cumplimiento del contrato y de las obligaciones del contratista con terceros, así: CUMPLIMIENTO: El valor de esta garantía deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será hasta la liquidación del contrato.  PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES LABORALES.  El  valor de esta garantía deberá ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y su vigencia será igual a la duración del contrato y tres (3) años más.  ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de las obras y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras. A favor del municipio de El Carmen de Viboral.  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad civil extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la Administración Municipal con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas subcontratistas, será del 5% del valor del presupuesto oficial, la vigencia de esta garantía se otorgará por el período de ejecución del contrato.  Deberá igualmente acreditar el pago de la prima de dicha póliza; bien mediante el sello de “pagado” impreso en ésta, o mediante la constancia de pago de las mismas.  DÉCIMO SEXTO: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Fotocopia del RUT. b) Certificado de la Cámara de Comercio.  c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. d) Propuesta presentada por el contratista. e) Pólizas del contratista de acuerdo a lo establecido en el Contrato. f) Soporte del pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, y aportes parafiscales (Caja de Compensación, ICBF, SENA), del personal a utilizar en la ejecución del presente contrato (Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). g) Pago de las estampillas Pro cultura, Pro Adulto Mayor, Pro Hospital y Pro Universidad U. de A., valores que serán descontados por la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Financiero en la orden de pago.  h) Contribución con destino al Fondo de Seguridad y Convivencia del Municipio, correspondiente al 5% del valor total del contrato (Ley 1106 de 2006), valor que será descontado  por parte de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Financiero en los respectivos pagos, así mismo el contratista deberá presentar los demás requisitos, cancelar  los impuestos y contribuciones legales exigidos por el Municipio para proceder a legalizar el presente contrato. i) Demás requisitos legales exigidos por la Administración Municipal.  DECIMO SEPTIMO: CADUCIDAD. La declaratoria de caducidad será proferida por el Alcalde Municipal mediante Resolución motivada en la cual se expresarán las causas que le dieron origen y se ordenará hacer efectiva la cláusula penal y las multas si fuere el caso, contra dicha Resolución solo procede el recurso de reposición en los términos y condiciones del Decreto 01 de 1984 artículo 50 y siguientes y la Ley 80 de 1993. Son  causales de  caducidad  las siguientes: a) Disolución de  la  sociedad  contratista.  b) Si el contratista no da principio a los trabajos en el término estipulado.  c) Si los trabajos son suspendidos por un lapso mayor de diez (10) días sin causa justificada.  Ejecutoriada la Resolución de caducidad, el Contratista hará entrega inmediata de los trabajos en el estado en que se encuentran, así como de los dineros recibidos y no invertidos, si  no lo hiciere el MUNICIPIO podrá tomar posesión de ellos mediante levantamiento de un acta donde dejará constancia de todos los pormenores que estime convenientes. Recibidas y tomadas las obras se procederá a la liquidación del contrato.  DECIMO OCTAVO: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL. Este contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral previstos en el Estatuto de Contratación Pública (Ley 80 de 1993). DECIMO NOVENO: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra dentro de ninguna de las Inhabilidades e Incompatibilidades previstas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1994 y demás disposiciones vigentes. VIGÉSIMA: MULTAS: En el evento en que EL CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que adquiere por el Contrato, El Municipio, mediante resolución motivada, aplicará las siguientes multas, previa la garantía de un debido procedimiento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el y en el artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015. a) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de las entregas, según las fechas pactadas por EL CONTRATISTA y aprobado por la supervisión, el dos por ciento (2%) del valor dejado de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato dejado de ejecutar, lo cual no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de ejecutar la totalidad del contrato, hasta su terminación a satisfacción del Municipio. b) Por no acatar las órdenes de la Supervisión del Contrato para que se corrijan defectos observados en el desarrollo del contrato, el uno por mil (1 x 1.000) del valor del contrato dejado de ejecutar por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Supervisor. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio. c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1 x 1.000) del valor del contrato dejado de ejecutar. VIGÉSIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS: Para la imposición de las multas a que hacen relación los literales anteriores, se dará plena aplicación al debido proceso. Una vez constatado alguno de los supuestos para la imposición de multa (s) -señalados en los literales anteriores-, el Supervisor del Contrato designado por el Municipio, presentará un informe escrito, con todas las pruebas conducentes y pertinentes, a fin de que el Municipio, de inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio. Éste dará inicio con la citación al CONTRATISTA, mediante comunicación escrita, para ser oído y presentar pruebas, dentro de un término de tres (3) días hábiles sobre los hechos constitutivos de multas.  Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier.  VIGESIMA SEGUNDA: PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar durante el desarrollo del contrato y hasta su liquidación inclusive, el pago de los aportes al sistema de seguridad social de las personas que asigne para la ejecución del objeto del Contrato. La inobservancia de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta que cese el incumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. VIGESIMA TERCERA: GASTOS E IMPUESTOS. Todos los gastos, tasas, impuestos y contribuciones que se causen por el presente Contrato, correrán por cuenta del contratista: 1) Pólizas. 2) Impuesto de Seguridad. 3) Estampillas: Pro cultura, Pro Adulto Mayor, Pro Hospital y Pro Universidad U. de A., Retefuente y Reteica.  VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre su objeto, contraprestación y con la suscripción del mismo, y para su ejecución se requiere de la aprobación de las Pólizas y del Registro Presupuestal respectivo.  VIGESIMA QUINTA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: Es obligación del contratista mantener indemne al Municipio de El Carmen de Viboral de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del Contratista con ocasión del presente Contrato. PARÁGRAFO: El contratista será el único responsable por la vinculación del personal y la celebración del contrato que requiera para dar cumplimiento al objeto del presente contrato  todo lo cual realiza en su propio nombre y riesgo.  VIGESIMA SEXTA.: DOMICILIO. Para la ejecución del presente Contrato las partes acuerdan como domicilio el Municipio de El Carmen de Viboral.   Para constancia se firma por las partes, luego de leído y aceptado el día, 
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