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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	

Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)
	


Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	Prioridad
	A quien se le asigna
	

Tratamiento / controles a ser implementados
	Impacto después del
tratar amiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	
Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación total
	
	
	
	
	
Como se realiza el monitoreo
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	



1
	General
	Externas
	selección
	Financiero
	


Financiación y liquidez del contratista
	

Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato
	



2
	



4
	



6
	Alto
	Contratista
	

Acreditar unos buenos índices financieros como requisitos habilitantes
	



1
	



4
	



5
	Medio
	



Si
	
Comité evaluador
	

Desde la verificación de los requisitos habilitantes
	
fecha fijada en cronograma para la verificación de requisitos habilitantes
	

En la evaluación que cumpla con la con los índices financieros requeridos
	


Desde la Estructuración n hasta la ejecución

	




2
	General
	Externas
	Ejecución
	Operacional
	


falta de Permisos, licencias, y autorizaciones para la ejecución de eventos y actividades propias de la ejecución del contrato
	



no realización de los eventos
	




4
	




6
	




10
	Alto
	Contratista
	

realización de trámites con la suficiente antelación para solucionar las causas que generan el no otorgamiento
	




2
	




2
	




4
	Bajo
	




Si
	
Contratista y contratante
	



En la ejecución del contrato
	



terminación del plazo
	

en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	


Cada que se planee realizar un evento.

	





3
	General
	Externas
	Ejecución
	Operacional
	




Picos en el fluido norma de la energía
	




no permita la ejecución de evento
	





3
	





3
	





6
	Alto
	Contratista/Contratante
	


El contratista debe realizar visita técnica al lugar y estar apoyado de la Secretaria de Obras publicas
	





3
	





2
	





5
	Medio
	





SI
	
Contratista
	




En la ejecución del contrato
	




terminación del plazo
	


en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	



Cada que se planee realizar un evento.
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4
	General
	Externas
	Ejecucion
	operacional
	


Daños en las instalaciones eléctricas
	


Que no permitan la realización de algunos eventos
	



2
	



2
	



4
	Bajo
	Contratista/Contratante
	

pruebas técnicas previas a la realización de los eventos
	



2
	



1
	



3
	Bajo
	



si
	
Contratista
	


En la ejecución del contrato
	


Finalización del contrato
	
en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	

Cada que se plenee realizar un evento.



	



5
	General
	Externas
	Ejecución
	social
	


hurtos o daños perpetuados por externos
	


Que no permitan la realización de algunos eventos
	



2
	



2
	



4
	Bajo 
	Contratista
	
manteniendo las medidas de seguridad necesarias para con los equipos
	



2
	



1
	



3
	Bajo
	



si
	
Contratista
	


En la ejecución del contrato
	


Finalización del contrato
	
en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	

Cada que se plenee realizar un evento.

	



6
	General
	Externas
	Ejecución
	de la naturaleza
	
inundaciones, lluvias fuertes, y demás fenómenos naturales que puedan impedir la ejecución de los eventos
	


Que no permitan la      realización de algunos eventos
	



3
	



2
	



5
	Medio
	Contratista y contratante
	


obras de mitigación plateadas desde las visitas a los lugares de los eventos
	



2
	



1
	



3
	Bajo
	



si
	
Contratista
	


En la ejecución del contrato
	



Finalización del contrato
	
en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	


Cada que se planee realizar un evento.

	



7
	General.
	Externas
	Ejecución
	    Económico
	Variación de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden, nacional, departamental o territorial, frente a las estimaciones iniciales.
	Afectación de las utilidades esperadas o generación de perdidas, presentando una condición de desequilibrio del contrato
	



1
	



4
	



5
	Bajo
	Contratista/Contratante
	Hasta la entrega y recibo a satisfacción n del objeto contractual
	



1
	



2
	



3
	Bajo
	



  Si 
	
Supervisor del contrato
	



En la ejecución del contrato
	



Finalización del contrato
	


Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato
	



Permanente 

	




8
	Especifico
	Interno
	Selección
	Operacional
	Especificaciones Técnicas de los servicios requeridos, no corresponden con las especificaciones de los servicios disponibles para el mercado 
	Imposibilidad de recibir ofertas por inexistencia del servicio en el mercado (declaratoria desierta)
	



2 
	



5
	



7
	Alto
	Entidad Estatal 
	Modificación de servicios requeridos, por medio de adendas, previas observaciones por parte de los interesados en el proceso.
	



1
	



2
	



3
	Bajo
	



Si 
	integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato
	Desde la publicación del proyecto de pliegos de condiciones
	Respuesta observaciones al proyecto de pliego definitivo
	Integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato
	



Permanente 

	



9
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	El contratista no desarrolla la totalidad de los servicios acordados para cada uno de los equipos.
	Incumplimiento de las actividades del contrato
	



3
	



4
	



7
	Alto
	Entidad Estatal
	Desarrollar un plan de verificación de servicios por equipo, como herramienta que permita controlar el desarrollo de las actividades
	



1
	



4
	



5
	Medio
	



Si 
	
Supervisor del Contrato
	


Desde el inicio de la etapa de ejecución
	

Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual
	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato
	



Permanente

	



10
	General 
	Interno 
	Ejecución
	Operacional
	Calidad inadecuada de la prestación de los servicios
	Inconformidad y/o avería de los equipos entregados o susceptibles del servicio
	


2
	


5
	


7
	Alto
	Contratista
	El contratista deberá asumir los costos de reparación y/o reposición por el mal manejo de los equipos y/o por falta de idoneidad de estos.
	


1
	


4
	


5
	Medio
	


Si
	
Supervisor del Contrato
	

Desde el inicio de la etapa de ejecución
	

Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual
	

Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato
	

Permanente

	



11
	General 
	Interno 
	Ejecución
	Operacional
	Contagio COVID-19, Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones de los sistemas del cuerpo humano, muerte.
	Afecta el proyecto por la dificultad para la movilización, cumplimiento de bioseguridad que encarecen los bienes y servicios
	



2
	



5
	



7
	Alto
	Contratante
	Verificar que el bien y/o servicio a adquirir no requiere de importaciones, que el sector que cubre dicho bien y/o servicio se encuentra autorizado por el Gobierno Nacional para la comercialización y producción atendiendo las políticas de mitigación del riesgo del Covid-19 y que la contratación que se suscriba cumpla con las políticas de bioseguridad, el uso adecuado y prioritario de los recursos y atienda la transparencia, la eficiencia y la integridad en el manejo de dineros públicos.
	1
	1
	2
	Riesgo bajo 
	No 
	Supervisor del contrato y/o quien requiere el bien y/o servicio.
	Una vez sea
decretado por
autoridades
competentes
	Hasta la fecha
de finalización
asignada por
las autoridades
competentes
	Establecer condiciones
claras en los estudios
previos que afectan el
COVID-19 y
condiciones de
bioseguridad de
acuerdo con las normas
establecidas por el
Gobierno Nacional.
	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta que termine su ejecución
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