| Matriz de análisis del riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | A quien se le asigna | Tratamiento / controles a ser implementados | Impacto después del tratar amiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externas | selección | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Acreditar unos buenos índices financieros como requisitos habilitantes | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Comité evaluador | Desde la verificación de los requisitos habilitantes | fecha fijada en cronograma para la verificación de requisitos habilitantes | En la evaluación que cumpla con la con los índices financieros requeridos | Desde la Estructuración n hasta la ejecución |
| 2 | General | Externas | Ejecución | Operacional | falta de Permisos, licencias, y autorizaciones para la ejecución de eventos y actividades propias de la ejecución del contrato | no realización de los eventos | 4 | 6 | 10 | Alto | Contratista | realización de trámites con la suficiente antelación para solucionar las causas que generan el no otorgamiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y contratante | En la ejecución del contrato | terminación del plazo | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se planee realizar un evento. |
| 3 | General | Externas | Ejecución | Operacional | Picos en el fluido norma de la energía | no permita la ejecución de evento | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/Contratante | El contratista debe realizar visita técnica al lugar y estar apoyado de la Secretaria de Obras publicas | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | En la ejecución del contrato | terminación del plazo | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se planee realizar un evento. |
| 4 | General | Externas | Ejecucion | operacional | Daños en las instalaciones eléctricas | Que no permitan la realización de algunos eventos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista/Contratante | pruebas técnicas previas a la realización de los eventos | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se plenee realizar un evento. |

| 5 | General | Externas | Ejecución | social | hurtos o daños perpetuados por externos | Que no permitan la realización de algunos eventos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | manteniendo las medidas de seguridad necesarias para con los equipos | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se plenee realizar un evento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | General | Externas | Ejecución | de la naturaleza | inundaciones, lluvias fuertes, y demás fenómenos naturales que puedan impedir la ejecución de los eventos | Que no permitan la realización de algunos eventos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista y contratante | obras de mitigación plateadas desde las visitas a los lugares de los eventos | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se planee realizar un evento. |
| 7 | General. | Externas | Ejecución | Económico | Variación de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden, nacional, departamental o territorial, frente a las estimaciones iniciales. | Afectación de las utilidades esperadas o generación de perdidas, presentando una condición de desequilibrio del contrato | 1 | 4 | 5 | Bajo | Contratista/Contratante | Hasta la entrega y recibo a satisfacción n del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente |
| 8 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Especificaciones Técnicas de los servicios requeridos, no corresponden con las especificaciones de los servicios disponibles para el mercado | Imposibilidad de recibir ofertas por inexistencia del servicio en el mercado (declaratoria desierta) | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Modificación de servicios requeridos, por medio de adendas, previas observaciones por parte de los interesados en el proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato | Desde la publicación del proyecto de pliegos de condiciones | Respuesta observaciones al proyecto de pliego definitivo | Integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato | Permanente |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no desarrolla la totalidad de los servicios acordados para cada uno de los equipos. | Incumplimiento de las actividades del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Desarrollar un plan de verificación de servicios por equipo, como herramienta que permita controlar el desarrollo de las actividades | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Calidad inadecuada de la prestación de los servicios | Inconformidad y/o avería de los equipos entregados o susceptibles del servicio | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | El contratista deberá asumir los costos de reparación y/o reposición por el mal manejo de los equipos y/o por falta de idoneidad de estos. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Contagio COVID-19, Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones de los sistemas del cuerpo humano, muerte. | Afecta el proyecto por la dificultad para la movilización, cumplimiento de bioseguridad que encarecen los bienes y servicios | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante | Verificar que el bien y/o servicio a adquirir no requiere de importaciones, que el sector que cubre dicho bien y/o servicio se encuentra autorizado por el Gobierno Nacional para la comercialización y producción atendiendo las políticas de mitigación del riesgo del Covid-19 y que la contratación que se suscriba cumpla con las políticas de bioseguridad, el uso adecuado y prioritario de los recursos y atienda la transparencia, la eficiencia y la integridad en el manejo de dineros públicos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato y/o quien requiere el bien y/o servicio. | Una vez sea decretado por autoridades competentes | Hasta la fecha de finalización asignada por las autoridades competentes | Establecer condiciones claras en los estudios previos que afectan el COVID-19 y condiciones de bioseguridad de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno Nacional. | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta que termine su ejecución |