## Matriz recomendada – TH
Calificación de los riesgos conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente (M-ICR-01).
MATRIZ DE RIESGOS : EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INSUMOS, REPUESTOS Y DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Prioridad |  |  |  |  | Cómo | Cuándo
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIÓN | Demora en la entrega del servicio objeto del proceso de contratación | Insdisponibilidad de los bienes contratados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 1. Verificación de la experiencia idonea en el proceso de selección 2. Póliza de cumplimiento a favor del INVIAS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INVÍAS | En la redacción de los Documentos del proceso y en la ocurrencia del suceso. | Hasta la liquidación del contrato | Haciendo el seguimiento por medio de un informe de supervisión e informe del Contratista al momento de tener conocimiento de la novedad | Permanente
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCION | OPERACIÓN | La descripción del servicio no es clara | Demora en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 1. Plazo de observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 2. Póliza de cumplimiento a favor del INVIAS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INVÍAS | En la redacción de los Documentos del proceso y en la ocurrencia del suceso. | Hasta la liquidación del contrato | Haciendo el seguimiento por medio de un informe de supervisión e informe del Contratista al momento de tener conocimiento de la novedad | Permanente
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIÓN | Que el servicio no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas | Demora en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 1. Requerir al CONTRATISTA para que cumpla conforme a lo convenido en el contrato 2. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica iniciar proceso sancionatorio 3. Póliza de cumplimiento a favor del INVÍAS | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INVÍAS | En la ocurrencia del evento | Hasta la liquidación del contrato | Haciendo el seguimiento por medio de un informe de supervisión e informe del Contratista al momento de tener conocimiento de la novedad | Durante la ejecución del contrato
| ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Insuficiencia de personal especializado para la realizacion del contrato | Insuficiente control en la ejecucion y planeacion de la prestacion del servicio, como consecuencia se presentan retrasos en los tiempos de entrega y deficiencia en la calidad del trabajo | 3 | 30 |  | MEDIO | Contratista | El contratiste debe contar con personal idoneo a su cargo para cumplir con los parametros de calidad esperados. | 4 | 30 | 34 | MEDIO | NO | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta la terminación del contrato | El programa debe hacer control y vigilancia al cumplimiento de los trabajos realizados por el contratista. | Durante la ejecución del contrato
| ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato | Mala operación de Planta Eléctrica. | 3 | 50 | 53 | ALTO | Contratista | El contratista debe colocar repuestos de primera, originales y brindar garantia por ellos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta la terminación del contrato | La Entidad debe hacer control y vigilancia al cumplimiento de los trabajos realizados por el contratista. | Durante la ejecución del contrato
| ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | FINANCIERO | Demora en el pago de la facturacion presentada. | Demora en la prestacion del servicio de mantenimiento | 3 | 30 | 33 | MODERADO | Contratante | Aprobacion y pago de facturas en tiempo | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratante |  | Hasta la terminación del contrato | La entidad debe hacer seguimiento a la aprobacion y pago oportunos de la facturacion | Durante la ejecución del contrato
4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIÓN | Que los bienes no cuenten con la calidad requerida. | Indisponibilidad de los bienes para el uso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 1. El CONTRATISTA deberá adelantar las gestiones ante el fabricante para reclamar las garantías del bien, se estableció como garantia mínima la garantia legal establecida en el estatuto del consumidor. 2. El CONTRATISTA deberá reponer el bien al INVÍAS. 3. EL CONTRATISTA deberá constituir una garantia de calidad de los bienes suministrados. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INVÍAS | En la ocurrencia del evento | Por el término de ejecución del contrato y un año más. | Haciendo el seguimiento por medio de un informe de supervisión e informe del Contratista al momento de tener conocimiento de la novedad | Durante la ejecución del contrato, y un año más.