## 1. Identif_ evaluac amenaza
Matriz de análisis de riesgo
Nombre del proyecto | PROYECTO:"CONTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECTOR PLAYA ALTA MELGAR, TOLIMA." | [9 empty] | Código BPIN
Responsable del diligenciamiento | ANDRÉS ALBERTO AYALA BAYONA | [9 empty] | Cargo |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
E-mail | [10 empty] | Teléfono de contacto
El proyecto contempla dentro de sus componentes:
Construcción, mejoramiento o adecuación de infraestructura |  |  | Si | Dotaciones | [5 empty] | No
Compra de predios |  |  | No | Entrega de servicios: procesos de formación, alimentación escolar, etc. | [5 empty] | No
Identificación de las amenazas
¿Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
¿Cuáles? |  | Tipo de evento |  | Indique si el evento asociado a la amenaza se ha presentado en la zona donde se ejecutará el proyecto. |  |  | Nombre del documento / Fuente de información |  |  | Otro. ¿Cuál? | ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto? |  |  |  | Nombre del documento / Fuente de información |  | Otro. ¿Cuál? | Indique si el evento podría llegar a presentarse en un futuro, de acuerdo a información técnica
Sismos | si | Natural |  | si |  |  | Diagnósticos |  |  |  | si |  |  |  | Información de pronósticos meteorológicos |  |  | si
Tsunami
Erupción volcánica
Huracanes
Vendavales | Si | Natural |  | Si |  |  | Diagnósticos |  |  |  | Si |  |  |  | Otros |  | ideam | Si
Erosión costera
Aumento del nivel del mar
Olas de calor | SI | Natural |  | Si |  |  | Diagnósticos |  |  |  | Si |  |  |  | Información de pronósticos meteorológicos |  |  | Si
Movimientos en masa | SI | Antrópico |  | Si |  |  | Diagnósticos |  |  |  | No |  |  |  | Diagnósticos |  |  | No
Avenidas torrenciales (avalanchas)
Inundaciones
Incendios forestales | SI | Antrópico |  | Si |  |  | Diagnósticos |  |  |  | No |  |  |  | Información de pronósticos meteorológicos |  |  | SI
Incendios estructurales | Si | Antrópico |  | Si |  |  | Diagnósticos |  |  |  | Si |  |  |  | Información de pronósticos meteorológicos |  |  | No
Derrames de hidrocarburos
Contaminación | si | Antrópico |  | no |  |  | Diagnósticos |  |  |  | No |  |  |  | Diagnósticos |  |  | si
Otro.¿Cuál?
Indique el nombre de la otra amenaza
Indique el nombre de la otra amenaza
Indique el nombre de la otra amenaza
Indique el nombre de la otra amenaza
¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguna de las amenazas identificadas en las preguntas anteriores? | [10 empty] | si
¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo? | [10 empty] | si
¿Qué se puede inferir de la identificación de amenazas?
Por la naturaleza del proyecto, se requiere análisis de vulnerabilidad y evaluación del riesgo.
Evaluación de las amenazas
Cuadro 2. Valoración de la amenaza con base en frecuencia e intensidad
Amenaza por tipo de evento | [5 empty] | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo |  |  |  |  | Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta |  |  |  |  | Valoración Amenaza
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | (Alta-Media-Baja)
Naturales |  |  |  |  | Sismos | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 3; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 3 | 3
[5 empty] | Tsunami | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Erupción volcánica | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Huracanes | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Vendavales | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 4; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 4 | 4
[5 empty] | Erosión costera | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Aumento del nivel del mar | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Olas de calor | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 4; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 4 | 4
Socio naturales |  |  |  |  | Movimientos en masa | [10 empty] | 1 | bar: Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0
[5 empty] | Avenidas torrenciales (avalanchas) | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Inundaciones | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Incendios forestales | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 2; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 3 | 2.5
Antrópicos |  |  |  |  | Incendios estructurales | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 2; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 1
[5 empty] | Derrames de hidrocarburos | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Contaminación | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 2; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 1 | 1.5
Otras:
Note on C2: Insertar el mismo nombre registrado en la MGA-WEB.
Note on C4: Nombre completo.
Note on C5: Indicar correo institucional, si este está disponible.
Note on B7: Indique la totalidad de componentes, conforme a las siguientes tipologías: Marque Sí o No en cada uno de los componentes.
Note on B10: Diligencie los campos correspondientes a las amenazas identificadas. Los espacios sobrantes, deben dejarse en blanco. Si identifica amenazas que no se encuentran en el listado, por favor digítelas en la parte inferior de la tabla.
Note on B30: Puede consultar el listado de fenómenos amenazantes en el link:http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.11762/20761/2/ Terminologia-GRD-2017.pdf
Note on B39: La respuesta se genera de manera automática, de acuerdo a los componentes que contemple el proyecto.
Note on B43: Diligencie lo correspondiente a las amenazas identificadas. Los espacios sobrantes deben dejarse en blanco.

## 2. Análisis de vulnerabilidad
Cuadro 4. Criterios de verificación para el análisis de vulnerabilidad
Vulnerabilidad por exposición (localización) | SI/NO | Escala | Nivel
¿La localización escogida para el proyecto evita su exposición a amenazas? | Si | 0 | Baja exposición
Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad) | SI/NO
¿El diseño del proyecto tiene en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | Si | 0 | Fragilidad baja
¿La programación del cronograma de actividades del proyecto toma en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | Si | 0
¿La alternativa propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | Si | 0
¿Los diseños y la construcción de la infraestructura tienen en cuenta el potencial impacto de fenómenos naturales y/o climáticos extremos durante la vida útil del proyecto? | Si | 0
¿En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de construcción consideran las características, climáticas, geográficas y físicas futuras de la zona de ejecución del proyecto? | Si | 0
Vulnerabilidad por resiliencia | SI/NO
¿El diseño y propuesta del proyecto dispone de seguros ante desastres? | No | 2 | Resiliencia baja
¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y organizativos (plan de contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre? (Aplica para proyectos que se enmarquen en el Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012) | No
Total susceptibilidad |  | 2
Note on B2: Seleccione Sí o No en cada una de las siguientes preguntas:
Note on B14: Si el proyecto no se enmarca en el Artículo 42, seleccione N/A

## 3. Evaluación del riesgo
Cuadro 8. Valoración del nivel de riesgo del proyecto
|  |  | Fragilidad | Resiliencia | Total
Total susceptibilidad |  |  | 0 | 2 | 2
|  |  | Exposición | Susceptibilidad | Total
Total vulnerabilidad |  |  | 0 | 2 | 2
|  |  | Amenaza | Vulnerabilidad | Total
Índice de riesgo |  |  | 17 | 2 | 34
Nivel de riesgo | Valoración de la escala | Interpretación
Bajo | 25 | El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecución.
Medidas de reducción de vulnerabilidad
para el fenomeno natural de sismo, la infraestructura a construir es sismoresistente y debe cumplir con la norma.
para el fenomeno natural de vendavales, se recomienda cumplir la norma al pie de la letra para instalacion de cubiertas. La interventoria belara por dicho procedimiento.
Fenomenos olas de calor, se requiere realizar campañas de adquisicion de equipos para mitigar dicho aspecto en las viviendas.
Fenomeno incendios forestales, campañas para evitar quemas indiscriminados y realziar quemas controladas.
Fenomeno contaminacion, Campañas amigables para hacer uso eficiente de basuras y control de enfermedades.
mx | 136
mn | 0
rango | 136
Note on B5: Susceptibilidad=fragilidad + resiliencia
Note on B8: Vulnerabilidad = susceptibilidad + exposición
Note on B28: Johan: Estos datos solo nos sirven para estandarizar las puntuaciones.

## Listas (hidden)
Sismos | Natural | Si | Cartografía de la zona | 0
Tsunami | Socio-natural | No | Diagnósticos | 1
Erupción volcánica | Antrópico | N/A | POT | 2
Huracanes |  |  | POMCAS | 3
Vendavales |  |  | Estudios de zonificación de amenazas | 4
Erosión costera |  |  | Información de pronósticos meteorológicos
Aumento del nivel del mar |  |  | Otros
Olas de calor
Movimientos en masa
Avenidas torrenciales (avalanchas)
Inundaciones
Incendios forestales
Incendios estructurales
Derrames de hidrocarburos
Contaminación
Otra, ¿Cuál?