## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.
PRESUPUESTO OFICIAL: ($) | [5 empty] | 5533346
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: | [5 empty] | BOGOTÁ D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos:
a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación,
b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato,
c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato,
d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto del convenio.
CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del convenio | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del convenio | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del convenio |  |  |  |  | Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del convenio
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del convenio | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto del convenio | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto del convenio
| CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  | 55333.46 | 276667.3 | 553334.6 |  |  |  |  | 1272669.58 | 1660003.8
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1. | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Debilidades en la elaboración de los estudios previos en cuanto a lo técnico, jurídico y económico que generen condiciones no adecuadas frente a los factores habilidantes, de evaluación y causales de rechazo de las propuestas presentadas. |  |  |  | 1. Declaración de desierto del proceso. 2. Impide la ejecución de actividades misionales de la Dirección Archivo de Bogotá. 3. Pérdida del recurso presupuestal. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad
2. | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | La calidad de los elementos no se ajusta a los requerimientos, características o estándares ténicos establecidos. Incumplimiento de término acordado para la entrega de los insumos. |  |  |  | 1. Impide la ejecución de actividades de disposición de acervo documental al servicio de la ciudadanía. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
3. | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratistas a sus empleados |  |  |  | 1.Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la Secretaría General 2. Castigo Presupuestal de la Secretaría General. 3. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista - Entidad
4. | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Afectación en la entrega de los insumos y por ende, en la ejecución del contrato, por emergencia sanitaria consecuencia de epidemias o pandemias. |  |  |  | 1. Posibles sanciones. 2. Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la Secretaría General 3. Afecta la imagen institucional de la Secretaria General 4. Castigo Presupuestal de la Secretaría General. 5. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
5. | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Súbito incremento de los precios de los insumos debido a la fluctuación en el precio en la moneda que se realice la compra. |  |  |  | Perdida del equilibrio económico del contrato |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista
6. | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Huelgas, paros, motines y demás factores de orden público del mismo modo que disposiciones reglamentarias por motivos de salud pública, estado de emergencia o similares, que puedan afectar la entrega de los insumos. |  |  |  | No es posible dar cumplimiento a la programación acordada para la entrega de los insumos. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista
7. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Expedición de nuevas normas o modificaciones a las normas tributarias existentes que pueden afectar la ejecución del contrato o aumentos de los honorarios del recurso humano, teniendo en cuenta el plazo de ejecución. |  |  |  | 1. Incumplimiento de obligaciones 2. Inicio de tramité sancionatoria 3. Desequilibrio económico. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  | 3. Afecta la imagen institucional. de la Secretaria General 4. Castigo Presupuestal de la Secretaria General |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1. | Conformación de un equipo interdisciplinario (financiero, jurídico y técnico) para la elaboración del estudio previo. Establecer requisitos habilitantes, de evaluación y causales de rechazo que permitan la selección de un proponente técnica, jurídica, y financieramente idóneo para desarrollar efectivamente el objeto del contrato. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Equipo Interdisciplinario de la Dirección Archivo de Bogotá, Dirección de Contratación y la Subdirección Financiera |  | Desde la radicación a la Dirección de Contratación. | hasta la adjudicación del contrato | A través de mesas de trabajo para elaborar, coordinar los requerimientos del proceso. |  | Durante la elaboración del estudio previo y todos sus componentes
2. | i) La supervisión deberá verificar conforme a las fechas acordadas luego de la aceptación de la oferta el cumplimiento de la entrega de los insumos, en cuanto calidad y cantidad establecidas en las especificaciones técnicas y estudios previos. ii). iii) Constituida la póliza de cumplimiento y garantía de calidad de los insumos suministrados por parte del contratista a favor de la Secretaria General y en caso que se presente el incumplimiento deberá procederse a la efectividad de la misma. iv) El supervisor solicitará hacer efectivas las medidas sancionatorias, cláusula penal e imposición de multas. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor |  | Desde que se firma acta de inicio | Hasta la finalización del contrato. | i) Seguimiento continuo de la supervisión. Ii) Verificación en el acta de entrega que los insumos cumplan con los requerimientos técnicos. |  | Desde la legalización del contrato y durante la ejecución del mismo.
3. | 1) El supervisor realizará la verificación de los soportes de pago que acrediten el cumplimiento del pago de las prestaciones sociales y parafiscales. 2. Hacer efectiva la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista a favor de la Secretaria General. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor / Secretaria General |  | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del contrato. | 1) Cada que se requiera |  | Cuando el contratista presente sus documentos para pago.
4. | El supervisor verificará y el contratista realizarán seguimiento continuos a las medidas que adopten el Gobierno Nacional y Distrital frente a medidas sanitarias. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor y Contratista |  | Desde que se firma acta de inicio | Hasta la finalización del contrato. | i) Seguimiento continuo de la supervisión y Contratista a las medidas sanitarias. |  | Desde la legalización del contrato y durante la ejecución del mismo.
5. | El contratista deberá constituir las pólizas de acuerdo con lo señalado en el contrato a través de una entidad autorizada y presentarse a la entidad de acuerdo con tiempos establecidos en el contrato. | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista |  | Desde la suscripción del contrato. | Hasta la suscripción del acta de inicio. | Se realizará a través de SECOP II, el cargue y verificación de las pólizas por parte de la entidad, así como por este medio serán allegadas las observaciones que considere pertinente. |  | Hasta la aprobación de las garantías por parte de la entidad.
6. | El contratista y la entidad deberán acordar un plan de contingencia, con el fin de reprogramar las actividades que no se puedan ejecutar dentro del término que establezcan las partes. | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor y Contratista |  | A partir de la estructuración del proceso de selección | Hasta la finalización del contrato. | Tener en cuenta las situaciones de orden puublico que puedan ser previsibles, a la hora de programar la entrega de los insumos. |  | Al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato y durante toda la ejecución del mismo.
7. | Por parte de la supervisión se adelantará seguimiento a las posibles expediciones y/o modificación de la norma, se solicitará al contratista soportes de ejecución y facturas con el fin que no se supere el valor del contrato y que se acredite el pago de parafiscales entre otros. | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | Bajo | Supervisor |  | Desde que se firma acta de inicio | Hasta la finalización del contrato. | Soportes de ejecución y facturas acorde con la forma de pago. |  | Cada vez que se presente factura.
NOMBRE | [16 empty] | FIRMA
Proyectó |  |  | LENYN YANIRA TRIANA - CONTRATISTA DDAB
Revisó |  |  | DIANA PAOLA REYES BERNAL ABOGADA-DDAB
Aprobó: |  |  | ALVARO ARIAS CRUZ - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTA
Revisó |  |  | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN