## MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Interno | Planeación/Selección | Financiero | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 2 | 2 | Bajo | Entidad | Hacer un adecuado estudio del sector | 2 | 2 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Etapa Precontractual | Adjudicación o Declaratoria Desierta | Consultar a diferentes proveedores del mercado | Elaboración de los estudios previos.
2 | Especifico | Interno | Planeación/Selección | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal. | 2 | 2 | 2 | Medio | Entidad | Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados. Atender los lineamientos definidos por la entidad para la evaluación | 2 | 2 | 1 | Bajo | si | Entidad | Etapa Precontractual | Informe de Evaluación | Atendiendo los lineamientos definidos para la evaluación de las ofertas, con revisión del despacho de la Dirección Seccional | Evaluación y Selección del Contratista
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial del contratista en la calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | Inconformidad y/o avería de los bienes entregados | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Constitución de garantías a favor de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Antes de la Suscripción del acta de Inicio | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial del contratista en la calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | Generar condiciones inseguras o riesgos de salud ocupacional | 3 | 1 | 5 | Medio | Contratista | Constitución de garantías a favor de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Antes de la Suscripción del acta de Inicio | Fecha de terminación de las garantías | Monitoreo por parte del supervisor en la constitución y aprobación de las garantías | Permanente dejando constancia en los informes de supervisión
5 | Especifico | Interno | Contractual | Legales | Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista. | 2 | 2 | 2 | Medio | Entidad | Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales. | 3 | 3 | 2 | Medio | Si | Entidad | Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Revisión aleatoria por parte de la entidad en la publicación de los informes de supervisión | Permanente
6 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Incumplimiento en el objeto del contrato | No se alcanza los objetivos propuestos en el contrato | 4 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Solicitar póliza de Cumplimiento del bien al contratista, por un 10% del valor del contrato y que cubra el plazo de ejecución del contrato y 12 meses mas | 2 | 2 | 1 | Medio | Si | Contratista | Precontractual | Liquidación del Contrato | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 10% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | Permanente por parte del supervisor del contrato, dejando constancia en los informes de supervisión
7 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Daños en los bienes entregados | Afectación en la prestación del servicio | 4 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Solicitar póliza de calidad del bien al contratista, por un 10% del valor del contrato y que cubra el plazo de ejecución del contrato y 12 meses mas | 2 | 2 | 1 | Medio | Si | Contratista | Precontractual | Liquidación del Contrato | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 10% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | Permanente por parte del supervisor del contrato, dejando constancia en los informes de supervisión
8 | Especifico | Externo | Contractual | Legales | Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato. | Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | 4 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más. | 2 | 2 | 1 | Medio | Si | Contratista | Precontractual | Liquidación del Contrato | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 5% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más. | Permanente por parte del supervisor del contrato, dejando constancia en los informes de supervisión
9 | Especifico | Externo | Contractual | Legales | Demandas de terceros | Se presenten perjuicios ocasionados a terceros durante la ejecución contractual | 4 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por 200 SMMLV. La garantía debe cubrir el plazo del contrato. | 2 | 2 | 1 | Medio | Si | Contratista | Precontractual | Liquidación del Contrato | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 5% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales. | Permanente por parte del supervisor del contrato, dejando constancia en los informes de supervisión