## Matriz de Riesgos
MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA, “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, INCLUYENDO SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, REQUERIDO EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, COMO MECANISMO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO EN LA VIGENCIA 2022”.
N°. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO?
Numerar consecutivamente, empezando en 1 | (General (G)/Especifico (E)) | Interno (I)/Externo (E) | Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E) | (Economico, social o politico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, Ambiental, tecnológico) | (Describir el riesgo ) | (Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento) | (1,2,3,4,5) | (1,2,3,4,5) | (2,3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Extremo (E) | Entidad estatal (E), Proponente (P), Compartido (C) | (Describir el tratamiento o control a ser implementado) | (1,2, 3,4, 5) | (1, 2, 3, 4, 5) | (2, 3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), extremo (E) | (Si, no) | Entidad estatal (E), Proponente (P), Compartido (Co) | (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento) | (Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | (Definir la forma de realizar el monitoreo) | (Definir la periodicidad del monitoreo)
1 | E | I | P | Económico | Riesgos de una indebida planeación para el desarrollo del presente proceso de contratación en los tiempos estimados en el PAA | Posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 7 | A | E | Personal idóneo que realice la correcta planeación para el presente proceso de contratación, realizando cotizaciones del estudio del sector, identificando valor del IVA y demas costos asociados a la celebración del futuro contrato. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde la elaboración del proyecto de inversión (fichas EBI de proyecto) | Hasta la liquidación del contrato | Revisión del proyecto de inversión con personal idoneo: tecnicos, financieros, juridicos para la justificación del mismo y posterior incripción de proyectos. | Previa inscripción y aprobación del proyecto objeto de inversión con los recursos de la Policia Metropolitana de Cali, como del presupuesto participativo.
2 | G | I | P | Operacional | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo. | Posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | M | E | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda. | 1 | 2 | 3 | B | No | E y C | Desde los estudios del sector | Hasta la liquidación del contrato | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación. | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
3 | E | E | P | Económico | Riesgo de fluctuación en los precios del mercado debido a cambios en la TRM. | Imposibilidad de cumplimiento en su totalidad del objeto contractual por parte del proponente. | 2 | 2 | 4 | B | E y P | Establecer una estructura de costos adecuada que permita asumir variaciones de la TRM por parte del proponente. | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de los pre pliegos. | Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el proponente, basado en la utilidad del contrato. | Establecer en el estudio del sector en la sección de análisis de precios.
4 | G | I | S | Operacional | Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados, es decir elección inadecuada del oferente que va a llevar a cabo el mantenimiento y fortalecimiento del sistema, la cual debe ser, toda vez que una mala implementación podría llevar a disminuir la eficiencia de su funcionamiento. | Incumplimiento en la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | A | E | Revisar que todos los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E y P | Desde la elaboración de análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | Durante la elaboración del estudio del sector
5 | G | E | E | Regulatorio | Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el. | Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente. | 2 | 1 | 3 | Bajo | C | Informar al proponente los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato | 1 | 1 | 2 | B | No | CO | Despues de la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Consultar normatividad vigente | Mensual
6 | G | E | S | Económico | Riesgo de colusión | Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación. | 2 | 4 | 6 | A | E | Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector. | Hasta que se determine el presupuesto para el Proceso de Contratación | Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado | Durante la elaboración del estudio del sector
7 | G | I | C | Social | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación. | 3 | 2 | 5 | M | E | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación | 2 | 2 | 4 | B | No | CO | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la celebración del Proceso de Contratación | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la SSJ | En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación
8 | E | E | S | Económico | Riesgo de que el proponente presente indicadores de capacidad financiera y organizacional, con resultados bajos, en la vigencia 2020, asociada a la pandemia mundial COVID 19. No obstante se hace claridad que los indicadores financieros y organizacionales serán avaluados de conformidad con el decreto Los siguientes indicadores serán avaluados de conformidad con el decreto N° 1041 del 21 de junio de 2022, por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al articulo 2.2.1.1.1.5.2 y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres (03) años, para contribuir a la reactivación económica. | Retraso en la etapa pre-contractual al evaluar los requisitos habilitantes de los proponentes. | 3 | 4 | 5 | M | P | Elaborar los indicadores de capacidad financiera y organizacional conforme al ultimo reporte de la Superintendencia financiera. | 2 | 2 | 4 | B | Si | CO | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisar el RUP de los oferentes objeto de evaluación y demas documentación que avalen su experiencia, trayectoria y tiempo de permanencia en el mercado, a fin de conocer la solidez de la entidad oferente. | Previo divulgación informe de evaluación de oferentes.
9 | G | E | S | Económico | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas. | Disminución en la calidad de los bienes/servicios ofertados. | 2 | 3 | 5 | M | E | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. | 2 | 2 | 4 | B | No | CO | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación de los proponentes
10 | E | E | S | Operacional | Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | M | E | Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al, estudio del sector y hacer las correcciones necesarias. | 1 | 1 | 2 | B | Si | CO | Desde la elaboración de los estudios previos del sector | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados | En el momento de publicación del estudio del sector y de los pliegos de condiciones
11 | E | E | S | Ambiental | Riesgo de seleccionar un proponente que no cumpla con las obligaciones reglamentarias de carácter ambiental, así como de licencias, planes de manejo de residuos o permisos y autorizaciones ambientales u obligaciones de mitigaciones, monitoreo y control. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual por parte delproponente por no contar con los documentos reglamentarios requeridos. | 3 | 4 | 7 | A | E | Revisión de cada uno de los documentos reglamentarios requeridos durante el proceso de selección de todos los oferentes clasificados. | 2 | 2 | 4 | B | Si | CO | Desde la elaboración de los requisitos técnicos del estudio del sector. | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión de la vigencia de los documentos reglamentarios requeridos. | Durante la selección y en cada etapa del proceso contractual.
12 | E | I | E | Tecnologico | Incumplimiento de uno o mas requerimientos técnicos, retraso en la entrega de elementos o suministros de una mayorista o de un distribuidor o fabricante. | No recibir los suministros objeto de contrato, con las caracteristicas establecidas por la Entidad Estatal | 2 | 2 | 4 | Bajo | E | El supervisor del contrato notificará la situación a la administración, a fin de que el proponente realice las instrucciones correspondientes al personal para que se preste el servicio conforme a lo contratado y/o de ser necesario cambiar los suministros u componentes que no cumplen las especificaciones técnicas descritas. | 1 | 1 | 2 | B | Si | P | Desde la etapa de selección | Liquidación del contrato | Revisión de cada uno de los suministros y componentes que el proponente entregue a la entidad. | Mensual
13 | G | E | E | Económico | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, o suspensión del pago al contratista hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias. | 2 | 5 | 7 | A | P | Seguimiento a las garantías exigidas y establecer póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Desde la selección del proponente u oferente | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
14 | E | E | E | Operacional | Insuficiente experticia de los agentes integradores y las fallas en la administración de los sistemas por parte de administradores y operadores de los mismos. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | A | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | E | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
15 | E | E | E | Operacional | Riesgo de subcontratación de equipos y repuestos requeridos | Imposibilidad de consecución del objeto contractual. | 4 | 3 | 7 | A | P | Cláusulas en el estudio del sector y pliego de condiciones que aseguren el cabal cumplimiento del objeto contractual por parte del mismo proponente | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la elaboración de estudios del sector y pliego de condiciones | Hasta la Firma y legalización del contrato | Revisión jurídica y Supervisión de la entidad contratada en cada una de las etapas en el proceso de contratación | Durante todo el proceso contractual
16 | E | I/E | E | Operacional | Fallas de administración del sistema que pueden presentarse por descuidos en el mantenimiento correctivo de los elementos que conforman el SIES, ya sea por parte de la Policia Metropolitana de Cali y oferente. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | A | C | Realizar reuniones de seguimiento con el futuro contratista y la entidad, para saber de primera mano las debilidades presentadas en la ejecucución del contrato. | 1 | 1 | 3 | B | Si | C | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión de las actividades y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | Cuando sea necesario.
17 | E | E | E | Operacional | Que el futuro proponente no observe y magnifique que la infraestructura a intervenir es una solución integral que de ser intervenida para su modificación, ampliación y mejora requiere de la intervención integral y por ende del conocimiento en varias disciplinas profesionales que implican un grado de complejidad alto. Por lo anterior que el proponente no tenga el recurso humano idoneo para el mantenimiento, instalación y puesta en marcha del sistema de video vigilancia y sala SIES. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | A | C | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 1 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
18 | E | E | E | Operacional | Protección y soporte de energía, el cual se encuentra presente en cada punto de adquisición de imágenes y en cada centro de monitoreo de imágenes y alertas inteligentes de análisis de video; sistemas de respaldo como UPS y plantas eléctricas de diferentes tamaños y funcionalidades que deben estar integradas al sistema por medio de sistemas automáticos de transferencia (Online), lo que requiere para su intervención una gran experticia en disciplinas de tipo eléctrico. por lo anterior, que el proponente no tenga en su planta de trabajo o no contrate expertos electricos para dicha integración. | Retraso o Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual por parte del proponente. | 3 | 2 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento | 1 | 1 | 3 | B | Si | CO | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
19 | E | i | i | Operacional | Protección contra los ciberataques al sistema de control, monitoreo del Distrito, plataforma SIES -MECAL | Que no se cumpla la vigilancia y seguridad ciudadana por parte la SIES-MECAL. Y se filtre infiormación confidenciacial de los componentes de la infraestructura del Sistema de video vigilancia y Sala SIES y sea utilizada para otras fines. | 3 | 2 | 7 | A | E | Establecer mecanismos de protección a la información que se publica en el Secop II, a su vez establecimiento de acuerdos de confidencialidad entre los oferentes interesados en el presente proceso de selección, como del futuro contratista encargado del mantenimiento, implementación y puesta en marcha del Sistema de Video Vigilancia y sala SIES-. | 1 | 1 | 3 | B | Si | CO | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
20 | E | E | E | Operacional | Imposiblidad de incumplimiento por parte del futuro contratista en el corto plazo para la ejecución del contrato | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | A | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 1 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
21 | E | E | E | Tecnologico | Los suministros/ reposición objeto de Contratación sale del mercado o no cuenta con la suficiente calidad y cumplimiento del anexo técnico. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual por parte delproponente. | 2 | 3 | 5 | M | P | Cláusula que contenga la obligación por parte del proponente de reemplazar las referencias descontinuadas por similares u homologadaso con fallas de calidad. | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la publicación de los pliegos de condiciones | Hasta la firma y legalización del Proceso de Contratación | Supervisión jurídica de la cláusula referente al reemplazo de los bienes objeto de posible discontinuidad | En el momento de publicar los pliegos de condiciones
22 | E | E | E | Operacional | Accidentes del personal en la realización del mantenimiento correctivo, integración y puesta en marcha del sistema SIES. | Ocurre en aquellos casos en los que cualquier trabajador que se encuentre en la zona de afluencia objeto de mantenimiento sufra un accidente, daño a su integridad fisica, mental o moral. | 3 | 1 | 3 | Bajo | p | El proponente asumirá el 100% del valor ocasionado por los daños efectuados | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | P | Desde el inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Verificando que los trabajadores cuenten con la seguridad social vigente, ARL y además con la dotación respectiva conforme a la actividad desarrollada, a fin de dar cumplimiento al objeto de contrato. | Mensual
23 | E | E | E | Operacional | Riesgo de aumento en los plazos pactados en el cronograma de actividades. | Incumplimiento de los plazos pactados. | 3 | 3 | 6 | A | P | Implementar sanciones | 1 | 2 | 3 | B | No | CO | Desde la Planeación del Proceso de Contratación | Hasta la finalización y liquidación del Proceso de Contratación | Informes de supervisión del Proceso de Contratación | Durante todo el proceso contractual hasta su finalización y liquidación
24 | E | E | E | Operacional | Riesgo de contratación de personal no idóneo para labores operativas y administrativas por parte del proponente. | Dificultades para lograr el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | A | P | Parámetros de experiencia mínima con la que debe contar el personal contratado, plasmado en los estudios del sector. | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la realización de los estudios previos del sector | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión y seguimiento de la entidad contratada y su personal | Durante la contratación del proceso contractual y la ejecución del mismo
25 | E | E | E | Operacional | Que no se alcance la funcionalidad del sistema (85%), por lo que debe contarse con la seguridad previa que los equipos y software, permitan una mejora en la calidad operativa del mismo. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 2 | 3 | 7 | A | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
27 | E | E | E | Operacional | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público. | Suspensión de actividades del contrato | 5 | 5 | 6 | A | CO | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio. |  | 3 | 4 | B | Si | CO | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Estar al tanto sobre la situación politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional. | Permanente | Durante todo el proceso contractual
28 | E | E | E | Operacional | Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento | 2 | 1 | 3 | B | Si | CO | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
29 | E | E | E | Social | Hurtos, daños ocasionados por delincuencia común. Actos vandálicos como los ataques a las cámaras con pistolas o rifles de paintball y punteros de láser, cortes de cables y derribo de postes por parte de conductores. | Ocurre en los eventos que trata el capitulo I del titulo VII, de la ley 599 de 2000 (codigo penal) | 2 | 2 | 6 | M | P | La parte afectada por el hurto o daño asumirá el 100% del valor del perjuicio, tomando las acciones correctivas que den a lugar. Establecer garantias del bien/ servicio para la protección de las suministros o reposiciones instaladas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | P | Desde el inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Revisión de las actividades y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | Mensual
30 | G | E | E | Naturaleza | Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | B | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | CO | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
Note on A1: Usuario de Microsoft Office: Debe haber un orden en la tipificación, estimación y asignación de los riesgos de acuerdo a cada etapa. etapa pre contractual etapa contractual etapa pos contractual ajustar matriz conforme el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente y el documento conpes 3714 de 2012. Se reitera las observaciones realizadas en la vigencia 2021.
Note on T4: Usuario de Microsoft Office: Revisar todo el riesgo tipificado ya que no es claro.
Note on U4: Usuario de Microsoft Office: Revisar todo el riesgo tipificado ya que no es claro. Se revisa todos los riesgos de la matriz objeto de contratación y se ajusta conforme a recomendaciones dadas.
Note on U8: Usuario de Microsoft Office: Hasta la liquidación del contrato
Note on S9: Usuario de Microsoft Office: entidad y contratista
Note on U9: Usuario de Microsoft Office: hasta la liquidación
Note on F10: Usuario de Microsoft Office:
Note on L10: Usuario de Microsoft Office: entidad y proponente
Note on S10: Usuario de Microsoft Office: contratista
Note on S11: Usuario de Microsoft Office: entidad y contratista
Note on S12: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S13: Usuario de Microsoft Office: proponentes
Note on S14: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S15: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S16: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S17: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S18: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S19: Usuario de Microsoft Office: contratista
Note on S22: Usuario de Microsoft Office: contratista
Note on S24: Usuario de Microsoft Office: contratista
Note on S25: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S26: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S27: Usuario de Microsoft Office: contratista
Note on S30: Usuario de Microsoft Office: compartida
Note on S32: Usuario de Microsoft Office: contratista
Note on S33: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S34: Usuario de Microsoft Office: compartido
Note on S36: Usuario de Microsoft Office: compartido