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SECRETARIA DE GOBIERNO
Alcaldía Local
PUENTE ARANDA
ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 168 DE 2018, RESULTANTE DEL PROCESO ALPA-SAMC-024-2018, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA Y EPC ENERGY SAS.

	No. Contrato
	Contrato de Obra No. 168 de 2018

	Objeto
	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.

	Contratista 
	EPC ENERGY SAS NIT 900.632.976-1, representada legalmente por JAIME ANDRÉS CERVANTES ARCINIEGAS, identificado con C.C. 91.270.802 de Bucaramanga.

	Fecha de Suscripción
	19 de Octubre de 2018

	Valor 
	$ 156.165.611 MC/TE., a monto agotable, incluido IVA de conformidad con los precios presentados en la oferta económica.

	Adición No. 1 
	$ 31.963.358

	Plazo de Ejecución
	Tres (3) Meses

	Fecha  de Inicio
	1 de Noviembre de 2018

	Prorroga No. 1
	40 días.

	Fecha de Terminación Incluida Prorroga 
	12 de Marzo de 2019


Entre los suscritos a saber: CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ, identificada con la cédula de ciudadanía  No. 34.968.382 expedida en Montería, en calidad de Alcaldesa Local (E) de Puente Aranda, cargo para el cual fue nombrada mediante decreto No. 007 del 4 de enero de 2018 y Acta de posesión No. 062 del 4 de enero de 2018, quien actúa en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto 101 de 2010, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, quien para efectos de este documento se designará como EL FONDO, de una parte, y por la otra, JAIME ANDRÉS CERVANTES ARCINIEGAS, identificado con C.C. 91.270.802 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de EPC ENERGY SAS NIT 900.632.976-1, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir Adición No. 1 al contrato de obra No. 168 de 2017, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el día 19 de Octubre de 2018, se suscribió el contrato de obra No. 168 de 2018, que tiene por objeto “EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS JARDINES INFANTILES CAMELIA Y SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA”.  2). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, lo cual se surtió el día 1 de noviembre de 2018, con fecha de terminación el día 31 de Enero de 2019. 3). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($156.165.611) MC/TE, a monto agotable incluido todos los gastos, impuestos, tasas y gravámenes de Ley en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato. 4). Que el apoyo a la supervisión del Fondo de Desarrollo Local, mediante documento de solicitud de modificación contractual solicita a la Alcaldesa Local, Adición y prorroga del contrato de obra No. 168 de 2018, con base en la necesidad expuesta en reunión de seguimiento técnico al contrato en la cual se evidencia la necesidad de nuevos ítems de intervención relacionados en la respectiva acta. De igual manera de conformidad al presupuesto disponible en el rubro que respalda la contratación, la Alcaldesa Local con base en la solicitud del apoyo a la supervisión aprueba la correspondiente adición. 5). Que en atención a las consideraciones técnicas, por parte del área de infraestructura, la Alcaldesa Local aprueba el respectivo trámite de Adición por valor de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 31.963.358), y prorroga por 40 días más, remitiendo la documentación correspondiente al área de contratación y ordena realizar el respectivo tramite a través de la plataforma del SECOP II. 6). Que los documentos anteriormente relacionados que justifican la adición del contrato de obra No. 168 de 2018, forman parte integral de la presente modificación contractual. 7). Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. 11). Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el contrato de obra No. 168 de 2018, por valor de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($31.963.358), M/CTE., amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 749 del día 24 de diciembre de 2018 con cargo al rubro 3-3-1-15-01-02-1582-00 “Dotación adecuación y promoción del buen trato para la primer infancia en la Localidad de Puente Aranda” CLÁUSULA SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 168 de 2018, por plazo de 40 días más, contados a partir del primero (1) de febrero de 2019 con nueva fecha de terminación el día 12 de Marzo de 2019. CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato 168 de 2018, se mantienen sin modificación alguna. 
La presente Adición y Prorroga se perfecciona con la firma de las partes a través de la plataforma del SECOP II.
Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2018.

Elaboró: Ana Milena Rincón. Contratación FDL
Aprobó: Conelia Nisperuza. Alcaldesa Local.
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