## Hoja3
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Riesgo Inherente |  |  | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Riesgo residual |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[8 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo |  |  |  | probabilidad | impacto | valoración de riesgo | categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Afectación del desarrollo de las actividades y funciones que soportan la necesidad y justificación del contrato. | Se puede presentar afectación en los sistemas de información, específicamente en la operación de los motores de bases de datos y sistemas operacionales | 2 | 5 | Alto | Riesgo Alto | Contratista | Estricto seguimiento a las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito. | 1 | 4 | medio | Riesgo medio | Si, la entrega incompleta, inexacta o fuera de los términos establecidos generaría incumplimiento en los objetos del proceso | Las partes que actuarán como Departamento de Antioquia | Desde la fecha en la que se suscribe el convenio hasta que se entrega la herramienta por parte de la CGN | Durante todo el vinculo contractual | A través de las actividades de vigilancia y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
2 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Deficiencia o mala calidad de los servicios profesionales contratados. | Puede ocasionar mala imagen de la entidad y el desarrollo de las funciones que soportan la necesidad y justificación del contrato. | Puede ocasionar indisponibilidad en los sistemas de información debido a la caída temporal o definitiva de los motores de bases de datos | 3 | 4 | Alto | Riesgo Alto | Contratista | Realizar seguimiento y control de la calidad de la información de las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito. | 2 | 3 | medio | Riesgo medio | Si, | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | A través de las actividades de revisión y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Eventuales actos lesivos, dolosos o culposos, efectuados por la omisión o acción directa del contratista que pongan en riesgo la perdida, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de la entidad. | Puede afectar información de carácter reservado de la entidad, generando detrimento de la imagen institucional; así como, efectos jurídicos y fuga de la información. |  | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Clausula de confidencialidad pactada en el contrato. | 2 | 2 | Bajo | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | Informar al contratista la importancia de la clausula de confidencialidad pactada en el contrato. | Firma de acuerdo de confidencialidad.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad. | Detrimento patrimonial |  | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Control de asignación de inventario "Inventario individual" | 1 | 2 | Bajo | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | Se hace firmar al contratista la asignación del inventario al firmar el contrato. | Firma del inventario asignado.
Favor incluir los riesgos adicionales que considere necesario. Este ajuste debe ser socializado y aprobado por el el GIT de Servicios Generales Administrativos y Financieros.
RIESGO ENTIDAD
5 | Específico | Interno | contratación | Cumplimiento | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias administrativas fiscales y penales |  | 2 | 5 | Alto | Riesgo Alto | Entidad | 1. Listas de chequeo 2. Control dual proceso contratación 3. Fortalecer la toma de conciencia en la ejecución de los controles y actividades en la etapa precontractual. | 1 | 4 | medio | Riesgo medio | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | 1. Se hace firmar la lista de chequeo 2. Establecer y socializar el procedimiento del paso a paso | Durante la vigencia
general