## Riesgo Previ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | E | EX | E | Operacional | Desabastecimiento en el mercado de los bienes que cumplan con las características solicitadas | Retrasos en la obtención de los bienes solicitados por la administración municipal. | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo. | Permanentemente
2 | E | EX | E | Operacional | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Al momento de la entrega.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | E | EX | E | E conocimiento | Aumento de los precios de los elementos adquiridos debido a un desabastecimiento | Aumento de los costos de instalación y retraso en las obras | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Solicitar una póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción objeto contratado. | El supervisor hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo. | Permanentemente
2 | G | EX | E | Regulatorio | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | COMPARTIDA | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
3 | G | EX | E | Operacional | Daños y perjuicios a terceros por parte del contratista, sus trabajadores, subcontratista extendiéndose a todos los posibles eventos. | Reglamentaciones a la entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio de mantenimiento. | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá capacitar y supervisar continua a los técnicos destinados a la ejecución del contrato, con respecto a los protocolos de seguridad aplicados “hacer efectiva la póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
4 | G | EX | E | Operacional | Daños perjuicios o perdida de los bienes a cargo del contratista, durante la prestación del servicio. | Incumplimiento del objetivo meta y responsabilidad del contrato. | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | Exigir entorno de los seguros generales del contratista una cobertura para daños materiales | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
5 | E | EX | E | Jurídico | Los efectos derivados de paros huelgas o situaciones de orden público | Suspensión de las actividades de contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | COMPARTIDO | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Departamento Administrativo de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta liquidacion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
2 | E | EX | E | Operacional | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Coordinador del área jurídica de la Departamento Administrativo de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Al momento de la entrega.
3 | G | EX | E | Regulatorio | Cambios bruscos en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá evidenciar los incrementos que desequilibren económicamente el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [6 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación | Operacional | La información suministrada por la Fundacion Cottolengo es falsa, errónea o está desactualizada | Selección de un asociado que no es idoneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio acordado | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el asociado para acreditar su idoneidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Secretaría Desarrollo Social | Planeación del Proceso de Contratación | Hasta su terminación | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el asociado antes de iniciar la selección del proveedor | Cada vez que se presente la necesidad
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La Fundacion Cottolengo realiza sus compromisos de manera insatisfactoria o con baja calidad | La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de los compromisos objeto del convenio afectando la gestion del mismo | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante | Establecer actividades claras que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del convenio. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Supervisor del convenio | Inicio del convenio | Hasta su terminación | Revisión y aprobacion de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de honorarios.
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de documentos y/o compromisos pactados | La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de los compromisos objeto del convenio afectando la gestion del mismo | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante | Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del convenio. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Supervisor del convenio | Inicio del convenio | Hasta su terminación | Revisión de la ejecución deproductos entregados previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de aportes.
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por la Fundacion. | Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago). | 1 | 2 | 3 | Bajo | contratista/supervisores | El supervisor no puede solicitar servicos adicionales que no esten incluido en el convenio | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | supervisor del convenio | Inicio del convenio | Hasta su terminación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio | De acuerdo al plazo de ejecución
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios relacionados con el objeto del convenio | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto del convenio | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el odjeto acordado | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del convenio | Inmediato una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto del convenio | Informes de supervisión/requerimientos Entidad Estatal | Según la solicitud de alguna de las partes asociadas
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La Fundacion no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto del convenio | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente | 3 | 2 | 5 | Medio | si | Supervisor del convenio | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del convenio | Informes de supervisión | Mensual/fecha revisión informes de supervisión
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las cantidades y propiedades de los Alimentos señalados en los entregados | No se asegura el aporte proteico- calórico y de micronutrientes necesarios para la población adulto mayor. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | El asociado dará cumplimiento a los Lineamientos del ministerio de Salud. | 3 | 2 | 5 | Medio | si | asociado | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez se mejoren las condiciones alimentiacias de los adultos mayores | Informes de supervisión | Mensual/fecha revisión informes de supervisión
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Participación de adultos mayores no inscritos en el listado de beneficiarios en actividades del marco del convenio | Que los adultos mayores no inscritos en el listado de beneficiarios sufran algún tipo de accidentes en las actividades del marco del convenio y no cuenten con sistema de seguridad que cobije la urgencia. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | El asociado deberá garantizar la participación en las actividades del marco del convenio única y exclusivamente del personal beneficiario presentado para la ejecución del convenio. | 3 | 2 | 5 | Bajo | si | asociado | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez es depuren a los no benefeciados | Visitas de la supervisión | Mensual/fecha revisión informes de supervisión
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inexistencia del personal necesario e idóneo requerido el marco del convenio para la atención de actividades al adulto mayor. | Inadecuada prestación del servicio al adulto mayor que puede perturbar la ejecución del convenio. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | Garantizar la idoneidad y permanencia del personal requerido para las actividades según lo establecido en el marco del convenio. Informar oportunamente a la Secretaria de Desarrollo Social el cambio de personal vinculado a su asociación adscrito al convenio | 3 | 2 | 5 | Bajo | si | asociado - Supervor del convenio | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del convenio | Visitas de la supervisión | Mensual/fecha revisión informes de supervisión
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago a proveedores y personal vinculado al convenio. | Suspensión de prestación de los servicios y/o suspensión en la entrega de insumos para la prestación del mismo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | Establecer y cumplir acuerdos de pagos entre las partes. | 3 | 2 | 5 | Medio | si | asociado | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del convenio | Visitas de la supervisión | Mensual/fecha revisión informes de supervisión
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Intoxicación de los adulto mayores | Presentación de intoxicación, infecciones y otras enfermedades, por la ingesta de alimentos vencidos, contaminados, traslado inadecuado, rompimiento de la cadena de frío, conservadón inapropiada. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | El asociado dará cumplimiento a las normas establecidas para el manejo y manipulación de alimentos, cumplir con los requerimientos de la secretaria de salud. | 3 | 2 | 5 | Medio | si | asociado - Supervor del convenio | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del convenio | Revisión de mediante actas de suministro y adquisición de los alimentos. | Mensual/fecha revisión informes de supervisión
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Acddentes, maltrato, violencia o muerte de adultos mayores dentro de la asociación. | Ocurrenda de Accidentes por otra persona, bien mueble o inmueble, y/o natural, maltrato por personas contratadas o externas o por otro adulto mayor, violencia .por personas contratadas o externas o por otro adultomayor y/o muerte de adultos mayores ocasionados por otros adultos mayores, personal contratado, personas externas o algún bien mueble o inmueble de la asociación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación | El asociado implementará acciones para la selección del personal que atiende al adulto mayor e implementar capacítaciones protocolos, cronogramas y planillas mejorar la convivncía del personal y cumplir con el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. | 3 | 2 | 5 | Medio | si | asociado - supervor del convenio | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del convenio | Mantenimiento periódico de los bienes muebles e inmuebles, capacitar al personal contratado en el cuidado al adulto mayor, seguimiento al personal externo dentro de la asodación. | Mensual/fecha revisión informes de supervisión