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Fecha: Día 26 Mes:08 Año:2022
Señor Supervisor
Oscar Danilo Flórez Choconta
Jefe de prensa y comunicaciones 

A continuación, se describen las actividades que se han desarrollado para dar cumplimiento a las obligaciones que se han estipulado en el contrato de prestación de servicios profesionales para la publicación y difusión de información y gestión de la entidad en medios masivos de comunicación, externos a la alcaldía de Cajicá  en el marco del contrato de prestación de servicios  346-2022.

	NÚMERO DE CONTRATO:
	346-2022

	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:
	30 de junio de 2022

	CONTRATISTA:
	Más Media SAS 

	VALOR:
	$88.357.0000

	PLAZO:
	Seis Meses 

	FECHA ACTA DE INICIO:
	30 de junio de 2022

	FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA:
	29 de diciembre de 2022

	OBJETO:
	Prestación de servicios para la publicación y difusión de información y gestión de la entidad en medios masivos de comunicación, externos a la alcaldía de Cajicá.

	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:
	1 al  31 de julio de 2022

	ACTA DE PAGO No. :
	01

	FECHA DE PRESENTACIÓN:
	22 de agosto de 2022

	NÚMERO DE INFORME:
	01

	SALDO DE EJECUCIÓN:
	PRESUPUESTAL

	
	OCHENTA Y OCHO MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS PESOS.   
$88.357.500

	VALOR A PAGAR EN ESTE INFORME :
	$27.881.700

	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
	Óscar Danilo Flórez Chocontá

	SECRETARIA DE DESPACHO:
	Oficina de Prensa y Comunicaciones

	CARGO:
	Jefe de Prensa y Comunicaciones



1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Como contratista del Municipio, y en cumplimiento a la cláusula segunda (2ª) y tercera (3ª) del contrato de prestación de servicios número 346 de 2022; así como lo dispuesto en el numeral octavo (8º) del artículo 26 de la ley 80 de 1993, comedidamente me permito presentar el siguiente informe de actividades:

	Nº
	OBLIGACIÓN
	ACTIVIDAD REALIZADA
	EVIDENCIA

	
  01
	Publicación de 50 cuñas radiales distribuidas en medios nacionales y locales. 
	Publicación de 20 cuñas en  
	Link de soporte:
https://drive.google.com/drive/folders/1t-_QiCu9L69MWgeMLDJRWaGnbYXy89Mq?usp=sharing


	
  02 
	Publicación de 6 artículos en medios digitales de alto alcance a nivel nacional.
	Publicación de 2 artículos en medios digitales de alto alcance a nivel nacional.
	PRONTO NOTICIAS
https://prontonoticias.com/sello-de-calidad-2022-cajica-entrega-reconocimiento-a-su-comerciantes/
MAGAZINE RADIO
http://fernoticias.com/2022/05/12/concurso-nacional-de-duetos-en-cajica/


	03
	Publicación de dos espacios en la emisión de un noticiero nacional. 
	Publicación de una nota de 20 segundos en Noticias RCN 
	Enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1t-_QiCu9L69MWgeMLDJRWaGnbYXy89Mq?usp=sharing 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2. RESGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ANEXOS[image: ]
https://prontonoticias.com/sello-de-calidad-2022-cajica-entrega-reconocimiento-a-su-comerciantes/
http://fernoticias.com/2022/05/12/concurso-nacional-de-duetos-en-cajica/
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ACREDITACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

	DOCUMENTO APORTADO
	Certificación emitida por el representante legal en la que informa acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.



	CONTRATISTA

	




Yesmy Lucey  Aguilera 
Representante legal de Más Media SAS
Nit 
900911649
Contratista





EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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Sello de Calidad 2022, Cajicd entrega reconocimiento a su

comerciantes
agosto 22, 2022

a Administracién Municipal de Cajica en cabeza del alcalde, Fabio Hernan Ramirez Rodriguez, a través de la Secretaria de Desarrollo
“conémico liderada por Cristian Felipe Paez Zabala; realizé la entrega del Sello de Calidad a 130 comerciantes cajiquefios, quienes por
nedio de sus negocios contribuyen al fortalecimiento y desarrollo econémico del municipio y de la regién.

| “Sello de Calidad Fortaleza de Piedra” es un homenaje al esfuerzo y dedicacién de gremio de comerciantes, que nacié
nediante Acuerdo No, 06 del del 12 de julio de 2016, el cual enaltece su saber hacer, su labor artesanal, su conocimiento del oficio y
econoce el valor, amor y esmero por ofrecer al cliente un excelente servicio mejorando e innovando cada dia.

‘Exaltamos el esfuerzo de los comerciantes que han manteniendo su negocio vivo, cajiquefios que toda su vida han luchado por los
ntereses de su negocio y por lo tanto de sus familias, donde su determinacion y valentia para sacar adelante sus negocios es un paso
Jecisivo para la recuperacion econdmica”expresé el alcalde, Fabio Ramirez.

Desde la Secretaria de Desarrollo Econémico se contindan llevando acciones que permitan a emprendedores, comerciantes y
mpresarios crecer y fortalecer sus procesos y estar en la vanguardia de las nuevas estrategias de comercializacién; es asi que se
mplementaron ciclos de crecimiento y capacitacién empresarial, se entregaron importantes recursos a través del programa Capital
semilla, se realiz6 acompafiamiento para la formalizacién de negocios y se lanzé la plataforma Cajica Compra, un espacio donde los
ajiquefios pueden acceder a la venta y compra de diferentes productos.

De esta manera la Alcaldia de Cajica continda enfocando sus esfuerzos para impulsar la reactivacién econémica del municipio y la
egioén de Sabana Centro.
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