## Plan de acción por componentes
PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO 005 DE 2022
FUNDACION SEMILLAS DEL FUTURO Y PARQUES NACIONALES NATURALES
OBJETO DEL CONVENIO |  |  | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos para impulsar la política de participación social en la conservación en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, mediante el fortalecimiento de los servicios ecoturísticos
COMPROMISOS CONJUNTOS |  |  | ACTIVIDADES | PRODUCTOS ENTREGABLES | COMPONENTE | RESPONSABLE | [27 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONVENIO DE ASOCIACION
[34 empty] | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A AGOSTO 30 |  |  | ACCIÓN A DESARROLLAR | VERIFICACIÓN (Evidencia)
[7 empty] | JUNIO |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ACTIVIDAD REALIZADA |  | DESCRIPCIÓN
[7 empty] | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | SI | NO
1 | Realizar acciones conjuntas que propendan por la conservación del SFF Otún Quimbaya y que validen el cumplimiento de los criterios expuestos en la Política de Participación Social en la Conservación y por el aumento de visitantes en el marco de la ejecución del convenio. | 1.1 | Capacitación en: Politica de participación social en la conservación de PNN, Plan de manejo del SFF Otún Quimbaya y Plan de Ordenamiento Ecoturistico del SFF Otún Quimbaya | LISTA DE ASISTENCIA | FORTALECIMIENTO | SFF OTUN QUIMBAYA OFRECE EL TALLER DE CAPACITACIÓN, FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO GARANTIZA PARTICIPACION DEL RECURSO HUMANO
2 | Acordar las estrategias, planes o programas tendientes a fortalecer las propuestas de la Política de Participación Social en la Conservación y el desarrollo del Ecoturismo comunitario, así como desarrollar de manera satisfactoria el objeto del convenio | 2.1 | Reuniones de planeación y estrategias de trabajo conjunto | ACTAS DE REUNIONES | ADMINISTRATIVO | FUNDACION SEMILLAS DEL FUTURO Y SFF OTUN QUIMBAYA
3 | Realizar las acciones tendientes a ejecutar la estrategia de ecoturismo comunitario conforme a lo señalado en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente convenio. | 3.1 | Cronograma De Promoción y Educacion Ambiental | PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA Y LISTAS DE ASISTENCIA | SERVICIOS E INTERPRETACION AMBIENTAL | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO
4 | Apoyar y/o realizar acciones de educación ambiental y sensibilización hacia la conservación del Área Protegida SFF Otún Quimbaya. | 4.1 | Cronograma De Promoción y Educacion Ambiental, que incluya una actividad semestral con 24 estudiantes de IE (refrigerio) | INFORME DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PNN Y EVIDENCIAS LISTAS, FOTOGRAFIAS Y OTRAS | SERVICIOS E INTERPRETACION AMBIENTAL | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO Y SFF OTUN QUIMBAYA
5 | Suscribir el Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. | 5.1 | FIRMA ACTA DE INICIO | ACTA | ADMINITRATIVO | PNNC - FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO
6 | Suscribir acta de entrega y recibo de inventario de los bienes muebles e inmuebles que conforman SFF Otún Quimbaya, para la ejecución de programa de ecoturismo comunitario, evidenciando en la misma el estado de lo que se entrega y recibe, dentro del mes siguiente a la suscripción del Acta de Inicio | 6.1 | FIRMA ACTA | ACTA DE RECIBIDO DE INVENTARIO Y ANEXO | ADMINITRATIVO | PNNC - FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | [27 empty] | x |  | Acta de entrega y recibido de inventario el 29 de junio de 2022
7 | Suscribir actas de las reuniones de seguimiento, por parte de los participantes, a la ejecución del convenio, incorporando las modificaciones al cronograma de actividades, de ser procedente | 7.1 | ELABORACIÓN DE ACTAS | ACTAS | ADMINISTRATIVO | COMITÉ DE SEGUIMIENTO | [27 empty] | x |  | Comité de seguimiento instalado el día 22 de agosto de 2022
8 | Construir durante el primer mes siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, un PLAN DE TRABAJO con su respectivo CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, de obligatoria observancia que contemple: a) Concertar acciones a cargo de las partes en relación con los componentes ambientales, de mejoramiento de infraestructura, de servicios e interpretación ambiental, así como de promoción y fortalecimiento organizacional, empresarial y financiero, entre otros, a fin de consolidar los procesos de apoyo y acompañamiento en la ejecución del convenio; b) Hacer seguimiento y evaluación al cumplimiento de los diferentes aspectos propuestos por las partes y a las acciones programadas en el marco del presente Convenio. c) De manera específica las acciones de educación ambiental y sensibilización con la conservación del Área Protegida que se adelantarán en el marco del convenio. | 8.1 | ELABORACIÓN CONJUNTA DE PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA | ADMINISTRATIVO | FUNDACION SEMILLAS DEL FUTURO Y SFF OTUN QUIMBAYA | [27 empty] | x |  | Plan de trabajo año 2022, elaborado el 19 de julio y aprobado en comité de seguimiento el 22 de agosto de 2022
9 | Evaluar semestralmente los estándares de calidad en la prestación de los servicios ecoturísticos, con arreglo a la normatividad aplicable o estándares aprobados por PNN y en función de los fines perseguidos con el Programa de Ecoturismo Comunitario. | 9.1 | APLICACIÓN LISTA DE CHEQUEO SOBRE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SEGÚN NORMAS TECNICAS VIGENTES | LISTAS DE CHEQUEO | SERVICIOS E INTERPRETACION AMBIENTAL | FUNDACION SEMILLAS DEL FUTURO Y SFF OTUN QUIMBAYA
10 | Consignar en el Fondo Nacional Ambiental- FONAM, dentro que de los primeros diez (10) días de cada mes, el DIEZ (10) % de los ingresos brutos que haya percibido en el mes inmediatamente anterior. Este valor será revisado por PNNC en el marco de lo establecido en el numeral 21, de los compromisos de la ESAL, del presente estudio previo | 10.1 | REALIZAR CONSIGNACION MENSUAL | OFICIO CON SOPORTE DE CONSIGNACION | ADMINISTRATIVO | FUNDACION SEMILLAS DEL FUTURO
11 | Suscribir Acta de Liquidación. | 11.1 | NO APLICA
12 | Cumplir con los demás que sean requeridos para la ejecución satisfactoria del objeto convenido. Paragrafo 2: La ejecución de este convenio será evidenciada, a través de los siguientes documentos: El acta de inicio; La entrega por parte de la ESAL y el seguimiento conjunto a la puesta en marcha de los Planes citados; Los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados), con corte trimestral que entregará la ESAL; Las actas que se el supervisor de PARQUES elabore con ocasión a las reuniones del Comité de Seguimiento; Los informes y documentos adicionales que, en el marco del Comité de Seguimiento, se soliciten a las partes. | 12.1 | CUANDO APLIQUE
COMPROMISOS DE LA FUNDACION SEMILLAS DEL FUTURO |  |  | ACTIVIDADES | PRODUCTOS ENTREGABLES | COMPONENTE | RESPONSABLE
[10 empty] | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 | Presentar las siguientes estrategias, planes y/o programas para la implementación de los servicios ecoturísticos, que dan respuesta a la articulación entre actores, en el marco de la Política de Participación Social en la Conservación, programas que deberán ser revisados y aprobados previamente por PARQUES: | 1.1 | Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (según litral13 del presente numeral 2.5.3.) | PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: 2S to SEPTIEMBRE 2S; NOVIEMBRE 2S
|  | 1.2 | Cronograma de Promoción y divulgación de Educación Ambiental | CRONOGRAMA | SERVICIOS E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: 2S to SEPTIEMBRE 2S; NOVIEMBRE 2S
|  | 1.3 | Cronograma de acciones de promoción comercialización de los servicios ecoturísticos | CRONOGRAMA | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: 2S to OCTUBRE 2S; DICIEMBRE 2S
|  | 1.4 | Programa de prevención y atención de emergencias del Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo | PROGRAMA | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: 2S to OCTUBRE 2S; DICIEMBRE 2S
|  | 1.5 | Cronograma de actividades de Manipulación de alimentos, para el tiempo que rige el convenio | CRONOGRAMA | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: 2S to OCTUBRE 2S; DICIEMBRE 2S
|  | 1.6 | Plan de Manejo Ambiental | PLAN | AMBIENTAL | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO
|  | 1.7 | Plan de emergencias por aglomeraciones de público. | PLAN CUANDO APLIQUE | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO
2 | Realizar la inscripción y/o actualización del Registro Nacional de Turismo y mantenerlo vigente durante la ejecución del presente convenio. | 2.1 | REALIZACIÓN DE REGISTRO | REGISTROS NACIONAL DE TURISMO ACTUALIZADO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: 2S
3 | Ejecutar de manera completa y oportuna el convenio, de conformidad con lo previsto en el mismo. Para tales efectos, éste debe realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del objeto del convenio y, en particular, tendrá a su cargo la ejecución y cumplimiento de las acciones conteni- das en las normas constitucionales, legales o reglamentarias aplicables, las definidas en el presente convenio y las que se desprendan de su naturaleza. | 3.1 | CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS APLICABLES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS | REGISTRO HOTELERO ACTUALIZADO, REGISTRO DE MIGRACION COLOMBIA ACTUALIZADO, POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PUBLICADA EN SITIO VISIBLE, ENCUESTA MENSUAL DE ALOJAMIENTO DEL DANE | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: AGOSTO 4S to DICIEMBRE 4S
4 | Garantizar que el personal que vincule para la ejecución de las actividades del convenio pertenezca a las comunidades de la región del Área Protegida. Una vez suscrito el convenio y previa la suscripción del acta de inicio la ESAL remitirá declaración juramentada debidamente suscrita por el representante legal donde indique que la vinculación de su personal pertenece a comunidades de la región del Área Protegida | 4.1 | SELECCIÓN DE PERSONAL | DECLARACION JURAMENTADA Y LISTADO DE PERSONAL | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: 2S to AGOSTO 1S
5 | Presentar manifestación escrita del conocimiento y adopción del plan de riesgo público, del SFF Otún Quimbaya. | 5.1 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN | DOCUMENTO PRESENTADO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: JULIO 3S to AGOSTO 2S
6 | Presentar manifestación escrita del conocimiento y adopción plan de emergencias y contingencias del SFF Otún Quimbaya | 6.1 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN | DOCUMENTO PRESENTADO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: JULIO 3S to AGOSTO 2S
7 | Presentar manifestación escrita del conocimiento y adopción del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de PARQUES NACIONALES | 7.1 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN | DOCUMENTO PRESENTADO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: JULIO 3S to AGOSTO 2S
8 | Suministrar los implementos del punto de atención básica en salud, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable | 8.1 | INSTALACIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | LISTA DE CHEQUEO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: AGOSTO 2S; NOVIEMBRE 2S
9 | Poner a disposición del SFF Otún Quimbaya, durante la vigencia del convenio, dos (2) desfibriladores en buen estado para su uso en caso de emergencia, los mismos deben contar con mantenimiento preventivo y correctivo documentado. Así mismo, garantizar que el personal esté capacitado para su uso. | 9.1 | CAPACITACIÓN EN USO DE DESFIBRILADORES | LISTADO DE ASISTENCIA | FORTALECIMIENTO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: AGOSTO 1S to SEPTIEMBRE 4S
10 | Cumplir con los protocolos de bioseguridad para el ecoturismo de acuerdo con la normatividad aplicable. | 10.1 | ACTUALIZACION Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: AGOSTO 1S; OCTUBRE 1S
11 | Garantizar que los bienes inmuebles, muebles, dotación y equipos dispuestos para la prestación de los servicios ecoturísticos que serán destinados única y exclusivamente para la ejecución del presente convenio y al interior del área protegida | 11.1 | ELABORAR MANUAL DE USO Y CUIDADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | MANUAL | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: NOVIEMBRE 4S
12 | Informar a la supervisión del Convenio y a la Dirección Territorial Andes Occidentales de PARQUES NACIONALES sobre el hurto o pérdida de los bienes muebles, dotación y equipos dispuestos por PNN para la prestación de los servicios ecoturísticos, por escrito y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho o a la noticia del mismo, con el fin que PARQUES NACIONALES pueda adelantar los trámites necesarios ante la compañía aseguradora tendientes a obtener su re- posición. La omisión de esta responsabilidad acarreará la obligación para la ESAL de reponer direc- tamente los bienes hurtados o perdidos en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles posteriores al requerimiento que sobre el particular efectúe PARQUES NACIONALES. | 12.1 | FORMULACION DE PROTOCOLO EN CASO DE "HURTO O PERDIDAD DE BIENES MUEBLES, DOTACIÓN Y EQUIPOS" | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: DICIEMBRE 4S
13 | Entregar anualmente los inventarios del estado de bienes muebles, dotación y equipos entregados para la prestación de los servicios ecoturísticos | 13.1 | ENTREGA DE ESTADO DE INVENTARIOS | INVENTARIO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO
14 | Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los bienes muebles, inmuebles, dotación y equipos, así como de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, del sistema de abastecimiento de agua de consumo y del sistema de generación y suministro de energía eléctrica, desde que se encuentren instalados, y siempre que el mismo no se encuentre a cargo de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios | 14.1 | ENTREGA DE INFORME SEMESTRAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS | INFORME Y FICHAS DE MANTENIMIENTO | INFRAESTRUCTURA | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: DICIEMBRE 2S
15 | Una vez finalizado el convenio, en los siguientes tres (03) meses a su terminación, la ESAL se com- promete a proceder a la devolución de los bienes muebles, bienes inmuebles, dotación y equipos, en buen estado, a la terminación del convenio, en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro por el uso normal | 15.1 | REALIZAR Y FIRMAR ACTA ENTREGA | ACTA DE ENTREGA | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO
16 | Atender oportunamente las solicitudes de información adicional que por escrito realice PARQUES NACIONALES relacionados con la ejecución del convenio. | 16.1 | RESPONDER EN MÁXIMO DIEZ DIAS HÁBILES LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DEMAS REQUERIMIENTOS | OFICIOS, EMAIL DE RESPUESTA | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO
17 | Mantener activo el estado del Registro Nacional de Turismo durante toda la vigencia del convenio y actualizarlo en caso de ser necesario | 17.1 | ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS (ANUALMENTE) | REGISTROS NACIONAL DE TURISMO ACTUALIZADO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: 2S
18 | Respetar la imagen institucional de PARQUES NACIONALES, así como el manual de identidad visual del programa de Ecoturismo Comunitario, en todo material promocional y/o divulgativo que conciba, utilizando el lenguaje apropiado a los fines que persigue el ecoturismo en las áreas protegidas | 18.1 | ENVIAR A PNN PARA APROBACION LAS PIEZAS PUBLICITARIAS DISEÑADAS POR LA FUNDACIÓN | EMAIL | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO
19 | Articular el sistema de reservas con la operación de la taquilla de ingreso de acuerdo con las indicaciones de PARQUES NACIONALES. | 19.1 | FORMULAR MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO DE SERVICIO PARA RESERVA, RECEPCION | MANUAL DE PROCEDIMIENTO | SERVICIOS E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: AGOSTO 2S
20 | Acreditar mensualmente que la totalidad de los miembros, contratistas o empleados de la entidad sin ánimo de lucro están cubiertos por el Régimen de Seguridad Social, de conformidad con la normatividad legal vigente aplicable a cada tipo de vinculación, para lo cual bastará manifestación escrita del representante legal y/o revisor fiscal de la ESAL, bajo la gravedad de juramento. | 20.1 | ELABORAR OFICIO MENSUAL | OFICIO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: SEPTIEMBRE 2S; OCTUBRE 2S; NOVIEMBRE 2S; DICIEMBRE 2S
21 | Pagar durante toda la vigencia del convenio, todas las cuentas correspondientes a servicios públicos que puedan surgir, entre otros, de la instalación, permanencia y/o mantenimiento de la infraestructura física afecta a la ejecución del presente convenio | 21.1 | ENVIAR MENSUALMENTE COPIA DEL SOPORTE DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS | SOPORTES DE PAGO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: AGOSTO 4S; SEPTIEMBRE 4S; OCTUBRE 4S; NOVIEMBRE 4S; DICIEMBRE 4S
22 | La ESAL deberá entregar sus estados financieros (Balance General y Estado de Resultados), con corte trimestral y obtener certificación por parte del área contable de la Dirección Territorial Andes Occidental de Parques Nacionales Naturales | 22.1 | ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS 10 DIAS HABILES DESPUES DE TERMINADO EL TRIMESTRE | ESTADOS FINANCIEROS | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: NOVIEMBRE 3S
23 | Pagar todos los impuestos del orden nacional, departamental y/o municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el período de ejecución del convenio, entendiendo por éste la suscripción, la ejecución y liquidación del convenio inclusive, así como las sanciones y/o multas que le sean impuestas por las autoridades tributarias durante el mismo lapso | 23.1 | ENTREGA DE SOPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS Y DEMAS CONTRIBUCIONES | SOPORTE DE PAGO | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: OCTUBRE 4S
24 | Cumplir con las especificaciones señaladas en el anexo técnico para la debida y correcta prestación de los servicios ecoturísticos objeto del presente convenio | 24.1 | APLICAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN SEMESTRAL | INFORME | ADMINISTRATIVO | FUNDACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO | bar: DICIEMBRE 4S
COMPROMISOS DE PARQUES NACIONALES NATURALES |  |  | ACTIVIDADES | PRODUCTOS ENTREGABLES | COMPONENTE | RESPONSABLE
[10 empty] | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 | Desarrollar un ejercicio de socialización para fortalecer a las comunidades de las zonas de influencia del SFF Otún Quimbaya, en especial del personal por parte de la ESAL, para la ejecución de las actividades del convenio y hacer seguimiento al mismo. | 1.1 | Ofrecer talleres de contextualización y cualificación en temas de experticia de PNN, al personal de la Fundación Semillas del Futuro | Lista de asistencia | FORTALECIMIENTO | SFFOQ | bar: AGOSTO 1S; OCTUBRE 1S; DICIEMBRE 1S
2 | Acordar las estrategias, planes o programas tendientes a fortalecer las propuestas de la Política de Participación Social en la Conservación y el desarrollo del Ecoturismo comunitario, así como desarrollar de manera satisfactoria el objeto del convenio. | 2.1 | Establecer acuerdos en las reuniones de planeación y seguimiento | Actas de reuniones | FORTALECIMIENTO | SSNA, DTAO, SFFOQ | bar: 4S; JULIO 3S; AGOSTO 1S; SEPTIEMBRE 1S; OCTUBRE 1S; NOVIEMBRE 1S; DICIEMBRE 1S
3 | Apoyar técnicamente las actividades que correspondan para el cumplimiento del objeto del convenio, así como participar permanentemente en las reuniones y demás actividades del proceso. | 3.1 | Realizar reuniones locales de planeación y seguimiento al Convenio | Actas de reuniones | ADMINISTRATIVO | SGM, SSNA, SAF, DTAO, SFFOQ | bar: 4S; JULIO 3S; AGOSTO 1S; SEPTIEMBRE 1S; OCTUBRE 1S; NOVIEMBRE 1S; DICIEMBRE 1S
4 | Designar un equipo de profesionales para la interlocución y seguimiento a las actividades del convenio, entre ellos para adelantar la revisión técnica, administrativa, ambiental, financiera y social del convenio. | 4.1 | Designar formalmente el equipo interdisciplinario que apoyará el Convenio desde PNN | Actas de reuniones | ADMINISTRATIVO | SGM, SSNA, SAF, DTAO, SFFOQ | bar: AGOSTO 4S
5 | Apoyar las actividades de la ESAL en la implementación de los Servicios Ecoturísticos dentro del SFF Otún Quimbaya. | 5.1 | Entregar trimestralmente los resultados de las encuestas de satisfaccion de visitantes | Consolidado trimestral de encuestas | FORTALECIMIENTO | Equipo SFFOQ | bar: OCTUBRE 1S
6 | Recibir, revisar y aprobar las estrategias, planes y/o programas para la implementación de los servicios ecoturísticos, en el marco de la Política de Participación Social en la Conservación, que presente el aliado. | 6.1 | Revisión y aprobación de estrategias, planes y programas presentados por la Fundación | Oficio de aprobación | ADMINISTRATIVO | SGM, SSNA, SFFOQ | bar: NOVIEMBRE 2S; DICIEMBRE 2S
7 | Generar la articulación institucional y social necesaria para el logro del objetivo del presente convenio, en marco del cumplimiento de las estrategias, planes y/o programas para la implementación de los servicios ecoturísticos, que dan respuesta a la articulación entre actores, en el marco de la Política de Participación Social en la Conservación, que debe presentar la ESAL. | 7.1 | Participar en minimo una reunión o evento semestral de articulación interinstitucional para posicionar el Convenio 005 de 2022 | Acta de reuniones o listas de asistencia | FORTALECIMIENTO | Jefe de AP | bar: SEPTIEMBRE 1S to NOVIEMBRE 4S
8 | En caso de presentarse irregularidades en la ejecución del presente Convenio, Parques deberá poner en conocimiento de las diferentes entidades de control cualquier irregularidad o falta por parte de la ESAL. | 8.1 | Cuando aplique
9 | Solicitar a la ESAL y verificar el reporte trimestral de novedades sobre el inventario entregado por PNN. PARQUES podrá solicitar las aclaraciones que sean requeridas o necesarias por parte de la ESAL. | 9.1 | Solicitar mediante email u oficio el reporte trimestral | Email u oficio | ADMINISTRATIVO | Supervisión | bar: SEPTIEMBRE 4S
10 | Solicitar a la ESAL la actualización anual del inventario de los bienes muebles, inmuebles, dotación y equipos dispuesto por PNN para la prestación de los servicios ecoturísticos, dentro de los primeros tres (3) meses de cada año. | 10.1 | Solicitar mediante email u oficio el informe anual de inventarios | Email u oficio | ADMINISTRATIVO | Supervisión
11 | Solicitar actualización anual del estado de la infraestructura a cargo de la ESAL y hacer seguimiento al mismo en el marco del Comité de Seguimiento. | 11.1 | Solicitar mediante email u oficio el informe anual del estado de infraestructura con los respectivos anexos | Email u oficio | INFRAESTRUCTURA | Supervisión
12 | Concertar, validar y aprobar los planes que sean presentados por la ESAL y hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos. | 12.1 | Revisión y aprobación de estrategias, planes y programas presentados por la Fundación | Oficio de aprobación | ADMINISTRATIVO | SGM, SSNA, SFFOQ | bar: NOVIEMBRE 2S; DICIEMBRE 2S
13 | Autorizar la toma y uso de imágenes de un stock básico para ser utilizado para la implementación de la estrategia de mercadeo y comercialización, en el marco de los procedimientos establecidos en la entidad para el efecto. | 13.1 | Email con autorización y fotos autorizadas para uso comercial en el marco del Convenio | Email con anexo fotográfico | ADMINISTRATIVO | PNN- Oficina de comunicaciones y Grupo de tramites y evaluacion ambiental | bar: SEPTIEMBRE 1S
14 | Realizar las recomendaciones que consideren pertinentes a través del supervisor. | 14.1 | Realizar recomendaciones a través de oficios e informes del supervisor o el Comité de Seguimiento | Oficios, Actas de reuniones, Informes de supervisión | ADMINISTRATIVO | PNN | bar: DICIEMBRE 4S
15 | Cumplir con todos los demás compromisos que surjan de la ejecución del convenio. | 15.1 | CUANDO APLIQUE
EN PROCESO
ENTREGA
FINALIZADO

## PLAN DE ACCIÓN MARCELA HERRERA
ALCALDÍA DE PEREIRA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA
PLAN DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - 2021
OBJETO DEL PLAN |  |  | Realizar seguimiento y control a la iplementación del Sistema de Planeación Participativa y Democrática en el municipio de Pereira, según Acuerdo Municipal No. 29 de 2014 y su Decreto Reglamentario 344 de 2015. | [5 empty] | Línea estratégica |  |  | PEREIRA MODERNA
[9 empty] | Progarama |  |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA Y FORTALECIMIENTO COMUNAL
[9 empty] | Producto |  |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1 | Determinar las acciones y las actividades fundamentales de cada uno de los componentes del Sistema de Planeación Participativa y Democrática. | [5 empty] | Proyecto |  |  | 2020660010016 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
|  | 2 | Identificarlas actividades, responsables y recursos necesarios para el desarrollo de cada uno de los componentes del Sistema de Planeación y Participativa y Democrática. | [5 empty] | Actividad |  |  | Ejecución del Sistema de Planeación Participativa y Democratica
|  | 3 | Establecer las metas a lograr y los resultados esperados con la puesta en marcha del Sistema de Planeación Participativa y Democrática. | [5 empty] | Centro de Costos |  |  | 1108
|  | 4 | Evaluar continuamente la implementación del Sistema de Planeación Participativa y Demorática en el Municipio de Pereira. | [5 empty] | Rubro |  |  | 3452
METAS SPPD 2020 |  | 1 | Realizar la ejecución y el seguimiento del 100% de los proyectos de presupuesto participativo que cuenten con disponibilidad presupuestal y aprobación jurídica | [5 empty] | COMPONENTES DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA |  |  | Subsistema de Planeación Participativa y Democrática
|  | 2 | Realizar la ejecución del 100% de los proyectos de presupuesto participativo a través de la secretaria de planeación, que cuenten con disponibilidad presupuestal y aprobación jurídica. | [8 empty] | Presupuesto Participativo | [16 empty] | Planes de Gestión Y Planes de Desarrollo
|  | 3 | Apoyar al 100% la ejecución, administración, implementación y operación de los componentes del sistema de planeación participativa y democrática con el personal asignado. | [8 empty] | Subsistema de Regulación y Control
|  | 4 | Desarrollar al 100% las actividades del subsistema de regulación y control del SPPD que sean asignadas en la vigencia. | [8 empty] | Veedurias Ciudadanas | [16 empty] | Rendición de Cuentas
|  | 5 | Implementar en un 100% las actividades asignadas en la vigencia, en función de la puesta en marcha de la escuela de formación ciudadana. | [8 empty] | Subsistema Transversal
|  | 6 | Realizar la inversión en un 100% de los recursos asignados al apoyo logístico, técnico y administrativo del consejo territorial de planeación y consejo de participación ciudadana. | [8 empty] | Administración y seguimiento al Sistema | [16 empty] | Escuela de Formación
|  | 7 | Poner en marcha en un 100% la política pública para los organismos de acción comunal del municipio de Pereira a través de las actividades y el personal asignado | [8 empty] | Otros Componentes
|  | 8 | Realización de estudios, capacitaciones, formaciones, convenios y consultorías para el 100% del fortalecimiento del sistema de SPPD | [8 empty] | División Politico Administrativa del Municipio de Pereira DIVIPOLA | [7 empty] | Consejo Municipal de Participación Ciudadana | [7 empty] | Consejo Territorial de Planeación CTP
[9 empty] | POLÍTICAS PÚBLICAS QUE IMPACTA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA EL SPPD |  |  | Política Pública para los Organismos de Acción Comunal del municpio de Pereira | [15 empty] | Juventud |  |  | Discapacidad |  |  | Deporte y Recreación |  |  | Pereira Innova |  | Cultura de la legalidad | [10 empty] | Afrodescencientes
Politica Publica de Participación Coiudadana
|  |  | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD | [15 empty] | PERIODICIDAD
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA |  | 1 | Porcentaje de actualización del Sistema de Planeación Participatva y Democrática del municipio de Pereira
|  | 2 | Número de encuentros y jornadas de movilización en comunas y corregimientos del Municipio de Pereira para el desarrollo del componente de Presupuesto Participativo realizados / Némero de encuenros programados | [8 empty] | 0.5
|  | 3 | Número de personas que participan en las elecciones de Presupuesto Paricipativo en las comunas y los corregimientos del Municipio de Pereira.
|  | 4 | Número de proyectos de Presupuesto Participativo ejecutados / Proyectos de Presupuesto Participativo pendientes por ejecución.
|  | 5 | Reuniones en comunas y corregimientos que permitan realizar la actualización de los Planes de Gestión
|  | 6 | Planes de gestión actualizados / Planes de Gestión pendientes por actualizar
|  | 7 | % de implementación de la política pública para los organismos de acción comunal
|  | 8 | Peticiones de la comunidad atendidas satisfactoriamnete por los funcionarios publicos y contratistas / peticiones recibidas.
ACTIVIDADES |  |  | SUBACTIVIDADES | PRODUCTOS ENTREGABLES | RESPONSABLE | META(S) A LOGRAR | INDICADOR POR COMPONENTE DEL SISTEMA | RECURSOS | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO | LIDER DEL PROCESO:
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
[10 empty] | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[10 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
| Actualización de la reglamentación del Sistema de Planeación Participativa y Democrática del Municipio de Pereira (SPPD) | 1 | Diseño y aplicación de instrumentos para la | Instrumentos para recolección de información. | Marcela Herrera | 1 encuesta realizada |  | Listado de presidentes y ediles actualizado | Realicé la aplicación de la encuesta en la Comuna Ferrocarril y el corregimiento de la La Bella. | bar: FEBRERO 2S to FEBRERO 4S
|  | 2 | Aplicación de instrumento (encuesta) para recolección de información. | Matriz de registro de datos obtenidos mediante aplizació de encuesta. | Marcela Herrera | bar: FEBRERO 2S to FEBRERO 4S
| Administración y Seguimiento del sistema de Planeación Participativa y Demmocrática | 1 | Formulación, evaluación y seguimiento de los poryectos inscritos ante el BPIM, a traves de las plataformas MGA, SUIFP y SPI | formulación, seguimiento y evaluación | Marcela Herrera. | Seguimiento mensual plataforma SPIF. Formulación proyectos convenio |  | Plataformas DNP | He realizado seguimeinto mensual al proyecto inscrito en el BPIM en la plataforma SPI, se han realizado ajustes presupuestales ademas de los ajustes por adicción al proyecto. Realice la formulación de los 2 proyectos de Presupuesto Participativo exigidos por la Gobernación para el Convenio Interadministrativo vigencia 2021.
|  | 2 | Seguimiento y formalización del convenio con la Gobernación de Risaralda. | Convenio Gobernación de Risaralda formalizado. | Marcela Herrera. | 1 convenio firmado Presupuesto Participativo |  |  | Realice entrega de los documentos adiciconales solicitado por la Gobernación para la liquidación del convenio vigencia 2019. Al día de hoy se encuentra en proceso la realización del convenio. | bar: MAYO 1S to MAYO 4S
Objetivo: La apropiación del conocimiento para fortalecer el desarrollo de capacidades que promuevan la participación ciudadana en los asusntos públicos. | bar: MAYO 1S to MAYO 4S
| Estrategia de promoción y conformación de Veedurías Ciudadanas. | 1 | Formalización de acuerdo marco las instituciónes que acompañen el proceso de puesta en marcha del componente de veedurías ciudadanas en Comunas y Corregimientos. | 1. Términos de referencia del aprobada por la Administración Municipal. | Marcela herrera | 1. Un (1) convenio interinstitucional en marcha como apoyo al SPPD del municipio de Pereira. |  |  | Realice visita de acercamiento con la ESAP con el fin de revisar la alternativa para realizar convenio de formación con ellos, para la realización de dicho convenio el municipio debe de aportar parte de los docentes con la aprobación de la ESAP.
|  | 2 | Diseñar la estrategia y metodología para la puesta en marcha del componente de Veedurías ciudadanas en Comunas y Corregimientos. | 1. Estrategia y metodología de trabajo elaborada y ajustada para la puesta en marcha del componente de veedurías ciudadanas en Comunas y Corregimientos. | Marcela herrera | 1. Diseño de la estrategia y metodología para la puesta en marcha del componente de Veedurías Ciudadanas del SPPD. |  |  | Capacitación prersencial magistral, con participación activa de la comunidad, apoyada por la Contraloría municipal.
|  | 3 | Realización de actividades para la puesta en marcha de la estrategia del componente de Veedurías. | 1. Soporte de actividades realizadas: -Listados de asistencia, - Registro fotográfico, - Informe del tallerista encargado de actividad. | Marcela herrera William Tamayo con el apoyo de: Yuliana Goméz Arrubla, Mauricio Ramírez Cadavid. Valerie Marceles. | 1. Treinta y un (31) comunas y corregimientos direccionados y acesorados en iniciativas de Veedurías Ciudadanas. | 1. Número de comunas y corregimientos direccionados y acesorados en iniciativas de Vedurías Ciudadanas. |  | Acompañamiento a la comuna Villavicencio en el proceso de constitución de la veeduría ciudadana para el proyecto de presupuesto participativo a ejecutar, vigencia 2019. Se han llevado a cabo 7 socializaciones de la Escuela de Foramación en las Comunas, Rio Otun, Oriente, Jardin y los Corregimientos Arabia, Altagracia, Ceritos y la Florida.
|  | 4 | Sistematización del proceso de deVeedurías Ciudadanas y entrega de resultados finales del componente de Rendición de cuentas. | Informe de de sistematización de resultados del componente de Rendición de cuentas. | Marcela herrera William Tamayo | NO APLICA | 1. Número de veedurías ciudadanas cornformadas tras la implementación del SPPD del municipio de Pereira. | bar: DICIEMBRE 1S to DICIEMBRE 4S
7 | Escuela de Formación Ciudadana. | 1 | Formalización de alianzas estratégicas para la implementación de la Escuela de Formación Ciudadana. | 1. Acuerdo Marco de apoyo al proceso de implementación de escuela de formación | Marcela Herrera William Tamayo | 1. Un (1) convenio interinstitucional en marcha como apoyo al SPPD del municipio de Pereira. | 1. Realizado un (1) convenio interinstitucional con el objeto de poner en marcha la Escuela de Formación Ciudadana. |  | Realice visita de acercamiento con la ESAP con el fin de revisar la alternativa para realizar convenio de formación con ellos, para la realización de dicho convenio el municipio debe de aportar parte de los docentes con la aprobación de la ESAP.
|  | 2 | Elaboración de los módulos de aprendizaje de la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Pereira. | 1. Módulos temáticos de la escuela de Formación Ciudadana elaborados y aprobados por la Secretaría de Planeación Municipal. | Marcela Herrera William Tamayo Mauricio Ramirez Yuliana Gomez Arrubla | 1. Elaborar módulos de aprendizaje para la puesta en marcha de la Escuela de Formación Ciudadana. | 1. Los módulos de aprendizaje elaborados y aprobados por el comité académico de la Escuela de Formación Ciudadana. |  | Modulos que seran elaborados en apoyo con la ESAP y de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Realice reuniones de trabajo con la Secretaria de Competitividad en cabeza de Mario Leon Ossa y con la Dirección de Infraestructura de Datos Espaciales de la AMCO que lidera Johaba Llano con el fin de socializar las actividades de la Escuela de Formación y generar el mecanimo de trabajo articulado con ellos en los espacios de formación.
|  | 3 | Convocatoria e inscripción de participantes en la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Pereira. | 1. Listados de inscritos a los diferentes módulos de la Escuela de Formación Ciudadana. | Marcela Herrera Equipo técnico de apoyo | 1. Capacitar el 10% de los líderes de las JAC y JAL del municipio de Pereira en temas relacionados con el SPPD. | 100 líderes de JAC y JAL capacitados en temas relacionados con el SPPD. |  | Se han llevado a cabo 7 socializaciones de la Escuela de Foramación en las Comunas, Rio Otun, Oriente, Jardin y los Corregimientos Arabia, Altagracia, Ceritos y la Florida.
|  | 4 | Poner en marcha los distintos espacios de aprendizaje ofertados por la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Pereira. | 1. Soporte de actividades realizadas en los distintos espacios que se logren concertar para desarrollar el proceso de formación: -Listados de asistencia, - Registro fotográfico, - Informe del tallerista o docente encargado de actividad. | Marcela Herrera William Tamayo MauricioRamirez Yuliana Gomez Arrubla Oficna de Estratificación. Direccion de Infraestructura de Datos Espaciales |  |  |  | Se han ralizadó 3 capacitaciones en Estatificación y nomenclatura en el Corregimiento de Cerreitos y las comunas el Jardin y Oriente acompañados por la oficina de Estratificación y Nomenclatura, ademas del acompañamiento de la Dirección de Infraestructura de Datos Espaciales.
|  | 5 | Realización de un evento de cierre de actividades de la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Perira. | Informe final de actividades realizadas. | Marcela Herrera William Tamayo MauricioRamirez Yuliana Gomez Arrubla | bar: DICIEMBRE 1S to DICIEMBRE 4S

## RESUMEN ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | TAREAS DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Actualización de la reglamentación del Sistema de Planeación Participativa y Democrática del Municipio de Pereira (SPPD) | Diseño y aplicación de instrumentos para la | Realicé la aplicación de la encuesta en la Comuna Ferrocarril y el corregimiento de la La Bella.
Aplicación de instrumento (encuesta) para recolección de información.
Administración y Seguimiento del sistema de Planeación Participativa y Democrática | Formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos inscritos ante el BPIM, a través de las plataformas MGA, SUIFP y SPI | He realizado seguimeinto mensual al proyecto inscrito en el BPIM en la plataforma SPI, se han realizado ajustes presupuestales ademas de los ajustes por adicción al proyecto. Realice la formulación de los 2 proyectos de Presupuesto Participativo exigidos por la Gobernación para el Convenio Interadministrativo vigencia 2021.
| Seguimiento y formalización del convenio con la Gobernación de Risaralda. | Realicé entrega de los documentos adiciconales solicitado por la Gobernación para la liquidación del convenio vigencia 2019. Al día de hoy se encuentra en proceso la realización del convenio.
Estrategia de promoción y conformación de Veedurías Ciudadanas. | Formalización de acuerdo marco las instituciónes que acompañen el proceso de puesta en marcha del componente de veedurías ciudadanas en Comunas y Corregimientos. | Realice visita de acercamiento con la ESAP con el fin de revisar la alternativa para realizar convenio de formación con ellos, para la realización de dicho convenio el municipio debe de aportar parte de los docentes con la aprobación de la ESAP.
| Diseñar la estrategia y metodología para la puesta en marcha del componente de Veedurías ciudadanas en Comunas y Corregimientos. | Capacitación prersencial magistral, con participación activa de la comunidad, apoyada por la Contraloría municipal.
| Realización de actividades para la puesta en marcha de la estrategia del componente de Veedurías. | Acompañamiento a la comuna Villavicencio en el proceso de constitución de la veeduría ciudadana para el proyecto de presupuesto participativo a ejecutar, vigencia 2019. Se han llevado a cabo 7 socializaciones de la Escuela de Foramación en las Comunas, Rio Otun, Oriente, Jardin y los Corregimientos Arabia, Altagracia, Ceritos y la Florida.
| Sistematización del proceso de deVeedurías Ciudadanas y entrega de resultados finales del componente de Rendición de cuentas. | Información que será suministrada para la Rendición
Escuela de Formación Ciudadana. | Formalización de alianzas estratégicas para la implementación de la Escuela de Formación Ciudadana. | Realice visita de acercamiento con la ESAP con el fin de revisar la alternativa para realizar convenio de formación con ellos, para la realización de dicho convenio el municipio debe de aportar parte de los docentes con la aprobación de la ESAP.
| Elaboración de los módulos de aprendizaje de la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Pereira. | Modulos que seran elaborados en apoyo con la ESAP y de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Realice reuniones de trabajo con la Secretaria de Competitividad en cabeza de Mario Leon Ossa y con la Dirección de Infraestructura de Datos Espaciales de la AMCO que lidera Johaba Llano con el fin de socializar las actividades de la Escuela de Formación y generar el mecanismo de trabajo articulado con ellos en los espacios de formación.
| Convocatoria e inscripción de participantes en la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Pereira. | Se han llevado a cabo 7 socializaciones de la Escuela de Foramación en las Comunas, Rio Otun, Oriente, Jardin y los Corregimientos Arabia, Altagracia, Ceritos y la Florida.
| Poner en marcha los distintos espacios de aprendizaje ofertados por la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Pereira. | Se han realizadó 3 capacitaciones en Estatificación y nomenclatura en el Corregimiento de Cerreitos y las comunas el Jardin y Oriente acompañados por la oficina de Estratificación y Nomenclatura, ademas del acompañamiento de la Dirección de Infraestructura de Datos Espaciales.
| Realización de un evento de cierre de actividades de la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Pereira. | Información que será suministrada para la Rendición
Propuesta Presupuesto participativos Niños, Niñas y Adolecentes | Elaboración propuesta. | Elaboración de Propuesta de la Puesta en marcha del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Pereira, documento que se encuentra en revisión juridica por la contratista Nilsa Gonzalez. Propuesta socializada ante la mesa de participación ciudadana y la mesa técnica de seguimento a la politica publica de infancia y adolescencia.