## INVENTARIO
INVENTARIO DE RIESGO
PROYECTO |  |  | “OBRAS DE INTERVENCIÓN DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, ANSERMA, CHINCHINÁ, LA MERCED, MANZANARES, MARQUETALIA, NORCASIA, PENSILVANIA, SALAMINA Y SAMANÁ, INCLUIDO SUMINISTRO DE EQUIPOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN INVIMA Y LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
LOCALIZACIÓN |  |  | DEPARTAMENTO DE CALDAS
OBJETIVO DE LA MATRIZ DE RIESGOS |  |  | Apoyar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y controlar su ejecución
2. ÁREAS DE IMPACTO
|  |  | 2.1 RECURSOS DE LA ENTIDAD | 2.2 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | 2.3 PERSONAL DE LA ENTIDAD | DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN | AMBIENTE | 2.4 USUARIOS / PARTES INTERESADAS
1. FUENTES DE RIESGO | 1.1 EXTERNAS | Requisitos: Nueva o modificación de la normatividad / Cambios de las necesidades del medio | No ejecución de los proyectos por desconocimiento de la normatividad vigente | Reprocesos en el ingreso de la información a las plataformas de monitoreo y control del SGR, alertas en las plataformas del SGR por información incompleta | Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de las partes involucradas en la obra generando reprocesos y atrasos en la ejecución de la obra |  | Cambios enla normatividad ambiental que generan reproceso enlos planes ambientales de la obra | Conflicto con al comunidad y suspensión de las obras
|  | Circunstancias Económicas, Políticas y Sociales / Eventos naturales | Suspension de giros y retrasos en contrapartidas | Incremento en el presuesto de obra | Desinterés por parte de los Alcaldes frente a los beneficios que traerán las obras viales previstas | Inestabilidad política que genera incredulidad frente al proyecto | La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas | Inconformidades de la comunidad adyacente a la ubicación del proyecto
|  | Actuaciones de terceros | Actuaciones jurídicas en contra del proyecto | Desconocimiento por parte de los funcionarios de las funciones de la interventoría y la supervisión para el proyecto y frente al SGR | Retrasos en la obra por debilidades en los procesos de supervisión e interventoría | Imagen desfavorble de la institución frente a los demás entes gubernamentales | Imposibilidad de ejecución del proyecto por situaciones orden publico | Conflicto con al comunidad y con las partes interesadas y suspensión de las obras
| 1.2 INTERNAS | Claridad y suficiencia de los planes institucionales / Normatividad interna | Incumplimiento de los objetivos y metas del proyecto | Demora en la autorización y expedición de permisos |  | Retraso en los desembolsos para el pago del proyecto | Generación de un clima de desconfianza frente a la actuación del funcionarios | Incumplimiento de los entregables del proyecto
|  | Actuaciones individuales | Demandas contra la entidad y suspensión de giros por debilidad en los procesos de interventoría y supervisión | Retraso en los pagos al contratista de obra | Demandas y acciones de tutela en contra del ordenador del gasto | Deficiencias y materiales de baja calidad | Incumplimiento del plan de gestion ambiental del proyecto | Corrupción en el proceso de selección de los contratistas de obra y de la interventoría
|  | Complejidad de los controles institucionales / Complejidad de los procedimientos | Demandas contra la entidad y suspensión de giros por debilidad en los procesos de interventoría y supervisión | Desorganización del flujo vehicular | Accidentes de Trabajo | Reproceso en el cronograma de ejecución del proyecto | Contaminación e impacto ambiental generado por debilidad en la ejecución del plan ambiental. Demandas e incumplimiento de normatividad ambiental por uso de fuentes de materiales que no cuentan con licencia ambiental y plan de manejo ambiental | Desconfianza en la institución
Note on A6: Identificar los sucesos o eventos que pueden afectar las áreas de impacto por cada fuente de riesgo, según el proceso a analizar.
Note on D7: : Infraestructura, equipos, materiales, Recursos económicos o información, entre otros.
Note on E7: Actividades a desarrollarse, cumplimiento de objetivos o resultados de los mismos, en general desempeño de la organización.
Note on F7: Administrativos, Contratistas. Operarios
Note on I7: Clientes, entes de control, comunidad en general
Note on B8: Son factores o situaciones externas a la entidad que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos, por ejemplo: Nueva o modificación de la normatividad, Cambios de las necesidades del medio, Circunstancias Económicas, Sociales y Políticas o cambios en estas, Eventos o desastres naturales, Actualización o cambios tecnológicos, Actuaciones de terceros externos a la entidad (incluye estudiantes y usuarios de los servicios)
Note on B11: Claridad y suficiencia de los planes definidos en la entidad, Actividades y controles establecidos e implementados en la entidad, Actividades individuales realizadas por Personal Administrativo, Docente o por Prestación de Servicios vinculado con la entidad, Complejidad de las operaciones, procesos o procedimientos realizados, Tecnología utilizada, generación o cambios en las Normas internas

## ANALISIS Y VALORACIÓN
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROYECTO |  | “OBRAS DE INTERVENCIÓN DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, ANSERMA, CHINCHINÁ, LA MERCED, MANZANARES, MARQUETALIA, NORCASIA, PENSILVANIA, SALAMINA Y SAMANÁ, INCLUIDO SUMINISTRO DE EQUIPOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN INVIMA Y LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
LOCALIZACIÖN |  | DEPARTAMENTO DE CALDAS
OBJETIVO DE LA MATRIZ DE RIESGOS |  | Apoyar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y controlar su ejecución
ID | RIESGO (EVENTO) | 1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ER | 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO (NP * NI) | 3. ANÁLISIS DEL RIESGO | 4. CONTROLES EXISTENTES |  |  | 5. VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ER | 5.3. EVACUACIÓN FINAL DEL RIESGO (NP * NI) | 6. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
|  | NP | 1.1 NIVEL DE PROBABILIDAD (1-3) | NI | 1.2 NIVEL DE IMPACTO (5-10-20) |  |  |  |  | 4.1 CRITERIOS DEL CONTROL | 4. 2 DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | 4.3 VALORACIÓN DEL CONTROL | NP | 5.1 NIVEL DE PROBABILIDAD (1-3) | NI | 5.2 NIVEL DE IMPACTO (5-10-20) |  |  |  | 6.1 OPCIONES DE MANEJO | 6.2 ACCIONES | 6.3 RESPONSABLES
| La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas | 3 | Alta | 10 | Moderado | 4 | 30 | Importante | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Realizar una programación de obra previa al inicio de ejecución que contemple las sucesión de eventos de carácter climatico que puedan retrasar la ejecución de las obras mediante la cual se pueda hacer el seguimiento y control. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 2 | Media | 5 | leve | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Definir una programación de obra con holguras que prevean los factores climáticos que puedan afectar la ejecución de las obras | Entidad contratista de obra e interventoría
| Inconformidades de la comunidad adyacente a la ubicación del proyecto | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contacto directo con los representantes de la comunidad mediante el personal social contratado para la obra el cual atenderá la solicitudes e inquietudes de la comunidad en general | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Conformación de veedurías, reuniones con la comunidad y conformación de un centro de atención al usuario. | Entidad, contratista de obra e interventoría
| Imposibilidad de ejecución del proyecto por situaciones orden publico | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contacto directo con los representantes de la comunidad y la fuerza publica | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Conformación de veedurías, reuniones con la comunidad y conformación de un centro de atención al usuario. | Entidad, contratista de obra e interventoría
| Demora en la autorización y expedición de permisos | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Definir como requisito previo para el inicio de la ejecución de las obras la obtención de todos los permisos y concesiones requeridas. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Impartir la orden de inicio tras la adquisición de los permisos ambientales y concesiones mineras | Entidad contratista de obra e interventoría
| Incumplimiento de los entregables del proyecto | 2 | Media | 5 | leve | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contratar la interventoría que vigile la correcta ejecución de la obras con la documentación de soporte exigida contractualmente | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Ejercer control sobre la ejecución del proyecto según las características planteadas por la entidad. | Supervisión e interventoría
| Deficiencias y materiales de baja calidad | 1 | Baja | 20 | Catastrófico | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contratar la interventoría que vigile la correcta ejecución de la obras con la documentación de soporte exigida contractualmente | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Ejercer control sobre la ejecución del proyecto según las características planteadas por la entidad. | Supervisión e interventoría
| Accidentes de Trabajo | 3 | Alta | 10 | Moderado | 4 | 30 | Importante | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Exigir previo al inicio de la ejecución e la obras el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo según la reglamentación vigente a la fecha | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 2 | Media | 5 | leve | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Impartir la orden de inicio tras la formulación del SGSST | Entidad, contratista de obra e interventoría
| Retraso en los desembolsos para el pago del proyecto | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Estructuración de un plan de inversiones que defina los valores y fechas de los desembolsos de los recursos para la financiación del proyecto. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Formulación del plan de inversiones | Entidad
| Demandas y acciones de tutela en contra del ordenador del gasto | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Cumplimiento de todas las obligaciones legales pre contractuales y contractuales según la legislación establecida para la contratación publica. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Cumplimiento de la normatividad vigente para la contratación publica. | Entidad
| Corrupción en el proceso de selección de los contratistas de obra y de la interventoría | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Cumplimiento de todas las obligaciones legales pre contractuales y contractuales según la legislación establecida para la contratación publica. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Cumplimiento de la normatividad vigente para la contratación publica. | Entidad
| Contaminación e impacto ambiental generado por debilidad en la ejecución del plan ambiental. Demandas e incumplimiento de normatividad ambiental por uso de fuentes de materiales que no cuentan con licencia ambiental y plan de manejo ambiental | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contratar la interventoría que vigile la correcta ejecución de la obras con la documentación de soporte exigida contractualmente | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Ejercer control sobre la ejecución del proyecto según las características planteadas por la entidad. | Supervisión e interventoría
| No ejecución de los proyectos por desconocimiento de la normatividad vigente | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas, Informes de Interventoría y Supervisión | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Capacitación y contacto permanente entre los involucrados del proyecto | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto, Entidad Territorial
| Incremento en el presuesto de obra | 1 | Baja | 20 | Catastrófico | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Planeación de la Ejecución financiera y física del proyecto así como la realización del costeo minucioso de los APUs y AIUs | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Formulación Adecuada y objetiva del proyecto y sus alcances. Solicitudes oportunas de los ajustes a los que haya lugar bajo la normativad vigente. Seguimiento a actividades por RPC . Evidencias de ejecución subidas al Gesproy | Interventor y Contratista de obra
| Actuaciones jurídicas en contra del proyecto | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Actualización de la información del proyecto en las plataformas correspondientes, informes de interventoría y de supervisión | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Control de los informes de avances. Planificación de acuerdo con tiempos de ejecución. Constitución de veedurías ciudadanas | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto
| Reproceso en el cronograma de ejecución del proyecto | 2 | Media | 20 | Catastrófico | 4 | 40 | Importante | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas, Informes de Interventoría y Supervisión | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Control de los informes de avances. Planificación de acuerdo con tiempos de ejecución. Constitución de veedurías ciudadanas y Planes de contingencia | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto
| Retrasos en la obra por debilidades en los procesos de supervisión e interventoría | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas, Informes de Interventoría y Supervisión, informe a las plataformas correspondientes. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Capacitar en la estrategia para el seguimiento , monitoreo y control de los proyectos de inversión | Entidad Territorial
| Incumplimiento de los objetivos y metas del proyecto | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas, Informes de Interventoría y Supervisión | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Control de los informes de avances. Planificación de acuerdo con tiempos de ejecución. Clausulas contractuales y Pólizas | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto, oficina jurídica de la entidad territorial
| Generación de un clima de desconfianza frente a la actuación del funcionarios | 3 | Alta | 10 | Moderado | 4 | 30 | Importante | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Control de los informes de avances. Planificación de acuerdo con tiempos de ejecución. Constitución de veedurías ciudadanas y Planes de contingencia | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto
Note on D7: 1 Baja 2 Media 3 Alta
Note on F7: 5 Leve 10 Moderada 20 Catratrofico
Note on K7: VALORACIÓN CONTROLES: *No existen Controles *Los Controles existentes no son efectivos *Los Controles existentes son efectivos pero no están documentados *Los Controles existentes son efectivos y están documentados
Note on O7: 1 Baja 2 Media 3 Alta
Note on Q7: 5 Leve 10 Moderada 20 Catratrofico

## Hoja1
PROYECTO |  | “OBRAS DE INTERVENCIÓN DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, ANSERMA, CHINCHINÁ, LA MERCED, MANZANARES, MARQUETALIA, NORCASIA, PENSILVANIA, SALAMINA Y SAMANÁ, INCLUIDO SUMINISTRO DE EQUIPOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN INVIMA Y LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
LOCALIZACIÖN |  | DEPARTAMENTO DE CALDAS
OBJETIVO DE LA MATRIZ DE RIESGOS |  | Apoyar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y controlar su ejecución
ID | RIESGO (EVENTO) | 1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ER | 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO (NP * NI) | 3. ANÁLISIS DEL RIESGO | 4. CONTROLES EXISTENTES |  |  | 5. VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ER | 5.3. EVACUACIÓN FINAL DEL RIESGO (NP * NI) | 6. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
|  | NP | 1.1 NIVEL DE PROBABILIDAD (1-3) | NI | 1.2 NIVEL DE IMPACTO (5-10-20) |  |  |  |  | 4.1 CRITERIOS DEL CONTROL | 4. 2 DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | 4.3 VALORACIÓN DEL CONTROL | NP | 5.1 NIVEL DE PROBABILIDAD (1-3) | NI | 5.2 NIVEL DE IMPACTO (5-10-20) |  |  |  | 6.1 OPCIONES DE MANEJO | 6.2 ACCIONES | 6.3 RESPONSABLES
| AMBIENTE | 3 | Alta | 10 | Moderado | 4 | 30 | Importante | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Realizar una programación de obra previa al inicio de ejecución que contemple las sucesión de eventos de carácter climatico que puedan retrasar la ejecución de las obras mediante la cual se pueda hacer el seguimiento y control. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 2 | Media | 5 | leve | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Definir una programación de obra con holguras que prevean los factores climáticos que puedan afectar la ejecución de las obras | Entidad contratista de obra e interventoría
| 2.4 USUARIOS / PARTES INTERESADAS | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contacto directo con los representantes de la comunidad mediante el personal social contratado para la obra el cual atenderá la solicitudes e inquietudes de la comunidad en general | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Conformación de veedurías, reuniones con la comunidad y conformación de un centro de atención al usuario. | Entidad, contratista de obra e interventoría
| Cambios enla normatividad ambiental que generan reproceso enlos planes ambientales de la obra | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contacto directo con los representantes de la comunidad y la fuerza publica | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Conformación de veedurías, reuniones con la comunidad y conformación de un centro de atención al usuario. | Entidad, contratista de obra e interventoría
| Incremento en el presuesto de obra | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Definir como requisito previo para el inicio de la ejecución de las obras la obtención de todos los permisos y concesiones requeridas. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Impartir la orden de inicio tras la adquisición de los permisos ambientales y concesiones mineras | Entidad contratista de obra e interventoría
| Inconformidades de la comunidad adyacente a la ubicación del proyecto | 2 | Media | 5 | leve | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contratar la interventoría que vigile la correcta ejecución de la obras con la documentación de soporte exigida contractualmente | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Ejercer control sobre la ejecución del proyecto según las características planteadas por la entidad. | Supervisión e interventoría
| Imagen desfavorble de la institución frente a los demás entes gubernamentales | 1 | Baja | 20 | Catastrófico | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contratar la interventoría que vigile la correcta ejecución de la obras con la documentación de soporte exigida contractualmente | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Ejercer control sobre la ejecución del proyecto según las características planteadas por la entidad. | Supervisión e interventoría
| 0 | 3 | Alta | 10 | Moderado | 4 | 30 | Importante | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Exigir previo al inicio de la ejecución e la obras el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo según la reglamentación vigente a la fecha | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 2 | Media | 5 | leve | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Impartir la orden de inicio tras la formulación del SGSST | Entidad, contratista de obra e interventoría
| Inestabilidad política que genera incredulidad frente al proyecto | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Estructuración de un plan de inversiones que defina los valores y fechas de los desembolsos de los recursos para la financiación del proyecto. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Formulación del plan de inversiones | Entidad
| Retrasos en la obra por debilidades en los procesos de supervisión e interventoría | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Cumplimiento de todas las obligaciones legales pre contractuales y contractuales según la legislación establecida para la contratación publica. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Cumplimiento de la normatividad vigente para la contratación publica. | Entidad
| Conflicto con al comunidad y con las partes interesadas y suspensión de las obras | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Cumplimiento de todas las obligaciones legales pre contractuales y contractuales según la legislación establecida para la contratación publica. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Cumplimiento de la normatividad vigente para la contratación publica. | Entidad
| Generación de un clima de desconfianza frente a la actuación del funcionarios | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Contratar la interventoría que vigile la correcta ejecución de la obras con la documentación de soporte exigida contractualmente | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 5 | leve | 1 | 5 | Aceptable | Evitar | Ejercer control sobre la ejecución del proyecto según las características planteadas por la entidad. | Supervisión e interventoría
| 2. ÁREAS DE IMPACTO | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas, Informes de Interventoría y Supervisión | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Capacitación y contacto permanente entre los involucrados del proyecto | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto, Entidad Territorial
| 2.2 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | 1 | Baja | 20 | Catastrófico | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Planeación de la Ejecución financiera y física del proyecto así como la realización del costeo minucioso de los APUs y AIUs | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Formulación Adecuada y objetiva del proyecto y sus alcances. Solicitudes oportunas de los ajustes a los que haya lugar bajo la normativad vigente. Seguimiento a actividades por RPC . Evidencias de ejecución subidas al Gesproy | Interventor y Contratista de obra
| No ejecución de los proyectos por desconocimiento de la normatividad vigente | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Actualización de la información del proyecto en las plataformas correspondientes, informes de interventoría y de supervisión | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Control de los informes de avances. Planificación de acuerdo con tiempos de ejecución. Constitución de veedurías ciudadanas | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto
| Retraso en los desembolsos para el pago del proyecto | 2 | Media | 20 | Catastrófico | 4 | 40 | Importante | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas, Informes de Interventoría y Supervisión | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Control de los informes de avances. Planificación de acuerdo con tiempos de ejecución. Constitución de veedurías ciudadanas y Planes de contingencia | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto
| Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de las partes involucradas en la obra generando reprocesos y atrasos en la ejecución de la obra | 2 | Media | 10 | Moderado | 3 | 20 | Moderado | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas, Informes de Interventoría y Supervisión, informe a las plataformas correspondientes. | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Capacitar en la estrategia para el seguimiento , monitoreo y control de los proyectos de inversión | Entidad Territorial
| Suspension de giros y retrasos en contrapartidas | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas, Informes de Interventoría y Supervisión | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Evitar | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Control de los informes de avances. Planificación de acuerdo con tiempos de ejecución. Clausulas contractuales y Pólizas | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto, oficina jurídica de la entidad territorial
| La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas | 3 | Alta | 10 | Moderado | 4 | 30 | Importante | Se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre, asumirlo o compartirlo. | Los Controles existentes son efectivos y están documentados | Audiciencias públicas y rendición de cuentas | Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad) | 1 | Baja | 10 | Moderado | 2 | 10 | Tolerable | Reducir | Permanente comunicación entre la dirección del proyecto y los demás miembros involucrados . Control de los informes de avances. Planificación de acuerdo con tiempos de ejecución. Constitución de veedurías ciudadanas y Planes de contingencia | Ejecutor, supervisor e interventor del proyecto
Note on D5: 1 Baja 2 Media 3 Alta
Note on F5: 5 Leve 10 Moderada 20 Catratrofico
Note on K5: VALORACIÓN CONTROLES: *No existen Controles *Los Controles existentes no son efectivos *Los Controles existentes son efectivos pero no están documentados *Los Controles existentes son efectivos y están documentados
Note on O5: 1 Baja 2 Media 3 Alta
Note on Q5: 5 Leve 10 Moderada 20 Catratrofico