## Table 1
MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Que no se firme el Contrato por parte del Contratista. O que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | Incumplimiento Contratista | 2 | 5 | 7 | 6 | CONTRATISTA/ASEGURADORA | Comunicar el siniestro a la Aseguradora para hacer efectiva la Garantía de Seriedad y reclamar el perjuicio. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | ENTIDAD/ASEGURADORA | Durante la etapa de Contratación | Durante la etapa de Contratación | Supervisor Asignado debe iniciar reclamo. | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Aquellos derivados de la modificación, entre otras, de las políticas monetarias colombianas, de la variación de precios, de tasas de interés, que puedan afectar las condiciones económicas del CONTRATO | Desequilibrio o afectación | 4 | 3 | 8 | 8 | CONTRATISTA/ENTIDAD | Seguimiento permanente de las ejecuciones, cantidades y/o Especificaciones. | Raro | Mayor | 4 | Medio | Si | CONTRATISTA/ENTIDAD | Durante la etapa de ejecución | Hasta la Liquidación del Contrato | Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas mediante la verificación de cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de cada fase del CONTRATO, y seguimiento a los ajustes realizados en caso de que se requiera. | En la etapa de ejecución.
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales/Políticos | Ausencia de programas dirigidos a comunidades NARP, Pueblos Indigenas, Personas con Discapacidad, Sectores LGTBI acorde con los enfoques de politicas públicas distritales | Deficiencias en la estabilización socioeconómica | 3 | 3 | 6 | 6 | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias del riesgo efectuando programa con descripciones técnicas sobre implementación en época de pandemia del COVID 19 de programas en emprendimiento individual dirigido a comunidades NARP, Pueblos Indigenas, Personas con Discapacidad, Sectores LGTBI acorde con los enfoques de politicas públicas distritales con el propósito de generar empleo y/o autoempleo mediante el fortalecimiento y/o implementación de sus proyectos productivos | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual | Durante la etapa precontractual | Realizar la preparación de la Guia Operativa, teniendo en cuenta las especificaciones del programa para su oportuna implementación previendo la situación de la pandemia generada por el COVID 19 | Etapa precontractual
4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del Servicio, como demoras en el inicio de la ejecución | Retraso e incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual | 3 | 3 | 7 | 6 | CONTRATISTA | Planificar de manera adecuada el desarrollo de gestiones logísticas (solicitud de insumos, elaboración de cronogramas, confirmación de fecha, lugar y hora de sesiones de intervención con las familias, entrenamiento de equipos.), evaluar el desarrollo y ajustar los aspectos que proceda. | 1 | 1 | 2 | medio | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas mediante la verificación de cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de cada fase del CONTRATO, y seguimiento a los ajustes realizados en caso de que se requiera. | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Financieros | Insolvencia del contratista | Afecta el cumplimiento del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 4 | 5 | medio | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista | Afectan el equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de orden público, inseguridad o condiciones climáticas que afecten la ejecución contractual. | Retraso en la ejecución | 4 | 3 | 7 | Alto | CONTRATISTA/ENTIDAD | Desarrollar medidas de contingencia que permitan el manejo oportuno del riesgo | 4 | 3 | 2 | Bajo | Si | CONTRATISTA/ENITIDAD | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas mediante la verificación de cumplimiento de cronogramas establecidos para el desarrollo de cada fase del CONTRATO, seguimiento a | Diario
8 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecucIón del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Tecnologicos | Bajo conocimientos/manejo en plataformas digitales | Retraso en la ejecución | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente