## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por dar inicio a la implementación del tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Operacional | El proceso puede declararse desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Reapertura del proceso/Replanteamiento de la necesidad | 1 | 4 | 5 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Advo | Desde la etapa de presentación de la propuesta | Desde la etapa de presentación de la propuesta | Responsable contratación | Una vez
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios que afecten actividad económica del contratista | Incumplimiento en el contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Transferencia de riesgos a través de garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Advo | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Responsable contratación | Permanente
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento o demora en el pago de los salarios y prestaciones sociales por parte del contratista | Huelgas o protestas de los trabajadores a cargo del contratista | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Transferencia de riesgos a través de garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Por medio de la supervisión y la auditoria asignada | Permanente
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se presenten las garantías o estas no estén acordes a los estipulado | Afecta el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad | Seguimiento para el requerimiento de las pólizas y la aprobación inmediata de las mismas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la adjudicación del contrato y sus adiciones si hay lugar | Hasta la aprobación de las pólizas | Responsable de la contratación | Diario
5 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Deficiente descripcion de los bienes requeridos | Los bienes no cumplan con las necesidades de la entidad | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Reducir la probalidad de ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Advo | Cuando se presente en la ejecucion | Antes de la terminación del plazo contractual | Responsable contratación | Permanente
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Analisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente | Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente
7 | General | Externo | Selección | Operacional | Descontinuidad de fabricación un bien | La entidad no pueda satisfacer la necesidad . El contratista debe conocer los bienes ofrecidos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente
8 | General | Externo | Ejecucion | De la Naturaleza | Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenomenos naturalez, que impida la realizacion del contrato | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estata50%/contratista50% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
9 | General | Externo | Ejecucion | Social o Politico | Protesta sociales que impidan la circulacion | La no entrega de los bienes en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Insufieiencia del personal logistico | Demora o deficiente prestacion del servicio | 2 | 6 | 8 | Alto | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
11 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Recibo de los bienes sin el cumplimiento de los requisitos de ley | Posible detrimento patrimonial | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
12 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de Colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso, impedir la | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de presentación de la propuesta | Hasta la adjudicación del contrato | Responsable de la contratación | Diario
13 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información del expediente contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad | Capacitación del personal de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de planeación | Hasta la liquidación del contrato | Responsable de la contratación | Diario
14 | General | Externo | Ejecución | Interno | Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Responsable de la contratación | Permanente
15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato | Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Comunicación completa y oportuna de la Resolución “Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Por medio de la Supervisión y la auditoría asignada | Permanente
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el producto entregado, mala calidad, no cobertura de garantía | Productos de la ejecución del contrato de mala calidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la calidad del producto y buen uso | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Por medio de la Supervisión y la auditoría asignada | Permanente
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Contagios de COVID-19 en la entrega de los productos o en el suministro de los servicios contratados | Aumento en la cantidad de casos postivos de los funcionarios de la entidad y/o contratistas | 3 | 2 | 5 | Alto | Contratista | Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad | Durante la ejecución de la aceptación de oferta | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
18 | Especifico | Interno | Contratación | Interno | No se realiza el respectivo registro del contrato del proceso | No hay respaldo presupuestal para el contrato al momento de su ejecución | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Verificación del registro presupuestal en el contrato antes de la expedicion de las garantias | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad | Desde el inicio del contrato | Antes del adjunto de las polizas de garantia por parte del proponente | Responsable de la contratación | Permanente