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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Descripción del proyecto

El proyecto en referencia permite realizar el mejoramiento o adecuación de la infraestructura educativa de 38 instituciones educativas entre escuelas principales y sedes educativas, distribuidas en todo el Departamento del Quindío dentro de las cabeceras municipales, diferentes corregimientos y veredas.  La infraestructura educativa, es un aspecto fundamental para el desarrollo de las comunidades que se benefician allí, siendo importante tenerla en óptimas condiciones los espacios educativos, sociales y de movilidad; por tanto, es fundamental realizar esta ejecución del proyecto y garantizar óptimos espacios que permitan generar un mejor desarrollo social y formativo para los niños y niñas del departamento del Quindío. 

Los municipios de Armenia, Calarcá, Filandia, Circasia, Córdoba, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento en el Departamento del Quindío, fueron seleccionados para el presente proyecto, teniendo en cuenta la priorización de intervenciones a realizar por parte de la secretaria de Educación Departamental, donde se aunaron esfuerzos con la secretaria de Aguas e Infraestructura departamental para determinar a través visitas en campo el alcance técnico necesario por cada institución educativa. Lo anterior, teniendo en cuenta que la secretaria de Educación Departamental se encargó de priorizar las instituciones educativas de acuerdo a las necesidades manifiestas en su infraestructura física, tales como las zonas humedades, unidades sanitarias, áreas comunes, áreas educativas, zonas de alimentación, entre otros.  

Por efecto de supervisión, se realiza una división parcial de las instituciones educativas de acuerdo a la ubicación de las mismas en sus respectivos municipios y así   categorizar por zonas el respectivo proceso; es necesario tener en cuenta que el municipio de Calarcá cuenta con un número mayor de intervenciones que se verán representadas en dos diferentes zonas del presupuesto total de ejecución. Se discriminan las Instituciones Educativas a continuación:  
 


	LOTE 1 

	

	INSTITUCIONES 
	MUNICIPIO 

	01. I.E BAUDILIO MONTOYA -  MUNICIPIO DE CALARCA 
	CALARCA

	02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CALARCÁ
	CALARCA

	03. I.E ROBLEDO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA

	04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA

	05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA

	06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA

	07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA

	08. I.E FELIPE MELENDEZ  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA 
	FILANDIA 

	09. I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA
	CIRCASIA 

	10. I.E BOQUIA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO 
	SALENTO 

	11. I.E BARCELONA ALTA   SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA 
	CIRCASIA 



	LOTE 2 

	

	INSTITUCIONES 
	MUNICIPIO 

	01. I.E TEBAIDA - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 
	TEBAIDA 

	02.  I.E FUNDADORES - SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE MONTENEGRO 
	MONTENEGRO

	03. I.E GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
	TEBAIDA 

	04.I.E SANTA MARÍA GORETI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
	MONTENEGRO

	05.I.E FUNDADORES - SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
	MONTENEGRO

	06. I.E MERCADOTECNIA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA
	QUIMBAYA

	07. I.E POLICARPA SAVALARIETA DELMUNICIPIO DE QUIMBAYA
	QUIMBAYA

	08. I.E LA POPA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
	TEBAIDA 

	09. I.E MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
	MONTENEGRO

	10. I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE CARMEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
	MONTENEGRO

	11. I.E INSTITUTO QUIMBAYA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA 
	QUIMBAYA

	12. I.E INSTITUTO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA
	QUIMBAYA

	13. I.E INSTITUTO HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
	ARMENIA 



	LOTE 3

	

	INSTITUCIONES 
	MUNICIPIO 

	01. I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCÁ
	CALARCA

	02. I.E RAFAEL URIBE - MUNICIPIO DE CALARCÁ
	CALARCA

	03. I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCA
	CALARCA

	04. I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA - MUNICIPIO DE CALARCA
	CALARCA

	05. I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCA 
	CALARCA

	06. I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENSIL - MUNICIPIO DE CALARCA 
	CALARCA

	07. I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA 
	CORDOBA

	08. I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - MUNICIPIO DE PIJAO
	PIJAO

	09. I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PIJAO
	PIJAO

	10. I.E LA MARIELA - MUNICIPIO DE PIJAO
	PIJAO

	11. I.E INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA AUXILIADORA - MUNICIPIO DE PIJAO
	PIJAO

	12. I.E INSTITUTO GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 
	GENOVA 

	13. I.E JOSE EUSTACIO RIVERA GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 
	GENOVA 

	14. I.E SAN VICENTE DE PAUL GÉNOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 
	GENOVA 




Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

Las instituciones educativas actualmente se encuentran en avanzado de deterioro dentro de su infraestructura y los diferentes espacios que hacen parte de las mismas, se cuentan con aulas educativas con cielos rasos deteriorados, muros deteriorados que necesitan ser rehabilitados, fachadas con humedades y sin terminados, se cuenta con restaurantes sin condiciones óptimas de atención que deben ser modificadas las cubiertas, recuperación de muros en estructura liviana y pesada. 

Por otro lado, las instituciones educativas tienen problemas dentro de sus unidades sanitarias con humedades, infiltraciones, divisiones de baños deterioradas, griferías sin funcionamiento, lavamanos sin correctos funcionamientos de puntos hidráulicos y sanitarios, siendo necesario adecuar estos espacios para garantizar condiciones adecuadas de salubridad. 

Las instituciones educativas cuentan con áreas recreativas de canchas múltiples que se encuentran deterioradas en los elementos deportivos y losas de contrapiso, adicionalmente las zonas de accesibilidad se encuentran sin pasamanos de acceso y rampas deterioradas que deben ser mejoradas para la correcta movilidad de la población con problemas de reducción de movilidad que se beneficia de estos espacios educativos. 

El estado actual de las 39 instituciones educativas del departamento del Quindío se encuentra recopiladas en las diferentes actas de visita e informes técnicos realizados por parte del personal de la secretaria de aguas e infraestructura, el cual es generado como anexo al presente documento. Se relaciona un registro fotográfico como ejemplo del estado actual de las Instituciones Educativas. 

	[image: C:\Users\Usuario\Downloads\WhatsApp Image 2022-03-15 at 4.48.13 PM.jpeg]
Figura 1.2 IE Simón Bolívar

	[image: C:\Users\Usuario\Downloads\WhatsApp Image 2022-03-23 at 3.34.55 PM.jpeg]Figura 1.2 IE San Bernardo Sede Barragán


	[image: C:\Users\Usuario\Downloads\WhatsApp Image 2022-06-15 at 11.25.10 AM.jpeg]Figura 1.3 IE Instituto Tecnológico

	[image: ]Figura 1.4 IE San Rafael Sede vista Hermosa





	[image: C:\Users\Usuario\Downloads\WhatsApp Image 2022-07-01 at 5.03.08 PM.jpeg]
Figura 1.5 IE San Rafael Sede El Danubio

	[image: C:\Users\Usuario\Downloads\WhatsApp Image 2022-07-01 at 5.06.29 PM.jpeg]Figura 1.6 IE Felipe Meléndez
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Localización 

El contratista deberá realizar las intervenciones de acuerdo con el cronograma establecido con el supervisor o interventor en los municipios de Armenia, Calarcá, Filandia Circasia, Córdoba, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento, de manera tal que no supere el plazo de ejecución, específicamente en las siguientes sedes de las instituciones educativas:

· LOTE 1
	LOTE 1 

	

	INSTITUCIONES 
	MUNICIPIO 
	DIRECCION 

	01. I.E BAUDILIO MONTOYA -  MUNICIPIO DE CALARCA 
	CALARCA
	Vereda la Bella, Calarcá, Quindio

	02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CALARCÁ
	CALARCA
	Vereda la Bella, Calarca, Quindío

	03. I.E ROBLEDO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA
	# 50-, Cra. 25 #451, Calarcá, Quindío

	04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA
	https://iesanrafael.edu.co/

	05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA
	http://iesanrafael.edu.co/

	06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA
	Cra. 25 #4529, Calarcá, Quindío

	07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ 
	CALARCA
	http://www.ietecnologico.edu.co/

	08. I.E FELIPE MELENDEZ SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA 
	FILANDIA 
	Filandia, Quindío

	09. I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA
	CIRCASIA 
	http://www.henrymaringranadacircasia.edu.co/

	10. I.E BOQUIA  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO 
	SALENTO 
	Salento, Quindío

	11 . I.E BARCELONA ALTA   SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA 
	CIRCASIA 
	Circasia, Quindío



Se realiza la georreferenciación de cada Institución Educativa respecto al lote 1 asignado:  
	

Institución 1 - Baudilio Montoya - Municipio De Calarca
LATITUD: 4°50’04.9” N - LONGITUD: 75°67’21.9” W



	

Institución 2 - Baudilio Montoya Sede la Estrella - Municipio De Calarcá
LATITUD: 4°50’11.5” N - LONGITUD: 75°67’07.7” W



Institución 3 - I.E ROBLEDO SEDE PRINCIPAL Municipio De Calarcá
LATITUD: 4°53’78.5” N -LONGITUD: 75°63’82.9” W



Institución 4 - I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA Municipio De Calarcá
LATITUD: 4°53’78.5” N -LONGITUD: 75°63’82.9” W



	

Institución 5 -  I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA- Municipio De Calarcá
LATITUD: 4°52’48.3” N - LONGITUD:- 75°63’47.7” W


	

Institución 6 - I.E INSTITUTO CALARCÁ - Municipio De Calarcá
LATITUD: 4°53’77.5” N -LONGITUD: - 75°63’83.5” W



Institución 7 - I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ -Municipio De Calarcá
LATITUD: 4°53’84.0” N -LONGITUD: - 75°64’29.0” W

[image: ]
Institución 8 - I.E FELIPE MELENDEZ SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA
LATITUD: 4°67’24.8” N -LONGITUD: - 75°65’59.0” W


[image: ]
Institución 09 - I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA
LATITUD: 4°61’45.4” N -LONGITUD: - 75°64’51.0” W



Institución 10 - I.E BOQUIA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO  
LATITUD: 4°64’51.2” N -LONGITUD: - 75°58’64.4” W

[image: ]
Institución 11 - I.E BARCELONA ALTA   SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA
LATITUD: 4°62’05.2” N -LONGITUD: - 75°64’23.9” W




· LOTE 2
	LOTE 2

	

	INSTITUCIONES 
	MUNICIPIO 
	DIRECCION 

	01. I.E TEBAIDA - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 
	TEBAIDA 
	Calle 15 Carrera 6 Esquina

	02.  I.E FUNDADORES - SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE MONTENEGRO 
	MONTENEGRO
	Carrera 12 #2183

	03. I.E GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
	TEBAIDA 
	Cra 10 Calle 11-12

	04.I.E SANTA MARÍA GORETTI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
	MONTENEGRO
	Cra 5 #22-09

	05.I.E FUNDADORES - SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
	MONTENEGRO
	Calle  10 #11-02

	06. I.E MERCADOTECNIA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA
	QUIMBAYA
	Cra 4 #11-29

	07. I.E POLICARPA SAVALARIETA DELMUNICIPIO DE QUIMBAYA
	QUIMBAYA
	Cra 9 #15-22

	08. I.E LA POPA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
	TEBAIDA 
	Vereda la Popa km 6 via al valle

	09. I.E MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
	MONTENEGRO
	Av 30 de noviembre No 10-49

	10. I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE CARMEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
	MONTENEGRO
	Av 30 de noviembre No 10-49

	11. I.E INSTITUTO QUIMBAYA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA 
	QUIMBAYA
	Salida Alcala km 1

	12. I.E INSTITUTO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA
	QUIMBAYA
	Cra 2 Calle 25 Esquina

	13. I.E INSTITUTO HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
	ARMENIA 
	Vereda hojas anchas



Se realiza la georreferenciación de cada Institución Educativa respecto al Lote 2 asignado:  
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Institución 2 – I.E Instituto Tebaida - Municipio de Tebaida
LATITUD: 4°27’09.5” N - LONGITUD:75°47’28.0” W
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Institución 2 – I.E Fundadores- Municipio de Montenegro
LATITUD: 4°33’44.4” N - LONGITUD:75°45’11.4” W
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Institución 3 – I.E Gabriela Mistral Sede Principal - Municipio de Tebaida
LATITUD: 4°26’55.8” N - LONGITUD:75°47’32” W


	[image: ]
Institución 4 – I.E Santa María Goretti- Municipio de Montenegro
LATITUD: 4°33’38.0” N - LONGITUD:75°45’24.8” W

	

[image: ]
Institución 5 – I.E Fundadores sede Francisco José Caldas - Municipio de Montenegro
LATITUD: 4°33’59.2” N - LONGITUD:75°44’41.6” W
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Institución 6 –Mercadotecnia- Municipio de Quimbaya 
LATITUD: 4°37’15.7” N - LONGITUD:75°45’39.2” W


	[image: ]
Institución 7 – I.E Policarpa Salavarrieta - Municipio de Quimbaya
LATITUD: 4°37’30.02” N - LONGITUD:75°45’46.0” W
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Institución 8 – I.E La Popa- Municipio de Tebaida 
LATITUD: 4°26’39.5” N - LONGITUD:75°50’01.7” W
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Institución 9 – I.E Marco Fidel Suarez - Municipio de Montenegro
LATITUD: 4°30’45.4” N - LONGITUD:75°47’05.1” W


	[image: ]
Institución 10 – I.E Marco Fidel Suarez sede Carmen- Municipio de Montenegro
LATITUD: 4°30’45.4” N - LONGITUD:75°47’05.1” W
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Institución 11 – I.E Instituto Quimbaya - Municipio de Quimbaya
LATITUD: 4°37’42.1” N - LONGITUD:75°46’13.6” W


	[image: ]
Institución 12 – I.E Simón Bolívar - Municipio de Quimbaya 
LATITUD: 4°37’13.1” N - LONGITUD:75°46’09.5” W


	[image: ]
Institución 13 – I.E Hojas Anchas Municipio de Armenia 
LATITUD: 4°33’48.3” N - LONGITUD:75°40’27.6” W





· LOTE 3
	LOTE 3

	

	INSTITUCIONES 
	MUNICIPIO 
	DIRECCION 

	01. I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCÁ
	CALARCA
	CALLE 41 17-30 Calarcá – Quindío

	02. I.E RAFAEL URIBE - MUNICIPIO DE CALARCÁ
	CALARCA
	Ciudadela educativa del sur, barrio Balcones de la Villa Calarcá Quindío

	03. I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCA
	CALARCA
	Vda. BARRAGAN

	04. I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA - MUNICIPIO DE CALARCA
	CALARCA
	Variante Armenia - Ibagué

	05. I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCA 
	CALARCA
	Vda. El Danubio

	06. I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENSIL - MUNICIPIO DE CALARCA 
	CALARCA
	Vda El Pensil Correg Quebradanegra

	07. I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA 
	CORDOBA
	CARRERA 9 No 10 – 2 Córdoba, Quindio

	08. I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - MUNICIPIO DE PIJAO
	PIJAO
	Vía A Pijao, Pijao,  Santander, Pijao, Quindío

	09. I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PIJAO
	PIJAO
	vereda Puente Tabla a 6 Km del casco urbano

	10. I.E LA MARIELA - MUNICIPIO DE PIJAO
	PIJAO
	VEREDA LA MARIELA, PIJAO, QUINDIO

	11. I.E INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA AUXILIADORA - MUNICIPIO DE PIJAO
	PIJAO
	Cr. 6 # 11- 08 PIJAO, QUINDIO 

	12. I.E INSTITUTO GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 
	GENOVA 
	Cl. 28, Génova, Quindío

	13. I.E JOSE EUSTACIO RIVERA GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 
	GENOVA 
	VEREDA CUMARAL ALTO GENOVA QUINDIO

	14. I.E SAN VICENTE DE PAUL GÉNOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 
	GENOVA 
	Cl. 20 #12, Génova, Quindío



Se realiza la georreferenciación de cada Institución Educativa respecto al Lote 3 asignado:  
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Ilustración 3 - I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCÁ
LATITUD: 4°31’48.0” N - LONGITUD:75°38’08.4” W
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Ilustración 4 – I.E RAFAEL URIBE – MUNICIPIO DE CALARCÁ
LATITUD: 4°30’34.6” N - LONGITUD:75°39’23.5” W
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Ilustración 5 -  I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCÁ
LATITUD: 4°25’39.5” N - LONGITUD:75°43’04.8” W

	
[image: ]
Ilustración 6 – I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA – MUNICIPIO DE CALARCÁ
LATITUD: 4°31’34.2” N - LONGITUD:75°36’17.8” W
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Ilustración 7 - I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCÁ
LATITUD: 4°26’52.8” N - LONGITUD:75°41’13.5” W
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Ilustración 8 – I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENSIL – MUNICIPIO DE CALARCÁ
LATITUD: 4°26’41.9” N - LONGITUD:75°39’03.9” W

	[image: ]
Ilustración 9 - I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA
LATITUD: 4°23’33.2” N - LONGITUD:75°41’14.3” W
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Ilustración 10 – I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – MUNICIPIO DE PIJAO
LATITUD: 4°19’25.1” N - LONGITUD:75°4’01.8” W
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Ilustración 11 - I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PIJAO
LATITUD: 4°18’54.7” N - LONGITUD:75°42’52.7” W
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Ilustración 12 – I.E LA MARIELA – MUNICIPIO DE PIJAO
LATITUD: 4°18’02.9” N - LONGITUD:75°44’56.5” W
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Ilustración 13 - I.E INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA AUXILIADORA - MUNICIPIO DE CALARCÁ
LATITUD: 4°20’05.1” N - LONGITUD:75°42’19.3” W
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Ilustración 14 – I.E INSTITUTO GENOVA – MUNICIPIO DE GENOVA
LATITUD: 4°12’14.8” N - LONGITUD:75°47’37.6” W
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Ilustración 15 - I.E JOSE EUSTACIO RIVERA - MUNICIPIO DE GENOVA
LATITUD: 4°06’15.8” N - LONGITUD:75°49’07.0” W
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Ilustración 16 – I.E SAN VICENTE DE PAUL – MUNICIPIO DE GENOVA
LATITUD: 4°12’26.5” N - LONGITUD:75°47’26.4” W




Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	LOTE 1

	01. I.E BAUDILIO MONTOYA -  MUNICIPIO DE CALARCA 

	01
	 
	 
	MANTENIMIENTO MUROS Y ACABADOS
	 
	 

	02
	 
	 
	MANTENIMIENTO CUBIERTA Y CIELO
	 
	 

	03
	 
	 
	FINAL OBRA
	 
	 

	02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CALARCÁ

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	CUBIERTA Y CIELOS
	 
	 

	03
	 
	 
	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
	 
	 

	04
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA
	 
	 

	03. I.E ROBLEDO  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ 

	01
	 
	 
	MANTENIMIENTO MUROS Y ACABADOS
	 
	 

	02
	 
	 
	MANTENIMIENTO CUBIERTA Y CIELO
	 
	 

	03
	 
	 
	ADECUACIONES PARA ACCESO PMR
	 
	 

	04
	 
	 
	FINAL OBRA
	 
	 

	04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE CALARCÁ 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS
	 
	 

	03
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA
	 
	 

	05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CALARCÁ 

	01
	 
	 
	REPARACIOES GENERALES
	 
	 

	02
	 
	 
	RETIROS
	 
	 

	06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ 

	01
	 
	 
	REPARACIOES GENERALES
	 
	 

	02
	 
	 
	MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA 
	 
	 

	03
	 
	 
	RETIROS
	 
	 

	07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	REDES HIDROSANITARIAS
	 
	 

	03
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	04
	 
	 
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 

	08. I.E FELIPE MELENDEZ  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE FILANDIA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	CONCRETOS
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	MUROS
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 

	07
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 

	08
	 
	 
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	09
	 
	 
	ACCESORIOS
	 
	 

	10
	 
	 
	CARPINTERIA METALICA Y ACERO INOXIDABLE
	 
	 

	11
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	12
	 
	 
	VIDRIOS Y ESPEJOS
	 
	 

	13
	 
	 
	CIELORASO
	 
	 

	14
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA
	 
	 

	09 . I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS
	 
	 

	06
	 
	 
	VARIOS
	 
	 

	10. I.E BOQUIA  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	03
	 
	 
	MAMPOSTERÍA
	 
	 

	04
	 
	 
	ESTRUCTURA RAMPA
	 
	 

	11 . I.E BARCELONA ALTA   SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	CIELO RASO 
	 
	 

	03
	 
	 
	LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE OBRA
	 
	 





	LOTE 2

	01. I.E TEBAIDA - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	MAMPOSTERÍA
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERÍA METÁLICA 
	 
	 

	04
	 
	 
	CUBIERTA
	 
	 

	05
	 
	 
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	06
	 
	 
	ESTRUCTURA RAMPA 
	 
	 

	07
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	08
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA
	 
	 

	02.  I.E FUNDADORES - SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS
	 
	 

	04
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
	 
	 

	04
	 
	 
	VARIOS
	 
	 

	05
	 
	 
	ESTRUCTURA RAMPA
	 
	 

	03. I.E GABRIELA MISTRAL SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	MUROS
	 
	 

	03
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 

	04
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	05
	 
	 
	ACABADOS 
	 
	 

	06
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA
	 
	 

	04.I.E SANTA MARÍA GORETI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS(PISOS,ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA(METALICA,MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 

	07
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA
	 
	 

	05.I.E FUNDADORES - SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS(PISOS,ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA(METALICA,MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS,VOZ Y DATOS
	 
	 

	07
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA
	 
	 

	06. I.E MERCADOTECNIA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
	 
	 

	07
	 
	 
	VARIOS
	 
	 

	07. I.E POLICARPA SAVALARIETA DELMUNICIPIO DE QUIMBAYA

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
	 
	 

	07
	 
	 
	VARIOS
	 
	 

	08. I.E LA POPA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	03
	 
	 
	MAMPOSTERÍA
	 
	 

	04
	 
	 
	ESTRUCTURA RAMPA
	 
	 

	09. I.E MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	10. I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE CARMEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	03
	 
	 
	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
	 
	 

	11. I.E INSTITUTO QUIMBAYA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	03
	 
	 
	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES 
	 
	 

	03
	 
	 
	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
	 
	 

	12. I.E INSTITUTO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA

	01
	 
	 
	PRELIMINARES -  CANCHA MULTIPLE
	 
	 

	02
	 
	 
	ESTRCUTURA - CANCHA MULTIPLE
	 
	 

	03
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA - CANCHA MULTIPLE
	 
	 

	04
	 
	 
	PRELIMINARES CORREDOR RESTAURANTE
	 
	 

	05
	 
	 
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - CORREDOR RESTAURANTE
	 
	 

	06
	 
	 
	ESTRUCTURA METALICA - CORREDOR RESTAURANTE
	 
	 

	07
	 
	 
	CUBIERTA - CORREDOR RESTAURANTE
	 
	 

	08
	 
	 
	PINTURA - CORREDOR RESTAURANTE
	 
	 

	09
	 
	 
	INSTALACIONES SANITARIAS - CORREDOR RESTAURANTE
	 
	 

	10
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA - CORREDOR RESTAURANTE
	 
	 

	11
	 
	 
	PRELIMINARES - RESTAURANTE
	 
	 

	12
	 
	 
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - RESTAURANTE
	 
	 

	13
	 
	 
	ESTRUCTURA METALICA - RESTAURANTE
	 
	 

	14
	 
	 
	CUBIERTA - RESTAURANTE
	 
	 

	15
	 
	 
	MAMPOSTERIA y REVOQUES  - RESTAURANTE
	 
	 

	16
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS) - RESTAURANTE
	 
	 

	17
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO) -  RESTAURANTE
	 
	 

	18
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS - RESTAURANTE
	 
	 

	19
	 
	 
	ASEO Y LIMPIEZA - RESTAURANTE
	 
	 

	13. I.E INSTITUTO HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA  

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	03
	 
	 
	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES 
	 
	 

	04
	 
	 
	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
	 
	 






	LOTE 3

	01. I.E GENERAL SANTANDER - MUNICIPIO DE CALARCÁ

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIAS
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
	 
	 

	06
	 
	 
	VARIOS 
	 
	 

	02. I.E RAFAEL URIBE - MUNICIPIO DE CALARCÁ

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA,)
	 
	 

	04
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS 
	 
	 

	05
	 
	 
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA
	 
	 

	06
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURA )
	 
	 

	03. I.E SAN BERNARDO SEDE BARRAGAN - MUNICIPIO DE CALARCA

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	CUBIERTA
	 
	 

	03
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	04
	 
	 
	ILUMINACIÓN
	 
	 

	05
	 
	 
	VARIOS 
	 
	 

	04. I.E SAN RAFAEL SEDE VISTA HERMOSA - MUNICIPIO DE CALARCA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	CUBIERTA
	 
	 

	03
	 
	 
	ESTRUCTURA EN PUENTES
	 
	 

	04
	 
	 
	ILUMINACIÓN
	 
	 

	05
	 
	 
	VARIOS 
	 
	 

	05. I.E SAN RAFAEL SEDE EL DANUBIO - MUNICIPIO DE CALARCA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)
	 
	 

	03
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS 
	 
	 

	04
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	05
	 
	 
	POZO SEPTICO
	 
	 

	06. I.E SAN RAFAEL SEDE EL PENSIL - MUNICIPIO DE CALARCA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ANALISIS BASICOS
	 
	 

	03
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS 
	 
	 

	04
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	05
	 
	 
	MAMPOSTERIA Y REVOQUES 
	 
	 

	07. I.E JOSE MARIA CORDOBA - MUNICIPIO DE CORDOBA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 

	03
	 
	 
	ACABADOS Y CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 

	04
	 
	 
	MOBILIARIO Y MAMPOSTERÍA
	 
	 

	05
	 
	 
	MANTENIMIENTO CUBIERTA
	 
	 

	06
	 
	 
	REPARACIONES Y MEJORAS
	 
	 

	07
	 
	 
	INSTALACION TUBERIA Y SUMINISTRO DE AGUA
	 
	 

	08
	 
	 
	FINAL OBRA
	 
	 

	08. I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - MUNICIPIO DE PIJAO

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ANALISIS BASICOS 
	 
	 

	03
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS 
	 
	 

	04
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
	 
	 

	07
	 
	 
	MAMPOSTERIA Y REVOQUES 
	 
	 

	09. I.E JUAN XXIII - MUNICIPIO DE PIJAO

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ANALISIS BASICOS 
	 
	 

	03
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS 
	 
	 

	04
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
	 
	 

	07
	 
	 
	MAMPOSTERIA Y REVOQUES 
	 
	 

	10. I.E LA MARIELA - MUNICIPIO DE PIJAO

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ANALISIS BASICOS 
	 
	 

	03
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS 
	 
	 

	04
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
	 
	 

	07
	 
	 
	MAMPOSTERIA Y REVOQUES 
	 
	 

	11. I.E INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA AUXILIADORA - MUNICIPIO DE PIJAO

	01
	 
	 
	EXPLANACIONES
	 
	 

	02
	 
	 
	CONCRETOS
	 
	 

	03
	 
	 
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	04
	 
	 
	MAMPOSTERÍA
	 
	 

	05
	 
	 
	CARPINTERÍA METÁLICA 
	 
	 

	06
	 
	 
	VARIOS 
	 
	 

	12. I.E INSTITUTO GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS
	 
	 

	03
	 
	 
	ESTRUCTURA RAMPA
	 
	 

	04
	 
	 
	MAMPOSTERÍA
	 
	 

	13. I.E JOSE EUSTACIO RIVERA GENOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ANALISIS BASICOS 
	 
	 

	03
	 
	 
	CUBIERTAS Y CIELOS 
	 
	 

	04
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	05
	 
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
	 
	 

	06
	 
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
	 
	 

	14. I.E SAN VICENTE DE PAUL GÉNOVA - MUNICIPIO DE GENOVA 

	01
	 
	 
	PRELIMINARES
	 
	 

	02
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 

	03
	 
	 
	ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)
	 
	 



Fases y etapas del proyecto

El proyecto se establece en 3 lotes de trabajo que serán ejecutados por un (1) contratista o máximo tres (3), los cuales tienen la siguiente distribución según el lugar de ejecución y la cantidad de actividades: 

	LOTE 1

	MUNICIPIO 
	TOTAL I.E.

	CALARCA 
	7

	FILANDIA 
	1

	CIRCASIA 
	2

	SALENTO 
	1

	Total 
	11



	LOTE 2 

	MUNICIPIO 
	TOTAL I.E.

	TEBAIDA 
	3

	MONTENEGRO
	5

	QUIMBAYA 
	4

	ARMENIA 
	1

	Total 
	13




	LOTE 3 

	MUNICIPIO 
	TOTAL I.E.

	CALARCA 
	6

	CORDOBA
	1

	PIJAO
	4

	GENOVA 
	3

	Total 
	14



Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo de ejecución del contrato será de Cuarenta y cinco días (45) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, sin exceder la vigencia 2022. 

El plazo para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución del mismo.

Forma de pago

El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así:

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

NOTA GENERAL: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal, a los que haya lugar en los términos de ley.
Las actas de obra deberán ser suscritas por el contratista y refrendadas por el Interventor del contrato, debiendo además ir acompañadas por los siguientes documentos: 
· Memorias de cálculo de cantidades. 
· Balance de la ejecución de actividades.
· Copia de bitácora del periodo a cancelar.
· Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.
· Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.
· Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato que se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo. 
· Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse).
· Certificado expedido por la Interventoría, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) desarrollado e implementado para la obra.
· Certificado expedido por la Interventoría, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento al Plan de Manejo de Transito (PMT) desarrollado e implementado para la obra.
· Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
· Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

NOTA 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Condiciones particulares del proyecto

El proyecto tiene la prioridad de mejorar las condiciones físicas de los espacios académicos en diferentes escuelas rurales y urbanas en el Departamento del Quindío, lo que incluye mejoramiento de aulas espacios educativas, salones múltiples, zonas húmedas, baños, zonas de alimentación y espacios deportivos. No se re quiere licencia de construcción toda vez que son reparaciones locativas y no se realizaran modificaciones arquitectónicas ni alteraciones en los componentes estructurales de las edificaciones. 

Es necesario que el contratista realice una concertación con los directivos de cada espacio educativo para llevar a cabo las actividades, toda vez que las dinámicas mismas de cada institución educativa tendrán ocupación de estudiantes que deben tener un manejo adecuado. Por otro lado, es necesario acordar que se trabajen en horarios menos incurridos por la población estudiantil, lo cual incluye horarios nocturnos, sábado, domingos o festivos. 

Especificaciones técnicas

El proyecto cuenta con especificación técnicas particulares (Anexo-Especificaciones Técnicas) por cada lote de instituciones educativas a contratas, sin embargo, no difiere ninguna actividad contractual respecto a otra. 

Especificaciones técnicas de materiales 

Es necesario asegurar que los materiales específicos a emplear y de suma importancia que considere el interventor/supervisor cuenten con ficha técnica y certificado de calidad por lote, el cual debe corresponder al material obra; se debe contar con registro fotográfico como evidencia del mismo. 

Pruebas y ensayos

Las pruebas y ensayos a realizar, son las exigidas por el interventor o supervisor y se consideren pertinentes, en todo caso dentro del Plan de Gestión Integral de Obra se cuenta con un factor de calidad dentro de lo cual se reconocen los ensayos, como parte integra del proyecto. 

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

La entidad contratante realizara una visita técnica con el adjudicatario a forma de evidenciar las actividades productos del contrato, además de ser necesario se entregarán los informes de visitas para revisión y determinación del alcance las actividades contempladas inicialmente. 
El interventor se encargará de revisar las actividades por ejecutar a modo de aprobación para la correcta programación y ejecución de las actividades dentro de los tiempos establecidos. 

Notas técnicas específicas del proyecto

Las especificaciones o notas técnicas que considere el interventor/supervisor. 
Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

La entidad dentro de su Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), cuenta con una asignación presupuestal para desarrollar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) dentro de lo cual el contratista deberá contar con alguna de las siguientes actividades: 

· Manejo integral de Residuos solidos
· Manejo integral de productos Químicos
· Generación y manejo de residuos especiales 
· Uso eficiente y racional de agua y energía
· Manejo de materiales de construcción 
· Orden y aseo.


Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán estar sintonizadas con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El análisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de Desarrollo Sostenible.  

La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada lote, en los casos que aplique. 


A. Agua 
· Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento de presión).
· Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa)
· Uso de baldosas en cerámica.

B. Energía 
· Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED
· Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de lámparas o equipos eléctricos. 
· Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias. 
· Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la presencia de personas.

C. Aprovechamiento del suelo 
· Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles.
· Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.
· Plan reforestación con especies endémicas.

D. Materiales:
· Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor  
· Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores. 
· Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de demolición. 
· Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección.
· Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de madera para reutilización o reciclaje. 
· Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 
· Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, jarillones y jardineras.
· Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental. 

· Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.  
· Pinturas sin contenido de plomo. 
· Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables. 
· Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más inertes. 
· Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo.
· Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.
· Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable. 
· Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de desperdicios. 
· Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.
· Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones. 

E. Movilidad sostenible 
· Construcción de corredor peatonal verde.
· Fomento de diferentes medios de transporte.

F. Uso racional del papel
· Papel reciclado o de origen vegetal.
· Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico. 
· Entre otros. 

Información sobre el personal profesional 
				
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

Personal Clave 

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección. 

El personal relacionado por cada lote corresponde al siguiente: 

· Un (1) Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Proyectos
· Un (1) Ingeniero Civil
· Un (1) Profesional o Tecnólogo en Administración en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, y/o Profesional o Tecnólogo en cualquier disciplina con especialización en Salud Ocupacional y/o especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo
· Un (1) Trabajador Social y/o Sociólogo
· Un (1) Tecnólogos en Obras Civiles o Maestros de obra.
Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista 
	Perfil No.
	Cargo
	Título profesional
	Título de posgrado
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia específica
(años mínimos)

	1
	DIRECTOR DE OBRA 
	INGENIERO CIVIL
	Especialista en gerencia de proyectos 
o profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o director de Proyectos

	Ciento veinte (120) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.



	Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.


Porcentaje de Dedicación 100%

	2
	RESIDENTE DE OBRA 
	INGENIERO CIVIL
	N/A

	Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.



	Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.


Porcentaje de Dedicación 100%


	3
	PROFESIONAL SISO
	Profesional en Administración en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, y/o Profesional en cualquier disciplina con especialización en Salud Ocupacional y/o especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo

	N/A

	Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.



	Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.


Porcentaje de Dedicación 100%

	4
	PROFESIONAL AMBIENTAL
	Profesional en áreas relacionadas con el área ambiental o profesional en cualquier disciplina con postgrado en áreas ambientales.
	N/A
	Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.

	Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.
Porcentaje de Dedicación 50%

	5
	PROFESIONAL SOCIAL 
	Trabajador Social y/o Sociólogo 
	N/A

	Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.



	Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.

Porcentaje de Dedicación 100%

	6
	INSPECTOR TECNÓLOGO DE OBRAS CIVILES
	Tecnólogo en obras civiles o maestro de obra. 
	N/A

	Sesenta (60) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional


	Treinta y seis (36) meses a partir de la suscripción de la matricula profesional.

Porcentaje de Dedicación 100%



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

Maquinaria mínima del proyecto

Para la ejecución del proyecto, no se requiere maquinaria mínima. 

Examen del sitio de la obra
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

Los permisos y autorizaciones para intervenir cada institución educativa serán otorgadas por los directivos de cada institución educativa al momento de realizar cada intervención. 

Documentos técnicos adicionales 

No se cuenta con documentos técnicos adicionales. 


En constancia, se firma en Armenia Quindío, a los 22 días del mes de agosto de 2022.









____________________________
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Secretario de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

Proyectó y Reviso: Vanessa Katherine Rincon Gaviria – Jefe de Oficina de Infraestructura Social SAID
Revisó Aspectos Jurídicos - José Álvaro Arce Pimentel - Director Jurídico Secretaría de Aguas e Infraestructura.
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