## Matriz riesgos mantenimiento
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO
CLASE | RIESGO | DEFINICION | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO | [5 empty] | ASIGNACION |  |  | PLAN DE MANEJO
|  |  | Alta (0,5) | Media-alta (0,3) | Media-baja (0,4) | Baja (0,2) | Alto (0,8) | Medio-alto (0,6) | Medio-bajo (0,4) | Bajo (0,2) | Calificación | Nivel de Riesgo | Aerocivil | Interventor | Contratista
| ID1. RIESGOS DE MANO DE OBRA | Está asociado a la capacitacion del personal para realizar las actividades |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 4% | MUY BAJO |  |  | X | Objetivo: Mitigar el riesgo por medio de la capacitacion y certificacion del personal
| ID2. RIESGO DE MAYORES PLAZOS DE EJECUCIÓN | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 16% | BAJO | X | X | X | Objetivo: Mitigación de los aspectos externos que puedan afectar los plazos de ejecución del contrato
| ID3. RIESGOS INDUSTRIALES | Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros |  |  | 0.4 |  |  | 0.6 |  |  | 24% | MODERADO |  | X | X | Objetivo: Mitigar el riesgo mediante el desarrollo e implantación de un plan de seguridad industrial
II. RIESGOS ECONÓMICOS | IE 1. RIESGO DE VARIACIÓN PRECIOS | Está asociado a los mayores o menores precios de los insumos para la construcción de la infraestructura |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 |  | 24% | MODERADO |  |  | X | Objetivo: Mitigación mediante el manejo de listado de precios unitarios para las actividades
III. RIESGOS SOCIALES | IS1. RIESGO DE PAROS LABORALES COLECTIVOS | Está asociado a los mayores costes de la mano de obra requerido para las obras por huelgas o paros laborales |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  | 8% | BAJO |  |  | X | Objetivo: Mitigación mediante la exigencia al proveedor de garantizar estar al dia con salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
V. RIESGOS AMBIENTALES | IA1. RIESGO DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE | Está asociado a las eventuales externalidades negativas que se puedan derivar para el medio ambiente por actos asociados a la construcción infraestructura |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  | 8% | BAJO |  |  | X | Objetivo: Mitigacion mediante la certificacion del personal en menjo de gases refrigerentes y aplicando la normatividad requerida para esto
Formato A1. Riesgos - Carlos R. Mendieta - Director Administrativo