## Hoja1
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE DEBE ASIGNAR? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  | ¿AFECTA EL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación Total |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Externo | Selección | Riesgo Social Político | Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente. | Perturba la ejecución de manera grave, imposibilitando o retrasando la consecución del objeto del contrato. | 2 | 3 | Moderado | Riesgo medio alto | Municipio | Estricta sujeción a la normatividad que rige la contratación estatal. | 1 | 2 | Insignificante | No | Municipio | 2022-09-19 | Fin del proceso de formulación del contrato directo | Revisiones | Durante todo el proceso de formulación del contrato directo
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato. | Perturba la ejecución de manera grave, imposibilitando o retrasando la consecución del objeto del contrato. | 4 | 5 | Mayor | Riesgo extremo | Municipio | Solicitar las garantías necesarias que respalden la contratación. | 2 | 2 | Insignificante | Si | Municipio | 2022-09-26 | Fin de la ejecución del contrato | Revisiones | Durante la ejecución del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | No cumplimiento a tiempo con las obligaciones laborales tanto con los trabajadores como son las empresas prestadoras de servicios en seguridad social, parafiscales y riesgos profesionales. | Incumplimiento de las leyes que generan posibles demandas. | 3 | 3 | Insignificante | Riesgo alto | Contratista | Se verificará al inicio del contrato que las personas que ingresan a laborar estén afiliadas al sistema de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales. El contratista constituye una garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del Municipio. | 1 | 4 | Insignificante | No | Supervisor y Contratista | 2022-10-03 | Fin de la ejecución del contrato | Revisiones | Durante la ejecución del contrato de manera mensual como soporte para el pago
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento o retraso en la entrega de los carnets. | Imposibilita la consecución del objeto del contrato. | 4 | 4 | Moderado | Riesgo extremo | Contratista | Llevar un registro o control de la entrega de los carnets, para verificar que se cumple con el objeto del contrato. | 1 | 4 | Insignificante | No | Supervisor y Contratista | 2022-10-03 | Fin de la ejecución del contrato | Revisiones | Durante las entregas programadas con el supervisor hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Mala calidad en los carnets (defectos que no permitan la lectura del chip). | Se incurre en reprocesos, en incumplimientos, genera mayores costos para el oferente y causa dificultades para el ingreso de los funcionarios al Palacio Municipal. | 4 | 4 | Moderado | Riesgo extremo | Contratista | El contratista constituye una garantía. Al identificar la mala calidad, el contratista estará obligado a realizar cambio o reposición de los carnets. | 1 | 4 | Insignificante | No | Supervisor y Contratista | 2022-10-03 | Fin de la ejecución del contrato | Revisiones | Durante las entregas programadas con el supervisor hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato