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	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO
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	Versión:1
	Fecha de aprobación: 14/May/2020




		1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

	Contrato:
	ORDEN DE SERVICIO

	Número:
	22001098 H3 2022
	Fecha:
	12/09/2022

	Objeto:  23200C1438 REALIZAR LA TALA Y PODA TECNICA DE ARBOLES QUE SON OBSTACULOS VISUALES EN EL AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE

	Contratista:
	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA 
C.C. No. 6.761.612 Tunja

	Interventor y/o Supervisor:
	Hernando De La Hoz Pertuz
Auxiliar II

	Valor inicial del contrato:
	$224.549.281 Incluido IVA

	Plazo inicial de ejecución del contrato:
	Tres (3) meses

	Fecha de inicio del contrato: 
	23/06/2022
	Fecha de terminación del contrato:
	23/09/2022

	
	
	
	

	PRÓRROGAS

	Número de Prórroga
	Plazo

	1.   Prorroga de plazo N° 1.
	Dos (02) meses

	2.
	 

	3.
	 

	Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):
	23/12/2022

	
	

	ADICIONES

	Número de Adición
	Valor ($)

	1.   No se presentaron adiciones.
	No aplica.

	2.
	 

	3.
	 

	Valor total del contrato:
	No aplica.

	SUSPENSIONES

	Número del Acta de Suspensión  
	Tiempo

	1.   No se presentaron suspensiones.
	No aplica.

	2.
	 

	3.
	 

	Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:
	No aplica.

	
	

	MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)

	Número de la Modificación
	Cláusula Nº         
	Descripción

	1. No se presentaron modificaciones.
	No aplica.
	No aplica.

	2.
	 
	 

	3.
	 
	 

	CESIONES

	Cedente 
	Cesionario

	1.  No se presentaron cesiones.
	No aplica.

	2.
	 

	3.
	 

	SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD 

	Causal 
	Acto Administrativo 
	  (Clase de Sanción)

	1.  No se presentaron sanciones.     
	No aplica.
	No aplica.

	2.
	 
	 

	3.


	 
	 

	GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

	Clase de Garantía:        
	Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal.

	Número de Garantía:
	58690

	Fecha de Expedición de la Garantía.
	15/06/2022
	Fecha de Aprobación de la garantía
	23/06/2022

	Descripción del Amparo:
	Cumplimiento del contrato.

	Porcentaje:
	30%

	Anexo:
	1 

	2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	
Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente solicitud de prórroga por parte del Contratista, teniendo una ejecución actualmente del 43%, como se relaciona a continuación:

	Ítems
	Cantidad contratada
	Cantidad ejecutada
	Porcentaje de ejecución (%)

	1.0 Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de Cartagena
	 
	 
	 

	1.0
	Tramite de permiso de poda y tala ante la autoridad ambiental
	1
	0,3
	30%

	1.1
	Servicio de tala en predio privado en la ciudad de Cartagena de indias 
	65
	0
	0%

	1.2
	Servicio de poda de formación en predio privado en la ciudad de Cartagena de indias de un 30% del fuste
	161
	0
	0%

	1.3
	Recolección, transporte y disposicion final de los residuos vegetales 
	1
	0
	0%

	2.0 Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar
	 
	 
	 

	2.1
	Servicio de tala en predio privado en la ciudad de Cartagena de indias 
	28
	26
	93%

	2.2
	Servicio de poda de formación en predio privado en la ciudad de Cartagena de indias de un 30% del fuste
	55
	48
	87%

	2.3
	Recolección, transporte y disposicion final de los residuos vegetales 
	1
	1
	100%

	3.0 Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta
	 
	 
	 

	3.1
	Tramite de permiso de poda y tala ante la autoridad ambiental
	1
	0
	0%

	3.2
	Servicio de poda de formación en predio privado en la ciudad de Cartagena de indias de un 30% del fuste
	26
	0
	0%

	3.3
	Recolección, transporte y disposición final de los residuos vegetales 
	1
	0
	0%

	4.0 Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha
	 
	 
	 

	4.1
	Tramite de permiso de poda y tala ante la autoridad ambiental
	1
	0
	Actividad no requerida

	4.2
	Servicio de poda de formación en predio privado en la ciudad de Cartagena de indias de un 30% del fuste
	31
	31
	100%

	4.3
	Recolección, transporte y disposición final de los residuos vegetales 
	1
	1
	100%

	Porcentaje de ejecución general
	43%





	2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	
En el marco de las actividades contempladas en el presente contrato se han realizado las actividades de solicitud de permisos ambientales, tala y poda y recolección en los respectivos aeropuertos, realizándose las actividades de manera técnica y adecuada, no obstante, se han presentado retrasos en la obtención de permisos ambientales puntualmente en Santa Marta y Cartagena.

	2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	BALANCE GENERAL

	CONCEPTO
	VALOR CONTRATO
	VALOR EJECUTADO
	VALOR ORDEN DE PAGO

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	$224.549.281
	$0 
	 

	ADICIONES
	$ 0
	 -
	 

	AJUSTES
	 
	 
	 

	MAYOR CANTIDAD OBRA
	 
	 
	 

	OBRA EJECUTADA
	 
	 
	 

	SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR
	 
	 
	 

	OTROS
	 
	 
	 

	VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA
	 
	 
	 

	VALOR TOTAL CONTRATO
	$224.549.281
	$ 0
	$ 0




	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

	En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.”, con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:
Se solicita prórroga en tiempo para la ejecución del contrato referida de la siguiente manera:
	TIPO DE MODIFICACIÓN
	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

	PRÓRROGA
	_____DÍAS
__2__MESES
______AÑOS

	ADICIÓN
	VALOR EN NÚMEROS__________________
VALOR EN SMMLV
DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO __________________________________________________________________________

	OTRA
	CLÁUSULA PARA MODIFICAR:

¿Cómo está?

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de TRES (3) MESES, contados a partir del acta inicio que impartirá el supervisor del contrato designado, previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previos en la invitación.

¿Cómo se modificará?

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES

Plazo Inicial: Tres (3) meses Plazo Adicional: Dos (2) mes Plazo Final: Cinco (5) meses




	Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

		JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

	
Se han presentados dificultades en la obtención de permisos de aprovechamiento forestal para la intervención de los árboles contratados para tala y/o poda en los aeropuertos de Santa Marta y Cartagena, las demoras presentadas para la obtención de los permisos se relacionan de manera general en las demoras en el pronunciamiento por parte de la Autoridad ambiental (Caso Santa Marta) establecimiento de titularidad de barrios subnormales (Cartagena):

1. Se encontró un atraso en la gestión en Crespo ya que la autorización radicada el 08 de agosto de 2022 para ingresar a predios militares fue autorizada hasta el 23 de agosto de 2022, más sin embargo se estuvieron adelantando gestiones en San Francisco y Siete de Agosto sin pausa.
2. Aun no se ha obtenido respuesta y firma de autorización por escrito para el inicio del trámite por parte de la Armada Nacional para el Club de suboficiales y las viviendas militares, se está en proceso de gestión para acelerar el proceso.
3. No se ha podido definir la titularidad de los propietarios de los predios de los árboles ubicados en los barrios Siete de Agosto, San Francisco y Loma de Vidrio. Como resultado, se tiene solo 40% de las autorizaciones requeridas en estos barrios para solicitar el permiso previo.
4. Hay diecisiete predios con matrícula inmobiliaria desconocida que están en la consulta predial a nombre de EDURBE e INURBE, empresas publico privadas del Distrito de Cartagena y la Gobernación de Bolívar; se requiere contacto con ellos a fin de obtener autorizaciones e iniciar gestión para expedición de Certificados de Libertad y Tradición.
5. Hay un predio que tenemos duda de si es jurisdicción de EPA Cartagena o CARDIQUE, se radico solicitud de consulta y aclaración, aunque aún no hemos obtenido respuesta.
6. En Santa Marta, no se ha obtenido respuesta por parte de la Autoridad ambiental.

	JUSTIFICACIÓN LEGAL

	
De conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 40, parágrafo, inciso 2°, es posible prorrogar los contratos por un término no mayor al 50% de su plazo inicial.


	JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

	
El contratista asume a su riesgo los costos asociados a las actividades adicionales que se puedan generar derivadas de la presente prórroga.






	EVIDENCIAS APORTADAS

	· Se anexa informe de técnico de solicitud de prorroga por parte del Contratista GEIM.
· Se anexa balance de predios con autorización en Cartagena. 

	CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

	El suscrito como supervisor designado en el contrato de la referencia, conceptúa como viable la solicitud de prórroga del plazo para atender los requerimientos dados en el trascurso de su ejecución.


Firma: 

	Nombre: Hernando De La Hoz Pertuz 

	Cargo: Auxiliar II – Supervisor del contrato
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