## Hoja1
Anexo . MATRIZ DE RIESGOS El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:
“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA N. 014 -2017- CUYO OBJETO ES “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, LA ADECUACION Y/O REMODELACION DE LOS ESPACIOS DETERMINADOS DE EQUIPAMENTOS DEL DISTRITO DESTINADOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA (AIPI), UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Evaluación | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo
y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación Total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | precontractual | Operativo | Estudios previos o de factibilidad no acordes a la necesidad de la entidad | Mientras menos claros son , mas aclaciones debemos solicitar y aumenta el riesgo de declaratoria desierta o rechazo de las propuestas. Demoras en el inicio del proceso precontractual : elaboración de los pliegos definitivos ,invitaciòn o del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | FDLSC | Actualizaciòn de Instructivo de Estudios Previos y Anexos Tecnicos. Validación y verificación según lista de chequeo por parte de los intervinientes del a´rea técnica. Activación de las nstancias de control creadas conforme a la ley (Comité de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Depende la consecuencia si se adjudica si podria afectar | Todos los intervninetes en la estructura de los estudios previos, el enfasis en el área técnica | de manera inmediata a la ocurrecia | La adjudicación de los contratos | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta., o la reclamación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación
2 | General | interno | precontractual | Operativo | Retraso e incumplimiento al plan de contratación del Proceso | Retraso e incumplimiento en el Proceso de contratación de la interventoría, debido a la inoportuna planeacion de la estructuracion en las áreas responsables. | 1 | 2 | 1 | bajo | FDLSC | Tabla de tiempos de los procesos de contratación Alertas Tempranas para el vencimiento de los contratos | 1 | 1 | 1 | Riesgo baja | NO | Todos los intervninetes en la estructura de los estudios previos, el enfasis en el área técnica | de manera inmediata a la ocurrecia | Dentro del periodo siguiente de corte al retraso | Cumplimiento de cronogramas establecidos y del PAA | Todos los meses establecidos en los cronogramas
3 | General | Interno | Selección | Jurídico/Técnico/Financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna proponente | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | FDLSC | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Todos los intervninetes en la estructura de los estudios previos, el enfasis en el área técnica | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al proponente | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No, toda vez que el proceso se declaró desierto. | Todos los intervninetes en la estructura de los estudios previos, el enfasis en el área técnica | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad
5 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídicos/Comercial/Regulatorios | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector construcción | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Compartido si la afectación es bastante FDLSC | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Todos los intervninetes en la estructura de los estudios previos, el enfasis en el área técnica | Dentro del mismo tiempo de cambio regulatorio | Al mismo día de la ocurrencia | A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Durante la etapa precontractual, contractual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Demoras por alteraciones sociales, lluvias o fenomenos extraordinarios que demoren o afecten el cumplimiento de la interventoría | Retraso en los cronogramas establecios, prorrogas en el plazo de ejecución | 1 | 2 | 1 | Riesgo bajo | Contratista | Suspensión del plazo del contrato Busca de otras alternativas de ejecución | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | NO | supervisor del contrato | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | Estar atento al levantamiento del hecho climatico o social | Durante la época de ocurrencia
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Contigencias con el personal minimo requerido | Retraso en los cronogramas establecios, imposibilidad de supervisión del contrato de obra | 1 | 2 | 1 | Riesgo bajo | Contratista | Busqueda por parte del contratista de soluciones o plan de continegencia en los perfiles requeridos | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | NO | supervisor del contrato | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | a traves de la revisión permanente del personal minimo requerido ajustado a pliegos de condiciones | Durante la época de ocurrencia
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Contigencias con los por el contratista de obra en cuanto a incumplimientos, calidad y oportunidad | Retraso en los cronogramas establecios, prorrogas en el plazo de ejecución | 1 | 2 | 1 | Riesgo bajo | Contratista | Busqueda por parte del contratista de soluciones o plan de continegencia al proceso de obra supervisada | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | NO | supervisor del contrato | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | mediante actas de obra -comite tecnicos de seguimiento de obra, bitacoras | Durante la época de ocurrencia
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | variaciones a los estudios y diseños , | Retraso en los cronogramas establecios, prorrogas en el plazo de ejecución | 1 | 2 | 1 | Riesgo medio | FDLSC - Contratista | Ajutes a los diseños | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Depende del ajuste al diseño si podria afectar | supervisor del contrato | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | mediante actas de obra -comite tecnicos de seguimiento de obra, bitacoras | Durante la época de ocurrencia
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | demoras en permisos de entidades | Retraso en los cronogramas establecios, prorrogas en el plazo de ejecución | 1 | 2 | 1 | Riesgo medio | FDLSC - Contratista | impulso de procesos en entes publicos | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Dependelos plazos se tome la entidad si podria afectar | supervisor del contrato | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | mediante actas de obra -comite tecnicos de seguimiento de obra, bitacoras | Durante la época de ocurrencia