## Formato
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PROCESO / CONTRATO No.: PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IPSE EN PROCURA DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO - TTO. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | IPSE | Proponente / Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el proceso de declare desierto | Imposibilidad de satisfacer las necesidades en el tiempo oportuno | 2 | 4 | 6 | Alto | X |  | X |  |  |  |  | Solidez en el Estudio de Mercado y redaccion de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Grupo Talento Humano | En la Planeacion del Proceso de Contratacion | Fecha en la cual se publica el estudio previo y se acepta la oferta | Mediante el apoyo del grupo de gestion contractual del IPSE | Estructuración propuesta y hasta liquidación del contrato
2 | General | Interno | Selección | Operacional | El contratista no cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas | Incumplimiento del Contrato | 2 | 4 | 6 | Alto |  | X | X |  |  |  |  | Realizar una adecuada y minuciosa revisión de las especificaciones téncias solicitadas, y seguimiento continuo a las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Grupo de Talento Humano y de Gestion Contractual | Verificacion de cumplimiento y iniciacion de la ejecución de contrato | Terminacion de ejecucion del contrato | Mediante la supervision realizada | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento en los tiempos pactados para iniciar, ejecutar y terminar las capacitaciones objeto del contrato | El contratista no puede cumplir con su obligacion de impartir las capacitaciones | 3 | 3 | 6 | Alto |  | X | X |  |  |  |  | Realizar seguimiento continuo a las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisores Contrato | Inicio del contrato | Finalización del contrato. | Verificación permanente del cumplimiento del croograma pactado con el contratista | Durante la ejecución y liquidación del contrato

## Instructivo
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ
Este formato aplica para la construcción de la Matriz de Riesgos en los procesos de Contratación cualquiera que sea éste, se utilizará para los procesos misionales y para los demás procesos de la Entidad.
Para un correcto diligenciamiento del formato deberá aplicarse para cada campo lo indicado en el "Manual de Identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente (consulte la hoja "Manual"). A continuación se mencionan algunas instrucciones generales para cada variable.
CAMPOS DEL FORMATO |  | DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN | N° | Consecutivo del Riesgo
| Clase | Seleccione de la Lista desplegable
| Fuente | Seleccione de la Lista desplegable
| Etapa | Seleccione de la Lista desplegable
| Tipo | Seleccione de la Lista desplegable
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Texto explicativo del riesgo, entendido como el evento que puede ocurrir, junto con la descripción de cómo puede suceder
| CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Texto explicativo de los efectos que tiene el riesgo para el cumplimiento adecuado del contrato. Las consecuencias, pueden ser económicas, operativas, legales entre otras.
EVALUACIÓN | Probabilidad | Seleccione de la lista el valor de la probabilidad (entre 1 y 5, donde 5 es la mayor probabilidad).
| Impacto | Seleccione de la lista el valor del impacto (entre 1 y 5, donde 5 es el mayor impacto)
| Total | Campo calculado, que es igual a la sumatoria del Valor de la Probabilidad y del Impacto.
| Categoría | Campo calculado, teniendo en cuenta los niveles establecidos para el riesgo.
ASIGNACIÓN | UBPD | Marque con una "X", si es la UBPD o el Contratista, quien asume la responsabilidad sobre la gestión del riesgo.
Proponente / Contratista
PLAN DE TRATAMIENTO | Evitar | Marque con una "X", cualquiera de las políticas de tratamiento a realizar frente al riesgo. Generalmente el tratamiento contempla la ejecución de más de dos políticas, por lo mismo, se puede marcar más de una opción.
Transferir
Aceptar
Reducir Probabilidad.
Reducir Impacto
| Tratamiento / Controles a ser implementados | Describa las actividades o controles que se implementan para la prevención del riesgo, o para poner en práctica la(s) política(s) de tratamiento seleccionada(s).
EFECTO - TTO | Probabilidad | Seleccione de la lista el valor de la probabilidad (entre 1 y 5, donde 5 es la mayor probabilidad), teniendo en cuenta el efecto que produce el tratamiento o control sobre el riesgo.
| Impacto | Seleccione de la lista el valor del impacto (entre 1 y 5, donde 5 es el mayor impacto)teniendo en cuenta el efecto que produce el tratamiento o control sobre el riesgo.
| Total | Campo calculado, que es igual a la sumatoria del Valor de la Probabilidad y del Impacto.
| Categoría | Campo calculado, teniendo en cuenta los niveles establecidos para el riesgo.
Afecta el equilibrio económico del contrato? |  | Para los riesgos que afecten el equilibrio económico del contrato, marque con una "X" esta casilla.
Persona responsable del tratamiento |  | Persona que asume la responsabilidad de la ejecución de la acción de tratamiento (Especifica al contratista, Entidad, supervisor ú otro)
PLAZO ESTIMADO | Fecha de Inicio | Registrar la fecha, ó descripción del momento en el que se espera dar inicio a la ejecución de las acciones de tratamiento o controles definidos. (ej: "Fecha de suscripcion del acta de inicio")
| Fecha de Fin | Registrar la fecha ó descripción del momento en el que se espera finalizar la ejecución de las acciones de tratamiento o controles definidos.
MONITOREO Y REVISIÓN | Cómo se realiza el monitoreo? | Describa la forma, instrumento o medio como se realizará el monitoreo del riesgo y de las acciones de tratamiento.
| Periodicidad. Cuándo? | Registre el momemento en que es conveniente realizar el monitoreo. (diaria, semanal, mensual, anual, o por un hito específico).