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[bookmark: _Toc246418199][bookmark: _Toc251066143]ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

1. IDENTIFICACIÓN

	LOCALIDAD
	Antonio Nariño

	NOMBRE DEL PROYECTO
	Acciones de fomento y promoción de actividades en el campo deportivo

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	[bookmark: _GoBack]2200

	COMPONENTES
	· EVENTOS
· FORMACIÓN DEPORTIVA
· DOTACIÓN



2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

	PROPÓSITO
	1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

	PROGRAMA
	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud

	META(S) PLAN DE DESARROLLO
	· Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.
· Capacitar 600 personas en los campos deportivos.
· Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.

	
AÑO DE VIGENCIA

	
Escriba aquí el (los) año (s):
2021, 2022, 2023 y 2024



[bookmark: _Toc251066176]
3. [bookmark: _Toc251066177]PROBLEMA O NECESIDAD

	
PROBLEMA O NECESIDAD

Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?
 

	
La Localidad de Antonio Nariño, un territorio que cuenta con una extensión territorial de 488 hectáreas, que representa el 0.3 % del espacio territorial de Bogotá. Históricamente la localidad debe su nombre al Gran Precursor de la independencia quien muere defendiendo los ideales del pueblo ante el yugo español. 

Esta localidad cuenta con gran diversidad de recursos naturales que van desde la parte alta de los cerros orientales como el río Fucha y la Hortúa llamada “Tres esquinas”. Entre los barrios emblemáticos se destacan el barrio Santander, Luna Park, Restrepo y Centenario. Esta localidad sirve de camino hacia Fomequé, Ubaque, Tunjuelo y Soacha. La localidad Antonio Nariño está conformada por dos Unidades de Planeación Zonal (UPZ): Ciudad Jardín y Restrepo.

Que de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaria Distrital de planeación para el Diagnostico de Plan de Desarrollo 2021-2024 por localidades en la localidad de Antonio Nariño en referencia a las personas que pertenecen a organizaciones deportivas es: 
[image: ]

El mismo diagnostico evidencia que cerca de la mitad de la población de la localidad no practica ningún deporte en relación a otras localidades. : 
[image: ]

En términos generales la localidad de Antonio Nariño presenta una participación media en relación a temas relacionados a deporte en relación a otras localidades lo que supone un reto de la administración por lograr un mayor impacto en temas relacionados a la practica deportiva. 




4. [bookmark: _Toc251066178]DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

	
LÍNEA DE BASE

Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.


	
a. Descripción del Universo

Habitantes de la Localidad de Antonio Nariño. 


	
b. Cuantificación del universo 

Según la proyección de crecimiento de población de la Secretaria Distrital de Planeación para la Localidad de Antonio Nariño corresponde a 109.104 habitantes para el año 2019[footnoteRef:1]. [1:  Información suministrada por la Veeduría Distrital; Ficha local 2019] 



	
c. Localización del universo 

Toda la localidad UPZ: Ciudad Jardín (35), Restrepo (38).




5. LÍNEA DE INVERSIÓN

	
LÍNEA(S) DE INVERSIÓN

Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.


	Relacione la línea(s) de inversión local:

a) Desarrollo social y cultural
 
Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:

De acuerdo con los conceptos de gasto de la Circular CONFIS 03 de 2020, corresponde al componente presupuestos participativos



[bookmark: _Toc251066180]
6. OBJETIVOS

	
OBJETIVOS

Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.


	
Objetivo General

Gestionar las estrategias planes y proyectos deportivos y recreativos con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos deportivos de las distintas organizaciones y/o personas de la localidad que desarrollan un deporte individual o de conjunto. 


	
Objetivos Específicos

Aportar a la formación integral de las comunidades a partir de procesos pedagógicos planificados, que permiten ampliar las opciones y oportunidades para el desarrollo humano a través de contenidos, conocimientos y habilidades en las prácticas recreodeportivas.

Desarrollar proyectos de eventos en emprendimiento, investigación, visibilización, creatividad, innovación y organización que promuevan el fomento y la práctica del deporte, la recreación y la actividad física de los habitantes de todas las localidades. 

Facilitar el acceso y la participación de los diferentes grupos teniendo en cuenta los enfoques poblacionales, diferencial, derechos y de género, que favorezcan el disfrute y buen uso del tiempo libre para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y hábitos de vida activa de los y las habitantes de la localidad.




[bookmark: _Toc251066181]
7. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	VINCULAR
	800
	Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias
	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.

	CAPACITAR
	600
	Personas capacitadas en los campos deportivos
	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.

	BENEFICIAR
	600
	Personas beneficiadas con artículos entregados.
	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.



8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

	
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.


	COMPONENTES:

	
· COMPONENTE 1: EVENTOS

Certámenes y Eventos recreo deportivos: Son actividades que permiten a través del deporte y la recreación establecer espacios de encuentro, fortalecer lazos entre amigos, vecinos y familias.

Sesiones de Actividad física: Tienen como objetivo el desarrollo y la apropiación de estilos de vidas saludables por parte de la ciudadanía, a través de la práctica de clases grupales con ejercicios de fortalecimiento muscular cardiovascular y de movilidad.

Otras actividades recreo deportivas: Son actividades dirigidas a diferentes grupos poblacionales los cuales pueden contar con reglas elaboradas de acuerdo a las necesidades de las comunidades de las localidades (Carreras atléticas y ciclísticas, torneos de los deportes urbanos y nuevas tendencias, juegos Intercolegiados, juegos comunitarios, actividades recre-deportivas para las personas mayores, con discapacidad, campamentos). 


	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	VIGENCIA 2021

· ACTIVIDAD 1 – MAÑANAS SALUDABLES

Garantizar la inclusión de toda la población residente en la localidad 15 Antonio Nariño en certámenes y eventos recreo deportivos con actividades que permitan   establecer espacios de encuentro, fortalecer lazos entre vecinos, amigos y familias de acuerdo a las necesidades de la comunidad.
Objetivo específico: 
1.	Desarrollo y apropiación de estilos de vida saludable.
2.	Ejercicio de fortalecimiento muscular.
3.	Ejercicios de fortalecimiento cardiovascular y de movilidad.

Promover espacios de participación, a través de actividades deportivas no estandarizadas en el deporte competitivo, con el fin de propiciar la inclusión, integración, solidaridad y desarrollo social, en las comunidades de la localidad 15 ANTONIO NARIÑO.

Generar y dar a conocer los lineamientos del Deporte Social Comunitario, a las organizaciones y actores locales, como una herramienta que les permita ampliar la diversidad deportiva propia de sus comunidades, e impulsar la organización y realización de actividades para los habitantes de los diferentes barrios de la localidad

Fomentar la participación deportiva de los habitantes de los diferentes barrios de la ciudad de Bogotá, con el fin de aumentar la oferta deportiva, promoviendo así la inclusión y la integración de los diversos grupos poblacionales y comunidad en general del Distrito capital.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

· ACTIVIDAD 2 – PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Se considera necesaria la contratación de servicios profesionales que permitan el seguimiento y control de la planeación y ejecución de las acciones deportivas en el territorio, que permitan demostrar la gestión administrativa, y el cumplimiento de los dispuesto en el Plan de Desarrollo Local para lo cual se requiere de un personal idóneo y con experiencia relacionada en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión

TIEMPO DE EJECUCIÓN:10 MESES

	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Habitantes de la Localidad de Antonio Nariño
	109.277
	109.277
	109.277
	109.277




	
· ACTIVIDAD 3 – CONTRACRÉDITO 


En este sentido, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño proyectó Obligaciones por Pagar de Inversión por $15.691.404.000 para la vigencia 2021. Este monto se refleja en el respectivo Decreto de Liquidación del Presupuesto (Decreto Local No. 29 de 2020). Posteriormente, mediante Decreto Local 2 de 2021 se desagregaron las obligaciones por pagar (2020) por $9.198.071.890 y las obligaciones (de vigencias anteriores) tuvieron una asignación de $6.493.332.110 para el 2021, quedando un déficit por $ 2.805.467.163 en este último rubro. Razón por la cual debió solicitar traslado presupuestal

Mediante oficio No. 2-2021-99606 del 08 de noviembre de 2021, la Secretaría Distrital de Planeación, emite concepto previo y favorable para el traslado presupuestal relacionado con los gastos de inversión. Así mismo, mediante oficio No. 2021EE250376O1 del 18 de noviembre de 2021, la Secretaría Distrital de Hacienda, emitió concepto favorable considerando que la Alcaldía Local efectuó los estudios técnicos, legales y financieros exigidos, para efectuar un traslado presupuestal de Gastos e Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño para la vigencia fiscal 2021, por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($2.805.467.163) M/CTE, dicho traslado fue efectuado a través de Decreto Local 002 de 2021, valor del cual del componente se contracreditan $ 173.285.984, del proyecto y el componente respectivo.

VIGENCIA 2022:

· ACTIVIDAD 1 – PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Se considera necesaria la contratación de servicios profesionales que permitan el seguimiento y control de la planeación y ejecución de las acciones deportivas en el territorio, que permitan demostrar la gestión administrativa, y el cumplimiento de los dispuesto en el Plan de Desarrollo Local para lo cual se requiere de un personal idóneo y con experiencia relacionada en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión

· ACTIVIDAD 2 – JUEGOS DEPORTIVOS COMUNALES DENOMINADOS MÁS DEPORTE ES VIDA 2022

Se jugará un torneo definido en un sistema de cuadrangular, se integran a través de un sorteo, dos grupos de 4 equipos GRUPO 1 :(A,B,C,D) donde se enfrentan en una modalidad de eliminación sencilla (A vs C), (B vs D) posteriormente, se enfrentan en una semifinal los ganadores de cada grupo (A vs D) hasta quedar un finalista (A).

Se replican los enfrentamientos en el GRUPO 2: (E.F.G.H) donde se enfrentan en una modalidad de eliminación sencilla (E vs G), (F vs H) posteriormente, se enfrentan en una semifinal los ganadores de cada grupo (G vs F) hasta quedar un finalista (F).

Por último, se juegan dos partidos que definen tercer y cuarto puesto (D vs G) y el partido definitivo con los finalistas de cada grupo (A vs F) que define el equipo campeón del torneo. Opcionalmente las semifinales podrían surtirse por un mecanismo de sorteo previo para seleccionar los enfrentamientos de los equipos semifinalistas.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES


· COMPONENTE 2: FORMACIÓN DEPORTIVA

Procesos de Formación deportiva: Es un sistema organizativo y metodológico establecido para la enseñanza, educación y preparación del deportistas y comunidad deportiva, tomado bajo el influjo de condiciones sociales, económicas y logros de la ciencia y práctica deportiva, enfocado hacia la identificación de usuarios con cualidades motrices superiores a las normales para realizar algún tipo de deporte (talento deportivo) para formar parte de la reserva deportiva  de la ciudad así como la cualificación de los instructores, entrenadores y dirigentes deportivos (Escuelas de formación deportiva convencional y para nacional, identificación y selección de talentos deportivos para el registro de Bogotá D.C, capacitaciones técnicas y administrativas, etc.)


	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	VIGENCIA 2021

· ACTIVIDAD 1 – ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 


Formación deportiva entendida como un sistema organizativo y metodológico establecido para la enseñanza, educación y preparación de deportistas y comunidad deportiva, enfocado hacia la identificación de usuarios con cualidades motrices superiores a las normales para realizar algún tipo de deporte (talento deportivo) para formar parte de la reserva deportiva de  la  ciudad  así  como  la  cualificación  de  los  instructores,  entrenadores  y  dirigentes  deportivos  (Escuelas  de  formación  deportiva convencional y para nacional, identificación y selección de talentos deportivos para el registro de Bogotá D.C., capacitaciones técnicas y administrativas, etc); además, uno de sus objetivos es desarrollar proyectos de eventos en emprendimiento,  investigación,  visibilización,  creatividad,  innovación  y  organización  que  promuevan  el  fomento  y  la  práctica  del  deporte,  la  recreación  y  la  actividad  física  de  los  habitantes de la localidad de Antonio Nariño. 


Programa de carácter formativo, incluyente y educativo extraescolar, donde los niños, niñas, jóvenes y personas con discapacidad (de 6 años y la edad máxima será determinada por cada disciplina deportiva) donde pueden iniciar el aprendizaje y fundamentación de uno o varios deportes, afianzando su formación integral como ciudadanos, utilizando como medio el gusto y la inclinación por la práctica deportiva con contenidos sistemáticos, a fin de orientar y promover futuros deportistas para la reserva y talento deportivo, con alta calidad de vida y condiciones, que nos permitan alcanzar óptimos niveles de competencia desarrolladas en la localidad.

La población objetivo para llevar a cabo las escuelas de formación deportiva en deportes adaptados en la localidad de Antonio Nariño 202 son 204 personas entre niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad pertenecientes a la localidad Antonio Nariño, en los siguientes campos:


· Escuela de formación deportiva en atletismo.                                                                                             
· Escuela de formación deportiva en fútbol. 
· Escuela de formación deportiva en ciclismo. 
· Escuela de formación deportiva en boccia. 
· Escuela de formación deportiva en Judo. 
· Escuela de formación deportiva en Baloncesto. 


TIEMPO DE EJECUCIÓN:10 MESES

VIGENCIA 2022

· ACTIVIDAD 1 – ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DNT


Formación deportiva entendida como un sistema organizativo y metodológico establecido para la enseñanza, educación y preparación de deportistas y comunidad deportiva, enfocado hacia la identificación de usuarios con cualidades motrices superiores a las normales para realizar algún tipo de deporte (talento deportivo) para formar parte de la reserva deportiva de  la  ciudad  así  como  la  cualificación  de  los  instructores,  entrenadores  y  dirigentes  deportivos  (Escuelas  de  formación  deportiva convencional y para nacional, identificación y selección de talentos deportivos para el registro de Bogotá D.C., capacitaciones técnicas y administrativas, etc); además, uno de sus objetivos es desarrollar proyectos de eventos en emprendimiento,  investigación,  visibilización,  creatividad,  innovación  y  organización  que  promuevan  el  fomento  y  la  práctica  del  deporte,  la  recreación  y  la  actividad  física  de  los  habitantes de la localidad de Antonio Nariño. 


Programa de carácter formativo, incluyente y educativo extraescolar, donde los niños, niñas, jóvenes y personas con discapacidad (de 6 años y la edad máxima será determinada por cada disciplina deportiva) donde pueden iniciar el aprendizaje y fundamentación de uno o varios deportes, afianzando su formación integral como ciudadanos, utilizando como medio el gusto y la inclinación por la práctica deportiva con contenidos sistemáticos, a fin de orientar y promover futuros deportistas para la reserva y talento deportivo, con alta calidad de vida y condiciones, que nos permitan alcanzar óptimos niveles de competencia desarrolladas en la localidad.

Para la vigencia 2022 se pretende la formación en deportes no tradicionales tales como el bmx, tenis y demás.


	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad pertenecientes a la localidad Antonio Nariño
	204
	200
	-
	-




	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	VIGENCIA 2021

· ACTIVIDAD 1 – FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DEPORTIVOS Y COMUNITARIOS LOCALES

Dotación de elementos deportivos de iniciación y formación para las escuelas y clubes deportivos con incidencia en la localidad de Antonio Nariño, con las cuales se pretende dar cumplimiento a lo fijado en el proyecto 2200 para la vigencia 2021, y la iniciativa ganadora de presupuesto participativos, con la cual se pretende beneficiar a aquellas escuelas que practiquen y promuevan las prácticas deportivas, el barrismo social, la unión comunitaria, y la ocupación saludable del tiempo libre.

La población objeto son escuelas y clubes deportivos de la localidad que cuenten o den cumplimiento a alguno de los siguientes criterios: 
 
· Estar debidamente avaladas o reconocidos por el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD. 
· Que practiquen y promuevan el barrismo social. 
· Que practiquen y promuevan la unión comunitaria. 
· Que practiquen y promuevan la ocupación saludable del tiempo libre. 
· Que desarrollen acciones y asentimiento en la localidad. 
· Que vinculen niños, niñas y adolescentes residentes de la localidad. 
· Que estén enfocadas en la promoción de prácticas deportivas dentro de la inclusión social en sus diferentes actividades deportivas; 

 
Las disciplinas señaladas corresponden a las practicas ejercidas por escuelas relacionadas por el IDRD. Se deberá promover la participación equitativa del género femenino y masculino, como integrantes de las escuelas beneficiadas.  


Así mismo se debe promover la práctica deportiva para las poblaciones vulneradas o segregadas, así como debe darse espacio a la participación de población LGTB, afrodescendientes, indígenas entre otros como integrantes de barras futboleras y/o sus familias, ofreciendo oportunidades de igualdad, inclusión social y sentido de pertenencia, facilitando el desarrollo social y acceso de la población a estas actividades deportivas, sobre todo una inclusión social más activa.

Proceso declarado desierto para la vigencia 2021.

Tiempo de ejecución: 6 MESES

VIGENCIA 2022

· ACTIVIDAD 1 – FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DEPORTIVOS Y COMUNITARIOS LOCALES

Dotación de elementos deportivos de iniciación y formación para las escuelas y clubes deportivos con incidencia en la localidad de Antonio Nariño, con las cuales se pretende dar cumplimiento a lo fijado en el proyecto 2200 para la vigencia 2021, y la iniciativa ganadora de presupuesto participativos, con la cual se pretende beneficiar a aquellas escuelas que practiquen y promuevan las prácticas deportivas, el barrismo social, la unión comunitaria, y la ocupación saludable del tiempo libre.

La población objeto son escuelas y clubes deportivos de la localidad que cuenten o den cumplimiento a alguno de los siguientes criterios: 
 
· Estar debidamente avaladas o reconocidos por el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD. 
· Que practiquen y promuevan el barrismo social. 
· Que practiquen y promuevan la unión comunitaria. 
· Que practiquen y promuevan la ocupación saludable del tiempo libre. 
· Que desarrollen acciones y asentimiento en la localidad. 
· Que vinculen niños, niñas y adolescentes residentes de la localidad. 
· Que estén enfocadas en la promoción de prácticas deportivas dentro de la inclusión social en sus diferentes actividades deportivas; 

 
Las disciplinas señaladas corresponden a las practicas ejercidas por escuelas relacionadas por el IDRD. Se deberá promover la participación equitativa del género femenino y masculino, como integrantes de las escuelas beneficiadas.  


Así mismo se debe promover la práctica deportiva para las poblaciones vulneradas o segregadas, así como debe darse espacio a la participación de población LGTB, afrodescendientes, indígenas entre otros como integrantes de barras futboleras y/o sus familias, ofreciendo oportunidades de igualdad, inclusión social y sentido de pertenencia, facilitando el desarrollo social y acceso de la población a estas actividades deportivas, sobre todo una inclusión social más activa.

	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	La gestión administrativa de la entidad incide de manera directa
	109.277
	109.277
	109.277
	109.277






9. [bookmark: _Toc251066182]ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

· [bookmark: _Hlk57142862]Acuerdo 761 de 2020, “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.” 
· Acuerdo Local No. 002 de 2020: “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO 2021-2024, “Un nuevo contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, Un nuevo contrato Social y Ambiental para Antonio Nariño. 
· Circular CONFIS N° 03 DE 2020, Modificación a los lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos.

b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto
 
Identifíquelo (por ejemplo, policía comunitaria, profesores de los colegios, personal de la alcaldía), y señale su contribución al proyecto. Puede tratarse de personas relacionadas con la gestión interna – funcionamiento, actores para trabajo voluntario, personal de instituciones con presencia local (de nómina o vinculado por contrato, o integrantes de organismos o instancias de apoyo técnico o profesional), quienes estarán directamente involucrados en la ejecución de las intervenciones proyectadas.

· CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN
· COMISIÓN LOCAL INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN 
· COMITE DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD 
· COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE JUVENTUD
· CONSEJO LOCAL DE DEPORTES, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA, PARQUES Y EQUIPAMIENTOS RECREO-DEPORTIVOS
· MESA LOCAL DE SKATE

10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

[bookmark: _Toc251066185]Costos del Proyecto (cifras en pesos): 

	META(S) DE PROYECTO
	COMPONENTES
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.
	EVENTOS
	Mañanas Saludables
	$ 99.952.251
	
	
	

	
	
	Prestación de Servicios
	$ 90.411.765
	$ 60.120.000
	
	

	
	
	Contracrédito traslado presupuestal
Decreto 020 de 2021
	($ 173.285.984)
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	$ 190.364.016
	$ 518.239.000
	$ 332.000.000
	$ 332.000.000

	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.
	FORMACIÓN DEPORTIVA
	Escuelas de formación deportiva 
	

$133.000.000
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	$133.000.000
	$ 140.000.000
	      $ 200.000.000
	$ 200.000.000

	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.
	DOTACIÓN
	Fortalecimiento de procesos deportivos y comunitarios locales
	

$47.000.000
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	$47.000.000
	$50.000.000
	$50.000.000
	$50.000.000

	TOTAL ANUAL DE COSTOS
	$ 370.364.016
	$ 708.239.000
	       $ 522.000.000
	      $ 522.000.000

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE
	$ 1.936.364.016



11. [bookmark: _Toc251066186]INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se debe colocar información textual

	META PLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVO ESPECIFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.
	Promover las prácticas y ejercicios de formación en los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos, propendiendo por la entrega de herramientas y condiciones óptimas para el desarrollo de las practicas.

	EVENTOS
	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.
	Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias

	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.
	Promover las prácticas y ejercicios de formación en los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos, propendiendo por la entrega de herramientas y condiciones óptimas para el desarrollo de las practicas.

	FORMACIÓN DEPORTIVA
	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.
	Personas capacitadas en los campos deportivos

	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados
	Promover las prácticas y ejercicios de formación en los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos, propendiendo por la entrega de herramientas y condiciones óptimas para el desarrollo de las practicas.
	DOTACIÓN
	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados
	Personas beneficiadas con artículos entregados.



12. [bookmark: _Toc251320108][bookmark: _Toc251066189]RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	
RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.


	
Beneficios:

Plasmar los cambios en el bienestar de la sociedad (población beneficiaria) que se espera por la implementación de medidas planteadas en el proyecto.


	
Resultados: 

Son consecuencia directa de las actividades en el cumplimiento del objetivo, pero son intangibles.  Se sugiere redactar enunciando la cantidad esperada, el nombre o sustantivo seguido de un verbo conjugado en participio pasivo (ado, edo, ido, to, so, cho) puesto que deben expresarse como hechos cumplidos, y/o un gerundio que sirva para especificar características o cualidades esperadas.




13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

	
VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	(30/11/2020): INSCRITO

(09/12/2020): REGISTRO

ACTUALIZACIONES:

(05/03/2020): Se actualiza el componente N°1 en sus actividades 1, así mismo se ajusta la prospección financiera de las actividades señaladas. 

(05/03/2020): Se actualiza el componente N°1 en sus actividades 2, así mismo se ajusta la prospección financiera de las actividades señaladas

(05/03/2020): Se actualiza el componente N°2 en sus actividades 1, así mismo se ajusta la prospección financiera de las actividades señaladas

(05/03/2020): Se actualiza el componente N°3 en sus actividades 1, así mismo se ajusta la prospección financiera de las actividades señaladas.

(26/11/2021): Se actualiza el componente N°1 en su actividad número uno (1) en términos de la descripción y del contracrédito por traslado presupuestal en consideración al Decreto Local 020 de 2021, así mismo se ajusta la prospección financiera de la actividad señalada.


(09/03/2022): Se actualiza el componente N°2 en la descripción de la actividad asociada.
Se actualiza el componente N°3 en la descripción de la actividad asociada.





14. OBSERVACIONES

	
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	
Los proyectos de formación deportiva deben contener temáticas relacionados con: Prestación del servicio de capacitación que fortalezca las prácticas y deportivas de las localidades. Presentar proyectos de formación para los agentes y organizaciones del sector deportivo Aportar en la formación integral de los sujetos a partir de procesos pedagógicos para generar mejores oportunidades para el desarrollo a través del deporte por medio del desarrollo de prácticas deportivas, propiciando el desarrollo de capacidades a través de la investigación, la creación y fomento de las mismas, permitiendo la apropiación e identidad con el territorio, la cultura ciudadana y generando movilización social comunitaria. Los proyectos deben propiciar posibilidades de formación en etapas de iniciación y especialización deportiva que posibiliten oportunidades de acceder al rendimiento deportivo.

Los eventos y dotaciones que se realicen deben propiciar la transformación de problemáticas locales involucrando a las poblaciones y comunidades, para ofrecer oportunidades de igualdad, inclusión y sentido de pertenencia, que faciliten el desarrollo social y acceso de la población a las actividades. Así mismo debe propiciarse el desarrollar de estrategias que tengan carácter recreativo y competitivo en el marco del deporte social comunitario que posibiliten el reconocimiento de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física, en especial aquellos que cuenten con trayectoria dentro de la localidad en los espacios de concertación con la comunidad local interesada.

Lo anterior en concordancia con los lineamientos establecidos por el sector. 






15. RESPONSABLE DEL PROYECTO

	
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.


	
Nombre: Gloria María Rodríguez – Profesional Planeación
 

	Cargo: Profesional de planta

	
Teléfono Oficina: 4432490


	
Fecha de elaboración (30/11/2020)




12

2

image1.png
m

orreo: Jorge A

o/sits

Competencia

2.1C en la prestacion de servicios
culturales, recreativosy deportivos | | Estratégico / Cultura, Recreacion y Deporte:

Tocales.

4

Competencia

rPoint

FUENTE: Encuesta
Multipropdsito DANE-
SDP 2017.

BOGOT/\

Componente/ Linea Concepto Sector

Procesos de formacion y dotacion de
insumos para los campos artisticos, Cultura, Recreacion
interculturales, culturales, patrimonialesy y Deporte
‘deportivos.

MW
[ dowemero |

-
,n ™ dossnoswuoos

. [ohwovowwie] 2
T dfomsey |
5 [ dowero | 3] % Personas +10
" afios en
S [ weweama |, organizaciones
[ oswsmes |21 deportivas
[ tepuentearanDA | 2 P
T dsmre
Ay
——

DEPORTIVAS

- [ dsancrstosar
-

w0 [ tdaracL umBE .
[ tslowoan soLivar

FUENTE: Encuesta
Multipropdsito DANE-
'SDP 2017.

BOGOT/\

Componente/ Linea Concepto Sector

L

A0 D E B

10:21 2. m.
26/11/2020





image2.png
x | 13 Correo:Jorge A S . Jpoint

uro | sdpgovicossit

BOGOT/\

Competencia Componente/ Linea Concepto Sector

Procesos de formacion y dotacion de
insumos para los campos artisticos, Cultura, Recreacion
interculturales, culturales, patrimonialesy yDeporte
‘deportivos.

2.1C en la prestacion de servicios
culturales, recreativosy deportivos | | Estratégico / Cultura, Recreacion y Deporte:
Tocales.

FAEL URIBE U.

AN CRISTOBAL
BosA
SKENNEDY
9CIUDAD BOLIVAR
STUNJUELITO
DENGATIVA

% Personas +5
afios que NO
hacen deporte

i

5

ISANTA FE
6PUENTE ARANDA
SFONTIBON
NTONIO NARINO

O DEPORTE

m  ao
MEDIO

[y

RRIOS UNIDOS
EUSAQUILLO

FUENTE: Encuesta
Mulipropsito DANE-
SOP 2017.

BOGOT/\

1020.m
v B

©
I

x3 R A ) E





