## Cronograma PA11
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CRONOGRAMA DE TRABAJO
Planeación para la culminación de proceso participativo de formulación del capítulo para la niñez indígena de la PNIA y caracterización de vulneraciones
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la culminación del proceso de formulación participativa del Capítulo indígena de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y la caracterización de vulneraciones de los derechos de la niñez indígena.
OCTUBRE- DICIEMBRE 2022
Líneas del convenio | Entregables | Actividades | Productos/ Entregables | Responsable | CRONOGRAMA
[5 empty] | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM
Fase de Alistamiento | Primer entregable | 6.1.1. Elaborar un documento que contenga la hoja de ruta y el plan operativo con cronograma y actividades para la implementación de la ruta metodológica aprobada en 2019 e implementada entre 2020- 2022 primer semestre, definida conjuntamente con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas – CNMI: 4) La consolidación de información tanto de fuentes primarias como secundarias; 5) Concertación del marco estratégico y operativo del capítulo articulado al 7) Seguimiento en el marco del proceso de elaboración concertada con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas del documento final del Capítulo Indígena de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia – PNIA. Para finalmente 6) protocolizar o validar el capítulo en el marco de la MPC e instancias del SNBF. | 6.2.1. Un (1) documento que contenga la hoja de ruta general para la ejecución de las dos líneas de trabajo según su momento de avance | ESAL 5 Organizaciones CNMI ICBF (AT) | bar: OCTUBRE 2 SEM to OCTUBRE 4 SEM
| Primer entregable | 6.1.2. Realizar la contratación de las organizaciones indígenas del nivel nacional que conforman la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas – CNMI, para adelantar la socialización y complementación a nivel territorial de los insumos logrados durante la vigencia 2020 y primer semestre del 2022 para la formulación del capítulo y la caracterización de las vulneraciones que afectan a la niñez de pueblos indígenas. La contratación de las organizaciones indígena se realizará previa concertación con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas – CNMI, quien le informará y garantizará al aliado las organizaciones indígenas que suscribirán estos contratos. | 6.2.2. Un (1) Plan de acción con cronograma y actividades para la consolidación de información con la que cuenta el ICBF y la CNMI, que incluya los resultados logrados entre 2020 – 2022 primer semestre, referente a la implementación del proceso metodológico definido conjuntamente | ESAL 5 Organizaciones CNMI ICBF (AT) | bar: OCTUBRE 2 SEM to OCTUBRE 4 SEM
| Primer entregable | 6.1.3 Elaborar documento de hoja de ruta que contenga el plan técnico, metodológico y operativo para la consolidación del documento final de la Caracterización de Vulneraciones de los derechos de la Niñez de Pueblos Indígenas concertado con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas – CNMI | 6.2.3. Un (1) documento que contenga el plan técnico, metodológico y operativo para la consolidación del documento final de la Caracterización de Vulneraciones de los derechos de la Niñez de Pueblos Indígenas concertado con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas – CNMI. | ESAL 5 Organizaciones CNMI ICBF (AT) | bar: OCTUBRE 2 SEM to OCTUBRE 4 SEM
FASE: Culminación del proceso de elaboración conjunta entre el ICBF y la CNMI del capítulo indígena de la PNIA y caracterización de vulneraciones | Segundo entregable | 6.1.4. Elaborar un documento que dé cuenta del análisis y consolidación en conjunto con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas - CNMI, de la información lograda en los diálogos territoriales realizados entre 2020- 2022 primer semestre y fuentes secundarias para la configuración del análisis situacional de derechos o situación sentida de la niñez indígena en Colombia, base del capítulo indígena de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, concertado con la CNMI. | 6.2.4. Un (1) documento que dé cuenta del análisis y consolidación en conjunto con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas - CNMI, de la información lograda en los diálogos territoriales realizados entre 2020- 2022 primer semestre y fuentes secundarias para la configuración del análisis situacional de derechos o situación sentida de la niñez indígena en Colombia, concertado con la CNMI. | ICBF (AT) ESAL CNMI | bar: OCTUBRE 4 SEM to DICIEMBRE 1 SEM
| Segundo entregable | 6.1.5. Realizar mínimo dos reuniones y mesas técnicas con el equipo técnico de la CNMI y de las organizaciones indígenas del nivel nacional: ONIC, OPIAC, CIT, AICO y Gobierno Mayor, para definir conjuntamente los desarrollos técnicos del proceso, en cumplimiento del plan de trabajo para la formulación del capítulo para la niñez indígena de la PNIA y la caracterización de las vulneraciones que afectan a la infancia y la adolescencia de pueblos indígenas. |  | ICBF (AT) ESAL CNMI | bar: NOVIEMBRE 2 SEM to DICIEMBRE 1 SEM
| Segundo entregable | 6.1.6. Elaboración en conjunto con la CNMI y el equipo técnico de las organizaciones indígenas, el documento final de caracterización de vulneraciones partir de los resultados obtenidos en el primer semestre de 2022 del convenio establecido. El documento de caracterización debe contener como mínimo: Objetivos generales, objetivos específicos, marco conceptual, los contenidos que permitan conocer la situación de las vulneraciones de los derechos de la infancia y la adolescencia en pueblos indígenas y las recomendaciones que permitan realizar acciones para la prevención de las vulneraciones identificadas. | 6.2.5. Un (1) documento final de caracterización de vulneraciones partir de los resultados obtenidos en el primer semestre de 2022. El documento de caracterización debe contener como mínimo: Objetivos generales, objetivos específicos, marco conceptual, los contenidos que permitan conocer la situación de las vulneraciones de los derechos de la infancia y la adolescencia en pueblos indígenas y las recomendaciones que permitan realizar acciones para la prevención de las vulneraciones identificadas | ICBF (AT) ESAL CNMI | bar: NOVIEMBRE 2 SEM to DICIEMBRE 1 SEM
| Segundo entregable | 6.1.7. Desarrollo del proceso de concertación del capítulo indígena de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia – PNIA, a partir de los resultados obtenidos de la complementación de diálogos territoriales y validación de información lograda, al igual que el proceso metodológico para la consolidación de información. Definiendo marco estratégico y operativo del capítulo articulado a un esquema de seguimiento en armonía con lo definido en la PNIA y con las baterías de indicadores existentes para la infancia y la adolescencia. | 6.2.6. Un (1) documento que contenga el marco estratégico y operativo del capítulo para la niñez indígena, articulado a un esquema de seguimiento en armonía con lo definido en la PNIA y con las baterías de indicadores existentes para la infancia y la adolescencia. Resultado del proceso de construcción conjunta con la CNMI. | ICBF (AT) ESAL CNMI | bar: NOVIEMBRE 2 SEM to DICIEMBRE 4 SEM
| Segundo entregable | 6.1.8. Desarrollar mínimo un (1) diálogo presencial con los equipos cada una de las cinco (5) organizaciones: ONIC, OPIAC, AICO, CIT y Gobierno Mayor en los territorios priorizados con el fin de socializar el documento final de caracterización de vulneraciones de los derechos de la niñez de pueblos indígenas y el capítulo para la niñez indígena de la PNIA. | 6.2.7. Un (1) informe que dé cuenta del desarrollo de mínimo un (1) diálogo presencial con los equipos cada una de las cinco (5) organizaciones: ONIC, OPIAC, AICO, CIT y Gobierno Mayor en los territorios priorizados con el fin de socializar el documento final de caracterización de vulneraciones de los derechos de la niñez de pueblos indígenas y el capítulo para la niñez indígena de la PNIA. | ICBF (AT) ESAL CNMI | bar: NOVIEMBRE 4 SEM to DICIEMBRE 3 SEM
| Segundo entregable | 6.1.9. Acompañamiento y elaboración de memorias del proceso de concertación con la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los pueblos y organizaciones indígenas - MPC. | 6.2.8. Un (1) Informe técnico que incluya el detalle de la ejecución del plan de trabajo, productos, avance en los resultados, actividades de las dos líneas y todos aquellos informes previstos durante el periodo de ejecución del convenio, según lo concertado con las instancias étnicas definidas para el desarrollo del proceso. | ICBF (AT) ESAL CNMI | bar: OCTUBRE 4 SEM to DICIEMBRE 3 SEM
| Segundo entregable | 6.1.10. Elaborar el informe técnico detallado sobre la ejecución de la hoja de ruta y el plan operativo de trabajo, incluyendo productos, avance en los resultados, actividades. |  | ESAL 5 Organizaciones CNMI ICBF (AT) | bar: DICIEMBRE 2 SEM to DICIEMBRE 4 SEM