## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. IP-DT-QUI-005-2017.
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA TERRITORIAL QUINDIO, INCLUYE CAFETERÍA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | G | Interno | Planeación | Administrativo | Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Instituto |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | 100%
2 | G | Interno | Planeación | Administrativo | Demora por más de una semana en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato. |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | 100%
3 | G | Externo | Planeación | Operacionales | Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicio a terceros |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |  | 100%
4 | G | Externo | Planeacion | Operacionales | Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista con perjuicio a terceros |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |  | 100%
5 | G | Externo | Planeación | Operacionales | Efectos econòmicos y morales ocasionados por accidentes ocurridos con ocasiòn del traslado del personal del contratista en ejercicio del contrato. |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |  | 100%
6 | G | Externo | Planeación | Operacionales | Daños materiales y morales ocurridos con ocasiòn del servicio del personal del contratista. |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |  | 100%
7 | G | Externo | Planeación | Económicos | Riesgo por modificación del régimen de impuestos |  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | 50% | 50%
8 | G | Interno | Planeación | Económicos | Disminución representativa del capital de trabajo |  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO |  | 100%
9 | E | Interno | Planeación | Naturaleza | Terremotos, huracanes, tornados, pluviomnetria, volcanes, inundaciones, deslizamientos, tsunamis, vientos, descargas electricas, incendios, fuerzas de la naturaleza. |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 100%
[10 empty] | CONVENCIONES |  |  | PROBABILIDAD DE RIESGO | [5 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[13 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  |  |  |  | CATEGORIA | VALORA- CION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
[13 empty] | RARO | 1 |  |  |  |  | INSIGNIFICANTE | 1 |  | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
[10 empty] | CATEGORIA DEL RIESGO |  |  | IMPROBABLE | 2 |  |  |  |  | MENOR | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
[10 empty] | TIPO | CONVENCION |  | POSIBLE | 3 |  |  |  |  | MODERADO | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[10 empty] | GENERAL | G |  | PROBABLE | 4 |  |  |  |  | MAYOR | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[10 empty] | ESPECIFICO | E |  | CASI CIERTO | 5 |  |  |  |  | CATASTROFICO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANT