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	CONTRATISTA
	
LUZ MILENA ASTORQUIZA BEJARANO

	C.C:
	C.C 43.998.216

	TIPO:
	 X

CONTRATO                        ORDEN                      CONVENIO


	NÚMERO:
	077 / 2022

	FECHA:
	27/01/2022

	OBJETO Y ALCANCE:
	APOYAR EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL Y LA ATENCION SICOSOCIAL EN EL DISTRITO DE TURBO.

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):
	
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($45.045.000).

	VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):
	0

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):
	($45.045.000)

	PLAZO:
	 
ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

	TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:
	
SIMPLIFICADO                                                  COMUN

	PÒLIZAS DEL CONTRATO:
	Nº 550-47-994000015243
	01/02/2022

	FECHA INICIO DEL CONTRATO:
	01 DE FEBRERO DEL 2022

	FECHA FINAL DEL CONTRATO:
	31 DE DICIEMBRE DEL 2022


















	INFORMACIÓN TÉCNICA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO


	Actividad u obligaciones específicas
	Estado de avance de las actividades (%)
	Justificación / Observación

	a)	Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna ejecución de las actividades.
b)	Presentar cronograma de actividades mensual, describiendo lugar de ejecución, población objeto, hora, fecha, duración de la actividad, y responsable, a la secretaria de salud.
c)	Apoyar en la Implementación de estrategias metodológicas y didácticas que permitan crear impacto positivo en la comunidad relacionado con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el fortalecimiento de la salud mental
d)	Dar el respectivo crédito de la Administración Distrital de Turbo como contratante de las acciones en cada uno de los eventos que se realicen durante la vigencia del contrato y en la publicidad audiovisual que se genere.
e)	Apoyar en el Diseño, aplicación y análisis de los formatos de caracterización de los factores de riesgos en salud mental en el distrito de turbo.
f)	 Apoyar la socialización sobre los resultados del diagnóstico encontrado en el proceso de construcción de la política pública de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas a los actores en la zona urbana y rural del distrito.
g)	 Apoyar la construcción y/o adopción, socialización de la ruta de atención para la prevención y/o atención de pacientes en caso de consumo de sustancias psicoactivas y enfermedades de salud mental.
h)	 Apoyar la articulación de las acciones del Plan de Acción en Salud, con el líder de la dimensión de convivencia social y salud mental para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y fortalecimiento de la salud mental
i)	 Apoyar en todos los acercamientos con líderes comunitarios y con los diferentes actores para la adopción y aplicación de la política pública de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.










j)	 Apoyar en la realización de las acciones de Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos.
k)	Realizar acciones conjuntas con el equipo del Plan de Intervenciones Colectivas que permitan la Prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos, los trastornos mentales y la epilepsia
l)	 Apoyar la realización de acciones para la rehabilitación integral e inclusión social
m)	 Apoyar en la actualización de la información el análisis y el seguimiento a los casos de pacientes psiquiátricos atendidos en la vigencia anterior
n)	 Apoyar las mesas de articulación con los profesionales psicosociales de las EPS, de las rutas de atención en instituciones educativas distritales
o)	Apoya en el diseño de la estrategia y metodología de la semana de la salud mental y convivencia social.
p)	Apoyar en el diseño, ejecución y análisis de un test, que permita evaluar la cualificación de los líderes de las dimensiones y agentes educativos del plan de intervenciones colectivas.
q)	 Elaborar y presentar informe cualitativos y cuantitativos mensuales, escrito y un informe final al término del contrato. 
r)	Las demás actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de conformidad los estudios y documentos previos, documentos que forman partes integra del presente contrato. Serán de propiedad del Distrito los resultados de los estudios, investigaciones y en general lo informes y trabajos realizados para para cumplir el objeto de este contrato. El contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita del Distrito, el contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente autorización del Distrito. 
s)	Cumplir con las obligaciones del código de ética del Distrito, su inobservancia constituirá incumplimiento contractual

	72.7%
	Se evidencio las actividades realizadas en el octavo mes de ejecución del contrato, comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2022 según anexos presentado.  













	INFORMACIÓN FINANCIERA 
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



	CERTIFICADOS
	NUMERO
	UNIDAD EJECUTORA
	                                FECHA
	VALOR

	DISPONIBILIDAD
	
055
	

	
01-01-2022
	
$45.045.000

	
REGISTRO
	
096
	
	
27-01-2022
	
$45.045.000




	Balance General del Contrato
	
	Pagos realizados al contratista

	Concepto
	Valor
	
	Concepto
(Anticipo, actas, pagos)
	Fecha
	Valor

	Valor inicial del contrato
	$45.045.000
	
	PAGO DEL 01DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL  2022
	29/03/2022
	$4.095.000

	Valor Adiciones
	0
	
	PAGO DEL 01DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL  2022
	05/04/2022
	$4.095.000

	Valor Total del Contrato
	$45.045.000
	
	PAGO DEL 01DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL  2022
	03/05/2022
	$4.095.000

	Valor pagado
	$28.665.000
	
	PAGO DEL 01DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL  2022
	07/06/2022
	$4.095.000

	Valor causado que no se ha pagado
	$4.095.000
	
	PAGO DEL 01DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DEL  2022
	22/07/2022
	$4.095.000

	Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)
	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS
($32.760.000)      –   72.7%
	
	PAGO DEL 01DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL  2022
	04/08/2022
	$4.095.000

	Valor saldo por ejecutar
	$12.285.000 
	
	PAGO DEL 01DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL  2022
	02/09/2022
	$4.095.000

	Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)
	72.7% 
	
	total
	$28.665.000












	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO


	CERTIFICA
Que la señora LUZ MILENA ASTORQUIZA BEJARANO Identificada con c.c. No. 43.998.216de Bogotá Cundinamarca, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato de prestación de servicios N°. 077-2022, CORRESPONDIENTE AL PAGO N°8 desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre del 2022, POR UN VALOR DE CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L$ 4.095.000.
Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acredito los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007 así: 4460489718
	
La presente certificación se expide para el cobro del contrato N°. 077-2022. 
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____________________________
NATALIA ANDREA GUARIN
Secretaria de salud
SUPERVISOR (A)
[image: ]Km 1 vía Medellín 
Tel: 827 3273       
www.turbo-antioquia.gov.co      
Ventanillaunica@turbo.gov.co
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