## FORMATO MATRIZ
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE TRIBUNALES DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C. A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ- CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riego | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | Poca pluralidad de oferentes, declaratoria desierta en el proceso, retraso en la ejecución del presupuesto | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | 1.Apliación de la normatividad de acuerdo a las modalidad de selección correspondiente.2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo con la normatividad aplicable. 3. Utilización de los manuales publicados por CCE | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Comité Estructurador del proceso | Desde la estrcuturación del proces de selección | Hasta la adjudicación del proceso de selección | Revisión por parte del equipo estructurador de los documentos previos del proceso | Durante la estructuración del proceso de selección y antes de la publicación en SECOP II.
2 | General | Externo | Ejecucón | Operacional | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual , retrasos en la ejecución de las obras | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad- Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato contrato | Hasta la terminación del contrato | Informe de supervisión | Durante la ejecución del contrato
3 | General | Externo | Selección | Económico | Precios artificialmente bajos | Elementos o servicios de baja calidad, retraso en la atención de las necesidades | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Revisión del manual de CCE para precios artificalmente bajos y del equipo fnanicero | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Comité evaluador | Desde la evaluación de las ofertas | Hasta la adjudicación del proceso de selección | Revisiónn de las ofertas presentadas | Hasta la adjudicación del proceso
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Variación en la cantidad de actividades o servicios o inclusión de items no previstos. | Incumplimiento en la entrega de obras- retrasos en la ejecucón | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Revisión de fichas técnicas de los materiales y equipos, investigación de la disponibilidad en el mercado y control del cumplimiento de los objetivos del proyecto | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informe de supervisión | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Personal no certificado para trabajo en alturas y para el uso de herramientas, equipos y maquinaria | Accidentes laborales que pueden producir lesiones fisicas, incapacidades o la muerte | 4 | 4 | 8 | Riesgo alto | Entidad y contratista | Segumiento por parte del supervisor al cumplimiento a las normas estblecidas para la proteccion personal y trabajo en alturas por parte del contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | Desde el inicio del contraito | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a las actividades realizadas | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | La ocurrencia de inundaciones y terremotos | Retrasos en la ejecución de la obra | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad y contratista | Visitas a la sede para evaluar la afectación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad y contratista | Una vez se presente el riesgo | Terminación de la ejecución de la obra | Seguimiento al IDEAM, Servicio Geológico Colombiano y al IDIGER | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo social o politico | Situaciones de orden publico como paros, huelgas, actos terroristas, conflictos armados y emergencias | Retrasos en la ejecución de la obra- Suspensiones o prórrogas | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Entidad y contratista | Seguimiento a la situación de orden publico de la cuidad y plan de contiengencia | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Entidad y contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato contrato | Hasta la terminación de la ejecución de las obras | Seguimiento a la seguridad y orden publico por medio de los medios de comunicación | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación en los precios unitarios de los diferentes insumos usados para llevar acabo la obra, desabastecimiento y especulación del mismo. | Al presentarse un mayor costo de los materiales el contratista tendría un desequilibrio económico, lo cual puede representarse en incumplimientos o atraso de la obra | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Análisis histórico de los precios unitarios, para observar las variaciones de los precios con el fin de ajustar el presupuesto | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Terminación de la ejecución de las obras | Verificación de que los precios unitarios correspondan a los adjudicados | Semanalmente durante la ejecución de la obra
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala o baja calidad o inconsistencia de las obras | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento continuo a las obligaciones del contratista y cumplimiemto de especificaciones tecnicas | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad- Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Terminación de la ejecución de las obras | Seguimiento a la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en los tramites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de las obras | Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Requerir al contratista una vez sea adjudicado el proceso para evitar demoras en el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Adjudicación del proceso | Perfeccionamiento | Seguimiento y requerimiento al contratista | Desde la adjudicación del proceso hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
11 | General | Extero | Ejecución | Operacional | Daño a terceros ocasionados durante durante la ejecución de las actividades de obra | Demandas o inconvenientes contractuales que pueden retrasar la ejecución de las obras | 3 | 2 | 5 | Riego medio | Contratista | Tomar las medidas y precauciones necesarias para salvaguardar los bienes y personal, cercanas a la ejecución de las obras-, verificar el estado de la infraestructura a intervenir y en el evento hacwr efectiva la respeciva garantía. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad y contratista | Desde el inicio de las actividades de obra. | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificación y seguimiento del cumplimioento de las medidas de seguridad adoptadas por el contratista de obra, para la ejecución de estas actividades. | Durante la ejecución del contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato | Afectación del presupuesto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad y | Los ajustes que impliquen modificaciones a la ejecución del contrato serán asumidos por la entidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Entidad | Desde la firma el acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Supervisión y seguimiento a cambios normativos | Durante la ejecución del contrato
13 | General | Externo | Ejecucuón | Operacional | Pago inoportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, incumplimiento de la normatividad vigente, errores u omisiones en la liquidación, de prestaciones sociales de los empleados | Afectación al cronograma, avance de las obras e incumplimento en las obligaciones presupuesto. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento efectivo y oportuno en lo referente al cumplimineto de la verificación de pagos y gestión de facturaciónb y /o aplicación de garantía | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad- contratista | Desde la firma el acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte del Supervisor y la Entidad | Durante la ejecución del contrato
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Indebida aplicación del protocolo general de bioseguriudad contenido en la normatividad vigente | Aumento en la probabilidad de presentar caso de contagio por COVID-19 y demas enfermedades respiratorias en el espacio de trabajo. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Dar a conocer anexo tecnico de protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID y demas enfermedades respiratorias | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista y Entidad | Desde el inicio de la ejecución del contrato contrato | Hasta la terminación del contrato | Informe de supervisión | Durante la ejecución del contrato