## Hoja3
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Riesgo Inherente |  |  | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Riesgo residual |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[8 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo |  |  |  | probabilidad | impacto | valoración de riesgo | categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Económico, Cumplimiento | El alza en los precios internacionales o en la TRM durante la ejecucion contractual puede generar variación de los precios de los elementos o servicios, causando incumplimientos por parte del proveedor o incrementos en los valores contratados. | 1. Incumplimiento en la ejecución del proceso contractual. 2. Incrementos en los valores contratados. 3. Afectación de polizas | 3-Posible | 3 | 3 | Alto | Contratista | Contratista | Se solicita poliza de seriedad de la oferta, una vez el proponente envíe propuesta económica y como requisito de ejecución se solicita poliza de cumplimiento. | 3 | 2 | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Si, al incumplir los valores totales y la ejecución de las obligaciones del contrato | El supervisor del contrato y secretaria general. | Desde la etapa precontractual al solicitar la poliza de seriedad de la oferta. | Una vez terminado y ejecutado el contrato en su totalidad. | Se realiza la solicitud de la poliza de seriedad de la oferta inmediatamente se solicita la documentación requerida para la etapa precontractual y como requisito de ejecución del contrato se solicita la poliza de cumplimiento. | En la etapa precontractual y contractual como requisito de ejecución.
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Incumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales. | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Dejar vencer las licencias 3. Sanciones disciplinarias 4. Imposibilidad de ejecución del contrato. | Se puede presentar afectación en los sistemas de información, específicamente en la operación de los motores de bases de datos y sistemas operacionales | 3 | 2 | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Estricto seguimiento a las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito, además este riesgo se mitiga con la póliza de cumplimiento exigido para el perfeccionamiento del contrato. | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Si, la entrega incompleta, inexacta o fuera de los términos establecidos generaría incumplimiento en los objetos del proceso | Las partes que actuarán como Departamento de Antioquia | Desde la fecha en la que se suscribe el convenio hasta que se entrega la herramienta por parte de la CGN | Durante todo el vinculo contractual | A través de las actividades de vigilancia y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Especificaciones técnicas de los bienes y servicios no cumplen con lo establecido en la ficha técnica. | 1. Incumplimiento de las leyes, decretos y normas tecnicas de Gestiòn del Riesgo de desastres. 2. Consecuencias catastroficas en el caso que no funcione el equipo. | Puede ocasionar indisponibilidad en los sistemas de información debido a la caída temporal o definitiva de los motores de bases de datos | 3 | 2 | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Realizar seguimiento y control de la calidad de la información de las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito, además este riesgo se mitiga con la póliza de calidad del servicio exigido para el perfeccionamiento del contrato. | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Si, | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | A través de las actividades de revisión y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Stock insuficiente por por parte del Proveedor para atender la demanda. | Incumplimiento legal de la entidad a implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. |  | 2 | 3 | Bajo | Riesgo Bajo | Contratista | Obligación contractual de cantidad de stock con la que debe contar el Proveedor.Estricto seguimiento a las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito, además este riesgo se mitiga con la póliza de cumplimiento exigido para el perfeccionamiento del contrato. | 2 | 2 | Bajo | Riesgo Bajo | Si, la entrega incompleta, inexacta o fuera de los términos establecidos generaría incumplimiento en los objetos del proceso | Las partes que actuarán como Departamento de Antioquia | Desde la fecha en la que se suscribe el convenio hasta que se entrega la herramienta por parte de la CGN | Durante todo el vinculo contractual | A través de las actividades de vigilancia y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento por demoras en el plazo de entrega de los bienes y servicios a la Entidad. | Riesgos que ponen en peligro principalmente el centro de datos, la seguridad de las personas, los bienes muebles e inmuebles, las instalaciones, equipos de oficina, equipos de transporte, equipos de mantenimiento, archivos, papelería entre otros. |  | 3 | 3 | Alto | Riesgo Medio | Contratista | Estricto seguimiento a las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito, además este riesgo se mitiga con la póliza de cumplimiento exigido para el perfeccionamiento del contrato. | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Si, la entrega incompleta, inexacta o fuera de los términos establecidos generaría incumplimiento en los objetos del proceso | Las partes que actuarán como Departamento de Antioquia | Desde la fecha en la que se suscribe el convenio hasta que se entrega la herramienta por parte de la CGN | Durante todo el vinculo contractual | A través de las actividades de vigilancia y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
5 | General | Interno | Ejecución | Cumplimiento y Calidad | Posibles fallas en las pruebas de integridad y en la recarga del extintor NOVEC 1230 | Consecuencias catastroficas en el caso que no funcione el equipo. |  | 3 | 3 | Alto | Riesgo Medio | Contratista | Realizar seguimiento y control de la calidad de la información de las obligaciones que se deben cumplir según el contrato suscrito, además este riesgo se mitiga con la póliza de calidad y correcto funcionamiento del bien exigido para el perfeccionamiento del contrato. | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Si, | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | A través de las actividades de revisión y seguimiento que debe realizar el designado para la supervisión del contrato. | En los informes de actividades que se entregan al supervisor.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Eventuales actos lesivos, dolosos o culposos, efectuados por la omisión o acción directa del contratista que pongan en riesgo la perdida, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de la entidad. | Puede afectar información de carácter reservado de la entidad, generando detrimento de la imagen institucional; así como, efectos jurídicos y fuga de la información. |  | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Clausula de confidencialidad pactada en el contrato. | 2 | 2 | Bajo | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | Informar al contratista la importancia de la clausula de confidencialidad pactada en el contrato. | Firma de acuerdo de confidencialidad.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la Entidad. | Detrimento patrimonial |  | 2 | 3 | Medio | Riesgo Medio | Contratista | Control de asignación de inventario "Inventario individual" | 1 | 2 | Bajo | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | Se hace firmar al contratista la asignación del inventario al firmar el contrato. | Firma del inventario asignado.
Favor incluir los riesgos adicionales que considere necesario. Este ajuste debe ser socializado y aprobado por el el GIT de Servicios Generales Administrativos y Financieros.
RIESGO ENTIDAD
8 | Específico | Interno | contratación | Cumplimiento | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias administrativas fiscales y penales |  | 2 | 5 | Alto | Riesgo Alto | Entidad | 1. Listas de chequeo 2. Control dual proceso contratación 3. Fortalecer la toma de conciencia en la ejecución de los controles y actividades en la etapa precontractual. | 1 | 4 | medio | Riesgo medio | Si, por el incumplimiento del contratista de las especificaciones técnicas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | 1. Se hace firmar la lista de chequeo 2. Establecer y socializar el procedimiento del paso a paso | Durante la vigencia
general

## Hoja2
MATRIZ DE RIESGO
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO
General | Interno | Planeacion | Económico
Específico | Externo | Selecciòn | social o político
|  | Contratacion | Operacionales
|  | Ejecuciòn | Financiero
Regulatorio
De la Naturaleza
Ambiental
Tecnológico
IMPACTO DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
PROBABILIDAD | CATEGORIA | VALOR | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
| RARO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| POSIBLE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| CASI CIERTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA DEL RIESGO
VALOR | VALORACION
2,3,4 |  | RIESGO BAJO
5 |  | RIESGO MEDIO
6.7 |  | RIESGO ALTO
8,9,10 |  | RIESGO EXTREMO
VALORACION Y CATEGORIA DEL RIESGO
PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO (Probabilidad + Impacto)
CATEGORIA | VALOR | CATEGORIA | VALOR | CATEGORIA | VALOR
RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | Riesgo Bajo | 2,3,4
IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | Riesgo Medio | 5
POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | Riesgo Alto | 6.7
PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | Riesgo Extremo | 8,9,10
CASI CIERTO | 5 | CATASTROFICO | 5