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	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
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	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	general
	interno
	Ejecución
	Operacional
	Modificación de las normas urbanas POT  o procedimientos aplicables a su ejecución   
	Imposibilidad de realizar el diseño bajo los parámetros inicialmente establecidos
	1
	2
	3
	bajo 
	Contratista/Municipio/Interventoría
	Modificación de las especificaciones técnicas
	1
	1
	2
	bajo 
	No 
	Contratista/Municipio/Interventoría
	Acta de inicio
	Una vez se suscriba el correspondiente modificatorio
	seguimiento de la vigencia y modificación de las normas 
	Semanal

	2
	Especifica
	externo
	Ejecución
	Operacional
	Enfermedad o imposibilidad física de alguno de los miembros del equipo consultor 
	Afecta la ejecución de uno o varios diseños contratados
	3
	2
	5
	medio
	Contratista
	Cambiar inmediatamente el profesional si fuese necesario, previa aprobación de la interventoría
	3
	1
	4
	bajo 
	No 
	Contratista /Interventoría
	Acta de inicio
	Terminación del contrato
	Informes del contratista y de la interventoría
	Semanal 

	3
	General
	Externo
	Planeación
	Económico
	Inflación
	Efectos favorables o desfavorables de la fluctuación de precios de los productos por aumento de honorarios
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista
	Aceptar el riesgo, tener en cuenta la incorporación de costos en el valor de la oferta
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista
	Presentación de la oferta
	Terminación del contrato
	Supervisar los costos durante la ejecución del contrato
	Durante el trámite del proceso y durante la ejecución del contrato

	4
	General

	Interno
	Ejecución
	Operativo
	Perdida de información generada en formato digital referente al desarrollo de las actividades del contrato, por parte del contratista.

	Retraso en la ejecución de las actividades o entrega de productos
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Realización de back Up de la información, realizar trabajo de recuperación de información, mayor tiempo de dedicación para el desarrollo de actividades por parte del equipo de trabajo sin que genere costos adicionales al municipio
	2
	1
	3
	Bajo
	No
	Contratista
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la terminación del plazo del contrato
	Informes escritos por parte del contratista
	Mensual
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