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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, representado legalmente por XXXXXXXXXXXX, obrando en su condición de XXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXX, nombrada mediante la Resolución XXXX del XX de XXX de XXX y posesionada mediante Acta N° XX del XX de XXXX de XXXX, debidamente facultado por la Resolución de Delegación No. 4316  del 26 de julio de 2022 de la Dirección General, quien se viene denominando el IDU, y XXXXXXX, integrado por XXXXXX identificado con NIT. No. XXXXXX, con un porcentaje de participación del XX%, y XXXXXX identificado con NIT No. XXXXXX, con un porcentaje de participación del XXXXXX % con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C. en la XXXXXX con teléfono XXXXXX - y dirección de correo electrónico electrónica: XXXXXX representado legalmente por XXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº XXXXXX, quien en adelante se denominará el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes:
CONSIDERANDO

1. [bookmark: _Ref164137858]Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitó el Proceso de Selección N° IDU-LP-SGI-XXX-2022 con el objeto de “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO, SECTOR CUATRO CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados por la Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos y la Dirección Técnica de Construcciones, avalado por la Dirección Técnica de Proyectos según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto del IDU, mediante Resolución N° XXXX del XX de XX de XX, adjudicó el proceso IDU-LP-SGI-XX-2022, al XXXXXXXXXX de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección.

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente contrato:

(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA, XXXXXXXXXX y las empresas que lo conforman, están actualmente vigentes, ejercen válidamente su objeto y no se encuentran en proceso de liquidación ni incursas en causal alguna de disolución.

(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos o documento de constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

(iii) [bookmark: _Ref341719932]ACEPTACIÓN CONTRATO: El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta determinó que los documentos del proceso de selección plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar. Declara así mismo que en virtud del principio de buena fe y los términos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato. 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificará inmediatamente al IDU, caso en el cual se procederá de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual de la entidad o documento que haga sus veces.  

Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas:

[bookmark: _Toc521130181][bookmark: _Toc521130758][bookmark: _Toc521131076][bookmark: _Toc521131235][bookmark: _Toc526820916][bookmark: _Toc526913089][bookmark: _Toc526913335][bookmark: _Toc532440720][bookmark: _Toc24858661][bookmark: _Toc980105][bookmark: _Toc39679749][bookmark: _Toc44694373][bookmark: _Toc88550596][bookmark: _Toc375388145][bookmark: _Toc379105309][bookmark: _Toc379105842][bookmark: _Toc380941196][bookmark: _Toc380942160][bookmark: _Toc381104862][bookmark: _Toc382307909][bookmark: _Toc382394831][bookmark: _Toc382459444][bookmark: _Ref518618456][bookmark: _Ref518618461][bookmark: _Toc521130182]CAPITULO I - PARTE GENERAL

[bookmark: _Toc521130183][bookmark: _Toc521130759][bookmark: _Toc521131077][bookmark: _Toc521131236][bookmark: _Ref523374975][bookmark: _Toc526820917][bookmark: _Toc526913090][bookmark: _Toc526913336][bookmark: _Toc532440721][bookmark: _Ref13475601][bookmark: _Ref13478993][bookmark: _Ref15293779][bookmark: _Ref15304691][bookmark: _Ref20802303][bookmark: _Toc24858662][bookmark: _Ref25988896][bookmark: _Ref25989965][bookmark: _Ref25990228][bookmark: _Ref51043802][bookmark: _Toc980106][bookmark: _Toc44694374][bookmark: _Toc88550597]DEFINICIONES:

Para la adecuada interpretación de este Contrato, siempre que los términos aparezcan en Mayúscula y negrillas, tendrán el significado que se les atribuye en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones (EL GLOSARIO INSTITUCIONAL), que puede ser consultado en la página web de la entidad. 

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado señalado en dicho artículo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentido naturales y obvios, de conformidad con su uso general.

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de los mismos.

[bookmark: _Toc375388146][bookmark: _Toc379105310][bookmark: _Toc379105843][bookmark: _Toc380941200][bookmark: _Toc380942161][bookmark: _Toc381104863][bookmark: _Toc382307910][bookmark: _Toc382394832][bookmark: _Toc382459445][bookmark: _Toc521130185][bookmark: _Toc521130760][bookmark: _Toc521131078][bookmark: _Toc521131237][bookmark: _Toc526820918][bookmark: _Toc526913091][bookmark: _Toc526913337][bookmark: _Toc532440722][bookmark: _Toc24858663][bookmark: _Toc980107][bookmark: _Toc44694375][bookmark: _Toc88550598]OBJETO: 

Mediante este Contrato, el Contratista se obliga a la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO, SECTOR CUATRO CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

[bookmark: _Toc55331916][bookmark: _Toc55331932][bookmark: _Toc521130186][bookmark: _Toc521130761][bookmark: _Toc521131079][bookmark: _Toc521131238][bookmark: _Toc526820919][bookmark: _Toc526913092][bookmark: _Toc526913338][bookmark: _Toc532440723][bookmark: _Toc24858664][bookmark: _Toc980108][bookmark: _Toc44694376][bookmark: _Toc88550599]PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 
El presente Contrato se perfecciona con la aceptación del mismo por las partes en la Plataforma SECOP II. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la Garantía Única de Cumplimiento y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. La Garantía Única de Cumplimiento deberá presentarse al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el CONTRATISTA tendrá tres (3) días hábiles para la presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
[bookmark: _Toc521130187][bookmark: _Toc521130762][bookmark: _Toc521131080][bookmark: _Toc521131239][bookmark: _Ref522077755][bookmark: _Toc526820920][bookmark: _Toc526913093][bookmark: _Toc526913339][bookmark: _Toc532440724][bookmark: _Toc24858665][bookmark: _Toc980109][bookmark: _Toc44694377][bookmark: _Toc88550600]PLAZO ESTIMADO 

El Plazo Total Estimado del Contrato es de TRECE (13) MESES contados a partir de la Fecha de Iniciación. La ejecución del Contrato estará dividida en dos Etapas, tal y como se describe en la CLÁUSULA 5 de este Contrato, así:  

	ETAPA
	DURACIÓN

	PRECONSTRUCCIÓN
	Cuatro (4) meses

	CONSTRUCCIÓN
	Ocho (8) meses

	RECIBO DE LA OBRA
	Un (1) mes




El contratista debe realizar la planeación necesaria para elaborar su programación y flujo de inversión en la ejecución de las obras. Se debe contar con los frentes de obra necesarios para dar cumplimiento al PDT o cronograma, o en su defecto como mínimo un (1) frente de obra desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de obra y durante todo el plazo contractual, de manera independiente con su maquinaria, materiales, personal y demás insumos y recursos necesarios para la ejecución del proyecto que contempla el proceso de selección para la contratación de las obras, por lo anterior el contratista deberá utilizar el número de  frentes adicionales al mínimo requerido, necesarios para la ejecución del plazo, facturación mensual y alcance. 

El plazo final de ejecución del Contrato corresponderá al que corra entre la Fecha de Iniciación y la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato. Por lo tanto, el plazo final podrá ser superior al estimado, en el caso en que las obligaciones previstas para cada Etapa, se cumplan después de lo previsto en el contrato, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades de las partes derivadas del eventual retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. El plazo final también podrá ser superior al estimado en caso de prórrogas de mutuo acuerdo a los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cuando por causas imputables al Contratista se requiera prorrogar el plazo del contrato para lograr la ejecución del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo, incluido el pago de la Interventoría, serán por cuenta del Contratista. El valor del pago total de la Interventoría se descontará en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificación correspondiente. El Contratista con la suscripción del Contrato acepta esta condición y autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en el contrato, el valor que se le reconozca a la Interventoría por dicha prórroga.

El acta de iniciación deberá suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra deberá sujetarse al inicio del contrato de interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA. 


Se podrá dar inicio a la ejecución de la etapa de obra por tramos funcionales definidos previamente entre las partes, previo cumplimiento y obtención de las aprobaciones y demás elementos que técnicamente se consideren necesarios para la ejecución de la etapa de obra, en el mencionado tramo funcional.
[bookmark: _Hlt524338875][bookmark: _Toc375388147][bookmark: _Toc379105311][bookmark: _Toc379105844][bookmark: _Toc380941201][bookmark: _Toc380942162][bookmark: _Toc381104864][bookmark: _Toc382307911][bookmark: _Toc382394833][bookmark: _Toc382459446][bookmark: _Ref520443415][bookmark: _Ref520697000][bookmark: _Ref520793308][bookmark: _Ref520968753][bookmark: _Ref520975160][bookmark: _Toc521130188][bookmark: _Toc521130763][bookmark: _Toc521131081][bookmark: _Toc521131240][bookmark: _Ref521140650][bookmark: _Ref522079142][bookmark: _Ref522094475][bookmark: _Ref524183925][bookmark: _Ref524338689][bookmark: _Ref524686610][bookmark: _Toc526820921][bookmark: _Toc526913094][bookmark: _Toc526913340][bookmark: _Toc532440725][bookmark: _Ref13362157][bookmark: _Ref13371810][bookmark: _Ref13889453][bookmark: _Ref13893829][bookmark: _Ref14333688][bookmark: _Ref14333913][bookmark: _Ref14338237][bookmark: _Ref14339673][bookmark: _Ref14340101][bookmark: _Ref14344059][bookmark: _Ref15087994][bookmark: _Ref15302470][bookmark: _Ref15816776][bookmark: _Ref15822641][bookmark: _Ref17635564][bookmark: _Ref17854309][bookmark: _Ref18227071][bookmark: _Ref19875946][bookmark: _Ref20486172][bookmark: _Ref20491799][bookmark: _Ref20547087][bookmark: _Ref20798281][bookmark: _Toc24858666][bookmark: _Ref26609414][bookmark: _Ref30493704][bookmark: _Toc980110][bookmark: _Toc44694378][bookmark: _Toc88550601][bookmark: _Toc527555527][bookmark: _Toc527704122]ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO:

Realizar la construcción del puente sobre la Quebrada La Hoya del Ramo sobre la Transversal 3D Bis entre Calle 65 Sur y Diagonal 61 S, permitiendo la conectividad vehicular de los habitantes del sector y los usuarios del barrio Danubio Azul en la localidad de Usme, de manera segura y adecuada. 

Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del proyecto, las especificaciones, las actividades que deberá realizar el contratista, y en general la información que deberá ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo Técnico, así como en apéndices técnicos que lo complementan, que hacen parte integral del presente proceso de selección.
[bookmark: _Ref522079140][bookmark: _Toc526820922][bookmark: _Toc526913095][bookmark: _Toc526913341][bookmark: _Toc532440726][bookmark: _Toc980111][bookmark: _Toc44694379][bookmark: _Toc88550602]ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

Esta etapa iniciará a partir del Día siguiente a la Fecha de Iniciación de la Ejecución del Contrato" o "Fecha de Iniciación y terminará cuando se verifique el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se establecen en los numerales; 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.6 y 5.1.7 de este mismo numeral. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos señalados en este numeral, será condición indispensable para la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción. La duración estimada para la Etapa de Preconstrucción es de OCHO (8) MESES, sin perjuicio de que ésta termine antes, si se llegaren a cumplir todas y cada una de las obligaciones que le asisten al Contratista con anterioridad al plazo estimado para esta etapa. 
[bookmark: _Hlt20226145][bookmark: _Hlt20226148]
[bookmark: _Hlt15116721][bookmark: _Ref17615321][bookmark: _Ref20368423]Puesta a Disposición del área de intervención.

Dentro de los diez (10) Días anteriores al inicio de la Etapa de Construcción, el IDU pondrá a disposición del Contratista la infraestructura disponible, para la ejecución de las obras a que hace referencia el presente Contrato. 

La puesta a disposición que se hace mediante el presente Contrato se limita a la posibilidad para el Contratista de ejecutar las obras a que se refiere el presente Contrato y, en ningún caso, implicará el uso o explotación de la infraestructura que resulte de la ejecución de las obras a que se refiere este Contrato. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a rechazar, postergar u objetar la puesta a disposición de dicha infraestructura, ni abstenerse de iniciar la Etapa de Construcción con fundamento en la no puesta a disposición de la totalidad de la infraestructura y predios correspondientes, pues sus obligaciones contractuales consisten en adelantar las Obras de Construcción y Obras para Redes sobre del área de intervención puesta a disposición, la cual debió haber verificado con anterioridad a la presentación de la Oferta dentro de la Licitación. 

La puesta a disposición del área de intervención, será efectuada mediante comunicación expresa y escrita emitida por el IDU al Contratista. 

[bookmark: _Hlt20226151][bookmark: _Ref13297075]Movilización de Equipo

Mínimo tres (3) días hábiles previos a la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, el Contratista deberá tener a su disposición en la ciudad de Bogotá D.C. el equipo y el personal que necesite para iniciar la Etapa de Construcción; los equipos, personal, materiales y demás insumos deberán ser suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Esta obligación se entenderá cumplida con la mera manifestación que por escrito y de manera expresa haga el Contratista al IDU y ni el IDU ni el Interventor harán verificación ni darán concepto de ningún tipo sobre la suficiencia o no de esas labores por parte del Contratista. Sin embargo, el Contratista será enteramente responsable frente al IDU, si las labores preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar, de manera inmediata, las Obras de Construcción y las Obras para Redes. En todo caso, si el Contratista no ha manifestado al IDU, de manera formal y por escrito, que ya ha realizado las labores preparatorias, antes del vencimiento del plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido dichas labores, lo cual generará la causación de multas a cargo del Contratista, tal y como se estipula en la CLÁUSULA 29 de este Contrato. En todo momento, los equipos que utilice el Contratista estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato.  

[bookmark: _Hlt20226154][bookmark: _Ref520448827][bookmark: _Toc521130767][bookmark: _Toc521131085][bookmark: _Toc521131244][bookmark: _Toc526913097][bookmark: _Toc526913343][bookmark: _Toc532440728]Presentación de Estudios y Diseños

A más tardar al vencimiento del TRES (3) mes calendario contado desde la Fecha de Iniciación, el Contratista deberá haber elaborado y entregado al Interventor los estudios y diseños de detalle para la ejecución de las Obras de Construcción durante la Etapa de Construcción, orientados a dar cumplimiento a los resultados exigidos en las Especificaciones Particulares de Construcción, Especificaciones Generales de Construcción. La no entrega de los estudios y diseños suficientes para que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca del alcance de la obra, dentro del término antes señalado dará lugar a la causación de las multas señaladas en la CLÁUSULA 29 del presente Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, los estudios y diseños presentados por el Contratista para la ejecución de las Obras de Construcción podrán (i) fundamentarse de manera exclusiva en los documentos técnicos que el IDU puso a disposición de los Proponentes durante la Licitación, evento en el cual deberán, en todo caso, ir suscritos por los ingenieros o personas responsables del Contratista; (ii) consistir en la adaptación y/o modificación de los documentos técnicos que el IDU puso a disposición de los Proponentes durante la Licitación, evento en el cual deberán, en todo caso ir suscritos por los ingenieros o personas responsables del Contratista; (iii) ser estudios y diseños fundamentados en información técnica diferente a la puesta a disposición por el IDU; o (iv) la combinación de cualquiera de los anteriores. 

En todo caso, una vez presentados al Interventor en los términos de este numeral, se entenderá que los diseños son propios y por lo tanto la responsabilidad de los mismos será asumida en su totalidad por el Contratista. Finalmente, el Contratista, al efectuar sus estudios y diseños o modificar, y/o adecuar, y/o adaptar los documentos técnicos puestos a disposición de los Proponentes, presentando a partir de éstos sus estudios y diseños, deberá tener en cuenta que existen elementos mínimos de diseño y especificaciones generales contenidas en los apéndices y en especial en las Especificaciones Particulares de Construcción que no pueden ser modificados, salvo lo señalado en la CLÁUSULA 27. 

Adicionalmente, se entenderá que el Contratista deberá entregar las Descripciones Particulares de Construcción como parte de los estudios y diseños. Una vez presentadas las Descripciones Particulares de Construcción, el Contratista será responsable por su contenido y correcta aplicación.

El Interventor deberá presentar el informe correspondiente de manera simultánea al Contratista y al IDU a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega de cada producto que compone los estudios y diseños por parte del Contratista. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste al Contratista de efectuar entregas de productos parciales, de modo tal que en todo caso se garantice el cumplimiento del plazo máximo de TRES (03) meses para presentar la totalidad de los productos que componen los estudios y diseños.  

Como mínimo en dicho (s) informe (s), el Interventor indicará si resulta posible o no la obtención de los resultados esperados en el Contrato de Obra, sus Apéndices y en especial en las Especificaciones Particulares de Construcción. El Interventor deberá solicitar los estudios y diseños para la obtención de esos resultados, y así lo indicará al IDU y al Contratista de Obra en su informe, en el cual detallará además las modificaciones que deberían efectuársele a los estudios y diseños para la obtención de los resultados deseados.

[bookmark: _Hlk530647408]En todo caso, debe entenderse que las observaciones presentadas por el Interventor al Contratista a propósito de los estudios y diseños deberán ser evaluadas y justificadas por el Contratista, según la decisión que tome, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la presentación del Informe por parte del Interventor; con el objeto de conseguir los resultados exigidos en este Contrato, sus apéndices y en especial los contenidos en las Especificaciones Particulares de Construcción. 


El Contratista deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento los estudios y diseños de detalle presentados, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato. De estas adecuaciones o modificaciones el Contratista dará noticia al Interventor, entregándole los documentos técnicos que correspondan.

Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Contratista durante la Etapa de Construcción, a sus estudios y diseños de detalle, serán a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos en el presente Contrato, considerando que el Contratista mantiene siempre la obligación de entregar las Obras de Construcción en los términos y condiciones establecidos en este Contrato, especialmente en lo que a los resultados señalados en las Especificaciones Particulares de Construcción  se refiere.

En relación con los estudios y diseños de las Obras para Redes, el Contratista deberá tener presente que los documentos técnicos de redes hidrosanitarias que la Entidad puso a disposición, no cuentan con la no objeción de la EAAB-ESP. En caso que, el contratista decida adoptar la opción de “fundamentarse de manera exclusiva en los documentos técnicos que el IDU puso a disposición de los Proponentes durante la Licitación”, El Contratista deberá gestionar las respectivas aprobaciones con la EAAB-ESP en la etapa de PRECONSTRUCCIÓN; sin embargo, se aclara que no se podrá modificar la geometría general del proyecto ni la de estructuras.

Durante la Etapa de Construcción, la modificación de tales estudios y diseños de las Obras para Redes procederá únicamente cuando sean consecuencia de alguno de los eventos establecidos en la CLÁUSULA 27 del presente Contrato.

[bookmark: _Ref26609409]Obligaciones contenidas en los Apéndices

El Contratista deberá, además, cumplir con todas las obligaciones correspondientes a esta Etapa de Preconstrucción, que se encuentren incluidas en los diferentes Apéndices de este Contrato, en particular con lo señalado en el Apéndice C en relación con dar aviso oportuno a las empresas de servicios públicos sobre la necesidad de llevar a cabo las Obras para Redes y en especial aquellas que no pueden ser ejecutadas directamente por el Contratista sino por la respectiva empresa de servicios públicos. En este caso, deberán señalar en la respectiva comunicación la fecha para la cual la obra está programada según el Cronograma de Obra.

Igualmente deberá cumplir las obligaciones relacionadas con el Plan de Manejo de tráfico, Señalización y Desvíos establecidas para la Etapa de Preconstrucción, así como las atinentes a la Adecuación de Desvíos.

El Contratista adelantará las Obras de Adecuación de Desvíos sobre aquellas vías que, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, hayan sido aprobadas para ser utilizadas como desvíos durante esta etapa, en cumplimiento de lo señalado en el Apéndice F y en el capítulo 10 del Apéndice A del Contrato.

[bookmark: _Ref527552573]Anticipo 

(Constitución de la Fiducia). Los dineros del anticipo tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente para financiar los ítems aprobados en el plan de inversión del anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la conciliación realizada por el interventor, lo cual dará lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales correspondientes.

EL IDU, con la solicitud que en tal sentido efectúe el CONTRATISTA  previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la presentación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de una suma equivalente al VEINTE (20) POR CIENTO del valor estimado del Contrato, excluyendo el Fondo De Compensaciones y el valor del componente Ambiental, SST, labores de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, tránsito, señalización para la etapa de Preconstrucción. 

El Contratista deberá amortizar el anticipo, en un porcentaje no menor al VEINTE POR CIENTO del valor de cada acta de recibo parcial de obra, en la etapa de construcción, excluido el Fondo De Compensación, hasta completar el 100% del valor entregado a título de anticipo, debiendo quedar amortizado en su totalidad, máximo al momento en que se facture el noventa y cuatro por ciento (94%) de dichas obras.
	
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio de la Etapa de Construcción. 

El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a las reglas y condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan Detallado de Inversión de Anticipo.

Para efectos de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y en la normatividad legal que le aplique.

Entrega del anticipo: El Contratista debe constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, aprobado por la Interventoría. El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción y dentro del término establecido por el IDU, el cual será posterior a la radicación de la factura correctamente elaborada. 

Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los dineros deberá darse de manera conjunta entre el Contratista y el Interventor. En el contrato de Fiducia se deberá establecer que, en relación con el régimen de inversión de los recursos del anticipo, se acatará lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008. Así mismo, deberá establecerse en dicho contrato, que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la entidad fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe el IDU. 

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, o terminación anticipada del Contrato por cualquier circunstancia, la Fiducia hará devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista de reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo.

Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria se deben invertir en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes. 
Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo y por cuenta del Contratista, quien deberá hacer devolución y amortizar la totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula. 

Todos los costos de operación, administración, manejos financieros serán asumidos por el Contratista, sin importar la fecha en que se produzca efectivamente el giro del anticipo.

La entrega o no del anticipo, no condiciona de manera alguna el inicio de la Etapa de Construcción, ni la ejecución de las demás obligaciones que le sean exigidas al Contratista.


Nota (Aplica para toda la forma de pago)

El IDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del Contrato, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho valor en el último pago.



[bookmark: _Ref172029]Elaboración, entrega a la Interventoría y aprobación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.

El Contratista presentará al Interventor el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos garantizando que el mismo cumpla con la totalidad de los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra, en especial en su Apéndice F, así como con las demás normas aplicables sobre la materia y en general, con las condiciones técnicas que en materia de manejo de tránsito, señalización, y desvíos sean requeridas para el cumplimiento de las obligaciones y resultados previstos en el Contrato. 

Una vez aprobado por la interventoría, el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización, y Desvíos es presentado por el CONTRATISTA ante la SDM, para su aprobación. 

Corresponderá al Contratista el cumplimiento de los Planes de Manejo de Tráfico Específicos aprobados por la Secretaría de Movilidad.

[bookmark: _Ref172042]Elaboración, presentación y aprobación por parte de la Interventoría del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos

Será obligación del Contratista realizar la inspección visual y elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría y no objeción del IDU el diagnóstico para la intervención y priorización de la obras a realizar en las Vías que serán utilizadas como desvíos, conforme lo previsto en la CLÁUSULA 17, garantizando que se ajusten a lo previsto en el Capítulo 10 del Apéndice A del Contrato, en el Apéndice F y en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. 

Dicho diagnóstico deberá como mínimo contener el concepto técnico del Contratista sobre los requerimientos de cantidades de obra para adecuación de desvíos, cronograma y alcance para la ejecución y puesta en práctica de la intervención de las obras y su priorización, a fin de obtener los resultados señalados dentro del Contrato, en especial lo previsto en el Capítulo 10 del Apéndice A.

[bookmark: _Ref172053]Presentación y aval de la Interventoría del Cronograma de Obras y de la Programación de los Hitos

El Contratista deberá presentar el Cronograma de Obra (PDT) y la programación de los Hitos asociados a las Obras de Construcción atendiendo lo dispuesto en la CLÁUSULA 22 del Contrato. Dicho Cronograma de Obra (PDT) y la programación de los Hitos asociados a las Obras de Construcción deberán tener en cuenta como mínimo (i) el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (ii) la disponibilidad de predios que al momento tenga el IDU.  Y iii) la valoración de los Hitos con base en el presupuesto de obra dispuesto por el IDU para el Proyecto.
[bookmark: _Hlt524352606][bookmark: _Ref520793283][bookmark: _Toc521130190][bookmark: _Toc521130769][bookmark: _Toc521131087][bookmark: _Toc521131246][bookmark: _Toc526820923][bookmark: _Toc526913099][bookmark: _Toc526913345][bookmark: _Toc532440730][bookmark: _Toc980112][bookmark: _Toc44694380][bookmark: _Toc88550603]ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

Una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos señalados en los numerales 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 y 5.1.7 de la presente Cláusula se firmará el Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, etapa que tendrá una duración estimada de OCHO (08) MESES Sin embargo, la duración efectiva de la Etapa de Construcción corresponderá al término que corra entre la fecha de firma del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción y la fecha en que se suscriba el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades del Contratista por eventuales retardos en la terminación a satisfacción del Interventor y del IDU de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes.

Durante la Etapa de Construcción, el Contratista ejecutará todas las labores necesarias para la ejecución de las Obras de Construcción y las Obras para Redes, de acuerdo con los resultados requeridos en este Contrato, en especial en las Especificaciones Particulares de Construcción y en las Especificaciones Particulares de Obras para Redes. 

La completa terminación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, por parte del Contratista, deberá hacerse en un plazo máximo de UN mes de antelación a la finalización de la etapa de construcción, es decir, de OCHO (08) MESES contados desde la fecha del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción. La verificación, por parte del Interventor y del IDU, de que las obras cumplen con lo exigido en este Contrato, se hará dentro del Mes siguiente a la terminación de las obras por parte del Contratista, en los términos señalados en la CLÁUSULA 26 del presente Contrato.  

Así mismo, el Contratista ejecutará durante la Etapa de Construcción las actividades relacionadas con las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica señaladas en el Apéndice E y en el Apéndice H del Contrato, de tal manera que cumpla a cabalidad con las obligaciones ambientales y SST y las obligaciones de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, contenidas en dichos Apéndices. Igualmente, ejecutará durante la Etapa de Construcción las actividades relacionadas con el Componente Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos señaladas en el Apéndice F del Contrato de tal manera que cumpla a cabalidad con las obligaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos, contenidas en dicho Apéndice. Adicionalmente ejecutará las Obras Especiales y efectuará las compensaciones y ensayos de laboratorio. 

Igualmente, el Contratista adelantará las Obras de Adecuación de Desvíos sobre aquellas vías que, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, hayan sido aprobadas para ser utilizadas como desvíos durante esta etapa, en cumplimiento de lo señalado en el Apéndice F y en el capítulo 10 del Apéndice A del Contrato. 

La Etapa de Construcción finalizará con la verificación a satisfacción del Interventor y del IDU, de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes mediante la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. 

[bookmark: _Ref20798266][bookmark: _Ref15790814]Puesta en Servicio de las Obras

Las Obras de Construcción que sean concluidas por el Contratista y recibidas por el Interventor, serán puestas en servicio en los términos de las Especificaciones de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, durante la Etapa de Construcción. En todo caso, la totalidad de las obras no serán recibidas a satisfacción sino hasta tanto finalicen todas las Obras de Construcción y las Obras para Redes y sea suscrita el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción.

En todo caso, el Contratista efectuará las correcciones y adecuaciones requeridas por la Interventoría o el IDU a las obras puestas en servicio durante la Etapa de Construcción, de manera que se garantice el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en los Apéndices A, B y C al momento de la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. En ningún caso la realización de tales actividades dará lugar al reconocimiento de remuneración diferente de la inicialmente causada.
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Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso de selección, el Contratista será responsable por la ejecución de las Obras de Construcción, de las Obras para Redes y de las Obras Especiales, el pago de las compensaciones SDA, la realización de los ensayos de laboratorio a que haya lugar  así como de las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y las labores asociadas a los Componentes de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, de conformidad con lo previsto en este Contrato y en sus Apéndices. Para tales efectos, deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento de este Contrato y en particular, tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás obligaciones del Contratista asignadas en el presente Contrato, en sus Apéndices y en el Pliego, además de las contenidas en las normas constitucionales, legales o reglamentarias aplicables, y las señaladas en los manuales y procedimientos del IDU o las que se desprendan de su naturaleza: 

a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación y las definidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato.

b. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 

c. Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo durante la Etapa de Preconstrucción.

d. Constituir la Fiducia en la oportunidad señalada en el numeral 5.1.5 de la CLÁUSULA 5 del presente Contrato (Si aplica). 

e. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

f. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

g. Adelantar las Obras de Construcción, de conformidad con lo previsto en este Contrato y sus Apéndices, para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución, calidades de las obras, disponibilidad de equipos y de personal, y en general todos los aspectos técnicos, por lo dispuesto en el presente Contrato y sus Apéndices.

h. Ejecutar las Obras para Redes de conformidad con lo previsto en este Contrato, y sus Apéndices, en especial el Apéndice C.

i. Adelantar las Obras de Adecuación de Desvíos de conformidad con lo previsto en este Contrato, y sus Apéndices, en especial el Apéndice F y el Capítulo 10 del Apéndice A. 

j. Adelantar las Obras Especiales en los términos del presente Contrato.  

k. Adelantar el pago de las compensaciones SDA y la realización de los ensayos de laboratorio a que haya lugar.  

l. Obtener y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la CLÁUSULA 8 de este Contrato.

m. Mantener todos los equipos, materiales y el personal que necesite para la ejecución de las obras y actividades correspondientes al objeto contratado.  

n. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

o. Cumplir con el Cronograma de Obras previsto en la CLÁUSULA 22 del presente Contrato. 

p. Entregar a satisfacción del Interventor y del IDU las obras ejecutadas, y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en este Contrato.

q. Ejecutar el Componente de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos para cumplir total y cabalmente con las obligaciones contenidas en el Apéndice F de este Contrato. 

r. Ejecutar las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para cumplir total y cabalmente con las obligaciones contenidas en el Apéndice E y Apéndice H de este Contrato y en la normatividad vigente durante la ejecución del Contrato. 

s. Suscribir las diversas actas previstas en este Contrato y sus Apéndices en especial en el Apéndice C, conjuntamente con el funcionario que el IDU designe y/o con el Interventor, de acuerdo con lo previsto en este Contrato y sus Apéndices y en los manuales y procedimientos del IDU.

t. Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine el IDU, particularmente con el supervisor del contrato de Interventoría, con el Interventor, con otros contratistas que desarrollen obras en la zona de influencia del Proyecto y con los entes de control, para que realicen actividades de estudio, análisis o inspección de la ejecución del Contrato y para las demás funciones que les corresponda, para lo cual, entre otras, deberá entregar toda la información, razonablemente requerida relativa a la ejecución del Contrato y otorgar las explicaciones y aclaraciones que le sean requeridas.

u. Cooperar, colaborar y coordinar con los contratistas encargados de las obras aledañas, con el IDU y con las entidades públicas y empresas, la realización de actividades tales como manejo de tráfico, reprogramación de obras o desvíos, y en general todas las actividades cuya organización afecte la ciudadanía en general y la movilidad de la ciudad.

v. Identificar los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones que sean requeridos por las entidades reguladoras para la correcta ejecución del contrato y tramitar su obtención, en consonancia con lo establecido en materia de Compensaciones y Ensayos De Laboratorio.

w. Mantener vigentes y evitar la revocatoria, por causas imputables al Contratista, de cualquiera de los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones gubernamentales requeridas para la ejecución del Contrato.

x. Evitar la imposición de multas al IDU por incumplimiento imputable al Contratista, de las disposiciones ambientales y SST aplicables al Proyecto y, en caso de presentarse alguna sanción, multa o indemnización a cargo del IDU o como consecuencia del incumplimiento del Contratista, mantener indemne al IDU por cualquiera de estos conceptos, para lo cual el IDU podrán llamar en garantía al Contratista, o repetir contra éste, por cualquier suma que se vieran abocados a pagar como consecuencia del incumplimiento del Contratista. 

y. [bookmark: _Ref521126046][bookmark: _Hlt521126503]Mantener un representante, durante la vigencia del Contrato, quien será el director del Proyecto, facultado para representar al Contratista en todos los aspectos atinentes a la ejecución del Contrato, que deberá actuar como interlocutor con el IDU y el Interventor, para todos los efectos, y por consiguiente, estar disponible durante todo el tiempo de duración del Contrato. Dicho representante podrá tener suplentes para sus ausencias temporales o absolutas, pero en los casos en que se presenten estas ausencias, deberá darse aviso inmediatamente al IDU y al Interventor.   

z. Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados sean compatibles con las disposiciones ambientales y de seguridad social en el trabajo aplicable. Cualquier contravención a dichas disposiciones será responsabilidad del Contratista. El Interventor o el IDU, podrán ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos contractuales ni genere compensación alguna a favor del Contratista.

aa. Establecer, documentar y mantener un Plan de calidad que deberá cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU vigente a la suscripción del contrato.  

ab. Realizar durante la Etapa de Preconstrucción un inventario de los accesorios y elementos de las empresas de servicios públicos que se encuentran en la zona donde se desarrollará el Proyecto, indicando el estado de los mismos. Dicho inventario debe ser remitido a la empresa de servicios públicos respectiva para su conocimiento. Al finalizar la Etapa de Construcción se debe garantizar que los accesorios y elementos que no hayan sido intervenidos por requerimientos del Contrato, se encuentren como mínimo en iguales condiciones de las registradas en el inventario inicial, salvo por el desgaste propio de dichos elementos y accesorios por el uso y el paso del tiempo.

ac. [bookmark: _Ref527550871][bookmark: _Ref20482973]Tramitar y obtener ante las respectivas empresas de servicios públicos el recibo y paz y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios públicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas y lo establecido en este Contrato, sus anexos y sus Apéndices.


ad. Pagar las multas y/o la cláusula penal pactadas en este Contrato, o aceptar las deducciones de estas multas o cláusula penal de los saldos a su favor, cuando éstas se causen de conformidad con lo señalado en este Contrato.

ae. Entregar al IDU durante la Etapa de Preconstrucción un cronograma detallado de la ejecución de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, de conformidad con los Hitos y obligaciones previstos en el presente Contrato, en particular con lo establecido en el Apéndice G suficiente para que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se ejecutará la obra. El contenido de este cronograma no podrá modificar de ninguna manera cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato o en el Apéndice G. 

af. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

ag. El contratista deberá garantizar el manejo integral del proyecto utilizando metodología BIM (Building Information Modeling) o similar, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico o requerimientos BIM en cuanto a usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado de los diferentes componentes, especialidades o requerimientos exigidos en el proyecto.

ah. Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)

ai. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.

aj.  Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

ak.  Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 

al.  Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 

am. Informar al IDU cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

an. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

ao. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato

ap. El contratista debe realizar la respectiva coordinación, armonización y programación de sus actividades, con los proyectos de infraestructura en el área de influencia, en el marco del cumplimiento del objeto contractual.

aq. El contratista deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” y la Circular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.
 
Para tal efecto, el CONTRATISTA, deberá entregar al interventor manifestación escrita bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del cumplimiento de las medidas contenidas en el artículo 3º del Decreto Distrital 332 de 2020, discriminando por rama de la actividad económica (porcentaje y número), sobre la vinculación de las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la interventoría; información que éste a su vez deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente. Para el cumplimiento de esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento.

Será obligación del contratista garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

Durante la ejecución del contrato de obra, la interventoría verificará que se mantenga la contratación de las mujeres en los porcentajes indicados.

ar. El contratista deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 30 de junio de 2009

as. Las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato y sus Apéndices, así como en los manuales y procedimientos del IDU.

at. Cumplir con la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigente en los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si aplica).
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Además de las previstas en otras cláusulas del presente Contrato o en sus Apéndices, o de las que se desprendan de su naturaleza, serán obligaciones del IDU:

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos previstos en este Contrato 
b. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORÍA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
c. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente contrato.
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
e. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.
f. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el objeto de este contrato.
g. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control y organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del CONTRATISTA.
h. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
i.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    Contratación. 
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Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo señalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

0. Póliza de seguros.
0. Patrimonio autónomo
0. Garantía bancaria 

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro.

De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, estas incorporarán las mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro. 
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Reglas Generales Aplicables a las Garantías

0. El Contratista deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la re-expedición (y/o el valor de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) de las garantías estará a cargo del Contratista.

(b) El Contratista deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente.

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición o mantenimiento, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el IDU así lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el Contratista podrá el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por concepto de garantías o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante pueda oponerse a ello, condición que acepta y conoce.

(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento corresponde a una póliza de seguros, deberá cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de la Sección 3, Capítulo 2, Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demás artículos del mismo decreto que le resulten aplicables. 

(e) El Contratista deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de Cumplimiento que conste en póliza de seguro. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podrá imponer las Multas correspondientes.

(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Contratista se obliga a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificación del presente Contrato implica la modificación de las garantías, el Contratista deberá enviar al IDU el original de la modificación de la póliza o garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale el IDU, mediante Notificación.

(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Contratista mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o el Contratista, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea posible su renovación por su emisor y siempre que se haya dado el aviso de no renovación de que trata el inciso final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá obtener de éste la certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la garantía, por una de las demás clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia correspondientes.

(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal fin; deberá estar debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.
 
(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso:

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusión.

(iii) Deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia Financiera. 

(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la conformación de un patrimonio autónomo, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.3.1. a 2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015. 

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en el pago de la prima, consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el Contratista deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la Garantía Única de Cumplimiento ya que para ésta opera la norma especial contemplada en el artículo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 2015.

(l) El Contratista no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si así lo solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere se tendrá por no escrito. Esta condición constara en las condiciones particulares de cada uno de los seguros para proceder a su aprobación.
		
(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán mutatis mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros. 

(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual. 

(o) Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 

(p) El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del CONTRATISTA.

[bookmark: _Toc980119][bookmark: _Toc22637361][bookmark: _Toc44694387]Aprobación de las Garantías
 
(q) Dentro de los cinco (5) Días hábiles contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el Contratista deberá entregar al IDU la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento.

(r) El IDU dispondrá de dos (2) Días hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas por el Contratista, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Contratista. 

(s) Si las Garantías entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos señalados, la Entidad Contratante solicitará la corrección de las mismas, la cual deberá efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En caso de que dentro de dicho plazo el Contratista no entregue las garantías debidamente modificadas a satisfacción del IDU o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobará las garantías aportadas por el Contratista, impondrá la Multa correspondiente y podrá declarar la caducidad del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente. Así mismo, hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

(t) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta y podrá declarar la caducidad del Contrato.

(u) Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podrá exigir al Contratista la corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo que para el efecto determine el IDU. La no corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por el IDU, así como el vencimiento y no renovación de las garantías, le dará derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podrá declarar la caducidad del Contrato.
[bookmark: _Toc44694388][bookmark: _Toc88550608][bookmark: _Hlk39071921]GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

El proponente seleccionado, deberá constituir a favor del IDU una garantía única que contemple los siguientes amparos, cuantías y vigencias:


	Clase de Amparo
	Porcentaje Asegurado
	Vigencia

	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
	100% del valor del anticipo
	Desde la aprobación de la garantía única hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.

	CUMPLIMIENTO
	30% del valor del contrato
	Desde la aprobación de la garantía única, por el término de duración del contrato y ocho (8) meses más. En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación.

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	10% del valor del contrato
	Desde la aprobación de la garantía única, por el plazo del contrato y tres (3) años más.

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	30% del valor final de las obras
	Cinco (5) años contados a partir del recibo de la obra a satisfacción por parte de la entidad




El porcentaje de cuantía de los amparos de calidad del servicio y cumplimiento, se definieron con base en experiencias obtenidas en contratos de objetos y características similares. Con respecto al amparo de cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 10% establecido en la sección 3 del decreto 1082 de 2015, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios ocasionados a la entidad por dicho incumplimiento. 
[bookmark: _Toc44694390][bookmark: _Toc88550609]RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, la cual deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes características:
La garantía cubrirá la responsabilidad civil del Contratista por sus acciones u omisiones, así como las de sus agentes y/o subcontratistas, en desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasión del Contrato, las cuales causen daños a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o a el IDU, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas.

El porcentaje y vigencia de dicha garantía será: 
 
	Clase de Amparo
	Porcentaje Asegurado
	Vigencia

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
	Cuatrocientos (400) SMMLV
	Desde la aprobación de la garantía única hasta la finalización del plazo del contrato.


 
En caso de no presentarla, la Entidad procederá conforme lo previsto en el presente Contrato cuando no se presenta la Garantía Única de Cumplimiento. 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

El Contratista está obligado a constituir la garantía de responsabilidad civil extracontractual que requiera la AAC y/o la SDA, para el permiso de Registro de elementos de publicidad exterior visual para la valla del proyecto. 

CLÁUSULA 4. [bookmark: _Toc44694392][bookmark: _Toc88550610]RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Contratista asume de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

El CONTRATISTA acepta y declara que analizó los riesgos de la Matriz 3 - Riesgos y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir.  

a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las Obras de Construcción, y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado en las especificaciones contenidas en los apéndices y demás documentos del proceso de selección y en especial las Especificaciones Particulares de Construcción.  

Lo anterior,  teniendo en cuenta que es una obligación contractual del Contratista obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato, sin que existan cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, como consecuencia de la variación entre cualquier estimación inicial de las Obras de Construcción, frente a lo realmente ejecutado, o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción y los que en realidad existieron en el mercado al momento de la ejecución de las Obras de Construcción, salvo el ajuste establecido para las Obras de Construcción por concepto de ICCP previsto en la CLÁUSULA 14.

b) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los Ítems de Obra para Redes y de los Ítems de Obras Especiales toda vez que durante la vigencia del Contrato se mantendrán para todos los efectos previstos en el Contrato los, los  Precios Unitarios para Redes ofrecidos por el Contratista en su Oferta y los Precios Unitarios para Obras Especiales los cuales serán objeto de ajuste única y exclusivamente en los términos señalados en la CLÁUSULA 14.

c) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en las remuneraciones y precios de los insumos necesarios para adelantar las Labores Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos toda vez que durante la vigencia del Contrato se mantendrán, para todos los efectos previstos en el Contrato, los valores establecidos para tales actividades en la CLÁUSULA 11 y calculados con base en el cumplimiento de los indicadores establecidos para cada componente en la CLÁUSULA 14, salvo el ajuste establecido para dichas remuneraciones por concepto de ICCP previsto en la CLÁUSULA 14.

d) [bookmark: _Toc467214265]Los efectos desfavorables de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, de las y de las Mayores Cantidades para Obras Especiales toda vez que el Contratista asumirá dichas mayores cantidades de obra siempre que las mismas le sean imputables. 

e) Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad o de la infraestructura a su cargo causados por terceros diferentes del IDU, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del IDU la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

f) Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de propiedad del IDU causados por el contratista o terceros y que se encuentren bajo su custodia. Sin perjuicio de su facultad de exigir a los terceros la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

g) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que mediante el mecanismo de pago establecido en la CLÁUSULA 14 del Contrato se entienden enteramente remuneradas todas las obligaciones y riesgos asumidos por el Contratista. El mecanismo de pago contenido en la CLÁUSULA 14 y en la CLÁUSULA 40 de este Contrato, permiten mantener en todo momento las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Oferta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación contractual en los términos de los artículos 5 y 27 de la ley 80 de 1993. 

h) Los efectos desfavorables derivados del retraso del PDT del Proyecto como consecuencia de no iniciar la ejecución del Contrato en los plazos establecidos en la licitación por la no contratación de la interventoría o la imposibilidad de dar inicio a la misma. El IDU no hará reconocimiento alguno de gastos o costos en que incurra el Contratista previos a la suscripción del acta de inicio, derivados de esta, o cualquier otra situación.

i) Los efectos desfavorables derivados de eventuales retrasos en el PDT- cronograma de ejecución de la etapa de Preconstrucción y de Construcción por demora en la obtención de avales, autorizaciones, parámetros, directrices, recepciones, aprobaciones y no objeciones de las ESP, Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, IDPC y otras) o Nacionales para los estudios y diseños del Contratista, necesarios para la realización de las Obras de Construcción, Obras para Redes y en general para la realización de todas las obras previstas en el presente Contrato.

j) Los efectos favorables y desfavorables asociados a variaciones en la obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas derivados de la modificación de especificaciones técnicas, conforme a lo previsto en la CLÁUSULA 27 del presente contrato, salvo lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios en los que se aplicará lo previsto en el presente Contrato. 

k) Efectos favorables o desfavorables asociados a cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (entre otros, de carácter ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanístico, de las redes de servicio públicos) salvo i) Lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios en los que se aplicará lo previsto en el presente Contrato y ii) cuando dichos cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica  modifiquen el valor de las Obras de Construcción, Labores Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos en un porcentaje inferior al 10 por ciento de los valores establecidos para cada una de tales actividades en la CLÁUSULA 11 del presente Contrato. En este último caso, para efectos de determinar el valor derivado de los cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (entre otros, de carácter ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanístico, de las redes de servicio públicos), se tendrá en cuenta el valor establecido en la lista de precios de referencia del IDU vigente, asociada a cada una de las actividades necesarias para la ejecución.

l) Los efectos desfavorables derivados de la oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. Será obligación del Contratista adelantar de manera adecuada las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de manera eficiente y oportuna. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el presente Contrato en materia de eventos eximentes de responsabilidad conforme lo previsto en la CLÁUSULA 40 del presente Contrato.

m) Los efectos desfavorables asociados a decisiones judiciales que impliquen la terminación o suspensión del contrato. Será obligación del Contratista adelantar de manera adecuada las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de manera eficiente y oportuna; corresponderá al Contratista igualmente responder a través del IDU, los requerimientos de los interesados en el proceso de forma clara y oportuna y ejercer cuando le corresponda la defensa judicial del proyecto de forma oportuna, adecuada y coordinada con el IDU.

En caso de que la decisión judicial, impida la ejecución de la totalidad o de una parte sustancial de las obras, será obligación del Contratista movilizar de inmediato dichos recursos a la realización de otras actividades relacionadas o no con este Contrato de manera que éstos no permanezcan ociosos. 

En caso de que la decisión judicial, no impida la ejecución de la totalidad o de una parte sustancial de las obras, pero si de una parte de éstas, será obligación del Contratista movilizar de inmediato dichos recursos a otros frentes de trabajo de manera que éstos no permanezcan ociosos. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el presente Contrato en materia de eventos eximentes de responsabilidad conforme lo previsto en la CLÁUSULA 40 del presente Contrato.
 
n) Los efectos desfavorables de la fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá contar con los seguros contra todo riesgo que el Contratista considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a que se refiere la CLÁUSULA 8).

o) Los efectos desfavorables de la inestabilidad geológica, geotécnica e hidrogeológica. Será obligación del Contratista adelantar las actividades de refuerzo, soporte, contenciones, consolidaciones, anclajes y demás necesarias para dar estabilidad a la obra.

p) Los efectos desfavorables asociados con la deformación de edificaciones circundantes e infraestructura vial u otras estructuras cercanas existentes. Corresponderá al Contratista efectuar el diagnóstico de las infraestructuras vecinas y circundantes y adoptar todas las medidas adecuadas para mitigar este riesgo

q) Los efectos desfavorables asociados con la indisponibilidad en el mercado de materiales y/o proveedores de servicios necesarios para la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones asociadas. Corresponderá al Contratista efectuar periódicamente estudios de mercado y condiciones climáticas, para identificar si existen posibilidades cercanas de escasez de materiales o indisponibilidad de proveedores, de tal manera que se pueda detectar oportunamente y se tomen las medidas correspondientes para que la ejecución del contrato no se vea afectada.

r) Los efectos desfavorables asociados a prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros. El Contratista deberá aportar los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente.

CLÁUSULA 5. [bookmark: _Toc521130201][bookmark: _Toc521130784][bookmark: _Toc521131102][bookmark: _Toc521131261][bookmark: _Toc980124][bookmark: _Ref9927887][bookmark: _Toc44694393][bookmark: _Toc88550611][bookmark: _Toc526820933][bookmark: _Toc526913113][bookmark: _Toc526913359][bookmark: _Toc532440744][bookmark: _Ref13721197][bookmark: _Toc24858672]RIESGOS QUE ASUME EL IDU 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el IDU asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos, sus Apéndices, Pliego definitivo de condiciones, matriz de riesgos y la correspondiente adjudicación.
 
a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de precios del insumo asfalto y las variaciones en el ICCP, en cuanto afecten el costo de las Obras para Redes, de las Obras de Adecuación de Desvíos y  de las Obras Especiales, toda vez que los precios unitarios asociados a tales actividades serán ajustados en la forma prevista en la CLÁUSULA 14.

b) Los efectos, favorables o desfavorables  derivados de las Cantidades de Obra para Redes, de las Cantidades de Obra para la Adecuación de Desvíos y de las Cantidades de Obra para Obras Especiales hasta concurrencia del Valor Máximo de la Remuneración de las Obras Para Redes, el Valor Máximo de la Remuneración por Adecuación de Desvíos y el Valor Máximo de la Remuneración de las Obras Especiales, de la CLÁUSULA 11,  toda vez que el IDU pagará, dentro de los límites presupuestales correspondientes, las cantidades efectivas de dichas obras ejecutadas por el Contratista, siempre que las mismas no sean imputables al Contratista y siempre que se cumplan las demás previsiones de este Contrato para ese reconocimiento.

c) Parcialmente, los efectos desfavorables de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, de las Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos y de las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, toda vez que el IDU pagará, dentro de los límites presupuestales correspondientes, y con cargo al Fondo de Compensaciones dichas mayores cantidades de obra siempre que las mismas no sean imputables al Contratista, y siempre que se cumplan las demás previsiones de este Contrato para ese reconocimiento de acuerdo con lo previsto en la CLÁUSULA 14 de este Contrato. 

d) Los efectos desfavorables derivados de la existencia de costos ociosos del Contratista, por la mayor permanencia en obra, cuando se presenten Eventos eximentes de responsabilidad, en los términos del numeral 40.3 de la CLÁUSULA 40 de este Contrato. 

e) Los efectos desfavorables derivados de los ajustes en los precios por cambio de vigencia fiscal como consecuencia de no iniciar la ejecución del Contrato en los plazos establecidos en la licitación por la no contratación de la interventoría o la imposibilidad de dar inicio a la misma. El IDU adelantará los trámites presupuestales a que haya lugar derivados del acaecimiento de tal situación.

f) [bookmark: _Toc375388166][bookmark: _Toc379105332][bookmark: _Toc379105865][bookmark: _Toc380941220][bookmark: _Toc380942179]Los efectos, favorables o desfavorables derivados de las variaciones en el ICCP, en cuanto afecten el costo de las Obras de Construcción, Labores Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos y Obras Especiales toda vez el precio de tales actividades será ajustado por la variación porcentual de este índice, mediante la aplicación de los mecanismos previstos en la CLÁUSULA 14.

g) Efectos favorables o desfavorables asociados a cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (entre otros, de carácter ambiental de seguridad social en el trabajo, urbanístico, de las redes de servicio públicos) salvo i) Lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios en los que se aplicará lo previsto en el presente Contrato y ii) cuando dichos cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica  modifiquen el valor de las Obras de Construcción, Labores Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos en un porcentaje superior al 10 por ciento de los valores establecidos para cada una de tales actividades en la CLÁUSULA 11 del presente Contrato. En este último caso, para efectos de determinar el valor derivado de los cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (entre otros, de carácter ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanístico, de las redes de servicio públicos,), se tendrá en cuenta el valor establecido en la lista de precios de referencia del IDU vigente, asociada a cada una de las actividades necesarias para la ejecución.

h) Los efectos desfavorables derivados de la oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el presente Contrato en materia de eventos eximentes de responsabilidad conforme lo previsto en la CLÁUSULA 40 del presente Contrato.

i) Los efectos desfavorables asociados a decisiones judiciales que impliquen la terminación o suspensión del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el presente Contrato en materia de eventos eximentes de responsabilidad conforme lo previsto en la CLÁUSULA 40 del presente Contrato. 

j) Los efectos favorables y desfavorables asociados a variaciones en la obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas derivados de la modificación de especificaciones técnicas, conforme a lo previsto en la CLÁUSULA  27 del presente contrato, salvo lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios en los que se aplicará lo previsto en el presente Contrato. 

k) Los efectos, favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que el IDU asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Oferta. 

l) Los efectos desfavorables asociados a prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros. La Entidad capacitará a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos; además de revisar de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes.

[bookmark: _Toc521130202][bookmark: _Toc521130785][bookmark: _Toc521131103][bookmark: _Toc521131262][bookmark: _Toc526820934][bookmark: _Toc526913114][bookmark: _Toc526913360][bookmark: _Toc532440745][bookmark: _Toc24858673][bookmark: _Toc980125][bookmark: _Toc44694394][bookmark: _Toc88550612][bookmark: _Toc521130203]CAPITULO III - ESQUEMA DE PAGO
CLÁUSULA 6. [bookmark: _Toc375388150][bookmark: _Toc379105314][bookmark: _Toc379105847][bookmark: _Toc380941204][bookmark: _Toc380942165][bookmark: _Toc381104867][bookmark: _Toc382307916][bookmark: _Toc382394837][bookmark: _Toc382459449][bookmark: _Ref520440225][bookmark: _Toc521130204][bookmark: _Toc521130786][bookmark: _Toc521131104][bookmark: _Toc521131263][bookmark: _Toc526820935][bookmark: _Toc526913115][bookmark: _Toc526913361][bookmark: _Toc532440746][bookmark: _Ref14338753][bookmark: _Ref14345738][bookmark: _Ref15294985][bookmark: _Ref20549521][bookmark: _Ref20819000][bookmark: _Ref24189843][bookmark: _Toc24858674][bookmark: _Ref28344480][bookmark: _Ref28344848][bookmark: _Ref30914415][bookmark: _Ref40527752][bookmark: _Ref527663619][bookmark: _Ref527752565][bookmark: _Ref529998469][bookmark: _Ref168257][bookmark: _Toc980126][bookmark: _Toc44694395][bookmark: _Toc88550613]VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO:
9. [bookmark: _Toc73557604][bookmark: _Toc73557932][bookmark: _Toc73558517][bookmark: _Toc79563420][bookmark: _Toc79567574][bookmark: _Toc79569548][bookmark: _Toc83038401][bookmark: _Toc84585617][bookmark: _Toc84585805][bookmark: _Toc88497942][bookmark: _Toc88550614][bookmark: _Ref20799762][bookmark: _Toc980127][bookmark: _Toc44694396][bookmark: _Hlk39075171]
10. [bookmark: _Toc73557605][bookmark: _Toc73557933][bookmark: _Toc73558518][bookmark: _Toc79563421][bookmark: _Toc79567575][bookmark: _Toc79569549][bookmark: _Toc83038402][bookmark: _Toc84585618][bookmark: _Toc84585806][bookmark: _Toc88497943][bookmark: _Toc88550615]
11. [bookmark: _Toc73557606][bookmark: _Toc73557934][bookmark: _Toc73558519][bookmark: _Toc79563422][bookmark: _Toc79567576][bookmark: _Toc79569550][bookmark: _Toc83038403][bookmark: _Toc84585619][bookmark: _Toc84585807][bookmark: _Toc88497944][bookmark: _Toc88550616]
11.1. [bookmark: _Toc88550617]VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del presente Contrato es la suma de XXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXXXX) M/CTE equivalentes a XXXXXXXX SMLMV para el año 2022. Este valor corresponde a la sumatoria de los siguientes componentes:
[bookmark: _Ref26607970]
	$      3.871.292.506 
	TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/C

	La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

	VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)

	Es la suma de 
	 $                         1.495.612.063 
	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/C

	 
	 
	 

	VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U)

	Es la suma de 
	 $                             206.453.278 
	DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C

	 
	
	 

	PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS PARA REDES
	
	 

	
	60,675%
	SESENTA PUNTO SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO

	 
	
	 

	VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS PARA REDES
	 $                                       77.962.052 
	SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/C

	 
	 
	 

	REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

	Es la suma de 
	 $                                 30.653.403 
	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/C

	 
	
	 

	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN ( INCLUYE FONDO CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

	Es la suma de 
	 $                                92.560.041 
	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS M/C

	 
	
	 

	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN - CALIDAD
	
	 

	
	 $                                       20.343.129 
	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/C

	 
	
	 

	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN - COMPROBACIONES
	 $                                       72.216.912 
	SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y  CONSTRUCCIÓN

	Es la suma de 
	 $                              530.375.383 
	QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN
	
	 

	
	 $                                       58.631.508 
	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
	 $                                    471.743.875 
	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y  CONSTRUCCIÓN

	Es la suma de 
	 $                              204.875.406 
	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN
	
	 

	
	 $                                       65.806.063 
	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
	 $                                    139.069.343 
	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y  CONSTRUCCIÓN

	Es la suma de 
	 $                             296.174.333,00 
	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN
	
	 

	
	 $                                      37.279.110 
	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
	 $                                   258.895.223 
	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO  (INCLUYE A.I.U Y AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA )

	Es la suma de 
	 $                              594.344.444,00 
	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C

	 
	
	 

	VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES 

	Es la suma de 
	 $                             420.244.155,00 
	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C



	
	
	


Nota 1: Las actividades contenidas para la bolsa de acero corresponden al acero de refuerzo, acero liso (dovelas) y postensionamiento.

Nota 2: Los valores globales para obras de construcción no incluyen actividades de acero indicadas en la nota 3.

Nota 3:  Los siguientes valores: VALOR PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST, VALOR DE LA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, VALOR DE LA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN, VALOR PARA REMUNERACIÓN DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO, VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES, VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U)  y VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO  (INCLUYE A.I.U)  son valores fijos no ofertables.



Nota 4: Todos los ahorros que llegare a generar la ejecución del contrato se imputarán al Valor del Fondo de Compensación.

NOTA 5: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, los necesarios para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores y las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las obras por parte de las empresas de servicios públicos como el de RETILAP, RETIE, o presión, desinfección, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el porcentaje del AIU del contrato.

NOTA 6: El VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) contiene el COSTO ESTIMADO DE PRECONSTRUCCIÓN.



Nota 7: El valor establecido en los valores máximos fijos correspondientes (PMT, SST, SGA, PGS) del contrato para la etapa de construcción, no podrán ser modificados en la ejecución de la obra, en caso tal de presentarse mayores gastos deberán ser asumidos por el contratista de obra. Lo anterior teniendo en cuenta que este valor máximo establece esta condición.

Nota 8: Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente contrato. El Contratista con la presentación de su oferta acepta las presentes condiciones.

Nota 9: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, los necesarios para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, están incluidos en la bolsa VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO.

Nota 10. Los Monitoreos Ambientales serán desarrollados en la medida de ejecución del cronograma establecido para el proyecto y por solicitud del IDU y/o la autoridad Ambiental Competente, los cuales se encuentran en el valor a Monto Agotable Para Ensayos de Laboratorio en la Etapa de Construcción.





Para efectos fiscales el valor de este Contrato es indeterminado.

El Valor Estimado del Contrato sólo tendrá los efectos previstos de manera expresa en este Contrato y no servirá de base para reclamación alguna entre las partes por pretendidos o reales desfases entre cualquier estimación o precálculo de cualquiera de las partes, conocida o no por su contraparte, y los resultados económicos reales de la ejecución del Contrato.

El IDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.
11.2. [bookmark: _Ref40527744][bookmark: _Toc980128][bookmark: _Toc44694397][bookmark: _Toc88550618]VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO

El valor efectivo a pagar al Contratista será el que resulte de la aplicación puntual y rigurosa de la forma de pago prevista en la CLÁUSULA 14 de este Contrato. 

Sin embargo, si de la aplicación de las previsiones contenidas en la CLÁUSULA 14 de este Contrato, pudiese resultar un valor mayor al fijado como Valor Estimado del Contrato, el IDU se comprometen a realizar las gestiones presupuestales necesarias para atender los pagos adicionales. Sin embargo, se entiende que el IDU no contraerá obligaciones, ni el Contratista las ejecutará, en exceso del Valor Estimado del Contrato, hasta tanto exista la efectiva disponibilidad adicional en el presupuesto del IDU, de las sumas correspondientes, y se hayan cumplido los trámites legales necesarios para perfeccionar el respectivo compromiso presupuestal.

Se entiende que el valor efectivo que deba pagarse al Contratista como consecuencia de la aplicación de la CLÁUSULA 14 de este Contrato, remunera todos los costos y gastos directos e indirectos- de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del Contrato incluyendo todos los estudios, diseños y ensayos que se considere necesario realizar para cumplir adecuadamente con el objeto del Contrato, y todas las obligaciones que emanan del mismo, así como las utilidades del Contratista y los impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables.
Así mismo, se entiende que el valor efectivo remunera todas las labores complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con cualquiera de los Ítems de Obra para Obras de Construcción, los Ítems de Obra para Redes, , los Items de Obra para Obras Especiales,  las Labores Ambientales y SST,  Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica o el Componente Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos . Dentro de estas labores se incluyen, entre otras, la obligación a cargo del Contratista de elaborar los estudios y diseños, todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista durante la Etapa de Preconstrucción, los gastos financieros y administrativos —directos e indirectos— y todos los demás que sean requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado.
El valor efectivo de este Contrato remunera también la asunción de los riesgos de construcción, geotécnicos, geológicos, ambientales, de operación, administrativos, financieros, cambiarios, tributarios, regulatorios, político y todos los demás que se desprenden de las obligaciones del Contratista o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato. En tal sentido, las partes declaran que no habrá lugar al restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, adicional al previsto de manera expresa en este Contrato, cuando quiera que se presenten circunstancias que hayan sido previstas o que sean previsibles durante la ejecución del Contrato o cuando se trate de riesgos que hayan sido asumidos por las partes, en virtud del Contrato o de la ley (aleas normales). Lo anterior sin perjuicio del pago de las compensaciones e indemnizaciones que se causen por el ejercicio —por parte del IDU— de las potestades excepcionales al derecho común, en los términos del art. 14 de la ley 80 de 1993.
CLÁUSULA 7. [bookmark: _Ref527656252][bookmark: _Toc980129][bookmark: _Toc44694398][bookmark: _Toc88550619]FONDO DE COMPENSACIONES:
Parte de los recursos presupuestales con que cuenta el IDU para este Contrato, estarán afectos a un Fondo de Compensaciones, mediante el cual se pagará al Contratista, los valores que correspondan por la asunción, por parte del IDU, de los siguientes riesgos: i) Mayores Cantidades de Obra para Redes. ii) Mayores Cantidades de Obras para Actividades de Acero. iii) Compensación por Eventos Eximentes de Responsabilidad iv) ajuste por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP. v) Ítems de Obra no Previstos vi) Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales. vii) Ajustes para otros componentes e ítems. viii) Ajustes para componentes e ítems asociados al Acero. ix) Amigable componedor.    
En todo caso debe entenderse que cuando de la ocurrencia de tales riesgos o de la necesidad de efectuar los pagos señalados, se desprenda una obligación de cancelar una suma de dinero al Contratista, será  el IDU, conforme lo previsto en el Contrato, el llamado a cumplir con dicha obligación frente al Contratista. 

El Fondo de Compensaciones, es el mecanismo previsto en este Contrato, en cumplimiento de la ley, para restablecer el equilibrio económico del Contrato, en atención a Mayores Cantidades de Obra para Redes, Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos,  Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, Compensación para Restablecer el Equilibrio Económico del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad y Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP, en los precisos eventos en que así lo disponga el Contrato. Los demás riesgos asociados a la actividad del Contratista y a la ejecución de este Contrato deberán ser asumidos por el Contratista, como parte del área normal correspondiente a la ejecución de todo contrato estatal. 

El Contratista acepta con la suscripción del presente Contrato que la no materialización de los riesgos previamente señalados, o la no ejecución de alguno de los componentes del Fondo De Compensación no dará lugar a reconocimiento alguno a favor del Contratista. 

Si, durante la ejecución del Contrato, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 14 respecto de los riesgos previstos en la presente cláusula, resultare que hay lugar a pagos con cargo al Fondo de Compensaciones y tal Fondo de Compensaciones llegare a agotarse, las partes de este Contrato no asumirán obligaciones adicionales a las ya ejecutadas, hasta tanto no sea adicionado este Contrato por el valor requerido, cumpliendo con las normas presupuestales aplicables.

Todos los saldos remanentes asociados a cualquiera de las remuneraciones previstas en el presente contrato, que se vayan generando durante la ejecución del mismo, se imputarán al Fondo de Compensaciones.
CLÁUSULA 8. [bookmark: _Hlt524338637][bookmark: _Toc375388151][bookmark: _Toc379105315][bookmark: _Toc379105848][bookmark: _Toc380941205][bookmark: _Toc380942166][bookmark: _Toc381104868][bookmark: _Toc382307917][bookmark: _Toc382394838][bookmark: _Toc382459450][bookmark: _Toc521130208][bookmark: _Toc521130790][bookmark: _Toc521131108][bookmark: _Toc521131267][bookmark: _Toc526820950][bookmark: _Toc526913130][bookmark: _Toc526913376][bookmark: _Toc532440761][bookmark: _Toc24858676][bookmark: _Toc980130][bookmark: _Toc44694399][bookmark: _Toc88550620]APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la (s) apropiación (es) presupuestal (es) correspondiente (s) y específicamente al (los) siguiente (s) Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal:

	NUMERO CDP
	FECHA EXPEDICIÓN
	FECHA VENCIMIENTO
	VALOR

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL
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El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este contrato, de la siguiente manera: 

En cualquier caso, que el Contrato mencione como una obligación de pagar alguna suma de dinero al Contratista, por cualquiera de los conceptos señalados en el presente documento, se entenderá que EL IDU será el encargado de gestionar los giros a través de la plataforma informática “Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías” administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien será el encargado de hacer el giro al tercero beneficiario y/o acreedor con excepción de aquellos pagos amparados bajo los convenios interadministrativos entre empresas de servicios públicos y el IDU. 

En cada una de las Actas de Recibo Parcial de Obra que sean suscritas en los términos de la minuta del contrato durante la Etapa de Preconstrucción y en la Etapa de  Construcción, se cuantificará el valor causado por concepto de la Remuneración de las Obras para Construcción, la Remuneración de las Obras Para Redes, Remuneración de las labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, la Remuneración Ambiental y SST, la Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización, la remuneración por  obras  especiales,  la Remuneración para el Fondo de Compensaciones, y los reembolsos por concepto de  compensaciones y ensayos de laboratorio, previa verificación del cumplimiento pleno de lo previsto en las Especificaciones Generales de Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción y los demás apéndices y documentos que hacen parte de este Contrato. 

[bookmark: _Toc532224038]
La remuneración al Contratista se cuantificará de la siguiente manera: 
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14.1. [bookmark: _Toc88550625]REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
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Hito o Hitos: Es un hecho contenido en el Cronograma de Obras que representa el alcance de una meta del Proyecto. La verificación del cumplimiento del Hito será hecha por el interventor en el acta mensual correspondiente.

Los Hitos equivalen a un porcentaje del valor total ofertado por el Contratista para las Obras de Construcción, de tal manera que la sumatoria de los hitos equivalen al 100% del valor ofertado.

Estos Hitos están asociados a una meta física cuya programación deberá ser mensual, de conformidad con el PDT - Cronograma presentado por el Contratista, según lo señalado en el Apéndice G. 
	
El IDU pagará al Contratista el valor de las Obras de Construcción a precio global, a través de pagos mensuales contra el cumplimiento de Hitos, entendidos estos como un porcentaje de meta física pactada en el mes, de acuerdo con el PDT presentado por el Contratista.   

Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el Contratista, aprobada por la Interventoría y con aprobación previa del IDU o, a falta de esta, la establecida en el Apéndice G.

El contratista no podrá modificar el porcentaje del Hito sobre el valor global ofertado, así como tampoco podrá modificar la relación Hito – Meta Física de la Tabla de Hitos publicada en el proceso.


REGLAS APLICABLES AL PAGO DE LOS HITOS

Para el Pago de Hitos se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

I) El Contratista deberá presentar el Programa Detallado de Trabajo, procedimiento del control de avance físico y pagos, en la Etapa De Preconstrucción, aprobado por la Interventoría. Lo anterior deberá ser elaborado de conformidad con las cláusulas del Contrato, particularmente lo previsto en la minuta del contrato y los documentos del proceso de selección. En ningún momento del desarrollo del Contrato el acumulado de los pagos podrá ser superior a la valoración del avance físico real de las actividades ejecutadas.

II) Para efectos de realizar el Programa Detallado de Trabajo se deberá tener como uno de los insumos principales, los Planes de Manejo de Tráfico aprobados por la Interventoría y la entidad competente.  


III) Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la ejecución del Contrato. 

Adicionalmente, el Contratista deberá tener en cuenta los siguientes hitos:


Tablas Hitos 

	
	
	
	

	N° Hito
	DESCRIPCION
	VALOR TOTAL
	% sobre Vlr global ofertado incluye Preconstrucción

	1
	DEMOLICION DESMONTES
	37.834.055
	2,54%

	2
	CIMENTACION OCCIDENTAL
	251.028.575
	16,78%

	3
	CIMENTACION ORIENTE
	251.028.575
	16,78%

	4
	INFRAESTRUCTURAS
	117.440.989
	7,85%

	5
	SUPERESTRUCTURA
	252.589.974
	16,89%

	6
	POSTENCIONAMIENTO
	296.203.058
	19,80%

	7
	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
	16.498.323
	1,10%

	8
	ANDENES Y ACCESOS A PREDIOS
	125.871.562
	8,42%

	9
	PAVIMENTOS EN CALZADA
	147.116.952
	9,84%

	
	TOTAL
	 $    1.495.612.063 
	100,00%





Para el pago por Hitos, el Contratista deberá ejecutar todas y cada una de las actividades que por definición técnica se encuentren incluidas en los siguientes capítulos de obra y sean necesarias para la ejecución de las OBRAS, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, la puesta en marcha, su correcto funcionamiento y estabilidad, siendo las mismas un complemento o afirmación de las actividades relacionadas en el ALCANCE DEL OBJETO del presente documento.

Notas generales a incluir en la forma de Pago de este global:

- Solo se podrá facturar avance por Hitos completamente terminados, no se aceptarán avances parciales de Hito de pago. El Hito final será sujeto a la recepción de la estructura completamente terminada incluyendo obras que el Contratista y la Interventoría consideren deben ejecutarse para el correcto funcionamiento de esta.

- Ver cuadro anexo No. 1 - Apéndice G, en el cual se muestra tabla de porcentajes de pago por hitos a que hace referencia la presente forma de pago.

[bookmark: _GoBack]
14.2. [bookmark: _Toc980133][bookmark: _Toc44694402][bookmark: _Toc88550626]REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES  

Las Obras Para Redes se pagarán por precios unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el Contratista, mediante Actas mensuales De Recibo Parcial De Obra, según avance en la ejecución de las actividades del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con las Empresas de Servicios Públicos (en caso de existir) y revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.

Nota 1: Los pagos de las Obras para Redes serán efectuados contra recibo de la Empresa de Servicios Públicos al IDU conforme lo previsto en los convenios, suscritos entre el IDU y las Empresas de Servicios Públicos.

Nota 2: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la ejecución del contrato
14.3. [bookmark: _Toc88550627]RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES

Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las Remuneraciones por concepto de obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales, incluido el AIU en el caso de Obras para Redes y Obras Especiales, debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista así:

El 3% del valor facturado se cancelará una vez se suscriba el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción, por parte del Contratista, la Interventoría y el IDU, previa verificación del cumplimiento de las siguientes obligaciones:

I) Pruebas de continuidad de redes y demás que apliquen
II) Suscripción del Acta de recorrido de verificación de obra con las ESP y/o Entidades
III) Atención inmediata de las Observaciones de las ESP y/o Entidades
IV) Garantías actualizadas

Un 2% se cancelará contra la entrega y recibo de las obras por parte de las empresas de servicios públicos – ESP y/o Entidades competentes, previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en las versiones vigentes de la GUÍA COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, Convenios Marco suscritos entre el IDU y las ESP y demás documentos que hacen parte integral del Contrato y la Licitación; así como de las siguientes obligaciones:

I) Inventario de activos construidos: inventario de redes, actualización de malla vial
II) Planos record
III) Manuales de usuario y/o mantenimiento a que haya lugar
IV) Formalización de entrega de activos a las ESP y Entidades (Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, Jardín Botánico de Bogotá - JBB, Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, Ministerio de Cultura, etc.)
V) Cesión de derechos 
VI) Garantías actualizadas
VII) Suscripción de acta de cierre documental, administrativo, financiero y técnico de la etapa de construcción

Y el 1% restante del valor facturado, se cancelará contra la suscripción del Acta de Liquidación del contrato. 
14.4. [bookmark: _Toc980136][bookmark: _Toc44694405][bookmark: _Toc88550628]REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST

Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores Ambientales y SST por parte del Contratista durante cada una de las etapas del Contrato, se realizarán los pagos de la siguiente manera: 
[bookmark: _Toc44694406]
	14.4.1 Etapa de preconstrucción

Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las labores ambientales y SST por parte del Contratista, se causará durante la Etapa de Preconstrucción, una remuneración mensual que corresponderá al Valor de la Remuneración Ambiental Y SST de la Etapa De Preconstrucción dividido en el número total de meses de la Etapa de Preconstrucción.
Este valor se pagará según los indicadores de cumplimiento dispuestos para las labores ambientales y SST contenidos en el Apéndice E.
Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno o más de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice E del Contrato, la Remuneración Ambiental y SST, será disminuida proporcionalmente de acuerdo a los indicadores de cumplimiento realmente ejecutados. 
En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte de la Interventoría, un incumplimiento en alguno de los ítems de las fichas de seguimiento, que sea requisito de norma, o que afecte la seguridad y la salud de trabajadores y/o la comunidad, dicho incumplimiento deberá ser calificado con cero (0%), independiente que se tome la acción correctiva de manera inmediata.
Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y el 100%, según los ítems a evaluar para cada componente.
Cabe aclarar que, si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento de Labores Ambientales y SST por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las Labores Ambientales y SST desarrolladas por El Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente.
En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente dentro de los componentes B y D.
Para calcular el Valor Mensual Real de la Remuneración Ambiental y SST de la Etapa de Preconstrucción se aplicará la siguiente fórmula.


Donde,

	VMRRAP
	Es el valor mensual real por la remuneración de las labores ambientales en la etapa de preconstrucción

	VRAP
	Es el valor de la remuneración ambiental y SST para la etapa de preconstrucción

	Np
	Número de meses de la etapa de preconstrucción

	ΣICc (%)
	Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente ambiental y SST, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la tabla contenida en el Apéndice E.


En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores de cumplimiento para el Componente Ambiental y SST descritos en el Apéndice E, además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración Ambiental y SST, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato.
En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor mensual por concepto de Remuneración Ambiental y SST en los términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades.
[bookmark: _Toc44694407]	14.4.2 Etapa de construcción
El pago por las Labores Ambientales Y SST desarrolladas por el Contratista en la Etapa de Construcción, se fundamentará en un sistema de calificación de índices de cumplimiento del manejo de las Labores Ambientales y SST del Contrato, mediante la calificación de las Fichas de seguimiento de Labores Ambientales y SST, de conformidad con lo establecido en el Apéndice E y lo contemplado en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU. El resultado de este porcentaje será multiplicado por el valor porcentual definido para cada componente y los programas definidos en el MAO. 
El pago mensual de la presente remuneración será afectado por el porcentaje de avance de obra. 
En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte de la Interventoría, un incumplimiento en alguno de los ítems de las fichas de seguimiento, que sea requisito de norma, o que afecte la seguridad y la salud de trabajadores y/o la comunidad, dicho incumplimiento deberá ser calificado con cero (0%), independiente que se tome la acción correctiva de manera inmediata.
Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y el 100%, según los ítems a evaluar para cada componente.
La Interventoría y/o el IDU evidenciarán los incumplimientos de las Labores Ambientales Y SST, en forma escrita, mediante registro fotográfico, formatos de campo o bitácora de obra.  Los resultados finales de la calificación serán notificados por escrito al Contratista, mediante oficio o en el marco del comité ambiental. Cuando no hay acuerdo en la evaluación por parte del Contratista y la Interventoría, estas discrepancias serán resueltas por el supervisor del Contrato de Interventoría.
Cabe aclarar que, si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento de labores Ambientales y SST por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores Ambientales y SST desarrolladas por El Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente.
En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente dentro de los componentes B y D del Apéndice E.
Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya calificación total de cada componente se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, multiplicado por el peso porcentual de cada componente.
El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de sus obligaciones contractuales, con base en la siguiente fórmula:
 

Donde,


	VMRRAC
	Es el valor mensual real por la remuneración de las labores ambientales y SST en la etapa de construcción

	VRAC
	Es el valor de la remuneración ambiental y SST para la etapa de construcción

	AVGO
	Valor de los hitos cumplidos y aprobados por interventoría para reconocimiento de pago según acta de recibo parcial para el mes indicado

	VGO
	Valor global ofertado

	ΣICc (%)
	Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente ambiental y SST, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la tabla contenida en el Apéndice E.


En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores de cumplimiento para el Componente Ambiental y SST descritos en el Apéndice E, además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración Ambiental y SST, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato.
En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor mensual por concepto de Remuneración Ambiental y SST en los términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades.
Nota: Los monitoreos ambientales, de aire, ruido, calidad de cuerpos de agua y tratamiento de avifauna, necesarios para dar cumplimiento a la normatividad, están incluidos en la REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST de la fase de construcción.

14.5. [bookmark: _Toc980137][bookmark: _Toc44694411][bookmark: _Toc88550629]REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica por parte del Contratista durante cada una de las etapas del Contrato, se realizarán los pagos de la siguiente manera: 

14.5.1. Etapa de Preconstrucción

Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica por parte del Contratista, se causará durante la Etapa de Preconstrucción, una remuneración mensual que corresponderá al Valor de la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de la Etapa De Preconstrucción dividido en el número total de meses de la Etapa de Preconstrucción.
Este valor se pagará según los indicadores de cumplimiento dispuestos para las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica contenidos en el Apéndice H.
Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno o más de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice H del Contrato, la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, será disminuida proporcionalmente de acuerdo a los indicadores de cumplimiento realmente ejecutados. 
Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y el 100%, según los ítems a evaluar para cada componente.
Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica desarrolladas por El Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente.
En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente dentro de los demás componentes.
Para calcular el Valor Mensual Real de la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de la Etapa de Preconstrucción se aplicará la siguiente fórmula.


Donde,

	VMRRSP
	Es el valor mensual real por la remuneración de las labores de dialogo ciudadano y comunicación estratégica en la etapa de preconstrucción

	VRSP
	Es el valor de la remuneración de dialogo ciudadano y comunicación estratégica para la etapa de preconstrucción

	Np
	Número de meses de la etapa de preconstrucción

	ΣICc (%)
	Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la tabla contenida en el Apéndice H.



En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores de cumplimiento para el Componente de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica descritos en el Apéndice H, además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato.
En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor semestral por concepto de Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en los términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades.
14.5.2. Etapa De construcción

El pago por las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica desarrolladas por el Contratista en la Etapa de Construcción, se fundamentará en un sistema de calificación de índices de cumplimiento del manejo de las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica del Contrato, mediante la calificación de las Fichas de seguimiento de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, de conformidad con lo establecido en el Apéndice H, la Resolución 4940 de 2018 del IDU y la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU . 
El pago mensual de la presente remuneración será afectado por el porcentaje de avance de obra. 
Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y el 100%, según los ítems a evaluar para cada componente.
Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica desarrolladas por el Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente.
En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente dentro de demás componentes.
Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya calificación total de cada componente se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, multiplicado por el peso porcentual de cada componente.
El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de sus obligaciones contractuales, con base en la siguiente fórmula:


Donde,

	VMRRSC
	Es el valor mensual real por la remuneración de las labores de dialogo ciudadano y comunicación estratégica en la etapa de construcción

	VRSC
	Es el valor de la remuneración de las labores de dialogo ciudadano y comunicación estratégica para la etapa de construcción

	AVGO
	Valor de los hitos cumplidos y aprobados por interventoría para reconocimiento de pago según acta de recibo parcial para el mes indicado

	VGO
	Valor global ofertado

	ΣICc (%)
	Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la tabla contenida en el Apéndice H.


En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores de cumplimiento para el Componente de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica descritos en el Apéndice H, además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato.
En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor semestral por concepto de Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en los términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades.
14.6. [bookmark: _Ref524341413][bookmark: _Toc526913142][bookmark: _Toc526913388][bookmark: _Toc532440773][bookmark: _Toc980138][bookmark: _Toc44694412][bookmark: _Toc88550630]REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS

14.6.1. Etapa de Preconstrucción

Por el cabal cumplimiento de la totalidad del Componente Manejo de Tránsito y Señalización por parte del Contratista, se causará durante la Etapa de Preconstrucción, una remuneración mensual que corresponderá al Valor de la Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización de la Etapa De Preconstrucción dividido en el número total de meses de la Etapa de Preconstrucción
Este valor se pagará según los indicadores de cumplimiento dispuestos para el Componente Manejo de Tránsito y Señalización contenidos en el Apéndice F 
Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno o más de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F del Contrato, la Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización, será disminuida proporcionalmente de acuerdo a los indicadores de cumplimiento realmente ejecutados. 
Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y el 100%, según los ítems a evaluar para cada componente.
Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento del Componente Manejo de Tránsito y Señalización por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones del Componente Manejo de Tránsito y Señalización desarrolladas por el Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente.
En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente dentro de los demás componentes.
Para calcular el Valor Mensual Real de la Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización de la Etapa de Preconstrucción se aplicará la siguiente fórmula:

Donde,

	VMRRPMTP
	Es el valor mensual real por la remuneración de las labores de Manejo de Tránsito y Señalización en la etapa de preconstrucción

	VRPMTP
	Es el valor de la remuneración de Manejo de Tránsito y Señalización para la etapa de preconstrucción

	Np
	Número de meses de la etapa de preconstrucción

	ΣICc (%)
	Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente de Manejo de Tránsito y Señalización, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la tabla contenida en el Apéndice F.



En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores de cumplimiento para el Componente Manejo de Tránsito y Señalización descritos en el Apéndice F, además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato
En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor semestral por concepto de Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización en los términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades.
14.6.2. Etapa de Construcción

El pago por el Componente Manejo de Tránsito y Señalización desarrolladas por el Contratista en la Etapa de Construcción, se fundamentará en un sistema de calificación de índices de cumplimiento del manejo del Componente Manejo de Tránsito y Señalización del Contrato, mediante la calificación de las Fichas de seguimiento del Componente Manejo de Tránsito y Señalización, de conformidad con lo establecido en el Apéndice F
El pago mensual de la presente remuneración será afectado por el porcentaje de avance de obra. 
Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y el 100%, según los ítems a evaluar para cada componente.
Cabe aclarar que, si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento del Manejo de Tránsito y Señalización por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones del Componente Manejo de Tránsito y Señalización desarrolladas por el Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente.
En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente dentro de demás componentes.
Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya calificación total de cada componente se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, multiplicado por el peso porcentual de cada componente.
El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de sus obligaciones contractuales, con base en la siguiente fórmula:


Donde,

	VMRRPMTC
	Es el valor mensual real por la remuneración de las labores de Manejo de Tráfico en la etapa de construcción

	VRPMTC
	Es el valor de la remuneración de las labores de Manejo de Tráfico para la etapa de construcción

	AVGO
	Valor de los hitos cumplidos y aprobados por interventoría para reconocimiento de pago según acta de recibo parcial para el mes indicado

	VGO
	Valor global ofertado

	ΣICc (%)
	Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente de Manejo de Tráfico, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la tabla contenida en el Apéndice F.



En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores de cumplimiento para el Componente Manejo de Tránsito y Señalización descritos en el Apéndice F, además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato.
En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor semestral por concepto de Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización en los términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades.
14.7. [bookmark: _Toc73557625][bookmark: _Toc73557953][bookmark: _Toc73558538][bookmark: _Toc73557627][bookmark: _Toc73557955][bookmark: _Toc73558540][bookmark: _Toc73557633][bookmark: _Toc73557961][bookmark: _Toc73558546][bookmark: _Toc73557634][bookmark: _Toc73557962][bookmark: _Toc73558547][bookmark: _Toc73557636][bookmark: _Toc73557964][bookmark: _Toc73558549][bookmark: _Toc73557649][bookmark: _Toc73557977][bookmark: _Toc73558562][bookmark: _Toc73557650][bookmark: _Toc73557978][bookmark: _Toc73558563][bookmark: _Toc73557652][bookmark: _Toc73557980][bookmark: _Toc73558565][bookmark: _Toc73557653][bookmark: _Toc73557981][bookmark: _Toc73558566][bookmark: _Toc73557655][bookmark: _Toc73557983][bookmark: _Toc73558568][bookmark: _Toc73557663][bookmark: _Toc73557991][bookmark: _Toc73558576][bookmark: _Toc73557664][bookmark: _Toc73557992][bookmark: _Toc73558577][bookmark: _Toc73557666][bookmark: _Toc73557994][bookmark: _Toc73558579][bookmark: _Toc73557679][bookmark: _Toc73558007][bookmark: _Toc73558592][bookmark: _Toc73557680][bookmark: _Toc73558008][bookmark: _Toc73558593][bookmark: _Toc73557681][bookmark: _Toc73558009][bookmark: _Toc73558594][bookmark: _Toc44694414][bookmark: _Toc88550631]REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO

14.7.1. Compensaciones Ambientales:

Se pagará como reembolso, para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el Contratista deberá presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que emita la respectiva entidad pública. Dado que es en calidad de reembolso, tales costos no podrán ser afectados por el AIU ni objeto de cobros adicionales.

14.7.2. Ensayos de Laboratorio.

[bookmark: _Toc980140]El Contratista con la suscripción del Contrato acepta que los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral, serán remunerados conforme los precios establecidos para tales ensayos en el Visor de precios del IDU. vigente a la fecha de su solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del MANUAL DE INTERVENTORIA YO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS. El Contratista con la presentación de su oferta acepta las presentes condiciones.
Con cargo a este concepto se pagarán: i) los ensayos de laboratorio especiales solicitados por la Interventoría en cualquier etapa del Contrato, previa aprobación del IDU, y que en ningún caso corresponden a ensayos de laboratorio para control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores; ii) cualquier ensayo de laboratorio directamente solicitado por la Entidad en la Etapa de Preconstrucción y en la Etapa de Construcción.
Los ensayos necesarios para el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, así como aquellos   para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, se incluyen en Valor de Remuneración para Obras de Construcción.
El pago de estos ítems, requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por la Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades desarrolladas durante el mes, así como la discriminación detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la Interventoría.
Los costos de ensayos de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU considerando que corresponden a bienes y servicios. Dichos costos serán gravados por el IVA.
14.8. [bookmark: _Toc88550632][bookmark: _Toc44694418][bookmark: _Toc55332324]REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES 

14.8.1. Adecuación de desvíos:

Las Obras De Adecuación De Desvíos para implementación de PMTs, se pagarán por precios unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el Contratista, para lo cual el Contratista facturará mensualmente, el 100% de la obra ejecutada soportada en las Actas Mensuales De Recibo Parcial De Obra, previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 

Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por el contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

14.8.2. Tratamientos silviculturales:

El IDU con el fin de establecer un presupuesto aproximado para la ejecución de la obra, ha identificado actividades y cantidades estimadas propias del manejo silvicultural a lo largo de proyecto.

Las actividades para la ejecución de esta actividad se pagarán por precios unitarios, establecidos en el presupuesto estructurado para la obra en el presupuesto de obras especiales.

Las cantidades de obra que superen las definidas en el presupuesto establecido para la obra especial, se tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales. 

Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para la obra especial, se tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Ítems no Previstos.

Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las Remuneraciones por concepto de tratamientos silviculturales, incluido el AIU, debidamente aprobado, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la presente Cláusula.

Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por el contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

14.8.3. [bookmark: _Toc79569568]Hallazgos arqueológicos:

Si derivado de las actividades de prospección, excavaciones y demás actividades propias del componente arqueológico del Contrato, se determina que se ha realizado un hallazgo arqueológico, según metodología aprobada por el ICANH, todas las actividades que se deriven para su protección, custodia y estudio, serán ejecutas por el Contratista y le serán pagadas al Contratista con cargo a las Obras Especiales, por precios unitarios, conforme el siguiente procedimiento:

1. La descripción de los ítems necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos deberá contener la especificación general, particular o norma técnica que los regula. Dichas especificaciones deberán ser citadas en el formato establecido por el IDU para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios – APU.
2. Para los ítems necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos, las partes aceptan la utilización de los precios unitarios establecidos en el Visor de precios del IDU, y en consecuencia para éstos el Interventor tendrá tres (3) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU.
3. Para los ítems necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos que no estén incluidos en el Visor de precios del IDU, las partes aceptan estructurar el APU con insumos tomados del Visor de precios del IDU y en consecuencia el Interventor tendrá cinco (5) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU.

4. Para la aprobación de los ítems necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos por parte del Interventor, que no se encuentren en Visor de precios del IDU, ni como precio unitario ítem ni como insumo, las partes acuerdan utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de su presentación para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también deberán ser presentados al supervisor del contrato de Interventoría del IDU, quien podrá objetarlos. El interventor deberá presentar en el formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el Contratista y la Interventoría con los soportes de los precios de mercado (mínimo 3 cotizaciones de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, junto con los esquemas y memorias de cálculo a que haya lugar), que justifiquen el valor de los ítems no previstos a la fecha de presentación. Por regla general se seleccionará la cotización de menor valor.

5. Incluir, como soporte a la solicitud de no objeción, el balance financiero del contrato con la línea base establecida a la fecha de corte de la misma.
	
	Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el grado de especificidad del insumo solo permite contar con un único proveedor del mismo, la Interventoría deberá validar tal información presentando todos los soportes a que haya lugar.

		El Interventor tendrá diez (10) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU. 

Una vez estudiada la documentación aportada sobre el particular, el supervisor del contrato de Interventoría del IDU comunicará a la Interventoría la objeción o no objeción de los precios de los ítems no previstos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los Análisis de Precios Unitarios correspondientes en la entidad. 

La fecha de suscripción del acta de fijación de precios necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos será posterior a que se emita la no objeción por parte del supervisor del contrato de Interventoría del IDU. En todo caso, dicha acta deberá ser suscrita por el Contratista, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el Interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de fijación de precios necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos.

Todo Ítem necesario para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos aprobado por la Interventoría y no objetado técnicamente por el IDU durante la ejecución del Contrato deberá ser incorporado mediante la correspondiente modificación contractual, que deberá incluir adición presupuestal cuando con la incorporación de los ítems aludidos se exceda el valor del contrato. 

Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las Remuneración por concepto de la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos, incluido el AIU, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en el presente numeral.

El pago de estos ítems, requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por la Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada las actividades desarrolladas durante el mes.

Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por el contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.
14.9. [bookmark: _Toc88550633]REMUNERACION PARA ACTIVIDADES DE ACERO

El IDU con el fin de establecer un presupuesto aproximado para la ejecución de la obra, ha identificado actividades y cantidades relacionadas con actividades de acero que se pagarán por precios unitarios, establecidos en el presupuesto contemplado para la obra.

Las cantidades de obra que superen las definidas en el presupuesto establecido para estas actividades, se tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Mayores Cantidades de Obra para ACTIVIDADES DE ACERO. 

Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para las ACTIVIDADES DE ACERO, se tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Ítems no Previstos.

Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las Remuneraciones por concepto ACTIVIDADES DE ACERO, incluido el AIU, debidamente aprobado, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la presente Cláusula.

Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por el contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

CLÁUSULA 10. [bookmark: _Toc55331969][bookmark: _Toc88550634]PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES 	 

Los pagos asociados al Fondo de Compensaciones de que trata la CLÁUSULA 12 del Contrato serán pagados al Contratista de la siguiente manera:

15.1 Mayores Cantidades de Obras para Redes

Las Mayores Cantidades de Obras para Redes, se pagarán por precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con las ESP (en caso de existir), revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las Remuneraciones por concepto de Mayores Cantidades de Obras para Redes, incluido el AIU debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la minuta del contrato.

Nota 1: La aprobación de las Mayores Cantidades de Obras para Redes deberá ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.

15.1.1 Autorización para la Ejecución de Mayores Cantidades de Obras para Redes

Las Mayores Cantidades de Obras para Redes, solo podrán ser ejecutadas por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 

En caso de que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de Mayores Cantidades de Obras para Redes necesarias para cumplir con las metas físicas, deberán remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría.

El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras para Redes, se procederá a la suscripción del acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoría y ordenador de gasto.   

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las Mayores Cantidades de Obras para Redes excedan el valor actual del Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informará a la Interventoría o al Contratista, sino existe la Interventoría, para que ésta determine el paso a seguir en función al tipo de Contrato y las metas físicas asociadas al mismo.

En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con aprobación de la Interventoría, del IDU y con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista. 

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obra para Redes sólo podrán ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera previa a su ejecución haya aprobado la realización de dichas Mayores Cantidades de Obra para Redes por ser necesarias, a juicio del IDU, para el correcto manejo de las redes de servicios públicos, siempre que esas obras excedan y no puedan entenderse incluidas dentro del listado y descripción de obras para redes de servicios públicos, contenido en el Apéndice C (Especificaciones Particulares de Obras para Redes). 

Se entenderá que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o diseños elaborados por el Contratista, indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización de materiales inadecuados (cuando no cumplan con las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, las condiciones técnicas establecidas por el Contratista en sus  estudios y/o diseños o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, sean exigibles). 

En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades de Obra para Redes en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la aceptación definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra para Redes, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. En este y en cualquier otro caso que, para los efectos del Contrato, sea necesaria la definición de que ciertas obras fueron necesarias por razones imputables al Contratista

En ningún caso se utilizarán los recursos del Valor Estimado de la Remuneración de Obras para Redes para cubrir Mayores Cantidades De Obras Para Redes. 

PARÁGRAFO: Las Mayores Cantidades De Obras Para Redes deberán ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, vigente durante la ejecución del Contrato, en lo referente a mayores cantidades.

En caso de presentarse Mayores Cantidades De Obras Para Redes, el Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las Mayores Cantidades De Obras Para Redes que se generen, por causas no imputables al Contratista. 

En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades De Obras Para Redes ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcción de las Redes y la obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, en especial lo estipulado en el Apéndice C y la normatividad vigente. 


15.2 Mayores Cantidades De Obras Para Obras Especiales

Las Mayores Cantidades de Obras para Obras Especiales, se pagarán por precios unitarios, previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 

Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las Remuneraciones por concepto de Mayores Cantidades de Obras para Obras Especiales, incluido el AIU debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la minuta del contrato.

Nota 1: La aprobación de las Mayores Cantidades de Obras para Obras Especiales, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.

15.2.1 Autorización para la Ejecución de Mayores Cantidades de Obras para Obras Especiales

Las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales solo podrán ser ejecutadas por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 

En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de Mayores Cantidades De Obra Para Obras Especiales necesarias para cumplir con las metas físicas, deberán remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra para Obras Especiales solicitadas, incluyendo los costos correspondientes de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría.

El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoría junto con su equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades De Obra para Obras Especiales, se procederá a la suscripción del acta correspondiente por parte del Interventor, supervisor del contrato de interventoría y ordenador de gasto.   

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las Mayores Cantidades De Obra Para para Obras Especiales excedan el valor actual del Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de Mayores Cantidades De Obra Para para Obras Especiales, el IDU informará a la Interventoría o al Contratista, sino existe la Interventoría, para que ésta determine el paso a seguir en función al tipo de Contrato y las metas físicas asociadas al mismo.

En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto, obras ejecutadas por el Contratista sin contar previamente a su ejecución, con aprobación de la Interventoría, del IDU y con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales se han hecho necesarias por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad; mala calidad de los materiales. 

En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades De Obra Para Obras Especiales en un Acta Mensual de recibo parcial de Obra determinada no implica la aceptación definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de recibo parcial de Obra, para excluir las Cantidades de Obra para Obras Especiales, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. En este y en cualquier otro caso que, para los efectos del contrato, sea necesaria la definición de que ciertas obras fueron necesarias por razones imputables al contratista 

En ningún caso se utilizarán los recursos del Valor Estimado de la Remuneración de Obras Especiales para cubrir mayores cantidades. 

PARÁGRAFO: Las Mayores Cantidades De Obras para Obras Especiales deberán ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, vigente durante la ejecución del Contrato, en lo referente a mayores cantidades, exceptuando lo definido en el presente documento.

En caso de presentarse Mayores Cantidades De Obras para Obras Especiales, el Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las mayores cantidades de obra que se generen, por causas no imputables al Contratista. 

En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades De Obra para Obras Especiales ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcción de las Obras Especiales y la obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos. 


15.3 Mayores Cantidades De Obras para Actividades de Acero

Las Mayores Cantidades de Obras para Actividades de Acero, se pagarán por precios unitarios, previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 

Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las Remuneraciones por concepto de Mayores Cantidades de Obras para Actividades de Acero, incluido el AIU debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la minuta del contrato.

Nota 1: La aprobación de las Mayores Cantidades de Obras para Actividades de Acero, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.

15.3.1 Autorización para la Ejecución de Mayores Cantidades de Obras para Actividades de Acero

Las Mayores Cantidades de Obra para Actividades de Acero solo podrán ser ejecutadas por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 

En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de Mayores Cantidades De Obra para Actividades de Acero necesarias para cumplir con las metas físicas, deberán remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra para Actividades de Acero solicitadas, incluyendo los costos correspondientes de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría.

El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoría junto con su equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades De Obra para Actividades de Acero, se procederá a la suscripción del acta correspondiente por parte del Interventor, supervisor del contrato de interventoría y ordenador de gasto.   

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las Mayores Cantidades De Obra Para para Actividades de Acero excedan el valor actual del Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de Mayores Cantidades De Obra para Actividades de Acero, el IDU informará a la Interventoría o al Contratista, sino existe la Interventoría, para que ésta determine el paso a seguir en función al tipo de Contrato y las metas físicas asociadas al mismo.

En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto, obras ejecutadas por el Contratista sin contar previamente a su ejecución, con aprobación de la Interventoría, del IDU y con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para Actividades de Acero se han hecho necesarias por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad; mala calidad de los materiales. 

En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades De Obra para Actividades de Acero en un Acta Mensual de recibo parcial de Obra determinada no implica la aceptación definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de recibo parcial de Obra, para excluir las Cantidades de Obra para para Actividades de Acero, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. En este y en cualquier otro caso que, para los efectos del contrato, sea necesaria la definición de que ciertas obras fueron necesarias por razones imputables al contratista 

En ningún caso se utilizarán los recursos del Valor Estimado de la Remuneración de Actividades de Acero para cubrir mayores cantidades. 

PARÁGRAFO: Las Mayores Cantidades De Obras para Actividades de Acero deberán ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, vigente durante la ejecución del Contrato, en lo referente a mayores cantidades, exceptuando lo definido en el presente documento.

En caso de presentarse Mayores Cantidades De Obras para Actividades de Acero, el Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las mayores cantidades de obra que se generen, por causas no imputables al Contratista. 

En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades De Obra para Actividades de Acero ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcción de las Actividades de Acero y la obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos. 

15.4 Ítems de Obra no previstos

Entendiéndose que los Ítems De Obra no previstos aplican únicamente para las actividades o ítems de Obras para Redes,  para Obras Especiales y Actividades de Acero pagadas a precios unitarios, los ítems no previstos se definen como aquellos que no están incluidos en las condiciones originales del Contrato y por esta razón, no pueden ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, hacen parte inseparable de la obra contratada, o son necesarios para ejecutar esta obra o protegerla. 

Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las Remuneraciones por concepto de Obras para Redes,  para Obras Especiales y Actividades de Acero, incluido el AIU debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la minuta del contrato. 

El Contratista debe justificar por escrito al Interventor, según el caso, la necesidad de la utilización de los Ítems De Obra No Previstos dentro del proyecto. El Interventor tiene la obligación de revisarlos, aprobarlos – en caso de estar de acuerdo con su necesidad de utilización, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión – y remitirlos al supervisor del contrato de Interventoría del IDU.

Los requisitos que la Interventoría debe tener en cuenta para la aprobación de los ítems no previstos son los siguientes:

1. El Ítem De Obra No Previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contratados.
2. La descripción del Ítem De Obra No Previsto deberá contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula. Dicha especificación deberá ser citada en el formato establecido por el IDU para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios – APU.
3. Para los Ítems De Obra No Previstos las partes aceptan la utilización de los precios unitarios establecidos en el Visor de precios del IDU, y en consecuencia para éstos el Interventor tendrá tres (3) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU.
4. Para los Ítems De Obra No Previstos que no estén incluidos en el Visor de precios del IDU, las partes aceptan estructurar el APU con insumos tomados del Visor de precios del IDU y en consecuencia el Interventor tendrá cinco (5) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU.
5. Para la aprobación de los Ítems De Obra No Previstos por parte del Interventor, que no se encuentren en Visor de precios del IDU, ni como precio unitario ítem ni como insumo, las partes acuerdan utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de su presentación para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también deberán ser presentados al supervisor del contrato de Interventoría del IDU, quien podrá objetarlos. El interventor deberá presentar en el formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el Contratista y la Interventoría con los soportes de los precios de mercado (mínimo 3 cotizaciones de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, junto con los esquemas y memorias de cálculo a que haya lugar), que justifiquen el valor de los ítems no previstos a la fecha de presentación. Por regla general se seleccionará la cotización de menor valor. 
Incluir, como soporte a la solicitud de no objeción, el balance financiero del contrato con la línea base establecida a la fecha de corte de la misma.
Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el grado de especificidad del insumo solo permite contar con un único proveedor del mismo, la Interventoría deberá validar tal información presentando todos los soportes a que haya lugar.

El Interventor tendrá diez (10) días hábiles para aprobarlos y presentarlos al IDU. 

6. Una vez estudiada la documentación aportada sobre el particular, el supervisor del contrato de Interventoría del IDU comunicará a la Interventoría la objeción o no objeción de los precios de los ítems no previstos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los Análisis de Precios Unitarios correspondientes en la entidad. 

La fecha de suscripción del acta de fijación de precios no previstos definitivos y el acta de reversión de precios no previstos será posterior a que se emita la no objeción por parte del supervisor del contrato de Interventoría del IDU. En todo caso, dicha acta deberá ser suscrita por el Contratista, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el Interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de no objeción de los precios de los ítems no previstos emitida por el IDU.

Todo Ítem De Obra No Previstos aprobado por la Interventoría y no objetado técnicamente por el IDU durante la ejecución del Contrato deberá ser incorporado mediante la correspondiente modificación contractual, que deberá incluir adición presupuestal cuando con la incorporación de los ítems aludidos se exceda el valor del contrato. 

NOTA 1: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el listado del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los ítems no incluidos que puedan surgir en la ejecución del contrato. Para la definición del precio de los ítems no incluidos el CONTRATISTA acepta que se tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorización de la inclusión de los referidos ítems. La incorporación de cualquiera de los ítems relacionados en el visor de precios IDU se deberá realizar de acuerdo con el trámite señalado en los manuales y procedimientos del IDU.

Nota 2: La aprobación de las Ítem De Obra No Previstos, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.

15.5 Compensación por eventos eximentes de responsabilidad

Cuando quiera que durante la ejecución de la Etapa de Construcción surjan hechos de fuerza mayor que obliguen al Contratista a paralizar la ejecución de las Obras De Construcción, el IDU podrá compensar al Contratista los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una compensación que definirán las Partes de mutuo acuerdo. La compensación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en la CLÁUSULA 40.

15.6 Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto

Se hará ajuste por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP, así:

i. Ajustes al Insumo Asfalto.

Se aplicará únicamente a las obras y actividades pagadas por precios unitarios y que contengan mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, las cuales se ajustarán en forma creciente o decreciente así:

Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT - Cronograma) de obra. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT - Cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma o el mes real de ejecución de la obra.

Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el contratista. La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el Plan Detallado de Trabajo (PDT–Cronograma) aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 


[image: ]

Dónde:

R =  	Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = 	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

A = 	Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el insumo asfalto del período a ajustar.

I =        Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada; Y en todo caso se pagará al mes programado de ejecución de esta actividad.

 [image: ]= 	Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al mes del día de cierre del proceso licitatorio.

Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al contratista no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato.

Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones no imputables al contratista, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución de la obra.

15.7 Ajustes para otros componentes e ítems: 

Únicamente para los pagos por concepto de Remuneración para Obras de Construcción, Remuneración de las Obras Para Redes, Remuneración Ambiental y SST, Remuneración por Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Remuneración por Manejo de Tráfico, Señalización y la Remuneración para Obras Especiales, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el ICOCIV generado del DANE para el grupo CPC 530201. Según la siguiente fórmula:

[image: ]
Dónde:

R = 	Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P =	 Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

A = 	Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

I  = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

[image: ]= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección.

No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato.
	
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT- cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo asfalto, se hará con base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en este contrato por causas que le sean imputables y se encuentren debidamente acreditadas, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.

15.8 Ajustes para componentes e ítems asociados al Acero: 

Para los componentes e ítems asociados al Acero, así como para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) - Variación y contribución mensual, año corrido y anual por grupos[footnoteRef:1] del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la siguiente fórmula: [1:  DANE. La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo con cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  ] 


[image: ]

Dónde:

R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a ajustar; correspondiente a: Cantidad x Valor Unitario acero (mes) afectado por el A.I.U. 

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para el insumo acero del periodo a ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

[image: ]= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

Los ajustes, complementación y optimización del proceso constructivo que realice el contratista deberán limitarse a los diseños elaborados por el consultor, y en todo caso durante el mismo deberá conservar los insumos contemplados en los productos de la consultoría.

No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA 11. [bookmark: _Toc55331971][bookmark: _Ref520692429][bookmark: _Toc521130799][bookmark: _Toc521131117][bookmark: _Toc521131276][bookmark: _Toc526913144][bookmark: _Toc526913390][bookmark: _Toc532440775][bookmark: _Toc24858679][bookmark: _Ref162623][bookmark: _Toc980141][bookmark: _Toc88550635]DESCUENTOS
15. [bookmark: _Toc73557686][bookmark: _Toc73558014][bookmark: _Toc73558599][bookmark: _Toc79563446][bookmark: _Toc79567597][bookmark: _Toc79569571][bookmark: _Toc83038423][bookmark: _Toc84585639][bookmark: _Toc84585827][bookmark: _Toc88497964][bookmark: _Toc88550636][bookmark: _Toc521130801][bookmark: _Toc521131119][bookmark: _Toc521131278][bookmark: _Ref524795715][bookmark: _Toc526913146][bookmark: _Toc526913392][bookmark: _Toc532440777][bookmark: _Toc980142]
16. [bookmark: _Toc84585828][bookmark: _Toc88497965][bookmark: _Toc88550637]
16.1. [bookmark: _Toc88550638]DEDUCCIONES Y RETENCIONES TRIBUTARIAS

Además de los otros descuentos previstos en este Contrato y en las normas vigentes, del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista se harán todas las deducciones y retenciones previstas en las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia del Contrato.
16.2. [bookmark: _Toc980143][bookmark: _Toc88550639][bookmark: _Ref522081006][bookmark: _Toc526913147][bookmark: _Toc526913393][bookmark: _Toc532440778]CLAUSULA PENAL

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor de la cláusula penal de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, únicamente si el Contratista ha incumplido su obligación de pago de la misma en los términos de la CLÁUSULA 34.
16.3. [bookmark: _Toc980144][bookmark: _Toc88550640]MULTAS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontarán los valores de las multas que le haya impuesto la autoridad ambiental competente al IDU por causas imputables al Contratista.
16.4. [bookmark: _Toc980145][bookmark: _Toc88550641]MULTAS

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor de las multas que se encuentren en firme de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA 29 del Contrato. 
16.5. [bookmark: _Toc980146][bookmark: _Toc88550642]PAGO DE LA INTERVENTORÍA POR PRORROGAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor que se le reconozca a la Interventoría por la prórroga al contrato de Interventoría cuando ésta sea por causas imputables al Contratista, conforme lo previsto en la CLÁUSULA 4.

[bookmark: _Toc980147][bookmark: _Toc2671477][bookmark: _Toc88550643]CAPITULO IV - ASPECTOS DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS 
CLÁUSULA 12. [bookmark: _Ref171001][bookmark: _Toc980148][bookmark: _Toc2671478][bookmark: _Toc88550644]OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS

Las Obras de Adecuación de Desvíos se ejecutarán en un todo de conformidad con lo previsto en el Capítulo 10 del Apéndice A de este Contrato. 

En todo caso, esas obras deberán realizarse de acuerdo con la inspección visual, el diagnóstico para la intervención y priorización de las obras a realizar en las vías utilizadas como desvíos, que presente el Contratista para aprobación del Interventor y no objeción del IDU hasta concurrencia del Valor por Adecuación de Desvíos y conforme los Planes de Manejo de Tráfico Específicos aprobados por la Secretaría de Movilidad e implementados por el Contratista.

El Interventor controlará el cumplimiento de esta obligación y consignará este hecho al momento de efectuar la calificación mensual del Plan de Manejo de Tráfico durante la Etapa de Preconstrucción y Construcción.  

Actas Mensuales de Verificación. 

El Contratista responderá por la calidad, durabilidad y estabilidad de las Obras de Adecuación de Desvíos, según el tipo de Obras de Adecuación de Desvíos que se lleven a cabo, de conformidad con lo establecido en el capítulo 10 del Apéndice A, con cargo al amparo de estabilidad y calidad de la obra de que trata la CLÁUSULA 8. 

Sin embargo, esta responsabilidad del Contratista y/o de la entidad aseguradora, según el caso, no será aplicable cuando el Contratista demuestre que los daños que se presenten en las vías intervenidas son consecuencia de factores distintos a la mala calidad de dichas intervenciones o al incumplimiento de cualquiera de las especificaciones que le son exigibles.

[bookmark: _Toc521130214][bookmark: _Toc526820956][bookmark: _Toc526913150][bookmark: _Toc526913396][bookmark: _Toc532440781][bookmark: _Toc24858680][bookmark: _Toc980149][bookmark: _Toc88550645][bookmark: _Toc521130804][bookmark: _Toc521131122][bookmark: _Toc521131281][bookmark: _Toc521130215]CAPITULO V - ASPECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

CLÁUSULA 13. [bookmark: _Ref13889715][bookmark: _Toc24858681][bookmark: _Toc980150][bookmark: _Toc88550646]PUESTA A DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Tal como se establece en el numeral 5.1.1 de la CLÁUSULA 5 del Contrato, el IDU entregará las obras pertenecientes al proyecto para que el Contratista ejecute las Obras de Construcción, Obras para Redes y cumpla con las demás obligaciones que emanan del presente Contrato. 


La puesta a disposición del área de intervención se hará en el estado en que se encuentre y el Contratista se obliga a recibirlo en dicho estado sin objeción alguna y, a asumir, desde su recibo, todas las obligaciones de resultado que se prevén en este Contrato y sus Apéndices, en especial en las Especificaciones Particulares de Construcción, tal y como se establece en el numeral 5.1.1 de la CLÁUSULA 5 del Contrato.
CLÁUSULA 14. [bookmark: _Toc55331983][bookmark: _Ref17865705][bookmark: _Toc24858682][bookmark: _Toc980151][bookmark: _Toc88550647]PREDIOS

Independientemente de la puesta a disposición del área de intervención a la que se refiere el numeral 5.1.1 de la CLÁUSULA 5 del presente Contrato, el IDU pondrá a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras de Construcción, las Obras para Redes y las Obras Especiales, los predios que sean necesarios para la ejecución de cada uno de los Hitos. 

Si, por cualquier causa, algunos de los predios necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales no fueran puestos a disposición del Contratista, el Contratista deberá continuar con la ejecución de las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales asociadas al Hito correspondiente sobre los predios disponibles, reprogramando la ejecución de aquellas Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales que debieran realizarse sobre los predios que aún no hayan sido puestos a disposición del Contratista, hasta tanto sean puestos a su disposición. En ningún caso la reprogramación de obras por esta causa dará lugar al reconocimiento de sumas adicionales a las contenidas en la CLÁUSULA 14 por parte del IDU al Contratista.
17. [bookmark: _Toc28346674][bookmark: _Toc28346675][bookmark: _Toc73557697][bookmark: _Toc73558025][bookmark: _Toc73558610][bookmark: _Toc79563457][bookmark: _Toc79567608][bookmark: _Toc79569582][bookmark: _Toc83038434][bookmark: _Toc84585650][bookmark: _Toc84585839][bookmark: _Toc88497976][bookmark: _Toc88550648][bookmark: _Ref17865776][bookmark: _Toc980152]
18. [bookmark: _Toc84585840][bookmark: _Toc88497977][bookmark: _Toc88550649]
19. [bookmark: _Toc84585841][bookmark: _Toc88497978][bookmark: _Toc88550650]
19.1. [bookmark: _Toc88550651]PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS PREDIOS CON POSTERIORIDAD A LAS FECHAS ESTIMADAS

Si los predios a los que se refiere esta cláusula fueran puestos a disposición del Contratista con posterioridad a las fechas estimadas inicialmente, éste tendrá la obligación de ejecutar las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales correspondientes a tales predios. 

Antes del inicio de cada Hito, el Contratista y el Interventor determinarán y consignarán en un anexo al Acta Mensual de Verificación correspondiente al Mes siguiente, cuáles son las obras que deben ejecutarse sobre los predios que no se han puesto a disposición, así como aquellas que, si bien se ubican en predios disponibles, son imposibles de ejecutar porque dependen de la disponibilidad del(los) predio(s) faltante(s). Las Obras de Construcción,  las Obras para Redes y Obras Especiales, que han sido consignadas en el anexo al Acta Mensual de Verificación, que fueran ejecutadas por el Contratista sobre predios puestos a disposición con posterioridad a la fecha efectiva de iniciación de las obras en cada uno de los Hitos establecidos, no serán consideradas para efectos de la verificación del cumplimiento del Cronograma de Obra al que se refiere la CLÁUSULA 22 de este Contrato. No obstante, lo anterior, el término para la ejecución de las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales sobre los predios que fueran puestos a disposición del Contratista con posterioridad a las fechas señaladas, no podrá ser superior al plazo máximo indicado para cada una de dichas obras según el Cronograma de Obra, término que se contará a partir del momento de la puesta a disposición de tales predios. 

Las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales ejecutadas sobre los predios que hubieren sido puestos a disposición del Contratista con posterioridad a las fechas previstas, tampoco serán objeto del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción y, por lo tanto, tal acta podrá suscribirse, aún sin la terminación de dichas obras. Sin perjuicio de lo anterior, una vez terminadas las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales sobre los predios puestos a disposición del Contratista, el IDU y el Interventor verificarán que las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales ejecutadas sobre estos predios, cumplan con las Especificaciones Generales de Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción , y, en general, con la totalidad de las obligaciones de resultado que fueran previstas en este Contrato y que resultaren aplicables a tales Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales. De lo anterior se dejará constancia mediante la suscripción por parte del Interventor, el Contratista y el funcionario que el IDU designe para estos efectos, de un apéndice al Acta de Finalización de la Etapa de Construcción que contendrá únicamente los resultados relacionados con las obras llevadas a cabo por el Contratista en los predios que fueron entregados de manera tardía por parte del IDU. 



Si, una vez puestos a disposición los predios, las obras asociadas al(los) Hito(s) no se efectúan de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente Contrato y dentro de los plazos señalados en el presente numeral, tendrá las mismas consecuencias y efectos establecidos en el presente Contrato para el incumplimiento de las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales.
CLÁUSULA 15. [bookmark: _Ref13917399][bookmark: _Toc24858684][bookmark: _Toc980154][bookmark: _Toc88550652]RIESGOS ASEGURABLES

El Contratista asumirá la carga, a su costo, de asegurar los daños causados por Eventos eximentes de la Responsabilidad que puedan presentarse en las obras que hacen parte del Proyecto, para lo cual deberá celebrar los contratos de seguros de que trata el numeral la CLÁUSULA 8. Los riesgos a que se refiere el numeral 20.2 de esta cláusula podrán excluirse de los seguros correspondientes, a opción del Contratista. 
20. [bookmark: _Toc73557703][bookmark: _Toc73558031][bookmark: _Toc73558616][bookmark: _Toc79563463][bookmark: _Toc79567613][bookmark: _Toc79569587][bookmark: _Toc83038439][bookmark: _Toc84585656][bookmark: _Toc84585844][bookmark: _Toc88497981][bookmark: _Toc88550653][bookmark: _Ref13917395][bookmark: _Toc980155]
20.1. [bookmark: _Toc88550654]RESPONSABILIDAD POR INEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de que el Contratista no cumpla con la obligación a que se refiere el inciso anterior se impondrá la multa señalada en la CLÁUSULA 29, y deberá asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar, excepto en el caso que se trate de los riesgos a que se refiere el numeral siguiente, los cuales tendrán el tratamiento que en dicho numeral se prevé.
20.2. [bookmark: _Ref13917848][bookmark: _Toc980156][bookmark: _Toc88550655]RIESGOS ASUMIDOS POR EL IDU

Los gastos sin incluir lucro cesante que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras objeto de este Contrato, afectadas por eventos eximentes, que se puedan incluir dentro de la enumeración taxativa que adelante se señala y siempre que se trate de obras que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren afectos directamente al Proyecto, serán reembolsados , previa orden expresa y escrita del IDU, al Contratista, en los términos de la CLÁUSULA 40 del Contrato. Dentro de los riesgos a cargo del IDU, se incluyen, exclusivamente, los siguientes:

i. Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo.

ii. Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Contratista).

iii. Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos.

iv. Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos del riesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable.

CLÁUSULA 16. [bookmark: _Ref532234647][bookmark: _Toc980157][bookmark: _Toc88550656][bookmark: _Toc375388153][bookmark: _Toc379105317][bookmark: _Toc379105850][bookmark: _Toc380941207][bookmark: _Toc380942168][bookmark: _Toc381104870][bookmark: _Toc382307919][bookmark: _Toc382394840][bookmark: _Toc382459452][bookmark: _Ref520451140][bookmark: _Toc521130216][bookmark: _Toc521130805][bookmark: _Toc521131123][bookmark: _Toc521131282][bookmark: _Ref521139815][bookmark: _Toc526820957][bookmark: _Toc526913151][bookmark: _Toc526913397][bookmark: _Toc532440782][bookmark: _Ref14329244][bookmark: _Toc24858685][bookmark: _Ref25990348]ACTAS MENSUALES DE VERIFICACIÓN O ACTAS PARCIALES DE RECIBO DE OBRA 
20. [bookmark: _Toc79569591][bookmark: _Toc83038443][bookmark: _Toc84585660][bookmark: _Toc84585848][bookmark: _Toc88497985][bookmark: _Toc88550657][bookmark: _Toc526820958][bookmark: _Toc526913152][bookmark: _Toc526913398][bookmark: _Toc532440783][bookmark: _Toc527657203][bookmark: _Toc980158]
21. [bookmark: _Toc79569592][bookmark: _Toc83038444][bookmark: _Toc84585661][bookmark: _Toc84585849][bookmark: _Toc88497986][bookmark: _Toc88550658]
21.1. [bookmark: _Toc88550659]ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS MENSUALES DE VERIFICACIÓN

Dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes a la finalización de cada mes, contados a partir de la fecha de Fecha de Iniciación de la Ejecución del Contrato y hasta la finalización de la Etapa de Construcción se elaborará y suscribirá un Acta Mensual de Verificación o Acta Parcial de Recibo Obra. Estas actas serán suscritas por el Contratista, el Interventor y el funcionario que el IDU designe para tal fin.

Para tal efecto, el Contratista elaborará el borrador de dichas actas y lo someterá a consideración del Interventor y del IDU dentro de los cinco (5) Días Calendario siguientes a la terminación de cada mes. El Interventor y el IDU contarán con un plazo de diez (10) Días para aprobarla o pedir su modificación. De no solicitarse ninguna modificación por parte del Interventor o del IDU durante este término, se entenderá aprobado el borrador presentado por el Contratista, caso en el cual el Interventor responderá por dicha aprobación como si la hubiera pronunciado de manera expresa.
21.2. [bookmark: _Toc521130218][bookmark: _Toc521130807][bookmark: _Toc521131125][bookmark: _Toc521131284][bookmark: _Toc526820959][bookmark: _Toc526913153][bookmark: _Toc526913399][bookmark: _Toc532440784][bookmark: _Toc527657204][bookmark: _Toc980159][bookmark: _Toc88550660]DESACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR

En caso de desacuerdo entre el Interventor y el Contratista sobre el contenido de una determinada Acta Mensual de Verificación o Acta Parcial de Recibo Obra, la disputa será resuelta, en principio, por el Ordenador de Gasto u otro funcionario que el IDU designe. 
21.3. [bookmark: _Toc527657205][bookmark: _Toc980160][bookmark: _Toc88550661]CUANTIFICACIÓN DE REMUNERACIONES

En cada una de las Actas de Recibo Parcial de Obra que sean suscritas en los términos de esta cláusula, se cuantificará el valor causado en dicho mes por concepto de la Remuneración de las Obras para Construcción, la Remuneración de las Obras Para Redes, Remuneración de las labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, la Remuneración Ambiental y SST, la Remuneración por Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos, la Remuneración de Obras Especiales, la Remuneración para el Fondo de Compensaciones. Igualmente deberá cuantificar el valor de los reembolsos de compensaciones y ensayos de laboratorio. 

La cuantificación de las remuneraciones señaladas en el inciso precedente será efectuada en los términos de la CLÁUSULA 14 del presente Contrato, teniendo en cuenta que durante la Etapa de Preconstrucción únicamente se cuantificará el valor causado en cada mes por concepto de Remuneración de Obras Especiales, Remuneración de las labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, la Remuneración Ambiental y SST, la Remuneración por Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos y la Remuneración para el Fondo de Compensaciones, esta última cuando a ello haya lugar.

Por su parte, en la Etapa de Construcción se cuantificará el valor causado en cada mes por concepto de Remuneración de las Obras para Construcción, la Remuneración de las Obras Para Redes, Remuneración de las labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, la Remuneración Ambiental y SST, la Remuneración por Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos, la Remuneración de Obras Especiales, y la Remuneración para el Fondo de Compensaciones esta última cuando a ello haya lugar. Igualmente deberá cuantificar el valor de los reembolsos de, compensaciones y ensayos de laboratorio. 

Cuando de la cuantificación de la Remuneración de Obras para Redes, se determine que queda el diez por ciento (10%) del valor total de dicha remuneración, el Interventor deberá dar aviso al IDU para que, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 14 de este Contrato, la entidad inicie el procedimiento de autorización para que el Contratista pueda realizar Mayores Cantidades de Obra para Redes. Este procedimiento implicará la participación del Contratista y del Interventor quienes determinarán las Obras para Redes pendientes por realizar con el fin de que el IDU, previa recomendación del Interventor, autorice o no la ejecución de dichas Mayores Cantidades de Obra para Redes. En todo caso, el Contratista sólo podrá ejecutar las obras autorizadas y sólo hasta concurrencia del valor de la Remuneración para Mayores Cantidades de Obra para Redes. El mismo trámite deberá surtirse en el caso de la Remuneración para las Obras de Adecuación de Desvíos y de la Remuneración de Obras especiales.

Adicionalmente, en las Actas de Recibo Parcial de Obra deberá consignarse la siguiente información:

· El valor actualizado disponible de cada una de las remuneraciones y, 
· El valor total de las obras y labores que por dichos conceptos se lleven a la fecha.

Si se incurriere en Mayores Cantidades de Obra para Redes y de Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, también deberá cuantificarse el valor de la Remuneración para Mayores Cantidades de Obra para Redes, de la remuneración por mayores cantidades para adecuación de desvíos y de la Remuneración por Mayores Cantidades de Obras Especiales, en las Actas Mensuales de Verificación, en los mismos términos aquí establecidos.
21.4. [bookmark: _Ref14329241][bookmark: _Toc527657206][bookmark: _Toc980161][bookmark: _Toc88550662]VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA

En cada una de las Actas de Recibo Parcial de Obra se dejará constancia del ajuste o desfase del Contratista respecto del Cronograma de Obras durante la Etapa de Construcción, en especial del cumplimiento de los Hitos, y en la ejecución de las Remuneración de Obras Especiales durante la Etapa de Preconstrucción y Construcción.

Dicha verificación será efectuada en los términos de la CLÁUSULA 22 del Contrato y deberá tener en cuenta lo establecido en la CLÁUSULA 19 de este Contrato. 
21.5. [bookmark: _Toc526820961][bookmark: _Toc526913155][bookmark: _Toc526913401][bookmark: _Toc532440786][bookmark: _Toc527657207][bookmark: _Toc980162][bookmark: _Toc88550663]CORRECCIÓN DE ERRORES

Cuando, por error del IDU, el Interventor y/o el Contratista, o, en general, por la necesidad de dar cumplida y estricta aplicación a las estipulaciones de este Contrato, se establezca que en un Acta Mensual de Verificación se definieron montos superiores o inferiores a los que correspondían o en general información que no corresponda con la realidad de la ejecución del Contrato, los valores en exceso serán descontados, los valores en defecto serán incluidos, y la información errónea será corregida en el Acta Mensual de Verificación inmediatamente posterior al momento en que se haya advertido el error. 
21.6. [bookmark: _Toc521130222][bookmark: _Toc521130811][bookmark: _Toc521131129][bookmark: _Toc521131288][bookmark: _Toc526820962][bookmark: _Toc526913156][bookmark: _Toc526913402][bookmark: _Toc532440787][bookmark: _Toc527657208][bookmark: _Toc980163][bookmark: _Toc88550664]EFECTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

La revisión, aprobación, aceptación o suscripción de las Actas de Recibo Parcial de Obra por parte del Interventor y el IDU, en ningún caso se interpretará como una renuncia por parte del IDU ni del Contratista de cualesquiera de sus derechos emanados de este Contrato, ni eliminará ninguna de las responsabilidades del Contratista derivadas del mismo y de las normas legales aplicables.

CLÁUSULA 17. [bookmark: _Hlt522079446][bookmark: _Ref520792596][bookmark: _Toc521130223][bookmark: _Toc521130812][bookmark: _Toc521131130][bookmark: _Toc521131289][bookmark: _Toc526820963][bookmark: _Toc526913157][bookmark: _Toc526913403][bookmark: _Toc532440788][bookmark: _Toc24858686][bookmark: _Toc527657209][bookmark: _Toc980164][bookmark: _Toc88550665]HITOS Y CRONOGRAMA DE OBRAS.

El avance de las Obras de Construcción y Obras para Redes objeto de este Contrato, estará sujeta a una medición mensual durante la Etapa Construcción con el objeto de verificar que se esté cumpliendo, con el Cronograma de Obras que se incluyen en el Apéndice G de este Contrato. 

El Contratista deberá presentar su Cronograma de Obras (PDT) y, adicionalmente incluir en el PDT la programación de los Hitos asociados a las Obras de Construcción, para lo cual podrá adoptar y/o modificar y/o adecuar la programación de Hitos contenidos en el Apéndice G pero, sin que  pueda modificar el porcentaje del Hito sobre el valor global ofertado, así como tampoco podrá modificar la relación Hito – Meta Física de la Tabla de Hitos publicada en el proceso.
 
El contratista será libre de realizar la distribución correspondiente de su cronograma de hitos, dentro del plazo contractual establecido, con la condición de iniciar por los Hitos relacionados con la “Prioridad para dar apertura a tránsito vehicular con la Calle 183”, como se indica en la tabla de hitos para la Intersección con Calle 183.

En todo caso, aquella programación que entregue será previamente avalada por la Interventoría en los términos previstos en dicho Apéndice, y, una vez surtido este trámite será de obligatorio cumplimiento para el Contratista. El Cronograma de Obras y la programación de los Hitos deberán ser entregados por el Contratista dentro del mes siguiente a la presentación de los Estudios y Diseños del contratista de que trata el numeral 5.1.3 del presente Contrato. El procedimiento para la aprobación del Cronograma de Obras y la programación de Hitos propuestos por el Contratista se encuentra detallado en el Apéndice G del presente Contrato.

El incumplimiento del Cronograma de Obras generará las consecuencias previstas en la CLÁUSULA 29.
     
El Contratista deberá tener en cuenta que el cumplimiento de las demás obligaciones previstas en este Contrato y sus Apéndices, o en el Pliego y sus anexos, no lo eximirá de cumplir también con el Cronograma de Obras a que se refiere esta cláusula. Por lo tanto, el Contratista deberá establecer cuidadosos mecanismos de planeación que le permitan coordinar debidamente sus actividades, con el objeto de cumplir a cabalidad con todas las obligaciones que adquiere en virtud del Contrato.

Sin embargo, si durante la Etapa de Construcción ocurriera alguna de las circunstancias a que se refiere la CLÁUSULA 40, se entenderá que el Cronograma de Obras se desplazará en un plazo igual al de la suspensión de las Obras de Construcción.

CLÁUSULA 18. [bookmark: _Ref524772643][bookmark: _Toc526820969][bookmark: _Toc526913163][bookmark: _Toc526913409][bookmark: _Toc532440794][bookmark: _Toc24858687][bookmark: _Toc527657210][bookmark: _Toc88550666][bookmark: _Toc521130224][bookmark: _Toc521130813][bookmark: _Toc521131131][bookmark: _Toc521131290][bookmark: _Ref523732133][bookmark: _Toc980165]PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
22. [bookmark: _Toc73557715][bookmark: _Toc73558043][bookmark: _Toc73558628][bookmark: _Toc79563475][bookmark: _Toc79567625][bookmark: _Toc79569601][bookmark: _Toc83038453][bookmark: _Toc84585670][bookmark: _Toc84585858][bookmark: _Toc88497995][bookmark: _Toc88550667][bookmark: _Ref524772630][bookmark: _Toc526820970][bookmark: _Toc526913164][bookmark: _Toc526913410][bookmark: _Toc532440795][bookmark: _Toc527657211][bookmark: _Toc980166]
23. [bookmark: _Toc84585671][bookmark: _Toc84585859][bookmark: _Toc88497996][bookmark: _Toc88550668]
23.1. [bookmark: _Toc88550669]PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

La elaboración, implementación y ejecución del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos debe realizarse en todo de acuerdo con lo establecido para el efecto en el Apéndice F del presente Contrato. 

El incumplimiento de tales obligaciones relacionadas con los Componentes de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, no sólo dará lugar a la disminución de la Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos del Contratista sino que adicionalmente dará lugar a las consecuencias previstas en el numeral 29.6 de la CLÁUSULA 29.
23.2. [bookmark: _Ref523732128][bookmark: _Toc526820971][bookmark: _Toc526913165][bookmark: _Toc526913411][bookmark: _Toc532440796][bookmark: _Toc527657212][bookmark: _Toc980167][bookmark: _Toc88550670]MANEJO AMBIENTAL, SST Y DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

[bookmark: _Hlk530644502]Durante la vigencia del Contrato, el Contratista deberá cumplir con la totalidad de las obligaciones que en materia de manejo ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adquiere como consecuencia de la suscripción del Contrato. Tales obligaciones se encuentran discriminadas en el Apéndice E y H del Contrato, así como en la legislación ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica vigente. 

Para el componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, 2) Manual de atención al ciudadano, 3) Manual de derechos de petición, 4) Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 5) Instructivo sistema de gestión de PQRS, 6) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, no sólo dará lugar a la disminución de la Remuneración Ambiental y SST y de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica del Contratista, sino que adicionalmente dará lugar a las consecuencias previstas en el numeral 29.8 de la CLÁUSULA 29 y demás disposiciones concordantes de este Contrato. 
23.3. [bookmark: _Toc28346702][bookmark: _Toc521130226][bookmark: _Toc521130815][bookmark: _Toc521131133][bookmark: _Toc521131292][bookmark: _Toc526820972][bookmark: _Toc526913166][bookmark: _Toc526913412][bookmark: _Toc532440797][bookmark: _Toc527657213][bookmark: _Toc980168][bookmark: _Toc88550671]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD DE LAS OBRAS 

Durante la Etapa de Construcción de este Contrato, el Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones estipuladas y ceñirse cabalmente a lo previsto en los Apéndices A, B y C del Contrato, en cuanto a la ejecución de las Obras de Construcción y las Obras para Redes. 

El cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construcción, no eximirá al Contratista del cumplimiento y de la obtención de los resultados previstos en las Especificaciones Particulares de Construcción, pues las obligaciones que se desprenden de cada uno de estos Apéndices son independientes entre sí y el Contratista deberá cumplir con todas ellas, para entenderse que ha cumplido con este Contrato en esos aspectos.

En consecuencia, no se aceptará reclamación alguna, ni solicitud de extensión de plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de pretendidas o reales insuficiencias en las Especificaciones Generales de Construcción, puesto que estas especificaciones son exigencias mínimas que el Contratista deberá profundizar y mejorar en lo que resulte necesario para garantizar la obtención de los resultados previstos en las Especificaciones Particulares de Construcción.

En caso de que exista una contradicción insuperable entre las Especificaciones Generales de Construcción y las Especificaciones Particulares de Construcción, se aplicara lo establecido en el numeral 27.3 de la CLÁUSULA 27 del presente Contrato.

La aplicación de las previsiones contenidas en el Apéndice A del Contrato genera a cargo del Contratista obligaciones de resultado y no de medio. En todo caso, las Obras de Construcción deberán cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en dicho Apéndice, especialmente en materia de calidad, resistencia y durabilidad. 

El Contratista será responsable por la ejecución de las Obras de Construcción con la debida calidad para garantizar la durabilidad y resistencia que se espera de tales obras. Esta responsabilidad cesará únicamente en los eventos descritos en la CLÁUSULA 27.  

El Contratista, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá, por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfacción del Interventor los errores de construcción que hubiera cometido en cumplimiento de las actividades previstas para la ejecución de este Contrato. Será responsabilidad del Contratista advertir de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte, y por ende, durante toda la ejecución de la Etapa de Construcción y sin perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones y/o garantías previstas, el Contratista deberá corregir, revisar y arreglar cualesquiera desperfectos, vicios o errores que se presenten por su causa. 

En el evento en que durante la Etapa de Construcción surgiere la necesidad de ejecutar ítems de Obra para Redes no comprendidos en el Presupuesto se debe acatar lo previsto en el manual de Interventoría vigente a la suscripción del contrato.
CLÁUSULA 19. [bookmark: _Toc521130227][bookmark: _Toc521130816][bookmark: _Toc521131134][bookmark: _Toc521131293][bookmark: _Ref526818987][bookmark: _Toc526820975][bookmark: _Toc526913169][bookmark: _Toc526913415][bookmark: _Toc532440800][bookmark: _Toc24858688][bookmark: _Toc527657214][bookmark: _Toc980169][bookmark: _Toc88550672]MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista, por su cuenta y riesgo, deberá suministrar y aportar todo el equipo de construcción, los equipos de operación, los materiales, la mano de obra, así como todos los demás elementos, de cualquier orden, necesarios para la debida ejecución de las Obras de Construcción, las Obras para Redes, las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, los Componentes de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, y cualquier otra obligación prevista en este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la completa y satisfactoria terminación de la Etapa de Construcción,. Todos los materiales y equipos de construcción deberán ser de óptima calidad, de acuerdo con lo previsto sobre el particular en los documentos que hacen parte de este Contrato, en especial, los Apéndices A y C del Contrato. El Interventor podrá rechazar los materiales a utilizar cuando éstos no cumplan con lo establecido en dichos documentos.
20. [bookmark: _Toc73557722][bookmark: _Toc73558050][bookmark: _Toc73558635][bookmark: _Toc79563482][bookmark: _Toc79567632][bookmark: _Toc79569608][bookmark: _Toc83038460][bookmark: _Toc84585676][bookmark: _Toc84585864][bookmark: _Toc88498001][bookmark: _Toc88550673][bookmark: _Toc521130228][bookmark: _Toc521130817][bookmark: _Toc521131135][bookmark: _Toc521131294][bookmark: _Toc526820976][bookmark: _Toc526913170][bookmark: _Toc526913416][bookmark: _Toc532440801][bookmark: _Toc527657215][bookmark: _Toc980170]
21. [bookmark: _Toc79569609][bookmark: _Toc83038461][bookmark: _Toc84585677][bookmark: _Toc84585865][bookmark: _Toc88498002][bookmark: _Toc88550674]
22. [bookmark: _Toc79569610][bookmark: _Toc83038462][bookmark: _Toc84585678][bookmark: _Toc84585866][bookmark: _Toc88498003][bookmark: _Toc88550675]
23. [bookmark: _Toc79569611][bookmark: _Toc83038463][bookmark: _Toc84585679][bookmark: _Toc84585867][bookmark: _Toc88498004][bookmark: _Toc88550676]
24. [bookmark: _Toc79569612][bookmark: _Toc83038464][bookmark: _Toc84585680][bookmark: _Toc84585868][bookmark: _Toc88498005][bookmark: _Toc88550677]
24.1. [bookmark: _Toc88550678]FUENTES DE MATERIALES

Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y conservación durante el plazo del Contrato, de las licencias de explotación de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas de descargue de desechos, así como los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales y demás gastos necesarios para su realización y obtención. Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en este Contrato y sus Apéndices, en especial lo señalado en el Apéndice A del Contrato. 

Por otra parte, correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, el pago de cualesquiera costos de explotación de las fuentes de materiales, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, la construcción y conservación de vías de acceso a las zonas de desechos, el derecho de explotación de las mismas y las obras de mitigación del impacto ambiental, que se hayan determinado como necesarias, así como el transporte de los materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de los valores ofrecidos por el Contratista.

Esta previsión no se entenderá como una prohibición para que el Contratista adquiera materiales en lugar de producirlos directamente, en cuyo caso deberá verificar que el tercero que los proporcione cumpla con las normas y asuma los costos mencionados en este numeral, pero se entenderá que el Contratista responderá directamente por dichos terceros en lo que se refiere al cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.
24.2. [bookmark: _Toc521130229][bookmark: _Toc521130818][bookmark: _Toc521131136][bookmark: _Toc521131295][bookmark: _Toc526820977][bookmark: _Toc526913171][bookmark: _Toc526913417][bookmark: _Toc532440802][bookmark: _Toc527657216][bookmark: _Toc980171][bookmark: _Toc88550679]PRUEBAS Y ENSAYOS

El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades indispensables para examinar, medir y ensayar las obras ejecutadas, así como brindar las facilidades necesarias y usuales en este tipo de operaciones, para efectuar las pruebas de los materiales utilizados. Los funcionarios de la Interventoría, o aquellos que designe el IDU, deberán, en todo momento, tener libre acceso a las obras, a las fuentes de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecución de las Obras de Construcción y Obras para Redes; el Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia.
24.3. [bookmark: _Toc375388161][bookmark: _Toc379105325][bookmark: _Toc379105858][bookmark: _Toc380941214][bookmark: _Toc380942175][bookmark: _Toc381104878][bookmark: _Toc382307927][bookmark: _Toc382394848][bookmark: _Toc382459460][bookmark: _Toc521130231][bookmark: _Toc521130820][bookmark: _Toc521131138][bookmark: _Toc521131297][bookmark: _Toc526820978][bookmark: _Toc526913172][bookmark: _Toc526913418][bookmark: _Toc532440803][bookmark: _Toc527657217][bookmark: _Toc980172][bookmark: _Toc88550680]UBICACIÓN DE EQUIPOS

El Contratista se obliga a situar oportunamente, en el lugar de las obras, todo el equipo que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de sus obligaciones. Estará a cargo del Contratista la adecuación de las vías y estructuras que fuesen necesarias para el transporte de los mismos. La verificación por parte del IDU o del Interventor de algún equipo, en desarrollo de lo establecido en esta cláusula, no exime al Contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de las obras.

CLÁUSULA 20. [bookmark: _Ref522077689][bookmark: _Toc526820979][bookmark: _Toc526913173][bookmark: _Toc526913419][bookmark: _Toc532440804][bookmark: _Toc24858689][bookmark: _Toc527657218][bookmark: _Toc980173][bookmark: _Toc88550681]MEMORIA TÉCNICA.

[bookmark: _Hlt526873821]Al finalizar las Obras de Construcción y las Obras para Redes y Obras Especiales del Proyecto, y con el fin de que el Interventor las verifique para los efectos previstos en este Contrato, el Contratista deberá presentar al Interventor una Memoria Técnica que contenga por lo menos lo siguiente:
25. [bookmark: _Toc73557727][bookmark: _Toc73558055][bookmark: _Toc73558640][bookmark: _Toc79563487][bookmark: _Toc79567637][bookmark: _Toc79569617][bookmark: _Toc83038469][bookmark: _Toc84585685][bookmark: _Toc84585873][bookmark: _Toc88498010][bookmark: _Toc88550682][bookmark: _Toc526820980][bookmark: _Toc526913174][bookmark: _Toc526913420][bookmark: _Toc532440805][bookmark: _Toc527657219][bookmark: _Toc980174]
25.1. [bookmark: _Toc88550683]CUADRO DE RELACIÓN DE OBRAS 

El cuadro de relación de obras, incluirá las obras que fue necesario construir para la completa ejecución del proyecto, tales como: 

i) La construcción de las Calzadas vehiculares, y las Calzadas de Tráfico Mixto. Lo cual incluye demoliciones, excavaciones, conformación de subrasantes, colocación de materiales granulares, nivelaciones, colocación de concretos hidráulicos y asfálticos, entre otros.

ii) La adecuación del espacio público en los andenes laterales y en los separadores, adecuación que comprende la construcción de andenes, sardineles, ciclorruta, empradización, arborización y mobiliario urbano. Lo cual incluye demoliciones, excavaciones, conformación de subrasantes, colocación de materiales granulares, nivelaciones, colocación de tabletas prefabricadas, colocación de adoquines, entre otros.

iii) La adecuación, construcción, renovación, rehabilitación, recuperación y traslado de las redes de servicios públicos. 

iv) El suministro y colocación de la de la señalización horizontal y vertical en las Calzadas Vehiculares, andenes, cicloruta, separadores.

v) Suministro y colocación del sistema de iluminación del proyecto. 

vi) Suministro y colocación de la infraestructura del sistema de semaforización en las intersecciones y en los pasos peatonales y de cicloruta. 


La relación deberá identificarse de acuerdo con el abscisado de las vías y contendrá la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales, con la descripción completa de las obras. 
25.2. [bookmark: _Toc524355490][bookmark: _Toc526820981][bookmark: _Toc526913175][bookmark: _Toc526913421][bookmark: _Toc532440806][bookmark: _Toc527657220][bookmark: _Toc980175][bookmark: _Toc88550684]INFORMES TÉCNICOS

Informe descriptivo del Proyecto construido, que incluya:

25.2.1. [bookmark: _Toc526913176][bookmark: _Toc526913422][bookmark: _Toc532440807]Características Técnicas:

Para las estructuras de los andenes, ciclorruta, Calzadas Vehiculares, separadores e Intersecciones, los siguientes aspectos como mínimo:

· Materiales efectivamente colocados
· Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio realizados por el Contratista, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa de Construcción
· Espesores de cada uno de los materiales efectivamente colocados
· Especificaciones técnicas de cada uno de los materiales efectivamente colocados
· Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los estándares establecidos en la aplicación SCAD-GIS que se encuentre vigente y disponible en la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación del IDU en el momento de la presentación  de la Memoria Técnica por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción se obliga a consultar de manera periódica y rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que dichas dependencias del IDU establezcan para la presentación de planos record, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional al Contratista como contraprestación de la presentación de dichos planos record. 
· Lo requerido en el Manual de Actualización del capítulo Información del Sistema de Administración de Activos del IDU conforme con lo establecido para tal efecto por la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación que se encuentre vigente y disponible en el momento de la presentación por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción se obliga a consultar de manera periódica y rutinaria los posible cambios y/o modificaciones que dichas dependencias del IDU establezcan como información necesaria para alimentar el Sistema de Administración de Activos, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional al Contratista como contraprestación de la presentación de dicha información.

Para el mobiliario urbano, señalización vertical e iluminación los siguientes aspectos como mínimo:

· Inventario de cada uno de los elementos colocados, con su descripción, ubicación, especificación técnica.
· Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio realizados por el Contratista, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa de Construcción

Para las redes de servicios públicos los siguientes aspectos como mínimo:

· Descripción de cada uno de los materiales efectivamente colocados y construidos, con sus respectivas especificaciones técnicas
· Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio realizados por el Contratista, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa de Construcción
· Planos record elaborados y presentados conforme a lo establecido por las diferentes empresas de servicios públicos para este efecto y que se encuentre vigente en el momento de presentación de la memoria técnica por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción se obliga a consultar de manera periódica y rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que las diferentes empresas de servicios públicos establezcan para la presentación de planos record, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional al Contratista como contraprestación de la presentación de dichos planos record. 

25.2.2. [bookmark: _Toc526913177][bookmark: _Toc526913423][bookmark: _Toc532440808]Descripción de los Estudios Realizados: 

· Estudios y Diseños de detalle finales elaborados por el Contratista para la construcción, incluyendo memorias de cálculo, carteras de campo, ensayos y pruebas de campo y laboratorio, entre otros. 
· Modificaciones detalladas introducidas por el Contratista a sus estudios y diseños. 
· Estudios y Diseños complementarios elaborados por el Contratista, explicación y justificación. 
· Dificultades eventuales encontradas durante la construcción por los diseños elaborados por el Contratista, especificaciones, materiales, equipo, personal, entre otros.

En términos generales, los informes deberán ser presentados en la periodicidad y con los requisitos relacionados en el manual de interventoría vigente a la suscripción del contrato. 
25.3. [bookmark: _Toc526820982][bookmark: _Toc526913178][bookmark: _Toc526913424][bookmark: _Toc532440809][bookmark: _Toc527657221][bookmark: _Toc980176][bookmark: _Toc88550685][bookmark: _Toc524355491]MATERIALES 

25.3.1. [bookmark: _Toc526913179][bookmark: _Toc526913425][bookmark: _Toc532440810]Fuentes de materiales, proveedores y fabricantes utilizados para cada tipo de obra y las labores.

Indicar de manera detallada, como mínimo, para cada una de las fuentes de materiales, proveedores y fabricantes utilizados en la ejecución de las obras, su ubicación, propietario, permisos, licencias, capacidad y contacto que suministre información.
25.4. [bookmark: _Toc526820983][bookmark: _Toc526913181][bookmark: _Toc526913427][bookmark: _Toc532440812][bookmark: _Toc527657222][bookmark: _Toc980177][bookmark: _Toc88550686][bookmark: _Toc524355493]DRENAJE 

[bookmark: _Toc526913182][bookmark: _Toc526913428][bookmark: _Toc532440813]Comentarios sobre el sistema general de drenaje de la vía y las zonas de espacio público y las obras construidas para tal fin.
25.5. [bookmark: _Toc526820984][bookmark: _Toc526913183][bookmark: _Toc526913429][bookmark: _Toc532440814][bookmark: _Toc527657223][bookmark: _Toc980178][bookmark: _Toc88550687]CAMPAMENTOS

Registro documental y fotográfico de la entrega final de estas zonas de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente.

En términos generales, los informes deberán ser presentados en la periodicidad y con los requisitos relacionados en el manual de interventoría vigente a la suscripción del contrato. 

CLÁUSULA 21. [bookmark: _Ref522091566][bookmark: _Toc526820985][bookmark: _Toc526913184][bookmark: _Toc526913430][bookmark: _Toc532440815][bookmark: _Ref15815893][bookmark: _Ref15894901][bookmark: _Ref17863151][bookmark: _Toc24858690][bookmark: _Toc527657224][bookmark: _Toc980179][bookmark: _Toc88550688]TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES Y OBRAS ESPECIALES.

Durante la Etapa de Construcción, y dentro del plazo máximo de 08 MESES previsto en el inciso tercero del numeral 5.2 de la CLÁUSULA 5, el Contratista deberá ejecutar y culminar la totalidad de las Obras de Construcción,  Obras para Redes y Obras Especiales previstas para el Proyecto, cumpliendo con todo lo estipulado en los anexos y Apéndices de este Contrato, en especial lo señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción  y Especificaciones para Redes. 

[bookmark: _Hlk1056002]Si, vencido el plazo de los 08 MESES previsto en el inciso TERCERO del numeral 5.2 para la ejecución de las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales, el Contratista no hubiere culminado con dichas actividades, se generarán las consecuencias previstas en el numeral 29.5 de la CLÁUSULA 29 del presente Contrato, salvo que se trate de Obras de Construcción, Obras para Redes o Obras Especiales que no hubieran sido ejecutadas como consecuencia del retardo o la imposibilidad de la puesta a disposición del Contratista de los predios a que se refiere la CLÁUSULA 19 del presente Contrato. En tal evento, se aplicará lo previsto en dicha cláusula.
26. [bookmark: _Toc73557734][bookmark: _Toc73558062][bookmark: _Toc73558647][bookmark: _Toc79563494][bookmark: _Toc79567644][bookmark: _Toc79569624][bookmark: _Toc83038476][bookmark: _Toc84585692][bookmark: _Toc84585880][bookmark: _Toc88498017][bookmark: _Toc88550689][bookmark: _Ref20055255][bookmark: _Toc527657225][bookmark: _Toc980180]
26.1. [bookmark: _Toc88550690]PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Para efectos de la verificación de las Obras de Construcción y Obras para Redes y Obras especiales que deben hacer el Interventor y el IDU, el Contratista deberá ponerlas a disposición del Interventor y del IDU entregando además la Memoria Técnica levantada para dichas Obras, a más tardar a más tardar un mes de antelación a la finalización de la etapa de construcción, es decir, 31 MESES. Una vez puestas a disposición del Interventor y del IDU las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales, así como la Memoria Técnica respectiva, el Interventor y el IDU tendrán un plazo máximo de quince (15) Días para otorgarle su aprobación y/o para formular las solicitudes de corrección o complementación de las obras si no cumplen con las Especificaciones Particulares de Construcción y Especificaciones para Redes, o con cualquier otra estipulación de este Contrato, sus anexos o Apéndices. 

Si el Interventor encuentra que las obras no cumplen a cabalidad con las Especificaciones Particulares de Construcción y las Especificaciones para Redes, el IDU se lo comunicará al Contratista, con el fin de que éste corrija los incumplimientos dentro del plazo máximo razonable que el IDU señale. Durante este plazo adicional contado desde el momento en que el IDU haya comunicado al Contratista la necesidad de corregir o complementar las obras realizadas, hasta cuando el Contratista culmine la totalidad de las obras a satisfacción del Interventor, se causarán multas tal y como se define en el numeral 29.5 de la CLÁUSULA 29 de este Contrato. 

[bookmark: _Hlk1056589]Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la CLÁUSULA 19 para el caso de las Obras de Construcción y Obras para Redes y Obras Especiales que no fueren ejecutadas por el Contratista en el término inicialmente previsto, como consecuencia de la demora o la imposibilidad en la puesta a disposición de los predios a que hace referencia la cláusula anteriormente citada.

Si el Contratista no terminare las Obras de Construcción y las Obras para Redes y Obras Especiales dentro del plazo fijado por el IDU para tal efecto, el IDU podrá declarar la caducidad del Contrato, en los términos señalados en la CLÁUSULA 32 de este Contrato.
26.2. [bookmark: _Toc28346717][bookmark: _Toc28346721][bookmark: _Toc527657226][bookmark: _Toc980181][bookmark: _Toc88550691]ENTREGA SUSTANCIAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Sin embargo, y como excepción a la regla general prevista en este Contrato, si las Obras de Construcción y Obras para Redes y obras especiales no cumplieren en su totalidad con las Especificaciones Particulares de Construcción  y Especificaciones para Redes, pero en el estado en que fueren puestas a disposición del Interventor y el IDU por parte del Contratista para su verificación, i) permitieren poner en operación el corredor en condiciones plenas de seguridad y confiabilidad y ii) incluyeran la ejecución a satisfacción de un porcentaje no inferior a 95% (medido en área de ejecución) de la totalidad de las Obras de Construcción, podrá proceder el Interventor y el IDU al recibo de tales Obras de Construcción y Obras para Redes mediante la suscripción del Acta de Recibo para Obras de Construcción de que trata este Contrato, consignando en tal acta cuáles son las actividades pendientes por desarrollar por parte del Contratista para que las Obras de Construcción y Obras para Redes y obras especiales cumplan a cabalidad con las Especificaciones Particulares de Construcción  y Especificaciones para Redes, así como el plazo en cual deberá ejecutar tales actividades. Lo anterior, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de la indebida ejecución de las obras o el retardo en la ejecución de las mismas, en los términos señalados en los numerales 29.4 y 29.5 de la CLÁUSULA 29 de este Contrato. 

Si se vence el plazo adicional que otorgó el IDU para lograr el cumplimiento de las Especificaciones Particulares de Construcción, sin que se hayan corregido los incumplimientos, el IDU podrá imponer multas adicionales por cada Día de mora equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas a que se refiere el inciso anterior hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento. Si en un término de treinta (30) Días Calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el IDU, el Contratista no ha corregido el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la Cláusula Penal consignada en este contrato.

Esta excepción no será aplicable para la revisión que se efectúe sobre las Obras de Construcción y Obras para Redes ejecutadas en predios a que se refiere la CLÁUSULA 19, cuando tales predios fueran puestos a disposición del Contratista con posterioridad a las fechas inicialmente estimadas y, como consecuencia de ello, las Obras de Construcción y Obras para Redes no estén terminadas al vencimiento de los 08 MESES contados desde el momento de inicio de la Etapa de Construcción. 

De conformidad con lo señalado en el Apéndice C, ciertas Obras para Redes no pueden ser ejecutadas directamente por el Contratista, por lo que en los términos del mencionado Apéndice, si las empresas de servicios públicos que se encargan de adelantar dichas obras no han concluido las Obras para Redes, al momento de hacer el Acta Mensual de Verificación, sólo se verificará que las obras y labores a cargo del Contratista hayan sido llevadas a cabo. 

El Contratista no quedará relevado de su obligación de resultado en relación con las Obras de Construcción y Obras para Redes una vez la empresa de servicios públicos haya terminado la intervención y deban ejecutarse labores adicionales para obtener los resultados previstos en este Contrato, sus anexos y apéndices.
26.3. [bookmark: _Toc527657227][bookmark: _Toc980182][bookmark: _Toc38032580][bookmark: _Toc88550692]SILENCIO EN LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PARA REDES Y OBRAS ESPECIALES

Si el Interventor y el IDU no manifiestan su aprobación o desaprobación durante el término de quince (15) Días previsto en el primer inciso del numeral 26 de esta cláusula, el Contratista deberá requerir nuevamente al Interventor y al IDU para que manifiesten su aprobación o rechazo en un plazo máximo de cinco (5) Días. Si en ese plazo no se han pronunciado, se entenderá que el Interventor y el IDU han verificado a satisfacción el cumplimiento de las Obras de Construcción y Obras para Redes y Obras Especiales y se podrá proceder a la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. Lo anterior sin perjuicio de la eventual responsabilidad del Interventor frente al IDU, por las consecuencias derivadas de la ausencia de pronunciamiento expreso.
26.4. [bookmark: _Toc527657228][bookmark: _Toc980183][bookmark: _Toc88550693]ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN

[bookmark: _Toc55332018][bookmark: _Hlt521146910][bookmark: _Toc32958395][bookmark: _Toc32958664][bookmark: _Toc33541594][bookmark: _Toc33544311][bookmark: _Toc38032584][bookmark: _Toc38035083][bookmark: _Toc39679652][bookmark: _Toc39679837][bookmark: _Toc42765084][bookmark: _Toc42766334][bookmark: _Toc42776356][bookmark: _Toc42797707][bookmark: _Toc44005824][bookmark: _Toc44006013][bookmark: _Toc44694467][bookmark: _Toc55314196][bookmark: _Toc55332020][bookmark: _Toc56596916][bookmark: _Toc56597104][bookmark: _Toc56598559]La verificación que hagan el Interventor y el IDU de las Obras de Construcción y Obras para Redes y Obras Especiales, no implica la aceptación definitiva de dichas obras. Por lo tanto, si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Interventor o el IDU advierten que las obras ejecutadas no cumplieron con cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, en especial con lo previsto en las Especificaciones Particulares de Construcción  y Especificaciones para Redes exigibles al momento de su aprobación, el Contratista, previo el requerimiento del IDU o del Interventor, deberá tomar las medidas correctivas en los plazos que el Interventor y/o el IDU señalen para que las obras cumplan con dichas especificaciones. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista por su incumplimiento, en los términos de este Contrato y de la facultad que tiene el IDU de imponer multas en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

[bookmark: _Toc88550694]CAPITULO VI – MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLÁUSULA 22. [bookmark: _Toc311736566][bookmark: _Toc312508404][bookmark: _Ref527734736][bookmark: _Ref527737016][bookmark: _Ref527739696][bookmark: _Ref529981564][bookmark: _Ref529997251][bookmark: _Ref530071030][bookmark: _Toc980198][bookmark: _Toc88550695]MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Contratista deberá proponer al Interventor, con copia a la Entidad Contratante, las modificaciones necesarias a las Especificaciones Técnicas, siempre que éste encuentre que:

1. Alguna de las Especificaciones Técnicas le impiden cumplir con las obligaciones de resultado previstas en el Contrato, o
2. Cuando el Contratista encuentre que existe incompatibilidad o contradicción entre dos o más Especificaciones Técnicas, o
3. Cuando alguna de las Especificaciones Técnicas obliga a la realización de alguna actividad expresamente prohibida por la Ley Aplicable.
27. [bookmark: _Toc73557741][bookmark: _Toc73558069][bookmark: _Toc73558654][bookmark: _Toc79563502][bookmark: _Toc79567651][bookmark: _Toc79569631][bookmark: _Toc83038483][bookmark: _Toc84585699][bookmark: _Toc84585887][bookmark: _Toc88498024][bookmark: _Toc88550696][bookmark: _Toc980201][bookmark: _Toc980199]
27.1. [bookmark: _Toc88550697]IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
Se entiende que existe imposibilidad en la obtención de resultados cuando el Contrato o sus Apéndices prevén la realización de un procedimiento o definen las características de un bien o servicio de tal manera que no permiten el cumplimiento de una obligación de resultado igualmente prevista en el Contrato o en sus Apéndices.
En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones Técnicas que impidan el cumplimiento de las obligaciones de resultado previstas en el Contrato, el Contratista presentará al Interventor con copia a la Entidad Contratante la correspondiente Notificación, en la que señale cuáles son las Especificaciones Técnicas que le impiden cumplir con tales obligaciones de resultado, señalando en todo caso las modificaciones que deberían ser introducidas para obtener los resultados previstos. El Contratista deberá tener en cuenta que la solución propuesta no implicará un aumento en la Retribución, sin perjuicio de lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios.
Se entenderá que existe imposibilidad en la obtención de resultados, entre otras, cuando lo encontrado en sitio, difiere con el catastro y/o diseño de redes o cuando como consecuencia de la decisión de una ESP o de una autoridad distrital o nacional, resulta necesario, con posterioridad a la celebración del Contrato, ajustar los estudios y diseños para la realización de las Obras para Redes”.
27.2. [bookmark: _Toc88550698]INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Se entiende que existe incompatibilidad entre dos Especificaciones Técnicas, cuando la ejecución o el cumplimiento de una de éstas:

1. impide la ejecución o el cumplimiento de la otra, o
2. destruye sus resultados, o 
3. genera variaciones en los resultados.

En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones Técnicas que resulten incompatibles entre sí, así se lo señalará a la Interventoría, con copia a Entidad Contratante, mediante Notificación en la cual presentará las Especificaciones Técnicas que en su criterio son incompatibles, junto con una sustentación técnica de las causas de su incompatibilidad y las consecuencias de la misma. En tal caso, el Contratista deberá proponer la modificación correspondiente, señalando de manera detallada las variaciones técnicas que serían introducidas. El riesgo por los mayores o menores costos derivados de la modificación de las Especificaciones Técnicas será enteramente del Contratista, sin perjuicio de lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios.
27.3. [bookmark: _Ref527734635][bookmark: _Toc980200][bookmark: _Toc88550699]CONTRADICCIÓN ENTRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se entiende que existe contradicción entre dos Especificaciones Técnicas, cuando:

1. El Contrato o cualquiera de sus Anexos o Apéndices prevén procedimientos diferentes para la realización de una misma actividad, sin que expresamente se haya señalado prelación entre los diferentes documentos que solucione dicha contradicción, o

2. Cuando se prevén especificaciones diferentes para un mismo objeto.
En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones Técnicas que resulten contradictorias entre sí, así se lo señalará a la Interventoría con copia a la Entidad Contratante mediante la correspondiente Notificación en un documento en el cual presentará las Especificaciones Técnicas que en su criterio resultan contradictorios, junto con una sustentación técnica de las causas de la supuesta contradicción. En tal caso, el Contratista deberá señalar aquella parte de las Especificaciones Técnicas que pretende implementar en la ejecución del Contrato, para lo cual tendrá en cuenta que ante la contradicción de dos Especificaciones Técnicas diferentes, se seleccionará aquella de la cual se derive una mayor calidad de la Obra, Equipo, sistema, o un grado de servicio más alto, sin que ello implique en ningún caso una variación en la Retribución, sin perjuicio de lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios. 
27.4. [bookmark: _Toc980202][bookmark: _Toc88550700]CONFLICTO CON LA LEY APLICABLE
Se entiende que existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley Aplicable cuando del cumplimiento de aquellas se deriva un acto o conducta prohibido por la Ley Aplicable vigente al momento de la presentación de la Oferta.
No existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley Aplicable cuando las Especificaciones Técnicas exijan una mayor calidad de una obra, equipo, bien o sistema, o un nivel de servicio más alto. En tal caso se aplicará lo previsto en las Especificaciones Técnicas. 
En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones Técnicas en conflicto con la Ley Aplicable presentará a la Interventoría con copia a la Entidad Contratante, un documento en el que señale:

i) Las Especificaciones Técnicas que se encuentran en conflicto con la Ley Aplicable, indicando aquellas normas que prohíben la conducta o los actos establecidos en el Contrato, para lo cual propondrá una alternativa que permita el cumplimiento de la Ley Aplicable sin alterar los niveles de servicio o la calidad de los bienes, obras, equipos y sistemas previstos en el Contrato, lo cual no generará Retribución adicional para el Contratista. 

ii) Aquellas que establecen niveles de calidad más altos que los previstos en el Contrato para los servicios, obras, bienes, equipos o sistemas, caso en el cual se dará aplicación a la Ley Aplicable a entero costo y riesgo del Contratista. Lo anterior siempre que se trate de normas vigentes al momento de la presentación de la Oferta.
27.5. [bookmark: _Toc980203][bookmark: _Toc88550701]ESTUDIO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
La Entidad Contratante dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días, previo pronunciamiento de la Interventoría, que contará con un plazo máximo de diez (10) Días, para analizar y dar respuesta al documento presentado por el Contratista en el que se sustente técnicamente la existencia de una contradicción, incompatibilidad, imposibilidad de cumplimiento de una obligación de resultado, o conflicto con la Ley Aplicable, los cuales serán contados desde la presentación de la solicitud de modificación a la interventoría, con copia al Interventor. En el caso que la Entidad Contratante guarde silencio dentro de este plazo, se entenderá negada la solicitud.

[bookmark: _Toc521130245][bookmark: _Toc521130838][bookmark: _Toc521131156][bookmark: _Toc521131315][bookmark: _Toc526820997][bookmark: _Toc526913196][bookmark: _Toc526913442][bookmark: _Toc532440827][bookmark: _Toc24858695][bookmark: _Toc980204][bookmark: _Toc88550702][bookmark: _Toc521130246]CAPITULO VII - INTERVENTORÍA
CLÁUSULA 23. [bookmark: _Toc980205][bookmark: _Toc88550703]INTERVENTORÍA

La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del Contrato serán ejercidas por un Interventor, en los términos de esta cláusula, del correspondiente contrato de interventoría y del Manual de Interventoría y/o de Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del contrato. 
28. [bookmark: _Toc73557749][bookmark: _Toc73558077][bookmark: _Toc73558662][bookmark: _Toc79563510][bookmark: _Toc79567659][bookmark: _Toc79569639][bookmark: _Toc83038491][bookmark: _Toc84585707][bookmark: _Toc84585895][bookmark: _Toc88498032][bookmark: _Toc88550704][bookmark: _Toc521130248][bookmark: _Toc521130840][bookmark: _Toc521131158][bookmark: _Toc521131317][bookmark: _Toc526820999][bookmark: _Toc526913198][bookmark: _Toc526913444][bookmark: _Toc532440829][bookmark: _Toc980206]
28.1. [bookmark: _Toc88550705]FUNCIONES DEL INTERVENTOR

El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato, sin que esta Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta. 

PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y al contenido del presente contrato.
28.2. [bookmark: _Toc980207][bookmark: _Toc88550706]SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A LA INTERVENTORÍA

El (la) directora (a) Técnico (a) de Construcciones del IDU, o el funcionario designado por el(la) Subdirector(a) General de Infraestructura será la persona encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del presente proyecto y del correspondiente contrato de Interventoría, sin que ello desconozca las responsabilidades previstas en la normatividad vigente para la Interventoría.

El supervisor del contrato de Interventoría por parte del IDU, o el funcionario designado por el(la) Subdirector(a) General de Infraestructura, respecto del presente Contrato, tendrá las atribuciones asignadas expresamente en este Contrato y en la ley. 

[bookmark: _Toc521130250][bookmark: _Toc521130842][bookmark: _Toc521131160][bookmark: _Toc521131319][bookmark: _Toc526821001][bookmark: _Toc526913200][bookmark: _Toc526913446][bookmark: _Toc532440831][bookmark: _Toc24858697][bookmark: _Toc980208][bookmark: _Toc88550707][bookmark: _Toc521130251]CAPITULO VIII - MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
CLÁUSULA 24. [bookmark: _Ref520888768][bookmark: _Toc521130252][bookmark: _Toc521130843][bookmark: _Toc521131161][bookmark: _Toc521131320][bookmark: _Toc526821002][bookmark: _Toc526913201][bookmark: _Toc526913447][bookmark: _Toc532440832][bookmark: _Ref15993186][bookmark: _Toc24858698][bookmark: _Toc980209][bookmark: _Toc88550708][bookmark: _Ref18122308]MULTAS
[bookmark: _Ref19868945][bookmark: _Toc16063265][bookmark: _Ref17881609][bookmark: _Ref19871962][bookmark: _Toc980210]Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

[bookmark: _Toc31015810]El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 
29. [bookmark: _Toc73557754][bookmark: _Toc73558082][bookmark: _Toc73558667][bookmark: _Toc79563515][bookmark: _Toc79567664][bookmark: _Toc79569644][bookmark: _Toc83038496][bookmark: _Toc84585712][bookmark: _Toc84585900][bookmark: _Toc88498037][bookmark: _Toc88550709]
29.1. [bookmark: _Toc88550710]MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE DISEÑOS

Por no entregar, en los términos del numeral 5.1.3, los estudios y diseños de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, completos y cumpliendo con los requisitos mínimos previstos en este Contrato y sus Apéndices, dentro del plazo establecido en el numeral 5.1.3 de la CLÁUSULA 5 del presente Contrato, el IDU podrá imponer una multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario, sin que el Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.
29.2. [bookmark: _Toc16063266][bookmark: _Ref17881610][bookmark: _Ref19871890][bookmark: _Toc980211][bookmark: _Toc88550711]MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL

Si el Contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás insumos (lo cual se entenderá cuando no haga la manifestación por escrito correspondiente), necesarios para la iniciación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, según se establece en el numeral 5.1.2 de la CLÁUSULA 5 de este Contrato en la forma y plazo allí especificados, el IDU podrá imponer una multa de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario, sin que el Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.
29.3. [bookmark: _Toc16063267][bookmark: _Ref17881612][bookmark: _Ref20048807][bookmark: _Toc980212][bookmark: _Toc88550712]MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS

Por no cumplir con el Cronograma de Obras previsto en la CLÁUSULA 22, y en el Apéndice G del presente Contrato, el IDU podrá imponer una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario, sin que el Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.

Esta misma multa se aplicará al Contratista cuando hubiere transcurrido el plazo determinado para la ejecución de las obras, contado a partir de la puesta a disposición de los predios a los que se refiere la CLÁUSULA 19 del Contrato, sin que el Contratista hubiere concluido la ejecución de las Obras de Construcción y las Obras para Redes sobre dichos predios. 
29.4. [bookmark: _Toc16063268][bookmark: _Ref17881613][bookmark: _Ref20053906][bookmark: _Ref20054535][bookmark: _Toc980213][bookmark: _Toc88550713]MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y LAS OBRAS PARA REDES

Si durante la ejecución de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes el Contratista incumpliere las Especificaciones Generales de Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción o las Especificaciones Particulares de Obras para Redes contenidas en los Apéndices A, B y C del Contrato, el IDU podrá imponer una multa diaria de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y del IDU. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor o por el IDU al Contratista sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el Interventor, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 
29.5. [bookmark: _Toc16063269][bookmark: _Ref17881617][bookmark: _Ref18122209][bookmark: _Ref20054560][bookmark: _Ref43208201][bookmark: _Toc980214][bookmark: _Toc88550714]MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PARA REDES Y PARA EL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES. 

Si a la finalización del plazo de un mes de antelación a la finalización de la etapa de construcción, es decir el previsto en el numeral 5.2 de la CLÁUSULA 5 de este Contrato, las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales, no hubieren sido terminadas cumpliendo a cabalidad con las Especificaciones Particulares de Construcción  y Especificaciones para Redes, el IDU podrá imponer una multa diaria equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes durante el plazo adicional señalado por el IDU, contado desde el momento en que el Interventor o el IDU hayan comunicado al Contratista la necesidad de corregir o complementar las obras realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgó el IDU para lograr la terminación de las Obras de Construcción y Obras para Redes y Obras Especiales sin que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, el IDU podrá imponer multas adicionales por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el IDU, sin que el Contratista haya conseguido cumplir con esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.
29.6. [bookmark: _Toc73558089][bookmark: _Toc73558674][bookmark: _Toc73558091][bookmark: _Toc73558676][bookmark: _Toc73558093][bookmark: _Toc73558678][bookmark: _Toc73558094][bookmark: _Toc73558679][bookmark: _Toc16063271][bookmark: _Ref17881621][bookmark: _Toc980216][bookmark: _Toc88550715]MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE TRÁNSITO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS

Por obtener menos del 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento contenidos en los Apéndices A y F durante 3 periodos consecutivos, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberá incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podrá imponer una multa diaria de QUINCE (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor.

Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.

En todo caso, debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto de manejo de tránsito señalización y desvíos.
29.7. [bookmark: _Toc16063272][bookmark: _Ref17881623][bookmark: _Ref19877174][bookmark: _Ref19879286][bookmark: _Ref20483546][bookmark: _Ref28331753][bookmark: _Toc980217][bookmark: _Toc88550716]MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS GARANTÍAS

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la CLÁUSULA 8 de este Contrato, el IDU podrá imponer una multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, si pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que el Contratista haya cumplido con sus obligaciones, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal o la caducidad según corresponda, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.
29.8. [bookmark: _Toc16063273][bookmark: _Ref17881625][bookmark: _Ref19968867][bookmark: _Ref20051530][bookmark: _Toc980218][bookmark: _Toc88550717]MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Por obtener menos del 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento contenidos en los Apéndices A, Apéndice E y Apéndice H durante 3 periodos consecutivos, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberá incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podrá imponer una multa diaria de SIETE (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor.

Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.

En todo caso, debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto de obligaciones ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de dialogo ciudadano y comunicación estratégica.
29.9. [bookmark: _Toc16063274][bookmark: _Ref17881629][bookmark: _Ref20069209][bookmark: _Toc980219][bookmark: _Toc88550718]MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Si el Contratista incumpliere cualquiera de sus obligaciones previstas en la CLÁUSULA 43 de este Contrato, el IDU podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.
29.10. [bookmark: _Toc980220][bookmark: _Toc88550719]MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL INTERVENTOR Y/O AL IDU.

Si el Contratista no entregare la información completa que le solicite el Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento y se negare a corregir dicho incumplimiento, el IDU podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.
29.11. [bookmark: _Toc55332056][bookmark: _Toc55332057][bookmark: _Toc980221][bookmark: _Toc88550720]MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL PANEL DE AMIGABLES COMPONEDORES 

Si el Contratista incumpliere su obligación de pagar los honorarios del panel de Amigables Componedores y del Centro de Arbitraje y Conciliación de que trata el numeral 35.4. de la CLÁUSULA 35 del Contrato, el IDU podrá imponer una multa diaria de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.
29.12. [bookmark: _Toc88550721][bookmark: _Toc980222]MULTA POR NO INFORMAR ACERCA DE INVESTIGACIONES, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO O CONDENAS

Se causará multa equivalente a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.
29.13. [bookmark: _Toc88550722]MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 

Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en el Contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.
29.14. [bookmark: _Toc16063275][bookmark: _Ref527667791][bookmark: _Toc980223][bookmark: _Toc88550723]PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS

Para la imposición de las multas de que trata el numeral precedente, se procederá conforme lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las disposiciones que la modifique.

El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato. 

En caso de proceder la imposición de multas, el CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

29.14.1. Inicio del Procedimiento por parte del IDU

El inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, estará sujeto a las reglas y procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría y supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato, así como a lo establecido en el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento, para la imposición de multa, cláusula penal, caducidad y afectación de la garantía única de incumplimiento.
29.15. [bookmark: _Toc980224][bookmark: _Toc88550724]LÍMITE A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

El valor total de las multas impuestas por el IDU al Contratista no podrá superar el cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato. 

CLÁUSULA 25. [bookmark: _Hlt526863798][bookmark: _Hlt522094598][bookmark: _Hlt526860471][bookmark: _Hlt524324799][bookmark: _Hlt524324631][bookmark: _Ref527561239][bookmark: _Toc980225][bookmark: _Toc88550725]CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato y/o de las obligaciones del contrato, o mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el Contratista pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la normatividad vigente. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el Contratista, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única.

CLÁUSULA 26. [bookmark: _Ref527673150][bookmark: _Toc980226][bookmark: _Toc88550726]TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL

[bookmark: _Ref503242883]Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA 27. [bookmark: _Ref527561240][bookmark: _Toc980227][bookmark: _Toc88550727]CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018 y la Ley 548 de 1999, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato. 

En la Resolución que declare la caducidad, se dará por terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, que dispone: “Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultado para decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán objeto de las sanciones previstas en esta ley. 

[bookmark: _Toc980228]Conforme lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en que el IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo lugar en la Licitación, previa revisión de las condiciones a que haya lugar. Para lo anterior, el IDU verificará el cumplimiento de los requisitos de carácter financiero por parte del proponente calificado en el segundo lugar de la Licitación, usando para el efecto los requisitos financieros aprobados por el Comité de Contratación o la instancia que haga sus veces, para la fecha en que se surta dicho procedimiento. 

CLÁUSULA 28. [bookmark: _Toc88550728]POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU

Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro del plazo definido por el Manual de Interventoría y supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al Interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que conjuntamente con el área responsable del contrato, el supervisor del contrato de Interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión,  proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del acta.  

Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales correspondientes. 

Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento.

CLÁUSULA 29. [bookmark: _Toc375388176][bookmark: _Toc379105342][bookmark: _Toc379105875][bookmark: _Toc380941230][bookmark: _Toc380942189][bookmark: _Toc381104892][bookmark: _Toc382307941][bookmark: _Toc382394862][bookmark: _Toc382459474][bookmark: _Ref521122369][bookmark: _Toc521130267][bookmark: _Toc521130858][bookmark: _Toc521131176][bookmark: _Toc521131335][bookmark: _Toc526821020][bookmark: _Toc526913217][bookmark: _Toc526913463][bookmark: _Toc532440848][bookmark: _Ref13891263][bookmark: _Ref13915633][bookmark: _Ref14329535][bookmark: _Ref14344536][bookmark: _Ref17615927][bookmark: _Ref17617843][bookmark: _Ref17619152][bookmark: _Ref20474882][bookmark: _Ref20802941][bookmark: _Ref20807669][bookmark: _Ref20807961][bookmark: _Ref20808087][bookmark: _Ref20814583][bookmark: _Ref20814753][bookmark: _Ref20815354][bookmark: _Ref24544593][bookmark: _Toc24858705][bookmark: _Ref51043011][bookmark: _Ref531622661][bookmark: _Toc980229][bookmark: _Toc88550729]LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
30. [bookmark: _Toc73557776][bookmark: _Toc73558110][bookmark: _Toc73558695][bookmark: _Toc79563536][bookmark: _Toc79567685][bookmark: _Toc79569665][bookmark: _Toc83038517][bookmark: _Toc84585733][bookmark: _Toc84585921][bookmark: _Toc88498058][bookmark: _Toc88550730][bookmark: _Toc980230]
31. [bookmark: _Toc79569666][bookmark: _Toc83038518][bookmark: _Toc84585734][bookmark: _Toc84585922][bookmark: _Toc88498059][bookmark: _Toc88550731]
32. [bookmark: _Toc79569667][bookmark: _Toc83038519][bookmark: _Toc84585735][bookmark: _Toc84585923][bookmark: _Toc88498060][bookmark: _Toc88550732]
33. [bookmark: _Toc79569668][bookmark: _Toc83038520][bookmark: _Toc84585736][bookmark: _Toc84585924][bookmark: _Toc88498061][bookmark: _Toc88550733]
34. [bookmark: _Toc79569669][bookmark: _Toc83038521][bookmark: _Toc84585737][bookmark: _Toc84585925][bookmark: _Toc88498062][bookmark: _Toc88550734]
34.1. [bookmark: _Toc88550735]TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN[footnoteRef:2] [2:  Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la liquidación, el valor de remuneración que el IDU debe reconocer al Contratista al momento de liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del IDU al Contratista se representan en positivos y los pagos del Contratista el IDU se representan en valores negativos.
] 


34.1.1. [bookmark: _Ref20402579]Valor de liquidación durante la Etapa de Preconstrucción

Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, por declaratoria de caducidad efectuada por el IDU en los términos señalados en la CLÁUSULA 32 , se procederá a establecer el valor de la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 



Donde

	V(pc)
	Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce durante la Etapa de Preconstrucción. 

	M
	Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas, en los términos de la CLÁUSULA 38.

	CP
	Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la CLÁUSULA 30 del Contrato. 

	PPr
	Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables al Contratista. 



Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, bien sea por razón de un evento Eximente De Responsabilidad, en los términos de este Contrato, o por terminación unilateral del Contrato se procederá a establecer el valor de la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 



Donde

	V(pc)
	Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce durante la Etapa de Preconstrucción. 

	Dis
	Es el valor de las actividades que haya realizado el Contratista durante la Etapa de Preconstrucción. El valor de dichas actividades será acordado por mutuo acuerdo entre el IDU y el Contratista. 

	M
	Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato, cuando tales multas o cláusula penal se hayan declarado. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas, en los términos de la CLÁUSULA 38 del Contrato.

	CP
	Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la CLÁUSULA 30 del Contrato. 

	PPr
	Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables al Contratista. 



34.1.2. Pago de la Liquidación durante la Etapa de Preconstrucción

Si el cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 34.1.1 anterior, es positivo, el pago será a favor del Contratista. Si el cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 34.1.1 anterior, es negativo, el pago será a favor del IDU. Las partes aceptan que dentro de los montos acordados en los numerales anteriores se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a daño emergente, lucro cesante, perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros, pérdidas o interrupciones en los negocios y otros similares.

34.1.2.1. Sumas a Cargo del IDU

En cualquier caso de pago directo al Contratista, en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el IDU, tendrá un plazo de doce (12) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses para el pago del saldo remanente. 

34.1.2.2. [bookmark: _Ref20404351]Sumas a Cargo del Contratista

Cuando de las fórmulas establecidas en esta cláusula surja la obligación de pago a cargo del Contratista y a favor del IDU, en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el Contratista pagará esta obligación mediante la figura de la compensación. Si la compensación no es suficiente, el Contratista tendrá un plazo de doce (12) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses adicionales para el pago del saldo remanente, periodo en el cuál los valores a pagar se ajustarán con base en el índice de precios al consumidor acumulado en el año, estimado por el DANE, para el mes anterior al cumplimiento de la obligación. 
34.2. [bookmark: _Ref15899175][bookmark: _Toc980231][bookmark: _Toc88550736]TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN[footnoteRef:3] [3:  Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la liquidación, el valor de remuneración que el IDU debe reconocer al Contratista al momento de liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del IDU al Contratista se representan en positivos y los pagos del Contratista el IDU se representan en valores negativos.] 


Si se produce la terminación anticipada del Contrato durante la Etapa de Construcción, bien sea por declaratoria de caducidad efectuada por el IDU en los términos señalados en la CLÁUSULA 32 del Contrato, o por razones de Eventos Eximentes de Responsabilidad, CLÁUSULA 40 de este Contrato, o por razones imputables al IDU, o por terminación unilateral del Contrato, en los términos de la CLÁUSULA 31, se procederá así: 
 
34.2.1. [bookmark: _Ref27877085]Pago de Liquidación de las Obras de Construcción

[bookmark: _Ref27731350]El valor de liquidación de las Obras de Construcción se pagará utilizando los recursos de la Valor global de la Remuneración para Obras de Construcción, con el cronograma y valores previstos en la CLÁUSULA 11 del presente Contrato, proporcional a las Obras de Construcción efectivamente realizadas por el Contratista. Esto se definirá con base en la siguiente fórmula:



Donde:

	PLn
	Monto del pago por concepto de Liquidación de las Obras de Construcción el Día n

	VGOC
	Valor Global de Obras de Construcción.

	A
	Porcentaje de avance al día n. 

En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje del último Hito verificado por las Partes, ni podrá ser superior al porcentaje del siguiente Hito.

	Y
	Monto que se descuenta y que equivale al valor total de los pagos realizados previamente por el concepto de obras de construcción.



34.2.1.1. Estimación del Valor a Descontar de la Remuneración para Obras de Construcción por Concepto de Valores Pagados en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada

A la fecha de terminación anticipada del Contrato, y en el evento en que el IDU haya realizado algún pago adicional de los previstos la CLÁUSULA 14, se debe calcular el Valor Pagado en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada, así:



Donde:

	VPEn
	Monto del Valor a descontar por Valores Pagado en Exceso al momento n de liquidación.

	∑Pagoin
	Suma total de los pagos realizados al Contratista en cada acta mensual de recibo de obra hasta el momento n de liquidación.

	A
	Porcentaje de pagos que efectivamente se constituyeron en Obras de Construcción, el cual será definido por mutuo acuerdo entre las Partes. 

En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje de la último Hito verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto en el Apéndice G, ni podrá ser superior al porcentaje del siguiente Hito.



[bookmark: _Ref27877092][bookmark: _Ref36374809]
34.2.2. [bookmark: _Ref40854219]Pago de la Liquidación de las Obras Asociadas a la Remuneración Ambiental y SST, a la Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, a la Remuneración de las Obras Para Redes y a la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Redes, Obras Especiales

Para el cálculo del valor de la liquidación de las actividades asociadas a la Remuneración Ambiental y SST, a la Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, a la Remuneración de las Obras Para Redes y a la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Redes, Obras Especiales,  se tomará el valor consignado en las Actas Mensuales de Verificación liquidado con base en lo establecido en la CLÁUSULA 14 y cada uno de los valores allí consignados se tramitarán en los procedimientos que para este aspecto utiliza el IDU.

34.2.3. [bookmark: _Ref20818038]Pago de Multas y del Valor de la Cláusula Penal 

En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el valor de las obligaciones a cargo del Contratista y a favor del IDU a la fecha de liquidación del Contrato, se determinarán así: 





Donde

	VC
	Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce durante la Etapa de Construcción.

	M
	Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas, en los términos de la  CLÁUSULA 38 del Contrato.

	CP
	Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la CLÁUSULA CLÁUSULA 30 del Contrato. 

	PPr
	Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables al Contratista. 




34.2.4. Devolución del Anticipo

En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el anticipo no amortizado deberá surtir proceso de devolución. Para este caso se utilizará la siguiente ecuación:

[image: ]
Los costos de este proceso correrán por cuenta del Contratista y se manejarán conforme a lo establecido por el IDU.
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[bookmark: _Toc521130268][bookmark: _Toc521130859][bookmark: _Toc521131177][bookmark: _Toc521131336][bookmark: _Toc526821021][bookmark: _Toc526913218][bookmark: _Toc526913464][bookmark: _Toc532440849][bookmark: _Toc24858706][bookmark: _Toc980234][bookmark: _Toc88550738][bookmark: _Toc521130269]CAPITULO IX - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLÁUSULA 30. [bookmark: _Toc55332073][bookmark: m_-6886431377322802927__Ref258250224][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc527713051][bookmark: _Toc56596969][bookmark: _Toc56597157][bookmark: _Toc56598612][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc527713052][bookmark: m_-6886431377322802927__Ref258250231][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc527713053][bookmark: _Toc55332080][bookmark: _Toc55332081][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc532440860][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc526913475][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc526913229][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc526821024][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc521131351][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc521131192][bookmark: m_-6886431377322802927__Toc521130874][bookmark: _Toc980246][bookmark: _Toc88550750][bookmark: _Toc521130274][bookmark: _Toc521130875][bookmark: _Toc521131193][bookmark: _Toc521131352][bookmark: _Toc526821025][bookmark: _Toc526913230][bookmark: _Toc526913476][bookmark: _Toc532440861][bookmark: _Toc24858708]ARBITRAJE NACIONAL

Cualquier controversia sobre la validez de las decisiones del Amigable Componedor, será resuelta en derecho por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la sección primera  de la Ley 1563 de 2012 o en las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, en armonía con las normas de procedimiento aplicables a la controversia y las reglas que a continuación se establecen. 

El Tribunal de Arbitramento sólo tendrá competencia para decidir sobre la nulidad o no de la decisión del Amigable Componedor, en el marco de la Ley Aplicable. En consecuencia, para estas decisiones, el Tribunal de Arbitramento Nacional no tendrá las competencias de un juez de instancia.

El arbitramento tendrá sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Este Centro ejercerá las funciones delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los árbitros.

El Tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros los cuales serán designados de común acuerdo por las Partes. Para ello las Partes elaborarán listas de candidatos con idoneidad en el objeto y las características del Contrato.

Adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 7 de la ley 1563 de 2012 o de la norma que la sustituya o modifique, los árbitros deberán contar con las siguientes calidades: (i) experiencia de no menos de 15 años en Derecho administrativo, incluido el ejercicio del litigio administrativo. (ii) por lo menos una (1) mujer que cumpla con las demás calidades, hará parte del panel arbitral. Cada una de las partes propondrá por lo menos una mujer para integrar el panel arbitral durante la etapa de designación del tribunal. (iii) los árbitros designados por las partes o las oficinas de abogados a las que estos pertenezcan no deben haber ejercido en calidad de demandante(s) o abogado(s) en demandas contra el Distrito en trámites judiciales o administrativos durante los últimos cinco años previos a la presentación de la disputa.(iv)  no haber coincidido con el mismo apoderado, la misma firma, o la misma entidad en más de siete (7) tribunales en los últimos cuatro (4) años, y (v) no haber tenido la calidad de co-árbitro en los últimos cuatro (4) años con cualquiera de los apoderados de las partes o las oficinas a las que pertenecen.

Los anteriores requisitos se fijan en virtud de lo establecido en la Directiva 022 de 2018 y en consecuencia, están sujetos a las modificaciones que sobre la misma expida la Secretaría Jurídica Distrital

En caso de no llegarse a un acuerdo, en un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles contados desde el Día en que la Parte convocada tuvo noticia de la convocatoria, las Partes delegan al Centro para que designe los árbitros por sorteo de acuerdo con su reglamento, previa solicitud de cualquiera de las Partes. El sorteo se realizará de las listas de candidatos propuestos por las Partes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente cláusula.

El inicio del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio de facultades excepcionales al derecho común de que disponga la Entidad conforme al Contrato, y la Ley Aplicable. Los actos administrativos, fruto del ejercicio de tales facultades incluidos sus efectos económicos, no podrán ser sometidos a arbitramento y solo podrán ser de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Los árbitros designados harán una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, situación que deberá mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningún miembro del panel podrá ser empleado o contratista del Contratista, de los miembros o socios del Contratista, de la Entidad, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor, del Contratista o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los empleados de nivel directivo de la Entidad, del Contratista, del Interventor, de los accionistas del Contratista, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no podrá ser árbitro quien al momento de la designación sea coárbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coárbitros o apoderados en aquellos procesos.

Los honorarios de los árbitros y secretarios serán aquellos previstos en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o menores si las partes acuerdan ello, de acuerdo con el valor de las pretensiones.

El término del proceso arbitral, así como las suspensiones del proceso se regirán por lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Los efectos de la presente cláusula y de la decisión arbitral serán extensivos a los miembros del Contratista y a quienes eventualmente se ceda el Contrato o la participación de alguno de los miembros del Contratista, si fuere el caso. 
[bookmark: _Toc274928983][bookmark: _Toc282337061][bookmark: _Toc311736664][bookmark: _Toc312508504][bookmark: _Toc510546596][bookmark: _Toc523845753][bookmark: _Toc524979604][bookmark: _Toc980247][bookmark: _Toc88550751]CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN

La intervención del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspenderá la ejecución del Contrato, salvo aquellas obligaciones y/o actividades cuya continuidad, a juicio de la dos Partes, dependa necesariamente de la solución de la controversia.

Evento en el cual, deberá suscribirse el documento correspondiente que de cuenta de la suspensión a que hubiere lugar y en todo caso la misma no dará lugar a  reconocimiento  alguno al contratista.
[bookmark: _Toc980248][bookmark: _Toc88550752][bookmark: _Toc521130275]CAPITULO X - VARIOS
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De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el Contratista indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU.  Cuando el IDU no cancele al Contratista las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.
CLÁUSULA 31. [bookmark: _Toc521130277][bookmark: _Toc521130877][bookmark: _Toc521131195][bookmark: _Toc521131354][bookmark: _Ref521146131][bookmark: _Ref522091448][bookmark: _Toc526821027][bookmark: _Toc526913232][bookmark: _Toc526913478][bookmark: _Toc532440863][bookmark: _Ref13880602][bookmark: _Ref13881085][bookmark: _Ref13976935][bookmark: _Ref14344547][bookmark: _Ref15808953][bookmark: _Ref15895478][bookmark: _Ref15895528][bookmark: _Ref15895538][bookmark: _Toc24858710][bookmark: _Ref527668811][bookmark: _Toc980250][bookmark: _Toc88550754]TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato podrá terminarse anticipadamente en los siguientes casos:
31.1. [bookmark: _Toc521130278][bookmark: _Toc521130878][bookmark: _Toc521131196][bookmark: _Toc521131355][bookmark: _Toc526821028][bookmark: _Toc526913233][bookmark: _Toc526913479][bookmark: _Toc532440864][bookmark: _Toc980251][bookmark: _Toc88550755]POR DECLARATORIA DE CADUCIDAD

A opción del IDU, mediante la declaratoria de caducidad, en los términos de la CLÁUSULA 32 del Contrato.
31.2. [bookmark: _Toc526821029][bookmark: _Toc526913234][bookmark: _Toc526913480][bookmark: _Toc532440865][bookmark: _Ref15895534][bookmark: _Toc980252][bookmark: _Toc88550756]POR TERMINACIÓN UNILATERAL

[bookmark: _Hlt521146209][bookmark: _Hlt522091494]A opción del IDU, mediante la declaratoria de terminación unilateral, en los términos de la CLÁUSULA 31 del Contrato.
31.3. [bookmark: _Toc521130280][bookmark: _Toc521130880][bookmark: _Toc521131198][bookmark: _Toc521131357][bookmark: _Toc526821031][bookmark: _Toc526913236][bookmark: _Toc526913482][bookmark: _Toc532440867][bookmark: _Ref13880599][bookmark: _Ref15895468][bookmark: _Toc980253][bookmark: _Toc88550757]POR EVENTOS EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación del Contrato, mediante notificación escrita a la contraparte con no menos de diez (10) Días de anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación, si un evento de Eventos eximentes de la Responsabilidad ocasiona la suspensión total de la ejecución del Contrato, por un período de tres (3) meses continuos.

CLÁUSULA 32. [bookmark: _Toc521130281][bookmark: _Toc521130881][bookmark: _Toc521131199][bookmark: _Toc521131358][bookmark: _Ref521140830][bookmark: _Ref522081318][bookmark: _Toc526821032][bookmark: _Toc526913237][bookmark: _Toc526913483][bookmark: _Toc532440868][bookmark: _Ref13880609][bookmark: _Ref13917129][bookmark: _Toc24858711][bookmark: _Ref26063161][bookmark: _Ref26261345][bookmark: _Ref26263660][bookmark: _Ref26263760][bookmark: _Ref26263933][bookmark: _Ref26268239][bookmark: _Ref26272024][bookmark: _Ref26272456][bookmark: _Ref26611114][bookmark: _Ref27211672][bookmark: _Ref27212047][bookmark: _Ref27457434][bookmark: _Ref27457567][bookmark: _Ref27829108][bookmark: _Ref28344836][bookmark: _Ref30643371][bookmark: _Ref43207469][bookmark: _Ref527668631][bookmark: _Ref527668779][bookmark: _Ref527752164][bookmark: _Ref527754233][bookmark: _Ref530653148][bookmark: _Ref531214328][bookmark: _Toc980254][bookmark: _Toc88550758]EVENTOS EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD

[bookmark: _Ref229742056]Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes, que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los términos de la presente cláusula. La demora en el cumplimiento de cualquier subcontratista no se considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad.
[bookmark: _Ref229742062]
Se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor.

La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el Contrato en la extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero.
32.1. [bookmark: _Toc980255][bookmark: _Toc88550759]PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN:

[bookmark: _Ref229737627]Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones (la “Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte y a la Interventoría acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”.

Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte y a la Interventoría (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (ii) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (iii) la fecha en que reasumirá el cumplimiento que no podrá ser mayor a dos (2) Días Hábiles contados a partir de la fecha de la Notificación aquí regulada.

Una vez efectuada la Notificación dentro del término anterior, la Interventoría deberá, dentro de los diez (10) Días siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.

Dentro de los cinco (5) Días siguientes al pronunciamiento de la Interventoría la Parte notificada deberá expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 

La Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad,. Mientras no se haya dado la Notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. 

La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible.
32.2. [bookmark: _Toc980256][bookmark: _Toc88550760] PRÓRROGA POR EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 

Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato podrá suspenderse caso en el cual el Contrato será extendido en un plazo igual al de la suspensión. 

[bookmark: _Ref252526741]Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. 

En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, el Contratista deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el período de suspensión.
32.3. [bookmark: _Ref229743425][bookmark: _Toc980257][bookmark: _Toc88550761] COMPENSACIONES POR EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio de lo señalado en este Contrato, cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala a continuación:

Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al Contratista los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo.

Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad o una parte sustancial de las obras, entendiéndose por sustancial, una parálisis igual o superior al cincuenta por ciento de meta física de obra pendiente por ejecutar; y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Contratista queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato. 

La definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Contratista que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante. 


Determinado el valor de la compensación, El IDU pagará al Contratista previa orden expresa y escrita del IDU, el monto correspondiente, dentro de los plazos y en las condiciones previstas en la CLÁUSULA 14

Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán en los Informes de Interventoría correspondientes a los períodos en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.
32.4. [bookmark: _Ref229743759][bookmark: _Toc980258][bookmark: _Toc88550762]REPARACIONES NECESARIAS POR EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. 

[bookmark: _Ref232515921]En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del Contratista para lo cual deberá contar con los seguros contra todo riesgo que el Contratista considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a que se refiere la CLÁUSULA 8). Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el Contratista, será asumido por el Contratista.

[bookmark: _Ref229742459]Sin embargo, El IDU reembolsará al Contratista, los costos en que éste haya incurrido para tales reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) cumplan con los requisitos para ser considerados Eventos Eximentes de Responsabilidad, según lo previsto en los incisos precedentes, y B) cuando ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:

32.4.1. Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo.

32.4.2. Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Contratista).

32.4.3. Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos.

32.4.4. Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos del riesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable. 

Para que proceda el reembolso a que se refiere el presente numeral se requerirá que el Contratista haya dado aviso al IDU y al Interventor sobre la ocurrencia de tales eventos en un plazo que no supere dos (2) Días Hábiles desde su ocurrencia. La evaluación de tales hechos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el Contratista actuó ante ellos, se harán constar dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el Interventor y el Contratista, que se someterán a la aprobación del IDU. 


Si es procedente el reembolso por parte del IDU, el valor de dichos costos será acordado por las Partes, previa verificación de la Interventoría. 

Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones, el IDU pagará al Contratista el monto correspondiente, dentro de los plazos y en las condiciones previstas en la CLÁUSULA 14. 

CLÁUSULA 33. [bookmark: _Toc521130283][bookmark: _Toc521130883][bookmark: _Toc521131201][bookmark: _Toc521131360][bookmark: _Toc526821035][bookmark: _Toc526913240][bookmark: _Toc526913486][bookmark: _Toc532440871][bookmark: _Toc24858712][bookmark: _Toc980260][bookmark: _Toc88550763]INDEMNIDAD
33.1. [bookmark: _Toc521130284][bookmark: _Toc521130884][bookmark: _Toc521131202][bookmark: _Toc521131361][bookmark: _Toc526821036][bookmark: _Toc526913241][bookmark: _Toc526913487][bookmark: _Toc532440872][bookmark: _Toc980261][bookmark: _Toc88550764]RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista, sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato.
33.2. [bookmark: _Toc521130285][bookmark: _Toc521130885][bookmark: _Toc521131203][bookmark: _Toc521131362][bookmark: _Toc526821037][bookmark: _Toc526913242][bookmark: _Toc526913488][bookmark: _Toc532440873][bookmark: _Toc980262][bookmark: _Toc88550765]IDONEIDAD DEL PERSONAL

El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Contratista que no reúnan tales requisitos profesionales.
33.3. [bookmark: _Toc521130286][bookmark: _Toc521130886][bookmark: _Toc521131204][bookmark: _Toc521131363][bookmark: _Toc526821038][bookmark: _Toc526913243][bookmark: _Toc526913489][bookmark: _Toc532440874][bookmark: _Toc980263][bookmark: _Toc88550766]NOTIFICACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES

Para efectos de lo prescrito en esta cláusula, el IDU dará aviso escrito al Contratista y le entregará la información básica que posea sobre el tema dentro de los quince (15) Días siguientes a la fecha en que por cualquier medio se haya enterado de la existencia de cualquier juicio, acción, querella o demanda iniciada contra el IDU, o en la cual estos tengan interés, por motivos relacionados con los actos, hechos u omisiones del Contratista, sus empleados o dependientes, proveedores o sus subcontratistas o asociados, en la ejecución de este Contrato.

El Contratista se pronunciará a más tardar dentro de los diez (10) Días siguientes a aquel en que haya recibido el aviso, para informar si considera que la reclamación que le fue avisada por el IDU cabe dentro de los juicios, acciones, querellas o demandas a que se refiere esta cláusula. Si el Contratista no se pronuncia expresamente dentro de los diez (10) Días mencionados, se entenderá que acepta que la reclamación corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir e informará sobre la forma como asumirá dicha responsabilidad.
33.4. [bookmark: _Toc521130287][bookmark: _Toc521130887][bookmark: _Toc521131205][bookmark: _Toc521131364][bookmark: _Toc526821039][bookmark: _Toc526913244][bookmark: _Toc526913490][bookmark: _Toc532440875][bookmark: _Toc980264][bookmark: _Toc88550767]COADYUVANCIA Y OTROS COMPORTAMIENTOS PROCESALES

El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por el IDU, pero en caso de conflicto entre el Contratista y el IDU sobre el curso de la defensa, o la solución del correspondiente proceso, el IDU tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Contratista haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el Contratista prevalecerá sobre el del IDU para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa.

El Contratista pagará -a nombre del IDU las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días Calendario posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por el IDU, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por el IDU y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Contratista de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en la CLÁUSULA 38 de este Contrato.  

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes.

CLÁUSULA 34. [bookmark: _Toc375388178][bookmark: _Toc379105344][bookmark: _Toc379105877][bookmark: _Toc380941232][bookmark: _Toc380942191][bookmark: _Toc381104894][bookmark: _Toc382307943][bookmark: _Toc382394864][bookmark: _Toc382459476][bookmark: _Toc521130289][bookmark: _Toc521130889][bookmark: _Toc521131207][bookmark: _Toc521131366][bookmark: _Toc526821041][bookmark: _Toc526913246][bookmark: _Toc526913492][bookmark: _Toc532440877][bookmark: _Toc24858715][bookmark: _Toc980265][bookmark: _Toc88550768]RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole societario a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato.

El Director del Contrato a que se refiere el literal y) de la CLÁUSULA 6 de este Contrato deberá estar autorizado para actuar en nombre del Contratista y para decidir con el Interventor cualquier asunto relativo al objeto de este Contrato.  

CLÁUSULA 35. [bookmark: _Ref524763746][bookmark: _Toc526821042][bookmark: _Toc526913247][bookmark: _Toc526913493][bookmark: _Toc532440878][bookmark: _Toc24858716][bookmark: _Toc980266][bookmark: _Toc88550769][bookmark: _Toc521130290][bookmark: _Toc521130890][bookmark: _Toc521131208][bookmark: _Toc521131367]TRABAJADORES DEL CONTRATISTA

Todos los trabajadores de la obra serán nombrados y contratados por el Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los trabajadores del Contratista o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con el IDU.

Será obligación del Contratista el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Contratista deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. El IDU no, tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, el IDU se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Contratista, éste se compromete a reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho por el IDU. Pasado este término se generarán los intereses de mora a que se refiere la CLÁUSULA 38 de este Contrato.

En todo caso, será obligación del Contratista asegurarse que todo el personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social previsto en las leyes colombianas. El incumplimiento de esta obligación, y de las demás previstas en esta Cláusula, se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas señaladas en el numeral 29.9 de la CLÁUSULA 29, sin perjuicio de los efectos previstos en las disposiciones legales sobre la materia.

CLÁUSULA 36. [bookmark: _Toc375388179][bookmark: _Toc379105345][bookmark: _Toc379105878][bookmark: _Toc380941233][bookmark: _Toc380942192][bookmark: _Toc381104895][bookmark: _Toc382307944][bookmark: _Toc382394865][bookmark: _Toc382459477][bookmark: _Toc521130291][bookmark: _Toc521130891][bookmark: _Toc521131209][bookmark: _Toc521131368][bookmark: _Toc526821043][bookmark: _Toc526913248][bookmark: _Toc526913494][bookmark: _Toc532440879][bookmark: _Toc24858717][bookmark: _Toc980267][bookmark: _Toc88550770]CESIÓN Y SUBCONTRATOS
36.1. [bookmark: _Toc521130292][bookmark: _Toc521130892][bookmark: _Toc521131210][bookmark: _Toc521131369][bookmark: _Toc526821044][bookmark: _Toc526913249][bookmark: _Toc526913495][bookmark: _Toc532440880][bookmark: _Toc980268][bookmark: _Toc88550771]SUBCONTRATOS

El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el Contratista continuará siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Contratista es el único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos, en todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Contratista de cambiar al(los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas.

La subcontratación a la que hace referencia este numeral se entiende autorizada por parte del IDU con la suscripción del presente contrato. 
36.2. [bookmark: _Toc521130293][bookmark: _Toc521130893][bookmark: _Toc521131211][bookmark: _Toc521131370][bookmark: _Toc526821045][bookmark: _Toc526913250][bookmark: _Toc526913496][bookmark: _Toc532440881][bookmark: _Toc980269][bookmark: _Toc88550772]CESIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DEL IDU

El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicación.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.

[bookmark: _Hlt3726218]En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su participación a otro integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal.
36.3. [bookmark: _Toc521130294][bookmark: _Toc521130894][bookmark: _Toc521131212][bookmark: _Toc521131371][bookmark: _Toc526821046][bookmark: _Toc526913251][bookmark: _Toc526913497][bookmark: _Toc532440882][bookmark: _Toc980270][bookmark: _Toc88550773]CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS.

La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el Contratista deberá solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y requisitosestablecidos por la Entidad y ésta deberá aprobarla y aceptarla, indicando que no obstante la procedencia de la aceptación, las partes deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 

a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan los presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas multas, declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las cláusula penal y/o declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos entre otros, por el contratista. 

b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al Cesionario. 

c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos futuros y/o cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de las mismas por parte de la entidad y solo cobrarán vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado. 

d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado por el contratista. 

PARAGRAFO: En el evento en que exista una cesión de derechos económicos futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de medida cautelar o de cualquier causa imputable al contratista (cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial o administrativa.
36.4. RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los términos de la CLÁUSULA 47 de este Contrato.

CLÁUSULA 37. [bookmark: _Toc375388181][bookmark: _Toc379105347][bookmark: _Toc379105880][bookmark: _Toc380941235][bookmark: _Toc380942194][bookmark: _Toc381104897][bookmark: _Toc382307946][bookmark: _Toc382394867][bookmark: _Toc382459479][bookmark: _Toc521130295][bookmark: _Toc521130895][bookmark: _Toc521131213][bookmark: _Toc521131372][bookmark: _Toc526821047][bookmark: _Toc526913252][bookmark: _Toc526913498][bookmark: _Toc532440883][bookmark: _Toc24858718][bookmark: _Toc980271][bookmark: _Toc88550774]INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO:

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, características del tráfico automotor de Bogotá D.C., incluyendo las categorías vehiculares y las condiciones de volumen y peso de los vehículos, el régimen tributario a que estará sometido el Contratista, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Oferta del Contratista.

Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios de la obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El hecho de que el Contratista no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLÁUSULA 38. [bookmark: _Toc375388182][bookmark: _Toc379105348][bookmark: _Toc379105881][bookmark: _Toc380941236][bookmark: _Toc380942195][bookmark: _Toc381104898][bookmark: _Toc382307947][bookmark: _Toc382394868][bookmark: _Toc382459480][bookmark: _Toc521130296][bookmark: _Toc521130896][bookmark: _Toc521131214][bookmark: _Toc521131373][bookmark: _Toc526821048][bookmark: _Toc526913253][bookmark: _Toc526913499][bookmark: _Toc532440884][bookmark: _Toc24858719][bookmark: _Toc980272][bookmark: _Toc88550775]INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES:

Con la suscripción del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la celebración del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno de los integrantes del consorcio o unión temporal existe conflicto de interés alguno para la celebración del presente Contrato.  

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Contratista declara y garantiza que notificará inmediatamente al IDU y deberá ceder el presente contrato en los términos previstos en la normativa vigente si ello no fuere posible, renunciará a la ejecución del Contrato.

CLÁUSULA 39. [bookmark: _Toc375388183][bookmark: _Toc379105349][bookmark: _Toc379105882][bookmark: _Toc380941237][bookmark: _Toc380942196][bookmark: _Toc381104899][bookmark: _Toc382307948][bookmark: _Toc382394869][bookmark: _Toc382459481][bookmark: _Ref521127872][bookmark: _Toc521130297][bookmark: _Toc521130897][bookmark: _Toc521131215][bookmark: _Toc521131374][bookmark: _Toc526821049][bookmark: _Toc526913254][bookmark: _Toc526913500][bookmark: _Toc532440885][bookmark: _Toc24858720][bookmark: _Toc980273][bookmark: _Toc88550776]SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA:

Este Contrato se rige por la ley Colombiana; el Contratista se somete a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables.

CLÁUSULA 40. [bookmark: _Toc375388184][bookmark: _Toc379105350][bookmark: _Toc379105883][bookmark: _Toc380941238][bookmark: _Toc380942197][bookmark: _Toc381104900][bookmark: _Toc382307949][bookmark: _Toc382394870][bookmark: _Toc382459482][bookmark: _Toc521130298][bookmark: _Toc521130898][bookmark: _Toc521131216][bookmark: _Toc521131375][bookmark: _Toc526821050][bookmark: _Toc526913255][bookmark: _Toc526913501][bookmark: _Toc532440886][bookmark: _Toc24858721][bookmark: _Toc980274][bookmark: _Toc88550777]IDIOMA DEL CONTRATO

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el español. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las cláusulas, prevalecerá el documento en idioma español.

CLÁUSULA 41. [bookmark: _Toc980275][bookmark: _Toc88550778] OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y SST

Es obligación del Contratista, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El Contratista deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El Contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 
CLÁUSULA 42. [bookmark: _Toc980276][bookmark: _Toc88550779]CONFIDENCIALIDAD

El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público.

Se tendrán como documentos confidenciales:

1) 	Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.
2) Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato.

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter personal.

Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la información en los términos ya anotados.

Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al Contratista que la información ha dejado de ser confidencial.

CLÁUSULA 43. [bookmark: _Toc521130302][bookmark: _Toc521130902][bookmark: _Toc521131220][bookmark: _Toc521131379][bookmark: _Toc526821054][bookmark: _Toc526913259][bookmark: _Toc526913505][bookmark: _Toc532440890][bookmark: _Toc24858725][bookmark: _Toc980277][bookmark: _Toc88550780]VARIOS

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 

Este Contrato se rige por el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios y demás normas complementarias o concordantes. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente Contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos contractuales.

PARÁGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de obras y, en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura.

PARÁGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".
CLÁUSULA 44. [bookmark: _Toc375388188][bookmark: _Toc379105354][bookmark: _Toc379105887][bookmark: _Toc380941242][bookmark: _Toc380942201][bookmark: _Toc381104904][bookmark: _Toc382307953][bookmark: _Toc382394874][bookmark: _Toc382459486][bookmark: _Toc521130303][bookmark: _Toc521130903][bookmark: _Toc521131221][bookmark: _Toc521131380][bookmark: _Toc526821055][bookmark: _Toc526913260][bookmark: _Toc526913506][bookmark: _Toc532440891][bookmark: _Toc24858726][bookmark: _Toc980278][bookmark: _Toc88550781]NOTIFICACIONES:

La notificación que sea enviada por el Contratista deberá radicarse en el IDU en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU. 

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del Contratista de informes, reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares:


	Al IDU: En Bogotá D.C.,
	Al CONTRATISTA: En BOGOTÁ D.C.

	Dirección: Calle 22 No. 6-27                                
Teléfono: 3386660

	Dirección:  xxxx
Teléfono: xxxx
Correo electrónico: xxxx


                      


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Contratista acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada.
CLÁUSULA 45. [bookmark: _Toc375388189][bookmark: _Toc379105355][bookmark: _Toc379105888][bookmark: _Toc380941243][bookmark: _Toc380942202][bookmark: _Toc381104905][bookmark: _Toc382307954][bookmark: _Toc382394875][bookmark: _Toc382459487][bookmark: _Toc521130304][bookmark: _Toc521130904][bookmark: _Toc521131222][bookmark: _Toc521131381][bookmark: _Toc526821056][bookmark: _Toc526913261][bookmark: _Toc526913507][bookmark: _Toc532440892][bookmark: _Toc24858729][bookmark: _Ref531186204][bookmark: _Toc980279][bookmark: _Toc88550782]DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Son documentos de este Contrato los siguientes:

· El Pliego de Condiciones con todos sus anexos.

· Anexo 1 - Anexo Técnico 

· Apéndice A. 	Especificaciones Particulares de Construcción.

· Apéndice B.	Especificaciones Generales de Construcción

· Apéndice C.	Especificaciones Particulares de Obras para Redes 


· Apéndice E.	Especificaciones para el componente Ambiental y SST

· Apéndice F.	Especificaciones para el Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.

· Apéndice G.	Cronograma de Obras y seguimiento

· Apéndice H.	Especificaciones para el componente Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica


· La oferta presentada por el Contratista en la Licitación

· Cualesquiera contratos o convenios que se suscriban entre las partes para la ejecución de este Contrato.

· Las certificaciones, autorizaciones y demás documentos que acrediten la existencia y representación legal del Contratista.

· El Certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar los pagos previstos en este Contrato.

· Las Actas Mensuales de Verificación y Actas Parciales de Recibo de Obra así como las demás actas que suscriban las Partes en desarrollo del presente Contrato.

CLÁUSULA 46. [bookmark: _Toc980280][bookmark: _Toc88550783]INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:

Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 28 Ley 80 de 1993, y demás normatividad aplicable.
 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU.
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y documentos de aclaración  

Las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

Apéndice A: ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN
	 Capítulo 1 - Componente de Topografía 

	Capítulo 3 - Componente Geometría vial 

	Capítulo 4- Componente Urbanismo, Espacio Público y Arquitectura 

	Capítulo 5 - Componente de Geotecnia 

	Capítulo 6 - Componente de Pavimentos 

	Capítulo 7 - Componente de Estructuras 

	Capítulo 8 - Componente de Arqueología 

	Capítulo 9 - Bienes de Interés Cultural 

	Capítulo 10 - Componente de Tránsito y Transporte 


 
Apéndice B: ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
APÉNDICE C: ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBRAS PARA REDES
PARTE 1: REDES SECAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.
PARTE 2 - REDES HIDROSANITARIAS
 
APÉNDICE E - ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL & SST (A&SST)
APÉNDICE F - ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS
APÉNDICE G: LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:
APÉNDICE H - ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogotá, D.C. 

CLÁUSULA 54	TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA. 


[bookmark: _Toc71639474][bookmark: _Toc86742493]CLÁUSULA 55	COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. 

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR. 
 


	POR EL IDU,
	POR EL CONTRATISTA,

	


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                   
	


xxxxxxxxxxxxxxx
Representante 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Aprobó: Director Técnico de Gestión Contractual
Revisó:  Asesora DTGC
Proyectó: Abogado DTGC 
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34.2.4. Devolucion del Anticipo
En caso de una terminacion anticipada durante la Etapa de Construccion, el
anticipo no amortizado debera surtir proceso de devolucién. Para este caso se
utilizara la siguiente ecuacion:
Voana = VTA—VAA
Donde
Vbana Es el valor de |a devolucién de los anticipos no amortizados.
VAT Es el valor total del anticipo
VAA Es el valor del anticipo amortizado.
Los costos de este proceso correran por cuenta del Contratista y se manejaran n

TERMINACION DURANTE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO?
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