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MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	2
	Especifica
	interno
	precontractual
	Financieros
	No responder oportunamente las observaciones realizadas por los posibles oferentes
	No haya pluralidad en la presentación de propuestas
	
Posible

	Alto
	Alta
	Alta
	Entidad
	Entrega oportuna de las observaciones realizadas por los oferentes al Personal de Gestión Compras y Logística, por parte de la Oficina Jurídica. 
	Alta
	Alto
	Alta
	No
	Oficina Jurídica, personal de Gestión Compras y Logística
	Respuesta oportuna a las observaciones realizadas por los posibles oferentes.
	Cada vez que se presenten observaciones o solicitudes
	Entidad
	Entrega oportuna de las observaciones realizadas por los oferentes al Personal de Gestión Compras y Logística, por parte de la Oficina Jurídica. 

	3
	Especifico
	externo
	contractual
	Económico
	Que el proponente seleccionado, no cuente con los recursos financieros suficientes para cumplir con el objeto contractual 
	Afecta el tiempo de ejecución del contrato 
	Posible
	Alto
	Alto
	Alta
	Contratista
	Implementación de requisitos habilitantes que permitan determinar la capacidad financiera del posible oferente
	Baja
	Alto
	Alta
	No
	Oficina Jurídica
	Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes mediante la  evaluación de las propuestas.
	En la evaluación de cumplimiento de requisitos de participación
	Contratista
	Implementación de requisitos habilitantes que permitan determinar la capacidad financiera del posible oferente

	4
	General
	Externo
	Contractual
	Operacional
	Que el oferente seleccionado no cuente con el recurso humano,  y físico suficiente para ejecutar el contrato
	Afecta la prestación del servicio
	Posible
	Menor
	Baja
	Baja
	Contratista
	Implementación de requisitos habilitantes que permitan determinar la capacidad organizacional  del posible oferente.
	Raro
	Alto
	Media
	No
	Oficina Jurídica- Gestión Compras y Logística
	Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes
mediante la  evaluación de las propuestas.
	En la evaluación de cumplimiento de  requisitos de participación
	Contratista
	Implementación de requisitos habilitantes que permitan determinar la capacidad organizacional  del posible oferente.

	5
	Especifico
	Interno
	Planeación
	Económico
	Descripción técnica insuficiente o inadecuada  de los servicios y suministros a proveer.
	Controversias presentadas en la etapa contractual  por mala calidad del servicio y los suministros entregados.
	Posible
	Media
	Alto
	Baja
	Entidad
	Redactar correctamente las especificaciones físicas y características técnicas de los servicios de aseo y suministros de cafetería 
	Alto
	Alto
	Alta
	No
	 Gestión Compras y Logística
	Revisando el contenido de los Estudios y documentos Previos-pliego de condiciones
	En la elaboración de estudios previos y pliego de condiciones
	Entidad
	Redactar correctamente las especificaciones físicas y características técnicas de los servicios de aseo y suministros de cafetería 

	6
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Recurso humano no capacitado para la manipulación de químicos o productos de aseo afectando la prestación del servicio
	Afecta la efectividad de la prestación del servicio diario.
	Posible
	Alta
	Media
	Baja
	Entidad
	Solicitar Certificaciones de capacitación en el manejo de productos químicos
	       media
	Alto
	Alta
	No
	Oficina Jurídica
Y Gestión Compras y Logística
	A través de solicitud de documentos que certifiquen las capacitaciones recibidas implementados en los requisitos habilitantes
	En la Evaluación de las propuestas
	Entidad
	Solicitar Certificaciones de capacitación en el manejo de productos químicos
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