## MÓDULO I (hidden)
No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | No. Convenio | NOMBRE DE LA VIA | VALOR CONVENIO | APORTE DE COFINANCIACIÓN | VALOR TOTAL
1 | TOLIMA | MARIQUITA | 1735-2020 | SAN JUAN - SAN DIEGO - SAN JERONIMO | 610000000 | 200000000 | 810000000
2 | TOLIMA | ALVARADO | 2298-2020 | CORREDOR VIA HATICO TAMARINDO-TEBAIDA | 690000000 |  | 690000000
3 | TOLIMA | AMBALEMA | 2256-2020 | CASA BONITA CHORRILLO | 720000000 | 100000000 | 820000000
4 | TOLIMA | CAJAMARCA | 2321-2020 | CAJAMARCA - TOCHE | 1000000000 | 250000000 | 1250000000
5 | TOLIMA | CASABIANCA | 2262-2020 | YUMBA, LLANADAS, LA ZULIA, LA GRACIELA, EL LEMBO | 760000000 |  | 760000000
6 | TOLIMA | ESPINAL | 2265 - 2020 | CRUCE COYARCO - CAIMANERA HASTA COYARCO | 470000000 |  | 470000000
7 | TOLIMA | PALOCABILDO | 1885-2020 | PUENTE LATA-LA H-LA ESPERANZA | 760000000 | 22000000 | 782000000
8 | TOLIMA | PIEDRAS | 1888-2020 | PIEDRAS-VEREDA CHIPALO CONEXION DOIMA E IBAGUE | 590000000 | 250000000 | 840000000
9 | TOLIMA | VENADILLO | 2260-2020 | 43TL06-64 VEREDA LA BETULIA - BALCONES / 43TL06-60 JUNIN - LA HONDA | 710000000 | 20000000 | 730000000
[5 empty] | 6310000000 | 842000000 | 7152000000

## MÓDULO II (hidden)
No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | No. Convenio | NOMBRE DE LA VIA | VALOR CONVENIO | APORTE DE COFINANCIACIÓN | VALOR TOTAL
1 | TOLIMA | VILLARRICA | 1741-2020 | VIA VEREDA EL CRUCERO-VEREDA BERLIN-PUENTE JAPON | 750000000 |  | 750000000
2 | TOLIMA | PURIFICACIÓN | 1736-2020 | MUNICIPIO DE PURIFICACIONA HASTA LA VEREDA CHENCHE ASOLEADOS | 440000000 |  | 440000000
3 | TOLIMA | ALPUJARRA | 1748-2020 | VIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA | 610000000 |  | 610000000
4 | TOLIMA | CARMEN DE APICALA | 2264-2020 | CASCO URBANO A VEREDA MISIONES | 810000000 | 50000000 | 860000000
5 | TOLIMA | CHAPARRAL | 2257 - 2020 | TULUNI - LA CORTES - LA BEGONIA - ICARCO | 800000000 |  | 800000000
6 | TOLIMA | NATAGAIMA | 2322-2020 | YAVI - ANCARCO | 540000000 |  | 540000000
7 | TOLIMA | SALDAÑA | 2263-2020 | ESPERANZA-CUCHARO -PAPAGALA -ESPERANZA | 610000000 | 50000000 | 660000000
8 | TOLIMA | SAN ANTONIO | 2261-2020 | VEREDA EL POLEO-VEREDA TETUANCITO | 710000000 | 25438720 | 735438720
9 | TOLIMA | COYAIMA | 2258-2020 | KM14 - DOYARE PORVENIR - ESMERALDA RIO SALDAÑA | 800000000 | 130565000 | 930565000
10 | TOLIMA | RIOBLANCO | 2259 - 2020 | RIOBLANCO - DELICIAS | 900000000 |  | 900000000
[5 empty] | 6970000000 | 256003720 | 7226003720

## Bioseguridad I (hidden)
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
TOTAL MUNICIPIOS : 9
INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES MÁXIMAS/DIA/PERSONA | Cantidad máxima/mes | Partcipación (h/mes) | CANTIDAD | VALOR | Valor Total
Alcohol antiséptico al 70% | Litro | 0,006 Litro por día por persona | 0.18 | 80 | 14.4 | 11500 | 165600
Gel Antibacterial | Litro | 0,003 litros por día por persona | 0.09 | 80 | 7.2 | 20000 | 144000
Jabón líquido antibacterial | Litro | 0,005 litros por día por persona | 0.15 | 80 | 12 | 3500 | 42000
Hipoclorito de uso doméstico | Litro | 0,05 litros por cada litro de solución a 2500 ppm, para lavado rutinario. | 1.5 | 80 | 120 | 6000 | 720000
Tapabocas reutilizable en tela | Unidad | 4 unidades por mes por persona | 4 | 80 | 320 | 2000 | 640000
Guantes de nitrilo | Par | 2 pares por semana por persona | 8 | 80 | 640 | 600 | 384000
Termómetro digital | Unidad | Personalizado (por dedicación) |  |  | 14 | 15000 | 210000
Bomba de espalda | Unidad | 1 por cada obra |  |  | 1 | 189000 | 189000
SUBTOTAL | [6 empty] | 2494600
Gastos administrativos (2.5%) | [6 empty] | 62365
TOTAL | [6 empty] | 2556965
IVA | [6 empty] | 485823
TOTAL | [6 empty] | 3042788

## Bioseguridad II (hidden)
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
TOTAL MUNICIPIOS : 10
INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES MÁXIMAS/DIA/PERSONA | Cantidad máxima/mes | Partcipación (h/mes) | CANTIDAD | VALOR | Valor Total
Alcohol antiséptico al 70% | Litro | 0,006 Litro por día por persona | 0.18 | 0 | 0 | 11500 | 0
Gel Antibacterial | Litro | 0,003 litros por día por persona | 0.09 | 0 | 0 | 20000 | 0
Jabón líquido antibacterial | Litro | 0,005 litros por día por persona | 0.15 | 0 | 0 | 3500 | 0
Hipoclorito de uso doméstico | Litro | 0,05 litros por cada litro de solución a 2500 ppm, para lavado rutinario. | 1.5 | 0 | 0 | 6000 | 0
Tapabocas reutilizable en tela | Unidad | 4 unidades por mes por persona | 4 | 0 | 0 | 2000 | 0
Guantes de nitrilo | Par | 2 pares por semana por persona | 8 | 0 | 0 | 600 | 0
Termómetro digital | Unidad | Personalizado (por dedicación) |  |  | 15 | 15000 | 225000
Bomba de espalda | Unidad | 1 por cada obra |  |  | 2 | 189000 | 378000
SUBTOTAL | [6 empty] | 603000
Gastos administrativos (2.5%) | [6 empty] | 15075
TOTAL | [6 empty] | 618075
IVA | [6 empty] | 117434
TOTAL | [6 empty] | 735509

## PRESUP. MOD. I (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-xxx-xxxxx-2021
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA GRUPO I
|  |  | PLAZO | 5 | MESES
PRESUPUESTO OFICIAL
CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director | 5692500 |  | 5 | 28462500 |  | 5
4 | Ingeniero Residente | 3881250 |  | 5 | 77625000 |  | 20
5 | Ingeniero Auxiliar | 2794500 |  | 5 | 69862500 |  | 25
1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | 5071500 |  | 2 | 10143000 |  | 2
1 | Especialista Hidráulica e Hidrología | 5071500 |  | 2 | 10143000 |  | 2
1 | Especialista en Estructuras | 5071500 |  | 2 | 10143000 |  | 2
1 | Profesional Ambiental | 3881250 |  | 4 | 15525000 |  | 4
1 | Profesional Social | 3881250 |  | 3 | 11643750 |  | 3
| PERSONAL TÉCNICO | [5 empty] | 0
2 | Inspector SISO | 1914750 |  | 4 | 15318000 |  | 8
1 | Inspector | 1707750 |  | 4 | 6831000 |  | 4
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 0
1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | 2794500 |  | 5 | 13972500 |  | 5
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  | 269669250 |  | 80
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) |  |  |  | 2.34 | VALOR MAXIMO
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  | 631026045
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
(8) |  |  | (9) | (10) | (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
GL | Director y Especialistas | Día | 185000 | 95 | 17575000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
0 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes y combustible) | Mes | 4761000 | 4 | 0
12 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | 650000 | 5 | 39000000
2 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | Mes | 6210000 | 3 | 37260000
1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | Gl | 1800000 | 5 | 9000000
1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Mes | 776250 | 5 | 3881250
OTROS COSTOS
1 | Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Mes | 1850000 | 5 | 9250000
1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | Mes | 400000 | 5 | 2000000
1 | Bolsa insumos de Bioseguridad | Gl |  |  | 2556965 | NO MODIFICAR
1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | Mes | 500000 | 5 | 2500000
1 | Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante) | Mes | 320000 | 5 | 1600000 | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) |  |  |  | 124623215
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 755649260
| IVA = 19% * (C) = (D) |  |  |  | 143573359
| COSTO TOTAL = (C) + (D) |  |  |  | 899222619

## FORMULARIO 1 - DETALLADO
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DT-TOL-001-2022
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA GRUPO II
|  |  | PLAZO | Hasta el 31 de diciembre de 2022
FORMULARIO 1
CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoría | 6000000 |  | 2.5 | 15000000
4 | Ingeniero Residente de Interventoría | 4200000 |  | 2.25 | 37800000
5 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | 2100000 |  | 2.25 | 23625000
1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | 4000000 |  | 0.25 | 1000000
1 | Especialista Hidráulica e Hidrología | 4000000 |  | 0.25 | 1000000
1 | Especialista en Estructuras | 4000000 |  | 0.25 | 1000000
1 | Profesional Ambiental | 3400000 |  | 0.25 | 850000
1 | Profesional Social | 3400000 |  | 0.25 | 850000
PERSONAL TÉCNICO
1 | Inspector SISO | 1900000 |  | 2.25 | 4275000
1 | Inspector | 2000000 |  | 2.25 | 4500000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | 1900000 |  | 2.5 | 4750000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  | 94650000
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) |  |  |  | 2.2 | VALOR MAXIMO
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  | 208230000
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
(8) |  |  | (9) | (10) | (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
GL | Director y Especialistas | Día | 200000 | 22 | 4400000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
9 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | 775000 | 2.25 | 15693750
1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | Mes | 5500000 | 2.25 | 12375000
1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | Gl | 1800000 | 2.25 | 4050000
1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Mes | 800000 | 2.25 | 1800000
OTROS COSTOS
1 | Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Mes | 1800000 | 2.25 | 4050000
1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | Mes | 120000 | 2.25 | 270000
1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | Mes | 455000 | 2.25 | 1023750
1 | Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante) | Mes | 92596 | 2.25 | 208340 | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) |  |  |  | 43870840
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 252100840
| IVA = 19% * (C) = (D) |  |  |  | 47899160
| COSTO TOTAL = (C) + (D) |  |  |  | 300000000
NOTAS:
1. El Director de Interventoría, los Ingenieros Residentes y el Personal con dedicación del 100% al Proyecto, deben residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconocerán viáticos a los Profesionales de dedicación parcial, sin prima regional. En los casos en que se requiera la presencia del director e Ingenieros Residentes de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.
2.3. El Equipo Completo de Topografía, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos y Concretos, o Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos), Transportes Aéreos y/o Terrestres (incluye peajes), Edición de Informes, Papelería, Reproducción de Documentos, Planos, Fotografías, Comunicaciones (telefonía fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.) y Veeduría Comunitaria, se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal en la zona del proyecto.
2.5. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconocerán para el Personal Profesional y Técnico de la Interventoría.
2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.7. La participación del personal en el Proyecto y la utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. Dado que las motocicletas se consideran para el desplazamiento del personal profesional entre los frentes de trabajo de cada municipio, el personal que el Interventor contrate para desempeñar este cargo, requerirá contar con pase de conducción para moto.
3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
FIRMA(S):
Representante Legal

## PLAN DE CARGAS G2
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DO.SRT-070-2021
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA GRUPO II
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES 3 |  | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | Director de interventoria | Ingeniero residente de interventoría 1 | Ingeniero residente de interventoría 2 | Ingeniero residente de interventoría 3 | Ingeniero residente de interventoría 4 | Ingeniero auxiliar de interventoría 1 | Ingeniero auxiliar de interventoría 2 | Ingeniero auxiliar de interventoría 3 | Ingeniero auxiliar de interventoría 4 | Ingeniero auxiliar de interventoría 5 | Especialista en geotecnia y/o pavimentos | Especialista en hidráulica e hidrología | Especialista en estructuras | Profesional Ambiental | Profesional Social | Inspector SISO 1 | Inspector | Ingeniero auxiliar Administrativo
1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: Seguimiento, control y revisión a los ajustes y/o actualización y/o modificación y/o elaboración de estudios complementarios y/o definitivos, elaborados por el contratista, de manera que para la revisón final se cuente con las revisiones parciales surtidas en la elaboración de los mismos. | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, especialista en geotecnia y/o pavimentos, especialista en hidráulica e hidrología, especialista en estructuras, especialista ambiental, inspector(es) SISO y secretaria. | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.3
2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, especialista en geotecnia y/o pavimentos, especialista en hidráulica e hidrología, especialista en estructuras, especialista ambiental, inspector(es) SISO, inspector y secretaria. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4
2.1. CONTROL TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, especialista en geotecnia y/o pavimentos, especialista en hidráulica e hidrología, especialista en estructuras, especialista ambiental, inspector(es) SISO, inspector y secretaria. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3
2.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, inspector(es) SISO, inspector y secretaria. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15
2.3. INFORMES MENSUALES |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, especialista en geotecnia y/o pavimentos, especialista en hidráulica e hidrología, especialista en estructuras, especialista ambiental, inspector(es) SISO, inspector y secretaria. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 0.25
2.4. INFORMES EJECUTIVOS (Semanal y mensualmente, ya sea en físico, vía web o ambas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, especialista en geotecnia y/o pavimentos, especialista en hidráulica e hidrología, especialista en estructuras, especialista ambiental, inspector(es) SISO y secretaria. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25
2.4.1 INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC" | [10 empty] | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, especialista en geotecnia y/o pavimentos y secretaria. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
2.4.2 INFORME SEMANAL "CIFRA" |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría y secretaria. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
2.5. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORÍA | [9 empty] | 1 | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, especialista ambiental, inspector(es) SISO e inspector. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.25
2.6. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN | [9 empty] | 1 | Director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero auxiliar de interventoría, especialista ambiental, inspector(es) SISO, inspector y secretaria. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25
[11 empty] | VALOR TOTAL MES-HOMBRE | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 2.25 | 5 | 2.5
[11 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 10% | 10% | 10% | 10% | 90% | 90% | 200% | 100%
NOTA:
Todas las actividades de interventoría estan apoyadas por el personal logístico de la interventoría.
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario redistribuir, modificando los porcentajes de participación, dedicaciones y demás cantidades establecidas en el formulario económico de la propuesta y/o la metodología y plan de cargas, el interventor estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación y los recursos disponibles del contrato. Para los fines de pago regirán las cantidades realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.
Nombre y firma del representante legal del proponente

## FORMULARIO 1 - GLOBAL
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-70 |  | Versión | 1
FORMULARIO 1 - GLOBAL
VALOR GLOBAL DE LA INTERVENTORÍA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | VALOR OFERTA
1 | Valor de su propuesta sin IVA
2 | Valor del IVA
3 | Valor Total de la Propuesta (1 + 2) = 3 |  | 0
VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso de aplicar)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA) | VALOR BASICO UNITARIO PROPUESTO (sin IVA)
FIRMAS:
Nombre y firma del representante legal del proponente |  |  |  | Nombre y firma del proponente

## FORMULARIO 1 - Modelo 2 (hidden)
MODELO 2
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-PRE-DO-XXX-2015
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA Y GLORIETA VARIANTE SUR DE IPIALES INCLUYE VIAS ACCESO AL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF), EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD"
| FORMULARIO 1 |  |  | PLAZO: 14 MESES
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL JORNADA DIURNA (6AM-10PM)
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoría
Ingeniero Residente
Ingeniero Residente Auxiliar
Profesional Social
Profesional Ambiental
Profesional Ténico Predial
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad
Auditor de Calidad
Abogado
PERSONAL TÉCNICO
Topógrafo Inspector
Laboratorista
Inspector
Inspector SISO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
Cadenero
Auxiliar de laboratorio
Campamentera
Celador
Conductor
OTROS COSTOS DE PERSONAL
| Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, jornadas 7X24 |  |  |  |  | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  | 0
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL (7)
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  | 0
gl | ESPECIALISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Especialista en Pavimentos
Especialista en Geologia y/o Geotecnia
Especialista Ambiental
Especialista en Estructuras
Especialista en Hidráulica e Hidrología
| SUBTOTAL ESPECIALISTAS (8) |  |  |  | 0 | NO MODIFICAR
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL ESPECIALISTA (9)
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ESPECIALISTA = (8) * (9) = (B) |  |  |  | 0
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) + (B) |  |  |  | 0
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
(10) |  |  | (11) | (12) | (10)*(11)*(12) = (13)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
| Especialistas, Director y Residentes (**) | Día
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Peajes y Combustible) | Mes
| Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) de mas de 2000 c.c (Incluye Peajes y Combustible) | Mes
| Equipo completo de topografía | Mes
| Laboratorio | Según comprobante por mes
| Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) | Según comprobante por mes
OTROS COSTOS
| Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes) | Según comprobante por mes
| Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías | Según comprobante por mes
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | Según comprobante por mes
| Veeduría Comunitaria | Según comprobante por mes |  |  |  | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B) |  |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 0
| PROVISIÓN SEGUNDO FRENTE y/o AJUSTES = (D) |  |  |  |  | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS INCLUIDO PROVISION SEGUNDO FRENTE y/o AJUSTES = (C) + (D) = (E) |  |  |  | 0
| IVA = 16% * (E) = (F) |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  | 0
NOTAS:
1. El Director de Obra, los Ingenieros Residentes y el Personal con deedicación del 100% al Proyecto, debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuencia de la aplicación de las sanciones establecidas contractualmente
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
3. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
4. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconoceran viaticos a los Especialistas. En los casos en que se reuiera la presencia del Director e Ingenieros Residentes de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.
5. El Equipo completo de topografía, Laboratorio completo de Suelos, Pavimentos y Concretos o Ensayos de Laboratorio de suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos), Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes), Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) y Veeduría Comunitaria, se reembolsarán según su costo real, contra presentación de facturas y soportes.
6. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal en la zona del proyecto.
7. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconocerán para los Especialistas, Director e Ingenieros Residentes de Interventoría.
8. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
9. La participación del personal en el Proyectoy la utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.
10. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
11. Los costos correspondientes a las jornadas adicionales cuando se programen jornadas de trabajo 7 días a la semana 24 horas diarias (7x24), serán pagados por la provisón de horas extras contempladas en el presupuesto.

## F.M. (hidden)
FACTOR MULTIPLICADOR EMPRESAS DE CONSULTORIA
|  | CONCEPTO |  |  |  | PORCENTAJE
1. | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1. | Salarios |  |  |  |  | 100% |  | 100%
1.2. | Prima anual (legal) |  | 100% | ÷ 12 = |  | 8.33% |  | 8.33%
1.3. | Cesantía |  | 100% | ÷ 12 = |  | 8.33% |  | 8.33%
1.4. | Intereses de cesantía |  | 1% | x 1.3. = |  | 1.3% |  | 1.3%
1.5. | Vacaciones |  |  |  |  | 4.165% |  | 4.165%
1.6. | Seguridad Social (pensión) |  |  |  |  | 12% |  | 12%
1.6. | Seguridad Social (salud) |  |  |  |  | 8.5% |  | 8.5%
1.8. | ARP |  |  |  |  | 6.96%
1.9. | Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubertas) |  |  |  |  | 2% |  | 2%
1.10. | Dotación |  |  |  |  | 7% |  | 7%
|  |  |  | Sub-total |  | 158.6% |  | 151.6%
1.5163
2. | Gastos Directos
2.1. | Arriendo oficina |  |  |  |  | 2%
2.2. | Administración edificio |  |  |  |  | 0.2%
3.2. | Servicios públicos |  |  |  |  | 1%
|  |  |  | Sub-total |  | 3.2%
3. | Gastos Generales
3.1. | Preparación de Propuesta |  |  |  |  | 1.5%
3.2. | Asesoria Contable Tributaria y Juridica |  |  |  |  | 16%
3.3. | Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo) |  |  |  |  | 3%
3.4. | Gastos de vehículo |  |  |  |  | 4%
3.5. | Seguros de robo e incendio |  |  |  |  | 5%
3.6. | Documentación Técnica |  |  |  |  | 4%
3.7. | Papelería y útiles de oficina |  |  |  |  | 4%
3.8. | Personal Administrativo no facturado |  |  |  |  | 2%
3.9. | Personal Profesional no facturado |  |  |  |  | 2%
3.10. | Depreciación de muebles y equipos |  |  |  |  | 2.5%
3.11. | Licenciamiento de software |  |  |  |  | 3%
3.12 | Correo y otros |  |  |  |  | 1.5%
| Gastos de Representación |  |  |  |  | 1.5%
|  |  |  | Sub-total |  | 50%
4. | Costos Directos no Reembolsables
4.1 | Poliza de Calidad |  |  |  |  | 0.53% | 24%
4.2 | Póliza Cumplimiento |  |  |  |  | 0.99%
4.3 | Póliza Salarios y prestaciones Sociales |  |  |  |  | 2.65%
4.4 | Impuesto de Renta |  |  |  |  | 2.75% | ok
4.5 | Impuesto CRE |  |  |  |  | 0.99%
4.6 | Impuesto de Industria y Comercio |  |  |  |  | 1.1% | OK
4.7 | Impuesto pro Universidad Nacional y demas universidades estatales |  |  |  |  | 1.622%
|  |  |  | Sub-total |  | 10.63%
5 | Imprevistos
5.1 | provisión para imprevistos |  |  |  |  | 7% | 24%
[5 empty] | TOTAL FM | 229%
6. | Honorarios (Utilidad del consultor) |  |  | Total |  | 11%
|  |  |  | Total |  | 240%

## FORMULARIO 2 (hidden)
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-DO-SRN-PRE-0XX-2015
FACTOR MULTIPLICADOR
|  | CONCEPTO |  | PORCENTAJE
1. | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
Sub-total
2. | Gastos Directos
Sub-total
3. | Gastos Generales
Sub-total
4. | Costos Directos no Reembolsables
24%
ok
OK
Sub-total
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR
5. | Porcentaje de Honorarios
TOTAL FACTOR DE HONORARIOS
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR MAS FACTOR DE HONORARIOS