## GRUPOS 1 Y 2
ANEXO 9 - OFERTA ECONOMICA GRUPOS 1 Y 2
CÓDIGO GOBERNACIÓN | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
GRUPO 1 - EQUIPAMIENTOS CULTURALES
100419 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA | M2 | 504.7 |  | 0
100506 | DESM.CUBIERTA LAMINA | M2 | 5.54 |  | 0
170659 | BALA PANEL LED 24W | UND | 10 |  | 0
180406 | C.F.PANEL YESO 3/8 S.JUNTA+VINILO | M2 | 3.2 |  | 0
180440 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM | M2 | 501.7 |  | 0
180808 | TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM | M2 | 5.54 |  | 0
190116 | REPELLO MURO IMPERMEABLE | M2 | 50.4 |  | 0
190120 | REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 | ML | 26 |  | 0
190302 | PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2 | M2 | 3 |  | 0
190305 | PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:2 | M2 | 12 |  | 0
200706 | PISO MADERA LISTON M.H. PINO ROMERON | M2 | 90.58 |  | 0
210177 | NAVE MAD. RH 81-100 (1N-C) | UND | 2 |  | 0
220101 | VENTANA LAM.PERSIANA FIJA CAL.20 | M2 | 3.45 |  | 0
240432 | MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA | M2 | 5 |  | 0
240433 | ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26 | M2 | 5 |  | 0
250106 | INCRUST.CERAMICA PAPELERA | UND | 19 |  | 0
250451 | COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] | UND | 1 |  | 0
251106 | DISP PAPEL TOALLA SOBREPON AUTOMATICO | UND | 2 |  | 0
251108 | DISP JABON LIQUIDO | UND | 7 |  | 0
270504 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD | UND | 9 |  | 0
290308 | VINILO CIELO TIPO 1 2M | M2 | 112 |  | 0
290440 | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND | 5 |  | 0
310202 | DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E) | M2 | 455 |  | 0
050418 | CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM | ML | 27.2 |  | 0
051017 | TOMA BLANCO NORMAL | UND | 8 |  | 0
100305 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO | M2 | 1.02 |  | 0
1706 | ILUMINACIÓN | UND | 37 |  | 0
180913 | TEJA PLASTICA TRASLUCIDA | UND | 6 |  | 0
182128 | PERFIL CAJON HR C 60x 40mm -1.2MM C.18 | ML | 30 |  | 0
190542 | ENCHAPE CERAMICA 20CM X 20CM - 1 CALIDAD | M2 | 5.26 |  | 0
200818 | GUARDAESCOBA CEDRO 8CM | ML | 4.0976 |  | 0
210112 | NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 50- 70 (1N-B) -CAN | UND | 6 |  | 0
210501 | PASAMANOS ESCALERA | ML | 4.7 |  | 0
240402 | MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM | ML | 6 |  | 0
250506 | GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO | UND | 1 |  | 0
250611 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" | UND | 10 |  | 0
260109 | VIDRIO ESMERILADO DE 4MM | M2 | 0.16 |  | 0
260132 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 5.13 |  | 0
290115 | RASQUETEADA - LIJADA - RESANE | M2 | 3130.4 |  | 0
290303 | PINTURA DE MUROS BLANCA PARA INTERIOR (2 MANOS) | M2 | 3122.16 |  | 0
290408 | ESMALTE MADERA ESCALERAS | M2 | 55 |  | 0
290409 | ESMALTE SOBRE MADERA LLENA | M2 | 60 |  | 0
310301 | FUMIGACION - ASPERSION CAT. 3-BANDA AZUL | M2 | 300 |  | 0
N/A | LIMPIEZA Y RECORRIDO CUBIERTA | M2 | 280 |  | 0
GRUPO 1 - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
GRUPO 2 - ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO BOSQUE MUNICIPAL
CÓDIGO | REDISEÑO BODEGA PARA NUEVA OFICINA
290440 | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | M2 | 3 |  | 0
290441 | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 8 |  | 0
290303 | VINILO MURO TIPO 1 (2M) | M2 | 70 |  | 0
250451 | COMBO SANITARIO LINEA MEDIA S+L+G+I | UND | 1 |  | 0
180635 | RECORRIDO CUBIERTA TEJA | M2 | 40 |  | 0
100314 | DEM. MURO LAD. SOGA | M2 | 6 |  | 0
100305 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 45 |  | 0
190546 | ENCHAPE PORCELANATO | M2 | 36 |  | 0
290119 | ESTUCO PLASTICO + RELLENO S BLOQUE | M2 | 80 |  | 0
290308 | VINILO CIELO TIPO 1 (2M) | M2 | 35 |  | 0
240431 | MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM | M2 | 5 |  | 0
100501 | DESM.APARATO SANITARIO | UND | 1 |  | 0
221001 | CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO | M2 | 2 |  | 0
N/A | MALETEROS MADERA RH OLMO | M1 | 3.2 |  | 0
N/A | ENTREPAÑOS MADERA RH OLMO | M2 | 4 |  | 0
140216 | MURO LAD. SOGA LIMPIO | M2 | 2.2 |  | 0
250106 | INCRUST.CERAMICA PAPELERA | UND | 1 |  | 0
250105 | INCRUST.CERAMICA JABONERA PEQUENA | UND | 1 |  | 0
100608 | RETIRO SOBRANTES | M3 | 5 |  | 0
REDISEÑO BODEGA PARA NUEVA OFICINA - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | BAÑOS PRINCIPALES
250305 | BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 | UND | 1 |  | 0
BAÑOS PRINCIPALES - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | KIOSCO SONIDOS Y COLORES
310106 | LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO | M2 | 50 |  | 0
290440 | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | M2 | 2 |  | 0
290441 | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 7 |  | 0
290115 | RASQUETEADA - LIJADA - RESANE | M2 | 30 |  | 0
290308 | VINILO MURO TIPO 1 (2M) | M2 | 30 |  | 0
180635 | RECORRIDO CUBIERTA TEJA | M2 | 112 |  | 0
290435 | ESMALTE SOBRE CORREA VIGA VIGUETA | ML | 120 |  | 0
251108 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | UND | 2 |  | 0
251106 | DISPENSADOR TOALLAS | UND | 2 |  | 0
KIOSCO SONIDOS Y COLORES - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | KIOSCO ECOLAGOS
310106 | LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO | M2 | 50 |  | 0
290440 | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | M2 | 2 |  | 0
290441 | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 8 |  | 0
290115 | RASQUETEADA - LIJADA - RESANE | M2 | 14 |  | 0
290308 | VINILO MURO TIPO 1 (2M) | M2 | 14 |  | 0
180635 | RECORRIDO CUBIERTA TEJA | M2 | 150 |  | 0
290435 | ESMALTE SOBRE CORREA VIGA VIGUETA | ML | 120 |  | 0
251108 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | UND | 2 |  | 0
251106 | DISPENSADOR TOALLAS | UND | 2 |  | 0
KIOSCO ECOLAGOS - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | KIOSCO BIOSALUDABLE
310106 | LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO | M2 | 55 |  | 0
290440 | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | M2 | 2 |  | 0
290441 | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 10 |  | 0
290115 | RASQUETEADA - LIJADA - RESANE | M2 | 50 |  | 0
290308 | VINILO MURO TIPO 1 (2M) | M2 | 50 |  | 0
180635 | RECORRIDO CUBIERTA TEJA | M2 | 154 |  | 0
290435 | ESMALTE SOBRE CORREA VIGA VIGUETA | ML | 120 |  | 0
250305 | BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 | UND | 1 |  | 0
251108 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | UND | 2 |  | 0
251106 | DISPENSADOR TOALLAS | UND | 2 |  | 0
KIOSCO BIOSALUDABLE - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | SALÓN MÚLTIPLE
180635 | RECORRIDO CUBIERTA TEJA | M2 | 100 |  | 0
290115 | RASQUETEADA - LIJADA - RESANE | M2 | 120 |  | 0
290308 | VINILO MURO TIPO 1 (2M) | M2 | 120 |  | 0
310101 | LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA | M2 | 15 |  | 0
290435 | ESMALTE SOBRE CORREA VIGA VIGUETA | ML | 60 |  | 0
250305 | BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 | UND | 1 |  | 0
100314 | DEMOLICÓN MURO LADRILLO SOGA | M2 | 4 |  | 0
150415 | REUBICACIÓN PUNTO SANITARIO | UND | 2 |  | 0
290119 | ESTUCO PLASTICO + RELLENO S BLOQUE | M2 | 20 |  | 0
251108 | DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO | UND | 2 |  | 0
251106 | DISPENSADOR TOALLAS | UND | 2 |  | 0
SALÓN MÚLTIPLE - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | MARIPOSARIO
290115 | RASQUETEADA - LIJADA - RESANE | M2 | 180 |  | 0
290303 | VINILO MURO TIPO 1 (2M) | M2 | 180 |  | 0
MARIPOSARIO - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | MÓDULOS INFORMATIVOS
140403 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | ML | 21 |  | 0
140215 | MURO LAD. SOGA LIMPIO | M2 | 6 |  | 0
310101 | LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA | M2 | 50 |  | 0
290435 | ESMALTE SOBRE CORREA VIGA VIGUETA | ML | 40 |  | 0
MÓDULOS INFORMATIVOS - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | OFICINAS
180635 | RECORRIDO CUBIERTA TEJA | M2 | 45 |  | 0
290303 | VINILO MURO TIPO 1 (2M) | M2 | 200 |  | 0
OFICINAS - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | APLANADORA
310101 | LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA | M2 | 50 |  | 0
N/A | LÁMINA COLD ROLLED-REPARAR APLANADORA | M2 | 3 |  | 0
290407 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 50 |  | 0
APLANADORA - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | CONCERTINA CERRAMIENTO
301211 | CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS | ML | 350 |  | 0
CONCERTINA CERRAMIENTO - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | MAQUINAS BIOSALUDABLES
N/A | MANTENIMIENTO MAQUINAS BIOSALUDABLES | UND | 14 |  | 0
MAQUINAS BIOSALUDABLES - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | ADECUACIÓN AVIÓN
310101 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA | M2 | 140 |  | 0
290407 | PINTURA SOBRE LAMINA LLENA (AVIÓN, DESLIZADOR Y ESCALERAS) | M2 | 170.97 |  | 0
290115 | RASQUETEADA LIJADA RESANE | M2 | 25 |  | 0
190116 | REPELLO IMPERMEABILIZADO | M2 | 25 |  | 0
290606 | PINTURA CORAZA PARA PEDESTALES | M2 | 25 |  | 0
N/A | LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 DESLIZADOR, ESCALERAS, PISO AVIÓN (INCLUYE SOLDADURA) | M2 | 48 |  | 0
100512 | DESMONTE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 38 |  | 0
221001 | NAVE VENTANA LUCETA ALUMINIO | M2 | 6 |  | 0
220612 | PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES" | M2 | 10 |  | 0
100608 | RETIRO SOBRANTES | M3 | 3 |  | 0
ADECUACIÓN AVIÓN - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | MANTENIMIENTO PISOS
N/A | RETIRO DE MALEZA | M2 | 400 |  | 0
N/A | MATAMALEZA QUIMICO | M2 | 200 |  | 0
N/A | REPARACIÓN ADOQUINES | M2 | 360 |  | 0
N/A | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 306 |  | 0
N/A | MANTENIMIENTO DE TABLÓN | M2 | 360 |  | 0
MANTENIMIENTO PISOS - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | MANTENIMIENTO CONCHA ACUSTICA
290440 | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND | 4 |  | 0
290115 | RASQUETEADA - LIJADA - RESANE | M2 | 200 |  | 0
290303 | VINILO MURO TIPO 1 (2M) | M2 | 200 |  | 0
310106 | LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO | M2 | 140 |  | 0
310101 | LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA | M2 | 250 |  | 0
290407 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 250 |  | 0
100305 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 220 |  | 0
220801 | REJA SEGUR.LAMI.TUB.1,1/2"x1,1/2 CAL.20 | M2 | 9 |  | 0
200102 | ALISTADO PISO 5CM | M2 | 220 |  | 0
MANTENIMIENTO CONCHA ACUSTICA - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | MUELLE LAGO
N/A | MADERA PLASTICA TIPO DECK WPC | M2 | 13 |  | 0
N/A | ENTRAMADO MADERA SELLADA Y ESTERILIZADA | ML | 40 |  | 0
182022 | PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.2MM C.18 | ML | 50 |  | 0
310101 | LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA | M2 | 20 |  | 0
290435 | ESMALTE SOBRE CORREA VIGA VIGUETA | ML | 60 |  | 0
290442 | ESMALTE SOBRE TUBERÍA METALICA | ML | 35 |  | 0
140403 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | ML | 5 |  | 0
140215 | MURO LAD. SOGA LIMPIO | M2 | 7 |  | 0
100608 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE | M3 | 4 |  | 0
220612 | PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES" | M2 | 15 |  | 0
100536 | DESMONTE ESTRCTURA METALICA | M2 | 12 |  | 0
MUELLE LAGO - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE
N/A | LAVADO CON HIDROLAVADORA Y LIMPIEZA DE JUNTAS | M2 | 535.5 |  | 0
N/A | SIKA LATEX | M2 | 535.5 |  | 0
N/A | FUNDICIÒN MORTERO 6-8 CM | M2 | 535.5 |  | 0
N/A | MALLA REFUERZO | M2 | 535.5 |  | 0
N/A | DEMARCACIÒN CANCHA | ML | 140 |  | 0
N/A | CUNETA DESAGÛE PARA CANCHA | ML | 30.6 |  | 0
N/A | REJILLA DE SEGURIDAD PARA CUNETA | ML | 30.6 |  | 0
N/A | PINTURA EPOXICA ANTI DESLIZANTE, SOBRE EL MORTERO EN CONCRETO ALLANADO, APLICACIÓN EN DOS MANOS COLOR A ESCOGER (AZUL, ROJO, GRIS) | M2 | 535 |  | 0
MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | ORQUIDIARIO
N/A | DESCAPOTE Y NIVELACION DE SUPERFICIE | M2 | 100 |  | 0
N/A | EXCAVACION PARA BASES DE 0.30 X 0.30 X 0.40 | UND | 16 |  | 0
N/A | CONSTRUCION DE BASES DE 0.30 X 0.30 X 0.40 REF. HIERRO 4# 3 Y FLEJES # 2 CADA 15 | UND | 16 |  | 0
N/A | ESTRUCTURA METALICA A 2 AGUAS SEGÚN PLANO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA DE 1" Y 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE PUERTA DE ACCESO EN TUBERIA DE 1" GALVANIZADA | GLB | 1 |  | 0
N/A | CUBIERTA UN LADO DEL INVERNADERO EN TEJA GRECA TRASLUCIDA DE POLICARBONATO | M2 | 56 |  | 0
N/A | PISO DE 5CM DE ESPESOR EN GRAVA TRITURADO DE 1/2" | M2 | 100 |  | 0
N/A | MALLA ELECTROSOLDADA DE 1"X 1"CON RECUBRIMIENTO EN PVC PAREDES Y TECHO | M2 | 147 |  | 0
ORQUIDIARIO - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | MANTENIMIENTO CUARTO MAQUINAS PISCINA
N/A | MOTOBOMBA 15HP TRIFÁSICA | UND | 1 |  | 0
N/A | FILTRO DE ARENA EN PLASTICO 78 PULG | UND | 1 |  | 0
N/A | BULTOS DE ARENA | BULTO | 108 |  | 0
N/A | ACCESORIOS Y TUBOS PVC | GLB | 1 |  | 0
N/A | MANO DE OBRA | GLB | 1 |  | 0
MANTENIMIENTO CUARTO MAQUINAS PISCINA - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | VEGETACIÓN MARIPOSARIO
N/A | ORQUIDERONOMO | GLB | 1 |  | 0
N/A | 1ER ALA BORDE 52 CM ANCHO X 40MT LINEAL | GLB | 1 |  | 0
N/A | 1ER RECUADRO 10,5 MTS2 PALMA ROJA EXISTENTE (ALA 1) | GLB | 1 |  | 0
N/A | 2DO RECUADRO 20,5 MTS2 PH. SELLOUM (ALA 1) | GLB | 1 |  | 0
N/A | 2DA ALA BORDE 19,32 MTS2 | GLB | 1 |  | 0
N/A | 1ER RECUADRO 27MT2 (ALA 2) | GLB | 1 |  | 0
N/A | 2DO RECUADRO 9,5MT2 (ALA 2) PARA PUPAS | GLB | 1 |  | 0
N/A | ESPACIO TRAMPA DE ACCESO | GLB | 1 |  | 0
N/A | LIMPIEZA Y SIEMBRA | GLB | 1 |  | 0
VEGETACIÓN MARIPOSARIO - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | DESARENADOR
N/A | TAPA DE PROTECCIÓN TANQUE DESARENADOR DE REGISTRO NO.2 MEDIDAS 5.30 MTS X 2.00 MTS | GLB | 1 |  | 0
N/A | TAPA DE PROTECCIÓN TANQUE DESARENADOR REGISTRO NO.1 MEDIDAS 2.90 MTS X 2.00 MTS | GLB | 1 |  | 0
N/A | FABRICACIÓN ENTRADA DE CANAL DE 2MTSX 1.80MTS. | GLB | 1 |  | 0
N/A | MANO DE OBRA | GLB | 1 |  | 0
DESARENADOR - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
GRUPO 2 - SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 30.5% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% |  | 0
TOTAL ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTOS |  |  |  |  | 0