INFORME DE SUPERVISION No. 2

CONTRATO No.112

- ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| Contratista | GRUPO HISCA SAS |
| --- | --- |
| Identificación | 900.973.859-9 |
| Fecha de suscripción del Contrato | 8/7/2022 |
| Objeto | SERVICIO DE VIGILANCIA JUDICIAL |
| Plazo de Ejecución | 5 meses |
| Fecha de Iniciación | 29/7/2022 |
| Fecha de Finalización | 20/12/2022 |

- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| Valor total del Contrato | $60.000.0000 |
| --- | --- |
| Valor Honorarios mensuales | $2.389.079 |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | $2.170.895 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | $55.440.026 |
| Porcentaje de Ejecución | 8% |
| Porcentaje por Ejecutar | 92% |
| Estado de la Garantía | Vigente |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |

- INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Obligación N°.1: Constituir las garantías pactadas y cargar el referido documento en la sección correspondiente en la Plataforma SECOP II para aprobación, de conformidad con el plazo establecido en el cronograma del proceso de selección.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| cuyo objeto es: Prestar a la Dirección Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud los servicios de seguimiento, control y vigilancia de los procesos judiciales y extrajudiciales (liquidatarios de un vigilado), en los cuales ésta sea parte y/o tenga interés | Informe de gestión | 30/09/2022 |

Obligación N°.2: Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según corresponda.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se realizó auditoría inicial en la cual se informa al cliente el estado actual de los procesos junto a las inconsistencias y los procesos terminados | Se remite correo electrónico con la base y las observaciones https://drive.google.com/drive/folders/1C3ZPdJZzazPRH-3s_xMsbNaOnJmbIvQN | 24/8/2022 |

Obligación N°.3: Prestar los servicios de seguimiento, control y vigilancia de los procesos judiciales en los cuales la Superintendencia Nacional de Salud sea parte y/o tenga interés, de acuerdo con los términos estipulados en el contrato y en los documentos que lo conforman.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| De forma diaria se remite a los apoderados mediante correo electrónico todas las novedades de los procesos, igualmente estas novedades se cargan en nuestra plataforma para su verificación | Correos remitidos diariamente desde el correo info@dependenciajuridica.com | Diario |
| De forma diaria se remite a los usuarios administradores mediante correo electrónico todas las novedades de forma acumulada de todas las novedades de los procesos, igualmente estas novedades se cargan en nuestra plataforma para su verificación | Correos remitidos diariamente desde el correo info@dependenciajuridica.com | Diario |

Obligación N°.4: Prestar los servicios de seguimiento y vigilancia en los procesos extrajudiciales (procesos de liquidación forzosa y voluntaria de los vigilados), en los cuales la Superintendencia Nacional de Salud concurra a presentar acreencias a favor de la Entidad.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| De forma diaria se remite a los apoderados mediante correo electrónico todas las novedades de los procesos, igualmente estas novedades se cargan en nuestra plataforma para su verificación | Correos remitidos diariamente desde el correo info@dependenciajuridica.com | Diario |
| De forma diaria se remite a los usuarios administradores mediante correo electrónico todas las novedades de forma acumulada de todas las novedades de los procesos, igualmente estas novedades se cargan en nuestra plataforma para su verificación | Correos remitidos diariamente desde el correo info@dependenciajuridica.com | Diario |

Obligación N°.5: Los procesos extrajudiciales (procesos de liquidación forzosa y voluntaria de los vigilados) se deben vigilar en la página web de cada entidad y por lo menos una vez por semana en el domicilio principal del agente liquidador.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |

Obligación N°.6: Designar a una persona de apoyo administrativo, para que funja como Enlace entre la Superintendencia y el Contratista. Para tal fin, el Contratista deberá informar a la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los datos de contacto de la persona designada, en especial, un teléfono móvil y un correo electrónico dónde pueda ser contactado.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| En correo de bienvenida se remiten los contactos de las personas que prestarán el apoyo y enlace de la entidad | correo electrónico de bienvenida https://drive.google.com/drive/folders/1O5TYvucRlg96-EbntASAFatZLpHnkV2M | 29/7/2022 |

Obligación N°.7: El Contratista deberá garantizar la disponibilidad del Enlace todos los días hábiles de la semana en un horario de 8 a.m. a 6 p.m.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Todo nuestro personal se encuentra disponible ya sea vía telefónica o correo electrónico en un horario de Lunes a Viernes de 8 am a 6 pm | correo electrónico de bienvenida https://drive.google.com/drive/folders/1O5TYvucRlg96-EbntASAFatZLpHnkV2M | Diario |

Obligación N°.8: Entregar diligenciado el listado de los procesos judiciales y que serán objeto de seguimiento, control y vigilancia, de conformidad con el formato suministrado por el Supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega dos (2) veces al mes.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se realizó auditoría inicial en la cual se informa al cliente el estado actual de los procesos junto a las inconsistencias y los procesos terminados | Se remite correo electrónico con la base y las observaciones https://drive.google.com/drive/folders/1C3ZPdJZzazPRH-3s_xMsbNaOnJmbIvQN | 24/8/2022 |
| La actualización de nuestra plataforma se realiza de forma diaria, de esto se le remite un informe diario y semanal a los usuarios administradores | https://www.dependenciajuridica.com/ | Diario y Semanal |

Obligación N°.9: Informar, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, el estado actual de cada uno de los procesos judiciales y extrajudiciales, objeto de seguimiento, control y vigilancia, según listado suministrado por el Supervisor del contrato.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se realizó auditoría inicial en la cual se informa al cliente el estado actual de los procesos junto a las inconsistencias y los procesos terminados | Se remite correo electrónico con la base y las observaciones https://drive.google.com/drive/folders/1C3ZPdJZzazPRH-3s_xMsbNaOnJmbIvQN | 24/8/2022 |

Obligación N°.11: El contratista deberá garantizar la consulta simultánea de hasta 30 usuarios, así como la generación de informes veraces y confiables.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Nuestra plataforma no tiene límite de acceso de usuarios, todos nuestros usuarios podrán ingresar sin inconvenientes cualquier día de la semana a cualquier hora del día | https://www.dependenciajuridica.com/ | Diario |
| Desde nuestra plataforma todos nuestros usuarios podrán descargar diversos informes para conocer el estado actual de sus procesos | https://www.dependenciajuridica.com/ | Diario |

Obligación N°.12: Capacitar al personal de la Superintendencia Nacional de Salud en el correcto uso de la plataforma dispuesta por el contratista las veces que sea necesario, es decir, cuando así lo requiera el supervisor del contrato. Los términos de esta serán convenidos entre el supervisor del contrato y la persona que para el efecto designe el contratista.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se realizan 2 fechas de capacitación del uso de plataforma | Video remitido mediante correo electrónico el 5 de agosto de 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1vwS8BkhhWoMmJSrYTP0ajBJ3LIJpFSEp | 2/8/2022 5/8/2022 |

Obligación N°.13: Proceder con la digitalización de los procesos judiciales y extrajudiciales con que cuente la entidad, y que a la fecha no estén totalmente digitalizados.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se asiste de forma presencial a la entidad con el fin de recibir el backup de los procesos y proceder a actualizar | NA | 18/8/2022 |
| Se ha venido organizando la información de tal forma que se tenga claro el radicado de proceso y las piezas procesales que se tienen ya que no se encuentran en un debido orden | Se encuentra en proceso de revisión y orden debido a que en el momento no se tiene el insumo completo o terminado de estructurar no se tiene el soportehttps://drive.google.com/drive/folders/15VrI11SxckGSm84x8qdPyqcULAmMBr_Z | En gestion |

Obligación N°.14: Generar un informe diario vía correo electrónico sobre los cambios y movimientos de cada uno de los procesos indicando la fecha de la respectiva actuación y notificación.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| De forma diaria se remite a los apoderados mediante correo electrónico todas las novedades de los procesos, igualmente estas novedades se cargan en nuestra plataforma para su verificación | Correos remitidos diariamente desde el correo info@dependenciajuridica.com | Diario |
| De forma diaria se remite a los usuarios administradores mediante correo electrónico todas las novedades de forma acumulada de todas las novedades de los procesos, igualmente estas novedades se cargan en nuestra plataforma para su verificación | Correos remitidos diariamente desde el correo info@dependenciajuridica.com | Diario |

Obligación N°.15: Informar al supervisor del contrato, el último día hábil de cada semana, la relación de las audiencias programadas para la semana siguiente, así como los términos próximos a vencer.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| De forma diaria se remite a los usuarios administradores mediante correo electrónico todas las novedades de forma acumulada de todas las novedades de los procesos, igualmente estas novedades se cargan en nuestra plataforma para su verificación | Correos remitidos diariamente desde el correo info@dependenciajuridica.com | Diario y Semanal |
| Desde nuestra plataforma se permite descargar un informe de las audiencias programadas en el periodo de tiempo que el usuario determine | https://www.dependenciajuridica.com/ | A disposición del cliente |

Obligación N°.16: Elaborar y entregar al Supervisor del Contrato para el respectivo trámite interno, durante la ejecución del contrato, las solicitudes y/o autorizaciones que se requieran para realizar el seguimiento, control y vigilancia de los procesos judiciales y extrajudiciales, en los cuales la Entidad sea parte y/o tenga interés.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| En correo de bienvenida se remitió al cliente los formatos de autorización | Correo electrónico de bienvenida | 29/7/2022 |
| De ser necesario por requerimiento del despacho las autorizaciones expresas dirigidas a cada proceso la misma se solicita mediante nuestra plataforma y correo electrónico al usuario que tiene a cargo el proceso | https://www.dependenciajuridica.com/ | por requerimiento del despacho |

Obligación N°.17: Entregar oportunamente los informes derivados del cumplimiento del objeto contractual, así como los demás requeridos por el supervisor del contrato durante su ejecución.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se realizó auditoría inicial en la cual se informa al cliente el estado actual de los procesos junto a las inconsistencias y los procesos terminados | Se remite correo electronico con la base y las observaciones https://drive.google.com/drive/folders/1C3ZPdJZzazPRH-3s_xMsbNaOnJmbIvQN | 24/8/2022 |
| Se remite informe de gestión el cual relaciona el estado actual de los procesos, las notificaciones del mes, las sentencias reportadas, las audiencias programadas del mes siguiente, y los procesos terminados | Se remite correo electronico https://drive.google.com/drive/folders/1tGVbw6m8HNRkGzqO-_enLUZFdysiG9uh | 6/10/2022 |
| De forma diaria se remite a los usuarios administradores mediante correo electrónico todas las novedades de forma acumulada de todas las novedades de los procesos, igualmente estas novedades se cargan en nuestra plataforma para su verificación | Correos remitidos diariamente desde el correo info@dependenciajuridica.com | Diario y Semanal |

Obligación N°.18: Entregar un informe mensual, el primer día hábil de cada mes, con la lista de procesos judiciales terminados y/o archivados, con su estado actual, indicando como mínimo los siguientes aspectos: el número de radicado (23 dígitos), partes y número identificación de las partes, apoderado, despacho judicial y ciudad, así como todas las actuaciones surtidas con su respectiva fecha. El informe deberá estar acompañado de las respectivas piezas documentales donde se evidencia la terminación y/o archivo del proceso judicial y extrajudicial, relacionado como producto en la ficha técnica.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se remite informe de gestión el cual relaciona el estado actual de los procesos, las notificaciones del mes, las sentencias reportadas, las audiencias programadas del mes siguiente, y los procesos terminados | Se remite correo electronico https://drive.google.com/drive/folders/1tGVbw6m8HNRkGzqO-_enLUZFdysiG9uh | 6/10/2022 |

Obligación N°.19: Entregar mensualmente en archivo digital, de manera clara y legible los autos, memoriales, providencias y sentencias proferidas por los Despachos Judiciales, y demás documentos que alleguen las partes procesales y los terceros intervinientes en los procesos judiciales y proceso de liquidación forzosa y voluntaria de los vigilados, sometidos a vigilancia, documentos que deben estar debidamente identificados con el número del proceso.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se genera un Backup con todas las piezas procesales cargadas a la plataforma dividido en carpetas por cada apoderado y con el radicado completo del expediente | https://drive.google.com/drive/folders/15VrI11SxckGSm84x8qdPyqcULAmMBr_Z | 6/10/2022 |

Obligación N°.20: Entregar mensualmente en archivo digital, de manera clara y legible los autos, memoriales, providencias y sentencias proferidas por los Despachos Judiciales, y demás documentos que alleguen las partes procesales y los terceros intervinientes en los procesos judiciales y proceso de liquidación forzosa y voluntaria de los vigilados, sometidos a vigilancia, documentos que deben estar debidamente identificados con el número del proceso.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se genera un Backup con todas las piezas procesales cargadas a la plataforma dividido en carpetas por cada apoderado y con el radicado completo del expediente | https://drive.google.com/drive/folders/15VrI11SxckGSm84x8qdPyqcULAmMBr_Z | 6/10/2022 |

Obligación N°.21: Suministrar un informe final de forma física y digital al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, en el cual conste el estado actual (Activo, Terminado y/o Archivado) de todos los procesos judiciales y extrajudiciales, que hayan sido objeto de seguimiento, control y vigilancia por parte del mismo, indicando como mínimo los siguientes aspectos: el número de radicado (23 dígitos), partes y número identificación de las partes, apoderado, despacho judicial y ciudad, así como todas las actuaciones surtidas con su respectiva fecha, relacionado como producto en la ficha técnica, según la tipología del proceso.

| Detalle de las actividades realizadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se realiza al finalizar el contrato | NA | NA |

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 112 de 2022, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

  - ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.112 del 25 de julio de 2022, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 8%.

- NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

- ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,

JOSE ANTONIO CARRILLO BARREIRO		SANDRA ISABEL MESA RODRIGUEZ

Cargo							C.C.46.368.727

Supervisor (a) del Contrato No.112			Contratista