## Hoja1
ANÁLISIS DEL RIESGO
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Centro de Tecnologias para la Construccion y la Madera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 y la guía de la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.
La matriz contempla la identificación, descripción de los riesgos, evaluación (impacto y su probabilidad de ocurrencia) y los mecanismos de control que existen de manera general para los bienes, obras y/o servicios que se desean contratar la cual se expone a continuación:
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores que pueden afectar el alcance del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Según se aplique el correctivo | Revisión en las etapas del proceso. | Semanal
2 | General | Interno | Selección | Regulatorio | falta de publicidad en los procesos de contratación | Afecta la presentación de ofertas y pluralidad de oferentes | 1 | 1 | 2 | BAJO | Entidad | Buenas prácticas en el uso de la Plataforma Secop para publicitar los procesos de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Al momento de publicar los documentos y condiciones del proceso | Según se aplique el correctivo | Revisión en las etapas del proceso. | Semanal
3 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, por que los oferentes no cumplen la totalidad de Requisitos Habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | a) Pérdida de Tiempo b) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual c) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Realizar una evaluación oportuna de los requisitos habilitantes de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Según se aplique el correctivo | Muestreos aleatorios de calidad | Semanal
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Problemas en la entrega del bien o servicio que se contrata | Retraso en la ejecución y pérdidas económicas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Realizar una constante vigilancia de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Al momento de redactar los documentos y condiciones del proceso | A la terminación del contrato | Verificación de las condiciones de entrega y cantidades de elementos por parte de la supervisión | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar. | a) Inestabilidad en el avance del contrato, b) Demoras en la ejecución contrato, c) Incumplimiento total o parcial del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar una constante vigilancia de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Según se aplique el correctivo | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor. | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones en la legislación que regula la materia | Mayores requerimientos técnicos para ejecutar el contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista – Entidad | Monitoreo de proyectos de ley o regulaciones especiales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista – Entidad | Al inicio de ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Reportes a la supervisión sobre posibles cambios normativos | Durante la ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios en los insumos para la elaboración de los elementos | Mayor costo de producción | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Monitoreo de precios de mercado y establecimiento de stock de productos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Al inicio de ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Informes sobre precios de mercado y posibles alzas respecto de determinados insumos | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, pandemia covid 19 u otra semejante, entre otros. | No ejecución del contrato | 6 | 6 | 12 | Alto | Contratista | Mantener una buena comunicación, entidad a través del supervisor y el contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Al inicio de ejecución del contrato | A la terminación del contrato | El contratista debe implementar un plan de contingencia para evitar el incumplimiento del contrato por fenómenos naturales o pandemia | Una vez
Ejecución
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia COVID | Contagio de las enfermedades / virus | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Al inicio de ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Restricciones causadas por la propagación de COVID 19 o situaciones de orden público | Retraso en la ejecución de todas las actividades del proyecto | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad / Contratista | Planeación, revisión y seguimiento en la fase contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad / Contratista | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Según se aplique el correctivo | Revisión en las etapas del proceso. | Semanal
11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | afectar la salud de las personas y el medio ambiente, con la no utilización de productos ecológicos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Realizar una constante vigilancia de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Según se aplique el correctivo | Revisión en las etapas del proceso. | Mensual
12 | Especifico | Externo | Liquidación | Operacional | Demoras en la terminación y posterior liquidación del contrato suscrito entre las partes, por negligencia de la Entidad contratante. | a) Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente, b) Puede acarrear posibles investigaciones a la Entidad, c) Incompleta ejecución del PAC. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad / Contratista | Efectuar una adecuada supervisión del contrato para evitar demoras en la terminación y suscribir la liquidación del contrato en forma oportuna. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Según se aplique el correctivo | Una adecuada supervisión del contrato | Semanal
· Impacto del riesgo.
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
IMPACTO DE RIESGO | Insignificante | 1
| Menor | 2
| Moderado | 3
| Mayor | 4
| Catastrófico | 5
· Categoría del riesgo.
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
CATEGORÍA DEL RIESGO | Riesgo Extremo | 8, 9 y 10
| Riesgo Alto | 6 y 7
| Riesgo Medio | 5
| Riesgo bajo | 2, 3 y 4