## Cronograma de actividades
ACTIVIDADES CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA APLICACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LAS TABLAS DE RETENCION Y VALORACION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO. | PORCENTAJE DE AVANCE | EVIDENCIAS | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE | [20 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE | [21 empty] | DICIEMBRE
|  |  | 9 | 23 | 29 | 31 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA | 100% | Aprobada. Mensajes electrónicos entre las partes de revisión, ajuste y entrega. | bar: AGOSTO 9 to AGOSTO 23
2. FIRMA DE CONTRATO | 100% | Firmado. Mensajes electrónicos entre las partes de revisión, ajuste y entrega | bar: AGOSTO 29 to AGOSTO 31
3. FIRMA ACTA DE INICIO | 100% | Firmada. Mensajes electrónicos entre las partes de revisión, ajuste y entrega | bar: SEPTIEMBRE 1
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN PERSONAL PROYECTO | 75% | Se han integrado al proyecto 3 de cuatro personas presupuestadas. Contratos de Talento Humano con sus respectivos anexos. Se remitieron las Hojas de Vida a la Personería el día 13/09/2022 | bar: AGOSTO 23 to SEPTIEMBRE 30
5. INICIO CONTRATO | 100% | Sin novedades. Mensajes electrónicos entre las partes de revisión, ajuste y entrega. La operación del equipo de trabajo inició el lunes 05/09/2022 | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 16
6. APOYAR EN LOS AJUSTES A LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, LAS CUALES FUERON DEVUELTAS POR PARTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE ANTIOQUIA, A MEDIADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CON LAS SEGUNDAS OBSERVACIONES O CONCEPTO TÉCNICO, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA CONVALIDACIÓN Y ADICIONAR AGRUPACIONES DOCUMENTALES DE LA LEY 1996 DE 2019. | 100% | Inició desde el 22 de agosto con la reunión con el CDA, relacionada con la devolución de las TRD. Radicado el viernes 16 de septiembre y el plazo era hasta el martes 20. Comunicado de radicación con los respectivos anexos y mensajes electrónicos entre las partes interesadas en el asunto. | bar: AGOSTO 23 to SEPTIEMBRE 16
7. ORGANIZAR LAS SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES REGISTRADAS EN EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL, QUE NO FUERON OBJETO DE REFUTACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS EN AGOSTO 2022, ALMACENADAS EN EL ARCHIVO CENTRAL Y QUE CORRESPONDEN A LA TRD DEL 2020, CON LA FINALIDAD DE DARLE CONTINUIDAD AL CICLO VITAL DOCUMENTAL, ORDENAR EL DEPÓSITO DE ARCHIVO, CONFORME AL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO 004 DE 2019, QUE HABILITA LA ORGANIZACIÓN DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONVALIDACIÓN. | 0% | La actividad no aplica para este pago.
8. CLASIFICAR LA DOCUMENTACIÓN ACORDE A SUS DISPOSICIONES FINALES (ELIMINACIÓN, SELECCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y/O CONSERVACIÓN TOTAL) ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, PARA ELLO SE DEBERÁ ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA EL INVENTARIO CON TODOS LOS REGISTROS ESPECIFICADOS Y OBJETO DE LA INTERVENCIÓN TÉCNICA. | 30% | Se manejan dos inventarios: el que tiene la identificación de las series por disposición final y el que se está realizando con la digitalización. Ambos están en proceso. Carpeta electrónica en drive con el desarrollo de la operación | bar: SEPTIEMBRE 6 to SEPTIEMBRE 30
9. ACTUALIZAR Y ENTREGAR EL INVENTARIO GENERAL DEL ARCHIVO CENTRAL, CONFORME AVANZA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y UN CONSOLIDADO FINAL, CON LA RELACIÓN DE LAS UNIDADES DOCUMENTALES INTERVENIDAS, REGISTRANDO LOS POR MENORES Y NOVEDADES DE LOS MISMOS; PARA EL INVENTARIO SE DEBERÁ ADOPTAR EL FORMATO FUID (FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL), EL CUAL ESTÁ REGULANDO MEDIANTE EL ACUERDO 042 DE 2002. | 0% | La actividad no aplica para este pago.
10. REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA DISPOSICIÓN FINAL REGISTRADA EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN, Y CUYOS VALORES DOCUMENTALES LO AMERITEN PARA GARANTIZAR PERDURABILIDAD DE LA INFORMACIÓN, ÉSTA SE DEBE EJECUTAR CONFORME A LOS CRITERIOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS TRD Y EL INSTRUCTIVO DE DIGITALIZACIÓN DE LA ENTIDAD (PR-GDO-04 PROCEDIMIENTO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA), ENTRE OTRAS ADOPTANDO EL FORMATO PDF/A. SE DEBE ENTREGAR A LA PERSONERÍA DE ENVIGADO, COPIA DE SEGURIDAD CON EL CONSOLIDADO DE IMÁGENES PROCESADAS E INVENTARIADAS. | 80% 184 unidades documentales digitalizadas de 228 32% 75 unidades documentales auditadas de 228 100% 228 unidades documentales inventariadas de 228 100% unidades documentales organizadas y con foliación de 228 unidades identificadas como conservación total de las dependencias 100 - 120 - 140 | Se está identificando, clasificando, ordenando, describiendo y digitalizando las series y subseries con disposición final conservación permanente de las unidades productoras 100, 120 y 140 de la estructura 2012 . Carpeta electrónica en drive con el desarrollo de la operación | bar: SEPTIEMBRE 13 to SEPTIEMBRE 30
11. ELABORAR UNA RELACIÓN DETALLADA DE LA DOCUMENTACIÓN CON DISPOSICIÓN FINAL “SELECCIÓN” CUMPLIDA Y PRESENTARLA AL COMITÉ DE ARCHIVO DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO O AL QUE ASUMA SUS FUNCIONES (GESTIÓN Y DESEMPEÑO) PARA SU AVAL Y APLICAR LA TÉCNICA DE SELECCIÓN ESTABLECIDA. LOS DOCUMENTOS NO SELECCIONADOS, SE DEBERÁN ELIMINAR, UNA VEZ FINALIZADO SU TIEMPO DE CONSERVACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 004 DE 2019 O LA NORMA QUE ESTÉ VIGENTE AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN. | 10% | Se han identificado y separado algunas unidades documentales de selección de la estructura 2012, se continúa analizando la base de datos para la identificación de la información con esta disposición final. Carpeta electrónica en drive con el desarrollo de la operación | bar: SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 30
12. REALIZAR LA ELIMINACIÓN CONFORME A LA DISPOSICIÓN FINAL REGISTRADA EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN, SIGUIENDO PARA ELLO, EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, EN SU ACUERDO 004 DE 2019. LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS SE DEBE LLEVAR A CABO POR SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES. SE DEBERÁ EJECUTAR MEDIANTE LA TÉCNICA DE PICADO MECÁNICO, PREVIA APROBACIÓN DADA POR EL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO INTEGRADO AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO O QUIEN HAGA SUS VECES. SE DEBERÁ ENTREGAR A LA PERSONERÍA DE ENVIGADO, LAS ACTAS DE ELIMINACIÓN Y EL INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO ELIMINADOS PARA CONSERVARLOS PERMANENTEMENTE, Y MANTENERLOS PUBLICADOS EN EL SITIO WEB. | 20% | Se han identificado y separado algunas unidades documentales de eliminación de la estructura 2012 y el funcionario Gabriel Londoño, ha publicado en la página web de la entidad, el día 29 de agosto del año en curso, el inventario con las series y subseries a eliminar según la TRD para cualquier observación al respecto por los usuarios internos y externos de la Personería. Caduca la publicación el 20 de noviembre cumpliendo 60 días hábiles como indica el Acuerdo 004 del 2019. Carpeta electrónica en drive con el desarrollo de la operación. Mensajes electrónicos entre las partes del trámite de publicación. Página web de la entidad | bar: SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 30
13. REVISAR Y ACTUALIZAR JUNTO CON EL TÉCNICO OPERATIVO DE LA ENTIDAD, EL MANUAL E INSTRUCTIVO DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, IN-GDO-05 INSTRUCTIVO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL V2 Y MA-GDO-01 MANUAL DE TRD, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTÉ ACORDE LA NUEVA VERSIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, 2022. | 0% | La actividad no aplica para este pago. | bar: SEPTIEMBRE 27
14. REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SECUNDARIAS CON BASE A LAS TABLAS DE RETENCIÓN, CONVALIDADAS EN 2012. SE DEBERÁ ENTREGAR INVENTARIO DOCUMENTAL FIRMADO POR QUIÉN ENTREGA, REVISA Y RECIBE CADA UNA DE LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, BASADOS EN EL ACUERDO 042 DE 2002. ADEMÁS DEL INVENTARIO DIGITAL CON EL CONSOLIDADO TOTAL, FORMATO EXCEL. | 0% | La actividad no aplica para este pago.
15. ACTUALIZAR Y APLICAR JUNTO CON EL TÉCNICO OPERATIVO EL FORMATO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: FO-GDO-20 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DEL AVANCE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD, COMO INSUMO PARA EL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN (FURAG). | 0% | La actividad no aplica para este pago.
16. ENTREGAR EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AL INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ANTES DE LA ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 100% | Se socializó el lunes 19 de septiembre al interventor del contrato Gabriel Londoño y se envió el día martes 20 de septiembre por correo electrónico institucional. Mensajes electrónicos entre las partes interesadas en el asunto | bar: SEPTIEMBRE 19 to SEPTIEMBRE 20
17. EL CONTRATISTA PONDRÁ A DISPOSICIÓN PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ESCÁNERES EN LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA, ASUMIENDO EL COSTO DE PERSONAL, TRASLADO DE SUS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. | 60% | Se instalaron tres equipos de cómputo y dos escáner | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 30
18. PROPORCIONAR INFORMES MENSUALES DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | 25% | 1er informe entregado el 3 de octubre del 2022. Mensajes electrónicos de revisión, ajuste y entrega entre las partes interesadas en el asunto | bar: SEPTIEMBRE 28 to OCTUBRE 3