ANEXO UNIFICADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS Y CONVENIOS

|  | Mensual |  |  | Parcial |  | X | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Informe N°: __4_

Periodo: 06-05-22 / 28-07-22

Fecha de presentación: 22 de julio del 2022

- DATOS GENERALES

| N° Convenio/Contrato y Fecha: Contrato Interadministrativo 036 del 2022 / 28 de enero de 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Universidad Militar Nueva Granada |  | N° Identificación: 800225340-8 |
| Nombre del Proyecto: Diplomado de cooperación, Debates Actuales de la Cooperación Internacional y como Entenderlos |  |  |
| Objeto del Contrato Convenio / Contrato: Prestar los servicios de virtualización de los contenidos y ejecución de un diplomado sobre cooperación internacional y un curso en cooperación internacional. |  |  |
| Vigencia del Convenio / Contrato: Desde el 4 de febrero de 2022 y hasta el 4 de agosto de 2022. Seis meses de ejecución. |  |  |
| Plazo de ejecución (incluir prorrogas) | Desde el 4 de febrero de 2022 y hasta el 4 de agosto de 2022. Seis meses de ejecución. |  |
| Valor Total del contrato – en letras (incluir adiciones) | COP$172.500.000 – Ciento setenta y dos millones quinientos mil pesos. |  |
| Registro Presupuestal No. | 8622 |  |

- INFORME CONTRATISTA

| Obligación (Enlistar todas las obligaciones) | Seguimiento al cumplimiento (Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe) | Soportes del Cumplimiento (Enlistar los soportes) |
| --- | --- | --- |
| 1. Cumplir con el objeto pactado. | Se han realizado las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado - Desarrollo del Diplomado |
| 2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del objeto. | Se ha obrado con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, manteniendo la confidencialidad de documentos, contenidos, y demás instrumentos requeridos para la ejecución del contrato | Contenidos - Actas de reunión - Contenidos del diplomado - Contenidos del curso - Base de datos del diplomado |
| 3. Acoger los programas y/o recomendaciones que la Entidad tenga implementadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Se desarrolla el contrato cumpliendo con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales. |
| 4. Presentar los estudios, informes, ayudas de memoria y demás material que se le solicite, con la calidad y oportunidad requeridas para el buen desarrollo de las actividades asignadas a APC-COLOMBIA. | Se realiza la presentación de los informes finales, entrega de memorias, certificados y demás recursos que se emplearon en la total ejecución del contrato | - Entrega de informe final de cada capacitación - Entrega de resultados de encuesta y evaluación de impacto - Entrega de material académico y de apoyo bibliográfico y audiovisual - Entrega de certificados de ambas formaciones |
| 5. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente contrato. | Se ha manteniendo la confidencialidad de documentos, contenidos, y demás instrumentos requeridos para la ejecución del contrato | Contenidos - Actas de reunión - Manual de Imagen APC - Contenido del diplomado y curso - Base de datos del diplomado |
| 6. Adelantar sus actividades cumpliendo siempre con los lineamientos estratégicos determinados por la Entidad, de manera que estén dirigidas a satisfacer a los ciudadanos e instituciones clientes, asegurando la excelencia, calidad y calidez en la atención que debe brindar la Agencia. | Se han realizado las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado |
| 7. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del convenio. | Se ha mantenido informado al supervisor sobre los avances concernientes al contrato y hasta el momento no se tiene ninguna irregularidad. | - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado |
| 8. Cumplir con las obligaciones de aportes al Régimen de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y pago de ARL de conformidad con lo establecido en la ley. | Se ha cumplido con obligaciones relacionadas a aportes al régimen de seguridad Social (salud – pensión y ARL) | Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales. |
| 9. Responder de manera oportuna y clara a las inquietudes enviadas por APC-COLOMBIA, con ocasión de la ejecución del convenio. | Se ha respondido de manera oportuna y clara ante las inquietudes de APC con respecto a la ejecución del contrato | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado - Intercambio de correos con el Supervisor del contrato |
| 10. Informar a APC-COLOMBIA todo cambio significativo negativo en su situación financiera o en su capacidad jurídica para ejecutar el objeto del Convenio. | No se generó ningún cambio de carácter negativo durante la ejecución del contrato 036 del 2022 |  |
| 11. En el evento en que sea notificado o llegare a tener conocimiento de la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus empleados, y que hayan sido derivadas de la ejecución o desarrollo de las labores contenidas en el Convenio o el Programa, deberá comunicar tal situación a APC-COLOMBIA dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación o conocimiento. En mérito de lo anterior el contratista suministrará a APC-COLOMBIA tanto los datos generales del proceso (Despacho de conocimiento, radicación, fecha de la denuncia, nombre del denunciado), como cualquier información complementaria previamente requerida por APC-COLOMBIA. | No se generó ninguna acción penal contra la universidad o empleados vinculados a la ejecución del contrato 036 del 2022 |  |
| 12. Cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. | Se ha manteniendo la confidencialidad de documentos, contenidos, y demás instrumentos requeridos para la ejecución del contrato | - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Base de datos de participantes del diplomado - Evento de apertura del diplomado y su agenda |
| 13. Dar cumplimiento a la guía de compras públicas sostenibles con el ambiente y demás disposiciones que la complementen. | No Aplica para este contrato |  |
| 14. Presentar factura electrónica en caso de estar obligado de acuerdo a la normatividad vigente | Se han enviado la factura electrónica mediante los lineamientos e instrucciones establecidas y por la plataforma SIIF | Factura Electrónica No. 8166 y No 8179, No 8208 y No 8249 adjuntando los certificados de pago de aportes y parafiscales |
| 15. cumplir con las normas de salud y seguridad en el trabajo que se encuentren vigentes | Se ha cumplido con obligaciones relacionadas a aportes al régimen de seguridad Social (salud – pensión y ARL) | Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales. |
| 16. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. | Se han realizado las actividades necesarias para garantizar la oportuna ejecución del cumplimiento del contrato | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado - Intercambio de correos con el supervisor del contrato |
| Especificas |  |  |
| 1. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas. | Se ha dado cumplimiento a cada una de las especificaciones técnicas surgidas hasta este momento | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado |
| 2. Elaborar un Plan de Trabajo que contenga las actividades a realizar durante la ejecución del contrato, así como los parámetros de entrega de resultados para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Entrega de cronograma y plan de trabajo el cual ya recibió aprobación por parte de APC-Colombia | - Acta de inicio - Acta de reunión inicial - Cronograma y plan de trabajo - Oficio Firmado por Supervisor del contrato por parte de la Universidad |
| 3. Entregar la propuesta de formación con los contenidos del diplomado (80 horas) y curso temático (40 horas) en el cual se emplea el formato establecido por la Universidad Militar y que contiene: unidad académica, denominación, justificación, objetivo, contenidos con módulo y número de horas, duración de la capacitación, público objetivo, estrategia metodológica, instituciones participantes, criterios de evaluación. | Se entrega propuesta de formación con los contenidos del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos, y del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur bajo los parámetros establecidos. | - Propuesta académica de contenidos bajo formato de la universidad del Diplomado. - Propuesta académica de contenidos bajo formato de la universidad del Curso |
| 4. Entregar archivos fuente de todos los elementos utilizados para el desarrollo del diplomado y del curso virtual en formato editable: i. De los módulos en formato .html. ii. De las imágenes en formatos .jpg, .png y/o .gif. iii. De los audios en formato .mp4. iv. De los videos en formato .mp4. v. De los archivos de texto en formato .docx o .pdf. vi. Todos los archivos serán entregados en CROM o DVD, con el original y una copia de respaldo marcados con el nombre de cada módulo. | Se realiza la entrega de archivos fuente referente a los elementos utilizados para el desarrollo del diplomado y del curso | Se realiza la entrega de estos elementos, en archivo Google drive Link Curso: https://drive.google.com/drive/folders/1ZSeAcSnzIdnDa5CC5y6_t_nf5ASIYqWq?usp=sharing Link Diplomado: https://drive.google.com/drive/folders/1ORJMlrghTIDmPBXtZfeu-tJFphViPQlR?usp=sharing |
| 5. Proveer y administrar una plataforma LMS para el desarrollo del diplomado de cooperación internacional, cuya capacidad permita una participación activa simultánea en un rango entre 213 y 250 usuarios. | Se provee plataforma Moodle, para el desarrollo y consecución del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos. Se garantiza la participación de hasta 250 personas en simultaneo | - Se provee URL y accesos a la plataforma URL: https://virtual2.umng.edu.co/ Usuario: usuario Contraseña: USUARIO_APc2022 |
| 6. Proveer y administrar una plataforma LMS para el desarrollo del curso de cooperación internacional, cuya capacidad permita una participación activa simultánea en un rango entre 128 y 150 usuarios. | Se provee plataforma Moodle, para el desarrollo y consecución del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur. Se garantiza la participación de hasta 150 personas en simultaneo | - Se provee URL y accesos a la plataforma URL: https://virtual2.umng.edu.co/ Usuario: usuario Contraseña: USUARIO_APc2022 |
| 7. Garantizar que el material de apoyo empleado en el diplomado y curso de cooperación internacional sea cargado en la plataforma y esté disponible para la descarga en el desarrollo de las capacitaciones de los estudiantes inscritos por APC – Colombia | Se garantiza la descarga del material principal y de apoyo del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos y del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur. | URL: https://virtual2.umng.edu.co/ |
| 8. Proveer un equipo conformado por: Director de Proyecto, Coordinador de Seguimiento, Técnico mesa de ayuda, Asesor Pedagógico, Mesa de Trabajo de revisión de contenidos. | Se presenta al equipo de trabajo por parte de la Universidad Militar, en la reunión de inicio | Acta de Reunión de inicio donde se presenta el equipo de trabajo |
| 9. Presentar a APC-Colombia los perfiles profesionales de los integrantes del equipo de trabajo que brindará orientación temática en el desarrollo del diplomado. | Se presenta a APC Colombia los perfiles profesionales del equipo de trabajo que brinda orientación temática - Docentes - Asesor Pedagógico - Coordinador académico y de seguimiento | Acta de Reunión de inicio donde se presenta el equipo de trabajo |
| 10. Organizar un evento virtual sincrónico de apertura del diplomado con la participación de directivas de APC-Colombia y la Universidad Militar Nueva Granada. | Se organiza y se lleva a cabo el evento virtual de apertura del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos. Contando con la participación de autoridades de APC – Colombia, la Universidad y los participantes | Se realiza el evento de apertura el día 14 marzo del 2022 a las 10:00 horas Link del evento: https://teams.microsoft.com/l/meetup La grabación del evento se encuentra publicada en la plataforma Moodle URL: https://virtual2.umng.edu.co/ |
| 11. Desarrollar tres encuentros sincrónicos, uno por modulo, para el diplomado de cooperación internacional considerando tiempos y características pedagógicas a definir en la mesa de trabajo. | Se desarrollaron los encuentros sincrónicos para el diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos, dejando las sesiones grabadas en la plataforma Moodle | Las grabaciones de las clases se encuentran publicada en la plataforma Moodle URL: https://virtual2.umng.edu.co/ |
| 12. Realizar la certificación digital para aquellos participantes que cumplan con los requisitos establecidos entre las partes: 12.1. Del diplomado de cooperación internacional, Debates actuales de la cooperación internacional y cómo entenderlos. 12.2. Del curso temático, dos módulos: Herramientas normativos de cooperación internacional y Caja de Herramientas para la Cooperación Sur-Sur. | Se realiza la certificación de los estudiantes del diplomado y curso que alcanzaron el puntaje mínimo de 70 puntos, para ser certificados | Diplomado: 229 certificados Cursos: 92 certificados |
| 13. Una vez inicie el diplomado y el curso de cooperación internacional informar mediante correo electrónico al supervisor de APC – Colombia semanalmente el estado de participación y de tránsito en la plataforma, como estrategia de permanencia en el curso. | Se ha realizado reporte semanal de participación y de tránsito de estudiantes de activos e inactivos en plataforma para el diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos y del curso Herramientas Normativas de la Cooperación Internacional y Caja de Herramientas de Cooperación Sur – Sur | Correos semanales al supervisor del contrato notificándole sobre el estado actual de los estudiantes del diplomado y del curso |
| 14. Presentar informes mensuales de gestión y avance según el cronograma que se establezca | Se presente informe final de ejecución total del contrato 036 del 2022, de conformidad con lo establecido con el cronograma de ejecución | - Informe Final de Ejecución del contrato 036 del 2022 |
| 15. Durante el último mes de ejecución contractual, realizar informe final y entrega de información como requisito para el último pago. | Se realiza y presente informe final de ejecución total del contrato 036 del 2022, de conformidad como requisito para último pago | - Informe Final de Ejecución del contrato 036 del 2022 |
| 16. Designar a una persona como punto focal, la cual deberá atender las reuniones, comunicaciones y requerimientos que permitan el seguimiento del mismo (indicadores, actividades, etc.) por parte del Supervisor designado por APC-COLOMBIA. Así mismo, dicho punto focal deberá proporcionar los contenidos y documentos requeridos por APC-COLOMBIA para la visibilización y divulgación del curso virtual. Dicha designación deberá ser informada por escrito, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. Cualquier cambio al respecto deberá ser igualmente informado al supervisor. | Se designa por parte de la Universidad Militar a Julián Puentes Director del Proyecto y por parte de APC – Colombia Rafael Parrado, Supervisor del contrato | Acta de reunión de inicio |
| 17. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo de éste. | Se designa como punto focal por parte de la Universidad Militar Nueva Granada al director del Proyecto. El cual es presentado en la reunión de inicio de proyecto y quien ha estado llevando la ejecución del contrato. | Acta de Reunión inicial del contrato |

____________________________

Firma Supervisor del Contrato

Nombre completo:  Dr. William Albey Casas Gómez

C.C.: 79.615.622

- INFORME SUPERVISOR

| Obligación (Enlistar todas las obligaciones) | Seguimiento al cumplimiento (Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe) | Soportes del Cumplimiento (Enlistar los soportes) |
| --- | --- | --- |
| 1. Cumplir con el objeto pactado. | El contratista cumplió con el objeto del contrato. | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado - Desarrollo del Diplomado |
| 2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del objeto. | El contratista obró con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. | Contenidos - Actas de reunión - Contenidos del diplomado - Contenidos del curso Base de datos del diplomado |
| 3. Acoger los programas y/o recomendaciones que la Entidad tenga implementadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Se desarrolla el contrato cumpliendo con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales. |
| 4. Presentar los estudios, informes, ayudas de memoria y demás material que se le solicite, con la calidad y oportunidad requeridas para el buen desarrollo de las actividades asignadas a APC-COLOMBIA. | El contratista presentó los informes finales, entrega de memorias, certificados y demás recursos que se emplearon en la total ejecución del contrato | - Entrega de informe final de cada capacitación - Entrega de resultados de encuesta y evaluación de impacto - Entrega de material académico y de apoyo bibliográfico y audiovisual - Entrega de certificados de ambas formaciones |
| 5. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente contrato. | Se cumplió con esta obligación. | Contenidos - Actas de reunión - Manual de Imagen APC - Contenido del diplomado y curso Base de datos del diplomado |
| 6. Adelantar sus actividades cumpliendo siempre con los lineamientos estratégicos determinados por la Entidad, de manera que estén dirigidas a satisfacer a los ciudadanos e instituciones clientes, asegurando la excelencia, calidad y calidez en la atención que debe brindar la Agencia. | Se realizaron las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado |
| 7. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del convenio. | Se ha mantenido informado al supervisor sobre los avances concernientes al contrato y hasta el momento no se tiene ninguna irregularidad. | - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado |
| 8. Cumplir con las obligaciones de aportes al Régimen de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y pago de ARL de conformidad con lo establecido en la ley. | El contratista cumplió con obligaciones relacionadas a aportes al régimen de seguridad Social (salud – pensión y ARL) | Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales. |
| 9. Responder de manera oportuna y clara a las inquietudes enviadas por APC-COLOMBIA, con ocasión de la ejecución del convenio. | El contratista cumplió de manera oportuna y clara ante las inquietudes de APC con respecto a la ejecución del contrato | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado - Intercambio de correos con el Supervisor del contrato |
| 10. Informar a APC-COLOMBIA todo cambio significativo negativo en su situación financiera o en su capacidad jurídica para ejecutar el objeto del Convenio. | No se generó ningún cambio de carácter negativo durante la ejecución del contrato 036 del 2022 |  |
| 11. En el evento en que sea notificado o llegare a tener conocimiento de la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus empleados, y que hayan sido derivadas de la ejecución o desarrollo de las labores contenidas en el Convenio o el Programa, deberá comunicar tal situación a APC-COLOMBIA dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación o conocimiento. En mérito de lo anterior el contratista suministrará a APC-COLOMBIA tanto los datos generales del proceso (Despacho de conocimiento, radicación, fecha de la denuncia, nombre del denunciado), como cualquier información complementaria previamente requerida por APC-COLOMBIA. | No se generó ninguna acción penal contra la universidad o empleados vinculados a la ejecución del contrato 036 del 2022 |  |
| 12. Cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. | El contratista mantuvo la confidencialidad de documentos, contenidos, y demás instrumentos requeridos para la ejecución del contrato | - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Base de datos de participantes del diplomado - Evento de apertura del diplomado y su agenda |
| 13. Dar cumplimiento a la guía de compras públicas sostenibles con el ambiente y demás disposiciones que la complementen. | No Aplica para este contrato |  |
| 14. Presentar factura electrónica en caso de estar obligado de acuerdo a la normatividad vigente | Se han recibido y aprobado las cuatro facturas en el aplicativo SECOP II y OLIMPIA. | Factura Electrónica No. 8166 y No 8179, No 8208 y No 8249 adjuntando los certificados de pago de aportes y parafiscales |
| 15. cumplir con las normas de salud y seguridad en el trabajo que se encuentren vigentes | Se cumplió con la obligaciones relacionadas a aportes al régimen de seguridad Social (salud – pensión y ARL) | Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales. |
| 16. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. |  |  |
| Especificas |  |  |
| 1. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas. | El contratista cumplió con las obligaciones y el objeto del contrato. | Actas de las siguientes reuniones: - Acta de inicio - Reunión inicial - Mesa de trabajo revisión de contenidos. - Reunión revisión de facturación - Evento de Apertura del diplomado |
| 2. Elaborar un Plan de Trabajo que contenga las actividades a realizar durante la ejecución del contrato, así como los parámetros de entrega de resultados para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Se entregó cronograma y plan de trabajo el cual ya recibió aprobación por parte de APC-Colombia | - Acta de inicio - Acta de reunión inicial - Cronograma y plan de trabajo - Oficio Firmado por Supervisor del contrato por parte de la Universidad |
| 3. Entregar la propuesta de formación con los contenidos del diplomado (80 horas) y curso temático (40 horas) en el cual se emplea el formato establecido por la Universidad Militar y que contiene: unidad académica, denominación, justificación, objetivo, contenidos con módulo y número de horas, duración de la capacitación, público objetivo, estrategia metodológica, instituciones participantes, criterios de evaluación. | Se entrega propuesta de formación con los contenidos del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos, y del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur bajo los parámetros establecidos. | - Propuesta académica de contenidos bajo formato de la universidad del Diplomado. - Propuesta académica de contenidos bajo formato de la universidad del Curso |
| 4. Entregar archivos fuente de todos los elementos utilizados para el desarrollo del diplomado y del curso virtual en formato editable: i. De los módulos en formato .html. ii. De las imágenes en formatos .jpg, .png y/o .gif. iii. De los audios en formato .mp4. iv. De los videos en formato .mp4. v. De los archivos de texto en formato .docx o .pdf. vi. Todos los archivos serán entregados en CROM o DVD, con el original y una copia de respaldo marcados con el nombre de cada módulo. | Se realizó la entrega de archivos fuente referente a los elementos utilizados para el desarrollo del diplomado y del curso | Se realiza la entrega de estos elementos, en archivo Google drive Link Curso: https://drive.google.com/drive/folders/1ZSeAcSnzIdnDa5CC5y6_t_nf5ASIYqWq?usp=sharing Link Diplomado: https://drive.google.com/drive/folders/1ORJMlrghTIDmPBXtZfeu-tJFphViPQlR?usp=sharing |
| 5. Proveer y administrar una plataforma LMS para el desarrollo del diplomado de cooperación internacional, cuya capacidad permita una participación activa simultánea en un rango entre 213 y 250 usuarios. | Se provee plataforma Moodle, para el desarrollo y consecución del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos. Se garantiza la participación de hasta 250 personas en simultaneo | - Se provee URL y accesos a la plataforma URL: https://virtual2.umng.edu.co/ Usuario: usuario Contraseña: USUARIO_APc2022 |
| 6. Proveer y administrar una plataforma LMS para el desarrollo del curso de cooperación internacional, cuya capacidad permita una participación activa simultánea en un rango entre 128 y 150 usuarios. | Se cumplió con la obligación. Se proveyó plataforma Moodle, para el desarrollo y consecución del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur. Se garantiza la participación de hasta 150 personas en simultaneo | - Se provee URL y accesos a la plataforma URL: https://virtual2.umng.edu.co/ Usuario: usuario Contraseña: USUARIO_APc2022 |
| 7. Garantizar que el material de apoyo empleado en el diplomado y curso de cooperación internacional sea cargado en la plataforma y esté disponible para la descarga en el desarrollo de las capacitaciones de los estudiantes inscritos por APC – Colombia | Se garantiza la descarga del material principal y de apoyo del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos y del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur. | URL: https://virtual2.umng.edu.co/ |
| 8. Proveer un equipo conformado por: Director de Proyecto, Coordinador de Seguimiento, Técnico mesa de ayuda, Asesor Pedagógico, Mesa de Trabajo de revisión de contenidos. | Se cumplió con la obligación. Fue presentado el equipo de trabajo por parte de la Universidad Militar, en la reunión de inicio | Acta de Reunión de inicio donde se presenta el equipo de trabajo |
| 9. Presentar a APC-Colombia los perfiles profesionales de los integrantes del equipo de trabajo que brindará orientación temática en el desarrollo del diplomado. | Se presenta a APC Colombia los perfiles profesionales del equipo de trabajo que brinda orientación temática - Docentes - Asesor Pedagógico - Coordinador académico y de seguimiento | Acta de Reunión de inicio donde se presenta el equipo de trabajo |
| 10. Organizar un evento virtual sincrónico de apertura del diplomado con la participación de directivas de APC-Colombia y la Universidad Militar Nueva Granada. | Se organiza y se lleva a cabo el evento virtual de apertura del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos. Contando con la participación de autoridades de APC – Colombia, la Universidad y los participantes | Se realiza el evento de apertura el día 14 marzo del 2022 a las 10:00 horas Link del evento: https://teams.microsoft.com/l/meetup La grabación del evento se encuentra publicada en la plataforma Moodle URL: https://virtual2.umng.edu.co/ |
| 11. Desarrollar tres encuentros sincrónicos, uno por modulo, para el diplomado de cooperación internacional considerando tiempos y características pedagógicas a definir en la mesa de trabajo. | Se desarrollaron los encuentros sincrónicos para el diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos, dejando las sesiones grabadas en la plataforma Moodle | Las grabaciones de las clases se encuentran publicada en la plataforma Moodle URL: https://virtual2.umng.edu.co/ |
| 12. Realizar la certificación digital para aquellos participantes que cumplan con los requisitos establecidos entre las partes: 12.1. Del diplomado de cooperación internacional, Debates actuales de la cooperación internacional y cómo entenderlos. 12.2. Del curso temático, dos módulos: Herramientas normativos de cooperación internacional y Caja de Herramientas para la Cooperación Sur-Sur. | Se realiza la certificación de los estudiantes del diplomado y curso que alcanzaron el puntaje mínimo de 70 puntos, para ser certificados | Diplomado: 229 certificados Cursos: 92 certificados |
| 13. Una vez inicie el diplomado y el curso de cooperación internacional informar mediante correo electrónico al supervisor de APC – Colombia semanalmente el estado de participación y de tránsito en la plataforma, como estrategia de permanencia en el curso. | Se ha realizado reporte semanal de participación y de tránsito de estudiantes de activos e inactivos en plataforma para el diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos y del curso Herramientas Normativas de la Cooperación Internacional y Caja de Herramientas de Cooperación Sur – Sur | Correos semanales al supervisor del contrato notificándole sobre el estado actual de los estudiantes del diplomado y del curso |
| 14. Presentar informes mensuales de gestión y avance según el cronograma que se establezca | Se cumplió con la obligación. Presentado informe final de ejecución total del contrato 036 del 2022, de conformidad con lo establecido con el cronograma de ejecución | Informe Final de Ejecución del contrato 036 del 2022 |
| 15. Durante el último mes de ejecución contractual, realizar informe final y entrega de información como requisito para el último pago. | Se cumplió con la obligación. Presentado informe final de ejecución total del contrato 036 del 2022, de conformidad con lo establecido con el cronograma de ejecución | Informe Final de Ejecución del contrato 036 del 2022 |
| 16. Designar a una persona como punto focal, la cual deberá atender las reuniones, comunicaciones y requerimientos que permitan el seguimiento del mismo (indicadores, actividades, etc.) por parte del Supervisor designado por APC-COLOMBIA. Así mismo, dicho punto focal deberá proporcionar los contenidos y documentos requeridos por APC-COLOMBIA para la visibilización y divulgación del curso virtual. Dicha designación deberá ser informada por escrito, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. Cualquier cambio al respecto deberá ser igualmente informado al supervisor. | Se cumplió con la obligación. Se designó a Julián Puentes como Director del Proyecto y por parte de APC – Colombia Rafael Parrado, Supervisor del contrato | Acta de reunión de inicio |
| 17. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo de éste. | Se designa como punto focal por parte de la Universidad Militar Nueva Granada al director del Proyecto. El cual es presentado en la reunión de inicio de proyecto y quien ha estado llevando la ejecución del contrato. |  |

| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO O CONVENIO |  |
| --- | --- |

| Riesgos asociados al contrato o convenio (Enlistar todos los riesgos) | Seguimiento a los controles (Descripción de la eficiencia de los controles para evitar la materialización del riesgo**) | Soportes del Cumplimiento (Enlistar los soportes) |
| --- | --- | --- |
| Debilidad en la elaboración de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras de los estudios previos. | No hubo situación que materialice el riesgo. | - Estudios previos elaborados. - Minuta de contrato interadministrativo. |
| No cumplimiento de los tiempos definidos para las actividades del curso | No hubo situación que materialice el riesgo. | - Cronograma de actividades aprobado |
| Incumplimiento en la entrega de los contenidos virtualizados | No hubo situación que materialice el riesgo. | Cronograma de actividades aprobado |
| El contratista no presta los servicios bajo las condiciones pactadas | No hubo situación que materialice el riesgo. |  |
| Daño tecnológico que impida el montaje y/o acceso al curso virtual | No hubo situación que materialice el riesgo. |  |
| Limitaciones de conectividad de los participantes del curso | No hubo situación que materialice el riesgo. |  |

| VALOR A PAGAR | ($) | 34.500.000 |
| --- | --- | --- |
| RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (Diligencie con una X) | PARCIAL | FINAL X |
| CONDICIONES PARA EL PAGO O DESEMBOLSO PREVIAMENTE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR |  |  |
| El supervisor certifica que:1) Lo descrito cumple la calidad esperada, 2) Está conforme a las especificaciones pactadas, 3) Se cumplió dentro del plazo establecido, 4) Los valores de la(s) factura(s) o solicitud(es) de desembolso(s) son correctos, 5) Se acreditó estar al día en el pago de sus aportes a la seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002… 6) Así mismo enlistar los demás requisitos para pago o desembolso de los recursos según la Cláusula de pagos o Desembolsos del contrato y/o convenio y certificar que se cumplió con estos. |  |  |

| Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor en el recibo a satisfacción Evaluación de desempeño del contratista/conviniente (en aplicación de la nota 2 del numeral 7,4,1 de la norma NTCGP1000;2009) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |
| Evaluación del desempeño del contratista |  |  |  |  | X |  |
| Solución a inconvenientes |  |  |  |  | X |  |
| Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a) |  |  |  |  | X |  |
| Oportunidad en la gestión |  |  |  |  | X |  |

Anexos: Cronograma de actividades aprobado.

________________________________________________

Rafael Parrado Sandoval, Asesor

** En caso de materialización del riesgo se debe describir y adjuntar las evidencias correspondientes.

*** Este formato no aplica para convenios de asociación - contrapartidas

Este ítem solo se diligencia por parte del contratista para el caso de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión