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Informe N°: __4_

Periodo: 06-05-22 / 28-07-22


Fecha de presentación: 22 de julio del 2022

1. DATOS GENERALES 

	N° Convenio/Contrato y Fecha: Contrato Interadministrativo 036 del 2022 / 28 de enero de 2022  


	Nombre: Universidad Militar Nueva Granada  

	N° Identificación: 800225340-8  
 

	Nombre del Proyecto: Diplomado de cooperación, Debates Actuales de la Cooperación Internacional y como Entenderlos  


	Objeto del Contrato Convenio / Contrato: Prestar los servicios de virtualización de los contenidos y ejecución de un diplomado sobre cooperación internacional y un curso en cooperación internacional.


	Vigencia del Convenio / Contrato: 
Desde el 4 de febrero de 2022 y hasta el 4 de agosto de 2022. Seis meses de ejecución.  


	Plazo de ejecución (incluir prorrogas)
	Desde el 4 de febrero de 2022 y hasta el 4 de agosto de 2022. Seis meses de ejecución.  


	Valor Total del contrato – en letras (incluir adiciones)
	COP$172.500.000 – Ciento setenta y dos millones quinientos mil pesos. 

	Registro Presupuestal No.
	8622








2. INFORME CONTRATISTA[footnoteRef:1] [1:  Este ítem solo se diligencia por parte del contratista para el caso de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión] 


	Obligación 
(Enlistar todas las obligaciones)
	Seguimiento al cumplimiento
(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)
	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar los soportes)

	1. Cumplir con el objeto pactado. 
	Se han realizado las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo
	 Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 
· Desarrollo del Diplomado 



	2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del objeto. 
	Se ha obrado con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, manteniendo la confidencialidad de documentos, contenidos, y demás instrumentos requeridos para la ejecución del contrato
	Contenidos 
· Actas de reunión 
· Contenidos del diplomado 
· Contenidos del curso 
· Base de datos del diplomado 

	3. Acoger los programas y/o recomendaciones que la Entidad tenga implementadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
	Se desarrolla el contrato cumpliendo con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
	
Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales.

	4. Presentar los estudios, informes, ayudas de memoria y demás material que se le solicite, con la calidad y oportunidad requeridas para el buen desarrollo de las actividades asignadas a APC-COLOMBIA.
	Se realiza la presentación de los informes finales, entrega de memorias, certificados y demás recursos que se emplearon en la total ejecución del contrato 
	· Entrega de informe final de cada capacitación 
· Entrega de resultados de encuesta y evaluación de impacto 
· Entrega de material académico y de apoyo bibliográfico y audiovisual 
· Entrega de certificados de ambas formaciones 

	5. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente contrato.
	Se ha manteniendo la confidencialidad de documentos, contenidos, y demás instrumentos requeridos para la ejecución del contrato 
	Contenidos 
· Actas de reunión 
· Manual de Imagen APC
· Contenido del diplomado y curso 
· Base de datos del diplomado

	6. Adelantar sus actividades cumpliendo siempre con los lineamientos estratégicos determinados por la Entidad, de manera que estén dirigidas a satisfacer a los ciudadanos e instituciones clientes, asegurando la excelencia, calidad y calidez en la atención que debe brindar la Agencia. 
	Se han realizado las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo
	 Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 


	7. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del convenio. 
	Se ha mantenido informado al supervisor sobre los avances concernientes al contrato y hasta el momento no se tiene ninguna irregularidad.
	
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 


	8. Cumplir con las obligaciones de aportes al Régimen de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y pago de ARL de conformidad con lo establecido en la ley. 
	Se ha cumplido con obligaciones relacionadas a aportes al régimen de seguridad Social (salud – pensión y ARL) 
	
Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales.


	9. Responder de manera oportuna y clara a las inquietudes enviadas por APC-COLOMBIA, con ocasión de la ejecución del convenio. 
	Se ha respondido de manera oportuna y clara ante las inquietudes de APC con respecto a la ejecución del contrato 
	 Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 
· Intercambio de correos con el Supervisor del contrato 

	10. Informar a APC-COLOMBIA todo cambio significativo negativo en su situación financiera o en su capacidad jurídica para ejecutar el objeto del Convenio. 
	No se generó ningún cambio de carácter negativo durante la ejecución del contrato 036 del 2022 
	

	11. En el evento en que sea notificado o llegare a tener conocimiento de la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus empleados, y que hayan sido derivadas de la ejecución o desarrollo de las labores contenidas en el Convenio o el Programa, deberá comunicar tal situación a APC-COLOMBIA dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación o conocimiento. En mérito de lo anterior el contratista suministrará a APC-COLOMBIA tanto los datos generales del proceso (Despacho de conocimiento, radicación, fecha de la denuncia, nombre del denunciado), como cualquier información complementaria previamente requerida por APC-COLOMBIA. 
	 No se generó ninguna acción penal contra la universidad o empleados vinculados a la ejecución del contrato 036 del 2022
	

	12. Cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 
	Se ha manteniendo la confidencialidad de documentos, contenidos, y demás instrumentos requeridos para la ejecución del contrato
	· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación
· Base de datos de participantes del diplomado 
· Evento de apertura del diplomado y su agenda

	13. Dar cumplimiento a la guía de compras públicas sostenibles con el ambiente y demás disposiciones que la complementen. 
	No Aplica para este contrato
	

	14. Presentar factura electrónica en caso de estar obligado de acuerdo a la normatividad vigente 
	Se han enviado la factura electrónica mediante los lineamientos e instrucciones establecidas y por la plataforma SIIF 
	Factura Electrónica No. 8166 y No 8179, No 8208 y No 8249 adjuntando los certificados de pago de aportes y parafiscales 

	15. cumplir con las normas de salud y seguridad en el trabajo que se encuentren vigentes 
	Se ha cumplido con obligaciones relacionadas a aportes al régimen de seguridad Social (salud – pensión y ARL) 
	
Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales.


	16. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
	Se han realizado las actividades necesarias para garantizar la oportuna ejecución del cumplimiento del contrato
	 Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 
· Intercambio de correos con el supervisor del contrato 


	Especificas

	1. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas. 
	Se ha dado cumplimiento a cada una de las especificaciones técnicas surgidas hasta este momento 
	 Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 


	2. Elaborar un Plan de Trabajo que contenga las actividades a realizar durante la ejecución del contrato, así como los parámetros de entrega de resultados para el desarrollo de las actividades del proyecto.
	Entrega de cronograma y plan de trabajo el cual ya recibió aprobación por parte de APC-Colombia 
	· Acta de inicio
· Acta de reunión inicial 
· Cronograma y plan de trabajo
· Oficio Firmado por Supervisor del contrato por parte de la Universidad 


	3. Entregar la propuesta de formación con los contenidos del diplomado (80 horas) y curso temático (40 horas) en el cual se emplea el formato establecido por la Universidad Militar y que contiene: unidad académica, denominación, justificación, objetivo, contenidos con módulo y número de horas, duración de la capacitación, público objetivo, estrategia metodológica, instituciones participantes, criterios de evaluación.
	Se entrega propuesta de formación con los contenidos del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos, y del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur bajo los parámetros establecidos. 


	· Propuesta académica de contenidos bajo formato de la universidad del Diplomado.

· Propuesta académica de contenidos bajo formato de la universidad del Curso

	4. Entregar archivos fuente de todos los elementos utilizados para el desarrollo del diplomado y del curso virtual en formato editable: i. De los módulos en formato .html. ii. De las imágenes en formatos .jpg, .png y/o .gif. iii. De los audios en formato .mp4. iv. De los videos en formato .mp4. v. De los archivos de texto en formato .docx o .pdf. vi. Todos los archivos serán entregados en CROM o DVD, con el original y una copia de respaldo marcados con el nombre de cada módulo.
	Se realiza la entrega de archivos fuente referente a los elementos utilizados para el desarrollo del diplomado y del curso 
	Se realiza la entrega de estos elementos, en archivo Google drive 

Link Curso: https://drive.google.com/drive/folders/1ZSeAcSnzIdnDa5CC5y6_t_nf5ASIYqWq?usp=sharing
 





Link Diplomado:

https://drive.google.com/drive/folders/1ORJMlrghTIDmPBXtZfeu-tJFphViPQlR?usp=sharing



	5. Proveer y administrar una plataforma LMS para el desarrollo del diplomado de cooperación internacional, cuya capacidad permita una participación activa simultánea en un rango entre 213 y 250 usuarios.
	Se provee plataforma Moodle, para el desarrollo y consecución del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos. 
Se garantiza la participación de hasta 250 personas en simultaneo 
	· Se provee URL y accesos a la plataforma 

URL: https://virtual2.umng.edu.co/
Usuario:  usuario
Contraseña: USUARIO_APc2022


	6. Proveer y administrar una plataforma LMS para el desarrollo del curso de cooperación internacional, cuya capacidad permita una participación activa simultánea en un rango entre 128 y 150 usuarios. 
	Se provee plataforma Moodle, para el desarrollo y consecución del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur. Se garantiza la participación de hasta 150 personas en simultaneo
	· Se provee URL y accesos a la plataforma 

URL: https://virtual2.umng.edu.co/
Usuario:  usuario
Contraseña: USUARIO_APc2022


	7. Garantizar que el material de apoyo empleado en el diplomado y curso de cooperación internacional sea cargado en la plataforma y esté disponible para la descarga en el desarrollo de las capacitaciones de los estudiantes inscritos por APC – Colombia
	Se garantiza la descarga del material principal y de apoyo del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos y del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur.
	URL: https://virtual2.umng.edu.co/


	8. Proveer un equipo conformado por: Director de Proyecto, Coordinador de Seguimiento, Técnico mesa de ayuda, Asesor Pedagógico, Mesa de Trabajo de revisión de contenidos.
	Se presenta al equipo de trabajo por parte de la Universidad Militar, en la reunión de inicio 

	Acta de Reunión de inicio donde se presenta el equipo de trabajo


	9. Presentar a APC-Colombia los perfiles profesionales de los integrantes del equipo de trabajo que brindará orientación temática en el desarrollo del diplomado.
	Se presenta a APC Colombia los perfiles profesionales del equipo de trabajo que brinda orientación temática 
· Docentes 
· Asesor Pedagógico 
· Coordinador académico y de seguimiento 
	Acta de Reunión de inicio donde se presenta el equipo de trabajo


	10. Organizar un evento virtual sincrónico de apertura del diplomado con la participación de directivas de APC-Colombia y la Universidad Militar Nueva Granada.
	Se organiza y se lleva a cabo el evento virtual de apertura del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos. Contando con la participación de autoridades de APC – Colombia, la Universidad y los participantes 
	Se realiza el evento de apertura el día 14 marzo del 2022 a las 10:00 horas 

Link del evento: https://teams.microsoft.com/l/meetup

La grabación del evento se encuentra publicada en la plataforma Moodle 
URL: https://virtual2.umng.edu.co/


	11. Desarrollar tres encuentros sincrónicos, uno por modulo, para el diplomado de cooperación internacional considerando tiempos y características pedagógicas a definir en la mesa de trabajo.
	Se desarrollaron los encuentros sincrónicos para el diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos, dejando las sesiones grabadas en la plataforma Moodle 
	Las grabaciones de las clases se encuentran publicada en la plataforma Moodle 
URL: https://virtual2.umng.edu.co/


	12. Realizar la certificación digital para aquellos participantes que cumplan con los requisitos establecidos entre las partes: 
12.1. Del diplomado de cooperación internacional, Debates actuales de la cooperación internacional y cómo entenderlos. 12.2. Del curso temático, dos módulos: Herramientas normativos de cooperación internacional y Caja de Herramientas para la Cooperación Sur-Sur.
	Se realiza la certificación de los estudiantes del diplomado y curso que alcanzaron el puntaje mínimo de 70 puntos, para ser certificados 
	Diplomado: 229 certificados 

Cursos: 92 certificados  

	13. Una vez inicie el diplomado y el curso de cooperación internacional informar mediante correo electrónico al supervisor de APC – Colombia semanalmente el estado de participación y de tránsito en la plataforma, como estrategia de permanencia en el curso.
	Se ha realizado reporte semanal de participación y de tránsito de estudiantes de activos e inactivos en plataforma para el diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos y del curso Herramientas Normativas de la Cooperación Internacional y Caja de Herramientas de Cooperación Sur – Sur 


	Correos semanales al supervisor del contrato notificándole sobre el estado actual de los estudiantes del diplomado y del curso 

	14. Presentar informes mensuales de gestión y avance según el cronograma que se establezca
	Se presente informe final de ejecución total del contrato 036 del 2022, de conformidad con lo establecido con el cronograma de ejecución 
	· Informe Final de Ejecución del contrato 036 del 2022 

	15. Durante el último mes de ejecución contractual, realizar informe final y entrega de información como requisito para el último pago.
	Se realiza y presente informe final de ejecución total del contrato 036 del 2022, de conformidad como requisito para último pago 
	· Informe Final de Ejecución del contrato 036 del 2022

	16. Designar a una persona como punto focal, la cual deberá atender las reuniones, comunicaciones y requerimientos que permitan el seguimiento del mismo (indicadores, actividades, etc.) por parte del Supervisor designado por APC-COLOMBIA. Así mismo, dicho punto focal deberá proporcionar los contenidos y documentos requeridos por APC-COLOMBIA para la visibilización y divulgación del curso virtual. Dicha designación deberá ser informada por escrito, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. Cualquier cambio al respecto deberá ser igualmente informado al supervisor.
	Se designa por parte de la Universidad Militar a Julián Puentes Director del Proyecto y por parte de APC – Colombia Rafael Parrado, Supervisor del contrato 
	Acta de reunión de inicio 

	17. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo de éste.
	Se designa como punto focal por parte de la Universidad Militar Nueva Granada al director del Proyecto. El cual es presentado en la reunión de inicio de proyecto y quien ha estado llevando la ejecución del contrato.
	Acta de Reunión inicial del contrato
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____________________________                             
Firma Supervisor del Contrato                                                                    
Nombre completo:  Dr. William Albey Casas Gómez 
C.C.: 79.615.622                                                                          


3. INFORME SUPERVISOR
	Obligación 
(Enlistar todas las obligaciones)
	Seguimiento al cumplimiento
(Describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)
	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar los soportes)

	1. Cumplir con el objeto pactado. 
	El contratista cumplió con el objeto del contrato. 
	Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 
· Desarrollo del Diplomado 


	2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del objeto. 
	El contratista obró con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. 
	Contenidos 
· Actas de reunión 
· Contenidos del diplomado 
· Contenidos del curso 
Base de datos del diplomado

	3. Acoger los programas y/o recomendaciones que la Entidad tenga implementadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
	Se desarrolla el contrato cumpliendo con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales.

	4. Presentar los estudios, informes, ayudas de memoria y demás material que se le solicite, con la calidad y oportunidad requeridas para el buen desarrollo de las actividades asignadas a APC-COLOMBIA.
	El contratista presentó los informes finales, entrega de memorias, certificados y demás recursos que se emplearon en la total ejecución del contrato
	· Entrega de informe final de cada capacitación 
· Entrega de resultados de encuesta y evaluación de impacto 
· Entrega de material académico y de apoyo bibliográfico y audiovisual 
· Entrega de certificados de ambas formaciones

	5. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente contrato.
	Se cumplió con esta obligación. 
	Contenidos 
· Actas de reunión 
· Manual de Imagen APC
· Contenido del diplomado y curso 
Base de datos del diplomado

	6. Adelantar sus actividades cumpliendo siempre con los lineamientos estratégicos determinados por la Entidad, de manera que estén dirigidas a satisfacer a los ciudadanos e instituciones clientes, asegurando la excelencia, calidad y calidez en la atención que debe brindar la Agencia. 
	Se realizaron las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo
	Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 




	7. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del convenio. 
	Se ha mantenido informado al supervisor sobre los avances concernientes al contrato y hasta el momento no se tiene ninguna irregularidad.
	· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 



	8. Cumplir con las obligaciones de aportes al Régimen de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y pago de ARL de conformidad con lo establecido en la ley. 
	El contratista cumplió con obligaciones relacionadas a aportes al régimen de seguridad Social (salud – pensión y ARL)
	Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales.


	9. Responder de manera oportuna y clara a las inquietudes enviadas por APC-COLOMBIA, con ocasión de la ejecución del convenio. 
	El contratista cumplió de manera oportuna y clara ante las inquietudes de APC con respecto a la ejecución del contrato
	Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 
· Intercambio de correos con el Supervisor del contrato

	10. Informar a APC-COLOMBIA todo cambio significativo negativo en su situación financiera o en su capacidad jurídica para ejecutar el objeto del Convenio. 
	No se generó ningún cambio de carácter negativo durante la ejecución del contrato 036 del 2022
	

	11. En el evento en que sea notificado o llegare a tener conocimiento de la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus empleados, y que hayan sido derivadas de la ejecución o desarrollo de las labores contenidas en el Convenio o el Programa, deberá comunicar tal situación a APC-COLOMBIA dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación o conocimiento. En mérito de lo anterior el contratista suministrará a APC-COLOMBIA tanto los datos generales del proceso (Despacho de conocimiento, radicación, fecha de la denuncia, nombre del denunciado), como cualquier información complementaria previamente requerida por APC-COLOMBIA. 
	 No se generó ninguna acción penal contra la universidad o empleados vinculados a la ejecución del contrato 036 del 2022
	

	12. Cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 
	El contratista mantuvo la confidencialidad de documentos, contenidos, y demás instrumentos requeridos para la ejecución del contrato
	· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación
· Base de datos de participantes del diplomado 
· Evento de apertura del diplomado y su agenda

	13. Dar cumplimiento a la guía de compras públicas sostenibles con el ambiente y demás disposiciones que la complementen. 
	No Aplica para este contrato
	

	14. Presentar factura electrónica en caso de estar obligado de acuerdo a la normatividad vigente 
	Se han recibido y aprobado las cuatro facturas en el aplicativo SECOP II y OLIMPIA. 
	Factura Electrónica No. 8166 y No 8179, No 8208 y No 8249 adjuntando los certificados de pago de aportes y parafiscales

	15. cumplir con las normas de salud y seguridad en el trabajo que se encuentren vigentes 
	Se cumplió con la obligaciones relacionadas a aportes al régimen de seguridad Social (salud – pensión y ARL)
	Con la entrega de la factura se adjuntan los soportes de seguridad y salud en el trabajo, parafiscales.


	16. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
	
	

	Especificas

	1. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas. 
	El contratista cumplió con las obligaciones y el objeto del contrato. 
	Actas de las siguientes reuniones:
· Acta de inicio 
· Reunión inicial 
· Mesa de trabajo revisión de contenidos. 
· Reunión revisión de facturación 
· Evento de Apertura del diplomado 


	2. Elaborar un Plan de Trabajo que contenga las actividades a realizar durante la ejecución del contrato, así como los parámetros de entrega de resultados para el desarrollo de las actividades del proyecto.
	Se entregó cronograma y plan de trabajo el cual ya recibió aprobación por parte de APC-Colombia
	· Acta de inicio
· Acta de reunión inicial 
· Cronograma y plan de trabajo
· Oficio Firmado por Supervisor del contrato por parte de la Universidad 


	3. Entregar la propuesta de formación con los contenidos del diplomado (80 horas) y curso temático (40 horas) en el cual se emplea el formato establecido por la Universidad Militar y que contiene: unidad académica, denominación, justificación, objetivo, contenidos con módulo y número de horas, duración de la capacitación, público objetivo, estrategia metodológica, instituciones participantes, criterios de evaluación.
	Se entrega propuesta de formación con los contenidos del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos, y del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur bajo los parámetros establecidos. 


	· Propuesta académica de contenidos bajo formato de la universidad del Diplomado.

· Propuesta académica de contenidos bajo formato de la universidad del Curso

	4. Entregar archivos fuente de todos los elementos utilizados para el desarrollo del diplomado y del curso virtual en formato editable: i. De los módulos en formato .html. ii. De las imágenes en formatos .jpg, .png y/o .gif. iii. De los audios en formato .mp4. iv. De los videos en formato .mp4. v. De los archivos de texto en formato .docx o .pdf. vi. Todos los archivos serán entregados en CROM o DVD, con el original y una copia de respaldo marcados con el nombre de cada módulo.
	Se realizó la entrega de archivos fuente referente a los elementos utilizados para el desarrollo del diplomado y del curso
	Se realiza la entrega de estos elementos, en archivo Google drive 

Link Curso: https://drive.google.com/drive/folders/1ZSeAcSnzIdnDa5CC5y6_t_nf5ASIYqWq?usp=sharing
 





Link Diplomado:

https://drive.google.com/drive/folders/1ORJMlrghTIDmPBXtZfeu-tJFphViPQlR?usp=sharing


	5. Proveer y administrar una plataforma LMS para el desarrollo del diplomado de cooperación internacional, cuya capacidad permita una participación activa simultánea en un rango entre 213 y 250 usuarios.
	Se provee plataforma Moodle, para el desarrollo y consecución del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos. 
Se garantiza la participación de hasta 250 personas en simultaneo
	· Se provee URL y accesos a la plataforma 

URL: https://virtual2.umng.edu.co/
Usuario:  usuario
Contraseña: USUARIO_APc2022


	6. Proveer y administrar una plataforma LMS para el desarrollo del curso de cooperación internacional, cuya capacidad permita una participación activa simultánea en un rango entre 128 y 150 usuarios. 
	Se cumplió con la obligación. Se proveyó plataforma Moodle, para el desarrollo y consecución del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur. Se garantiza la participación de hasta 150 personas en simultaneo
	· Se provee URL y accesos a la plataforma 

URL: https://virtual2.umng.edu.co/
Usuario:  usuario
Contraseña: USUARIO_APc2022


	7. Garantizar que el material de apoyo empleado en el diplomado y curso de cooperación internacional sea cargado en la plataforma y esté disponible para la descarga en el desarrollo de las capacitaciones de los estudiantes inscritos por APC – Colombia
	Se garantiza la descarga del material principal y de apoyo del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos y del curso Herramientas normativas de la cooperación internacional en Colombia y Caja de herramientas de Cooperación Sur-Sur.
	URL: https://virtual2.umng.edu.co/


	8. Proveer un equipo conformado por: Director de Proyecto, Coordinador de Seguimiento, Técnico mesa de ayuda, Asesor Pedagógico, Mesa de Trabajo de revisión de contenidos.
	Se cumplió con la obligación. Fue presentado el equipo de trabajo por parte de la Universidad Militar, en la reunión de inicio 

	Acta de Reunión de inicio donde se presenta el equipo de trabajo


	9. Presentar a APC-Colombia los perfiles profesionales de los integrantes del equipo de trabajo que brindará orientación temática en el desarrollo del diplomado.
	Se presenta a APC Colombia los perfiles profesionales del equipo de trabajo que brinda orientación temática 
· Docentes 
· Asesor Pedagógico 
· Coordinador académico y de seguimiento
	Acta de Reunión de inicio donde se presenta el equipo de trabajo



	

	10. Organizar un evento virtual sincrónico de apertura del diplomado con la participación de directivas de APC-Colombia y la Universidad Militar Nueva Granada.
	Se organiza y se lleva a cabo el evento virtual de apertura del diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos. Contando con la participación de autoridades de APC – Colombia, la Universidad y los participantes
	Se realiza el evento de apertura el día 14 marzo del 2022 a las 10:00 horas 

Link del evento: https://teams.microsoft.com/l/meetup

La grabación del evento se encuentra publicada en la plataforma Moodle 
URL: https://virtual2.umng.edu.co/


	11. Desarrollar tres encuentros sincrónicos, uno por modulo, para el diplomado de cooperación internacional considerando tiempos y características pedagógicas a definir en la mesa de trabajo.
	Se desarrollaron los encuentros sincrónicos para el diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos, dejando las sesiones grabadas en la plataforma Moodle 
	Las grabaciones de las clases se encuentran publicada en la plataforma Moodle 
URL: https://virtual2.umng.edu.co/


	12. Realizar la certificación digital para aquellos participantes que cumplan con los requisitos establecidos entre las partes: 
12.1. Del diplomado de cooperación internacional, Debates actuales de la cooperación internacional y cómo entenderlos. 12.2. Del curso temático, dos módulos: Herramientas normativos de cooperación internacional y Caja de Herramientas para la Cooperación Sur-Sur.
	Se realiza la certificación de los estudiantes del diplomado y curso que alcanzaron el puntaje mínimo de 70 puntos, para ser certificados
	Diplomado: 229 certificados 

Cursos: 92 certificados  

	13. Una vez inicie el diplomado y el curso de cooperación internacional informar mediante correo electrónico al supervisor de APC – Colombia semanalmente el estado de participación y de tránsito en la plataforma, como estrategia de permanencia en el curso.
	Se ha realizado reporte semanal de participación y de tránsito de estudiantes de activos e inactivos en plataforma para el diplomado Debates Actuales de la Cooperación Internacional y Cómo Entenderlos y del curso Herramientas Normativas de la Cooperación Internacional y Caja de Herramientas de Cooperación Sur – Sur
	Correos semanales al supervisor del contrato notificándole sobre el estado actual de los estudiantes del diplomado y del curso

	14. Presentar informes mensuales de gestión y avance según el cronograma que se establezca
	Se cumplió con la obligación. Presentado informe final de ejecución total del contrato 036 del 2022, de conformidad con lo establecido con el cronograma de ejecución 
	Informe Final de Ejecución del contrato 036 del 2022 

	15. Durante el último mes de ejecución contractual, realizar informe final y entrega de información como requisito para el último pago.
	Se cumplió con la obligación. Presentado informe final de ejecución total del contrato 036 del 2022, de conformidad con lo establecido con el cronograma de ejecución
	Informe Final de Ejecución del contrato 036 del 2022

	16. Designar a una persona como punto focal, la cual deberá atender las reuniones, comunicaciones y requerimientos que permitan el seguimiento del mismo (indicadores, actividades, etc.) por parte del Supervisor designado por APC-COLOMBIA. Así mismo, dicho punto focal deberá proporcionar los contenidos y documentos requeridos por APC-COLOMBIA para la visibilización y divulgación del curso virtual. Dicha designación deberá ser informada por escrito, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. Cualquier cambio al respecto deberá ser igualmente informado al supervisor.
	Se cumplió con la obligación. Se designó a Julián Puentes como Director del Proyecto y por parte de APC – Colombia Rafael Parrado, Supervisor del contrato 
	Acta de reunión de inicio 

	17. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo de éste.
	Se designa como punto focal por parte de la Universidad Militar Nueva Granada al director del Proyecto. El cual es presentado en la reunión de inicio de proyecto y quien ha estado llevando la ejecución del contrato.
	







	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO O CONVENIO 
	



	Riesgos asociados al contrato o convenio
(Enlistar todos los riesgos)
	Seguimiento a los controles
(Descripción de la eficiencia de los controles para evitar la materialización del riesgo**)
	Soportes del Cumplimiento
(Enlistar los soportes)

	Debilidad en la elaboración de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras de los estudios previos. 

	No hubo situación que materialice el riesgo.
	· Estudios previos elaborados. 
· Minuta de contrato interadministrativo. 

	No cumplimiento de los tiempos definidos para las actividades del curso 

	No hubo situación que materialice el riesgo.
	· Cronograma de actividades aprobado 

	Incumplimiento en la entrega de los contenidos virtualizados 

	No hubo situación que materialice el riesgo.
	Cronograma de actividades aprobado

	El contratista no presta los servicios bajo las condiciones pactadas 

	No hubo situación que materialice el riesgo.
	

	Daño tecnológico que impida el montaje y/o acceso al curso virtual 

	No hubo situación que materialice el riesgo.
	

	Limitaciones de conectividad de los participantes del curso 

	No hubo situación que materialice el riesgo.
	




	VALOR A PAGAR 
	($)
	34.500.000

	RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (Diligencie con una X)
	PARCIAL 
	FINAL X

	CONDICIONES PARA EL PAGO O DESEMBOLSO PREVIAMENTE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR

	El supervisor certifica que:1) Lo descrito cumple la calidad esperada, 2) Está conforme a las especificaciones pactadas, 3) Se cumplió dentro del plazo establecido, 4) Los valores de la(s) factura(s) o solicitud(es) de desembolso(s) son correctos, 5) Se acreditó estar al día en el pago de sus aportes a la seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002… 6) Así mismo enlistar los demás requisitos para pago o desembolso de los recursos según la Cláusula de pagos o  Desembolsos del contrato y/o convenio y certificar que se cumplió con estos.

	

	

	

	



















[bookmark: _GoBack]
	Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor en el recibo a satisfacción 
Evaluación de desempeño del contratista/conviniente (en aplicación de la nota 2 del numeral 7,4,1 de la norma NTCGP1000;2009)

	Criterio
	1
	2
	3
	4
	5
	N/A

	Evaluación del desempeño del contratista
	
	
	
	
	X
	

	Solución a inconvenientes
	 
	 
	 
	 
	 X
	 

	Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)
	 
	 
	 
	 
	 X
	 

	Oportunidad en la gestión
	 
	 
	 
	 
	 X
	 



[image: ]Anexos: Cronograma de actividades aprobado. 



	
________________________________________________
Rafael Parrado Sandoval, Asesor 


** En caso de materialización del riesgo se debe describir y adjuntar las evidencias correspondientes.
*** Este formato no aplica para convenios de asociación - contrapartidas
Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia.  Conmutador (57 1) 601 24 24.     www.apccolombia.gov.co
23/23

image1.png




image2.png




image3.png
APC Colombia
El félturod Agencia Presidencial de
es de todos Cooperacion Internacional





