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CONTRATO No. 4600076579 DE 2018
FECHA: 3 de abril de 2019 

Periodo reportado: (adición) febrero de 2019
	CONTRATANTE:
	Municipio de Medellín – secretaría de suministros y servicios

	CONTRATISTA: 
	Civilec s.a.s.

	NIT: 
	890.941.557-7

	REPRESENTANTE LEGAL:
	Martin Eladio Jaramillo Rendón

	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	70.547.721

	OBJETO DEL CONTRATO:
	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN

	VALOR INICIAL:
	OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($888.173.874) IVA INCLUIDO

	ADICIONES:
	N°1: Doscientos cincuenta y dos novecientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres pesos M.L. ($252.989.543)

	DURACIÓN INICIAL:
	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA ACTUAL

	AMPLIACIONES:
	Ampliación N°1: treinta y un (31) días calendario hasta 31 de enero de 2019.

Ampliación N°2: Veintiocho (28) días calendario hasta 28 de febrero 

	FECHA DE INICIO:
	Dos (02) de agosto de 2018

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	Veintiocho (28) de febrero de 2019.


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600076579 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes: 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato contempla el suministro de tarjetas y elementos de repuesto para atender fallas de controladores locales existentes, marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC, referencias EC – 1 ARM y EC – 2, y el mantenimiento al hardware y software de los equipos de control y de los servidores donde se encuentran instaladas la RMS y las demás aplicaciones que componen el sistema de gestión de semaforización de la ciudad, así como todas las labores de soporte a la operación.

Las siguientes fueron las principales actividades realizadas por el personal de la empresa CIVILEC S.A.S. durante febrero de 2019: 

· Se realizó la séptima sesión de mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y al software de los equipos que conforman el sistema de gestión de semaforización. 
· Se desarrollaron las actividades relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC que hacen parte de la red de semáforos de la ciudad. Durante este último período las labores se llevaron a cabo básicamente en los sectores de Belén y El Estadio. En el numeral 2.3 (Informe de gestión del contratista: MANO DE OBRA TECNÓLOGO Y OBREROS CALIFICADOS), se puede consultar el listado de los controladores locales visitados durante el mes de febrero. 

· Se realizaron recorridos de revisión y mantenimiento de los cruces semaforizados actuados por pulsadores peatonales y por mallas detectoras en los diferentes sectores en los que se tiene divida la ciudad para tal fin. Los problemas de este tipo de actuadores relacionados con el hardware del LC y que se encuentran dentro del alcance de este contrato, como las fallas debidas a daños en las posiciones de las tarjetas (PBs – LDs) o a las conexiones internas, fueron atendidos de forma inmediata. Las fallas por fuera del equipo fueron reportadas al personal del contrato de mantenimiento para su respectiva atención. En el numeral 2.3 (Informe de gestión del contratista: MANO DE OBRA TECNÓLOGO Y OBREROS CALIFICADOS) del informe, se pueden consultar los resultados arrojados por esta actividad.

· Se prestaron los servicios especializados por parte del tecnólogo y del obrero de mantenimiento en todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos que fueron reportadas por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS). 

· Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones. 

· Se avanzó en la actualización del software de configuración de los controladores locales marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC referencias EC – 1 ARM y EC – 2. Esta actividad comprende la reprogramación de la CPU en los LCs referencia EC – 2 y de las tarjetas CPU y ARM en los LCs referencia EC – 1 ARM.
· Se realizaron todas las reprogramaciones que fueron solicitadas por los funcionarios de la secretaría de movilidad en los controladores locales de la marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC.
1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DEL AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO Y REPROGRAMACIONES 

En el mes de marzo se suministraron los siguientes repuestos para controladores de la marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC referencia EC–1:

· Descripción: Suministro de tarjetas EC–1 ARM para adaptar controladores Peek Traffic referencia EC–1 a funcionalidad de controladores Peek Traffic referencia EC–2.  

Cantidad: 10
· Descripción: Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC–1.
Cantidad: 16
· Descripción: Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC–1.
Cantidad: 13
A raíz de la justificación por la cual se adelantó la adición en el contrato de suministros, que era la discontinuidad de la fabricación de tarjetas para equipos de la referencia EC-1,  el contratista ha entregado la totalidad de los elementos solicitados después de la finalización del contrato que era el día 28 de febrero ya que para esa fecha él disponía físicamente de 10 tarjetas ARM, 16 tarjetas LCM y 13 cables para conexión. El contratista informa que efectuó el pedido de tarjetas a la fábrica DYNNIQ – PEEK TRAFFIC en Holanda desde el día 12 de diciembre de 2018, contando con que el tiempo de entrega por parte de ellos oscila entre 3 y 4 meses y que el tiempo que se había solicitado de ampliación del contrato mediante la modificación número 2 iría hasta el fin del mes de marzo ya que mediante la modificación número 1 se había ampliado el plazo de finalización del contrato por el mes de enero de 2019, es decir, la segunda ampliación del contrato se tenía estipulada para dos meses, pero por motivos legales y ajenos al contratista la secretaria de suministros y servicios autorizó la ampliación del contrato solamente por un mes (fin del mes de febrero). En resumen faltaron 8 tarjetas ARM.
A lo largo de este mes se realizaron 194 reprogramaciones. Estas reprogramaciones ya habían sido facturadas en el Acta número 5 y se usaron para darle continuidad al plan de actualización del software de configuración de los controladores locales, referencias EC – 1 ARM y EC – 2 y para realizar la carga de todos los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC que fueron solicitados por los funcionarios de la secretaría de movilidad.
1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DEL AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO Y REPROGRAMACIONES

En el mes de diciembre no se suministró ningún elemento.
Durante este mes se hicieron 85 reprogramaciones, entre cambios en los planeamientos y actualización del software de configuración de los controladores locales.
1.3   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

En el mes de febrero, el contratista realizó las labores de mantenimiento especializado descritas en el siguiente cuadro:  

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
	UN
	CANTIDAD
	VALOR

	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos que componen el sistema de control central marca PEEK, incluido RMS y servidores en los que se encuentran instalados. 
	MES
	1
	$13.583.029

	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (Controladores semafóricos). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público, seguridad en gabinetes y red de banda ancha para comunicaciones.  
	MES
	1
	$24.566.537


2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

2.1 PERSONAL

El contratista cuenta con personal de planta de la empresa, destinado a la administración del contrato y al cumplimiento de las actividades relacionadas con el suministro de personal calificado para atender las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos que conforman la red de semáforos de la ciudad de Medellín. 

En el siguiente cuadro, se relaciona el personal que hace parte del contrato y su lista de chequeo de seguridad social
	PERÍODO COTIZACIÓN
	NOMBRE TRABAJADOR
	IDENTIFICACIÓN
	NÚMERO PLANILLA
	PAGO SALUD
	PAGO PENSIÓN
	PAGO ARL
	TOTAL, PAGADO EN EL PERIODO

	FEBRERO DE 2019
	LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ
	71.777.277
	7714848053
	233.800
	993.500
	254.200
	$1.481.500

	FEBRERO DE 2019
	IVÁN DE JESÚS GARCÍA G.
	71.645.733
	7714848053
	130.700
	522.600
	142.100
	$795.400

	FEBRERO DE 2019
	JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ G.
	71.753.008
	7714848053
	65.400
	261.400
	71.100
	$397.900

	FEBRERO DE 2019
	ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR
	71.702.094
	7714848053
	44.200
	176.600
	40.000
	$260.800

	FEBRERO DE 2019
	WILSON FERNANDO GIRALDO
	75.102.799
	7714848053
	145.600
	618.800
	158.400
	$922.800


· Evaluación al contratista, su calificación es de 100%
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En el mes de enero se realizó modificación N°2 al contrato así: 

Ampliación N°2 desde el 1 de febrero hasta 28 de febrero de 2019 

Adición N°1 por valor de $ 252.989.543 

Esto se aprobó en el comité interno de planeación de la secretaria de movilidad el 26 de noviembre de 2018 en acta N°64 y en el comité interno de planeación de la secretaria de suministros y servicios el 13 de diciembre de 2018 en acta N°83
.  

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

En resumen, las cantidades de obra ejecutadas durante febrero de 2019 corresponden a la ADICIÓN 01 de la MODIFICACIÓN 02 del contrato No. 4600076579 de 2018 y fueron las siguientes:

	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DEL AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO 

	Ítem 
	 DESCRIPCIÓN 
	 Un. 
	 Cant. 
	 Vr. Unitario  
	 Cantidad Total 

	 
	 REPUESTOS CONTROLADORES PEEK TRAFFIC REF EC-1 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Suministro de tarjetas EC-1 ARM para adaptar controladores Peek Traffic referencia EC-1 a funcionalidad de controladores Peek Traffic referencia EC-2 
	UN
	18

	$ 4.279.892
	10

	3
	 Suministro de trajeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1  
	UN
	16
	$ 5.656.186
	16

	4
	 Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1
	UN
	13
	$ 438.192
	13

	 
	 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 
	
	
	
	

	19
	 Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos que componen el sistema de control central marca PEEK, incluido RMS y servidores en los que se encuentran instalados.  
	MES
	1
	$ 14.014.969
	1

	20
	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (Controladores semafóricos). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público, seguridad en gabinetes y red de banda ancha para comunicaciones.  
	MES
	1
	$ 25.347.753
	1


PAGOS AL CONTRATISTA

	VALOR DEL CONTRATO
	$ 888.173.874

	
	

	VALOR ACTA No.1
	$ 94.537.111 

	
	

	VALOR ACTA No.2
	$ 208.363.206

	
	

	VALOR ACTA No.3
	$ 200.619.827

	
	

	VALOR ACTA No.4
	$ 152.383.109


	VALOR ACTA No.5
	$ 232.270.621



	TOTAL FACTURADO
	                $ 888.173.874 


· Relación de la Imputación del gasto:

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido
	Registro Presupuestal
	V/r Pedido

	110021018
	74300000
	23350212
	160212
	4000093248
	50080513
	4700052116
	$ 888.173.874


· Relación de los pagos realizados 
	No. Pedido
	V/r Pedido
	No. Factura
	Fecha de Contabilización
	No. Recibo a Satisfacción
	Valor Facturado

	4700052116


	$888.173.874
	7819
	17/09/2018
	5000546178/5000546184
	$ 94.537.111

	4700052116


	$888.173.874
	7825
	23/10/2018
	5000550000
	$208.363.206

	4700052116


	$888.173.874
	7828
	15/11/2018
	5000552601
	$200.619.827

	4700052116


	$888.173.874
	7831
	04/12/2018
	5000555441
	$152.383.108

	4700052116


	$888.173.874
	7831
	04/12/2018
	5000555441
	$152.383.108

	4700052116


	$888.173.874
	7841
	18/03/2019
	5000564813
	$232.270.621


· Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del contrato
	$ 888.173.874

	Adiciones 
	$ 252.989.543

	Valor del contrato + adiciones
	$ 1.141.163.417

	Pago autorizado por adición
	$ 212.244.966

	Pagos realizados (Acumulado)
	$ 888.173.874

	Porcentaje de ejecución financiera
	96,43%

	Porcentaje de ejecución física
	100%


A continuación, se adjunta el informe generado por la herramienta de seguimiento a la ejecución de la contratación –Subsecretaria de ejecución a la contratación: 

ACTA N° 6
[image: image3.emf]ACTA

CONTRATO  N° GESTOR ADMINISTRATIVO: TECNICO: CONTRATISTA :

6 4600076579 Guillermo Gutierrez Parra CIVILEC S.A.S.

VALOR  DEL  CONTRATO :$ 888,173,874 No

PORCENTAJE  ANTICIPO :% 1 0.00%

VALOR  ANTICIPO : $ 2 28.48%

MONEDA: COP 3 0.00%

FECHA  DE INICIACIÓN : 2-ago-2018 4 0.00%

PLAZO (DIAS): 152 5 0.00%

FECHA DE TERMINACIÓN 31-dic-2018 6 0.00%

AMPLIACIONES DE PLAZO: 59.00 TOTAL 28.48%

FECHA TERM. CON AMPL. 28-feb-19

0.00 888,173,874 100.00%

212,244,966.00 212,244,966 23.90%

0.00 0 0.00%

212,244,966.00 1,100,418,840 123.90%

0.00 0 0.00%

212,244,966.00 1,100,418,840 123.90%

TIEMPO TRANSCURRIDO(dias) 274 180.26% 0.00 0.00

GRÁFICA DE INVERSIÓN GRÁFICA DE META FÍSICA

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Movilidad

TRAMITACIÓN  ACTAS  DE  PAGO

3-abr-19

3-may-19 Kamila Posada Botero

OBJETO  DEL  CONTRATO: 

Soporte, mantenimiento y adquisición, instalación y puesta en servicio de partes electronicas para el software y hardware de la red semaforica de 

la ciudad de medellín

ACTAS DE 

MODIFICACIÓN 

BILATERAL

ADICIONAL EXTRA NO SE EJECUTARÁ AUMENTO CONTRATO



0.00 0.00 0.00

252,989,538.00 0.00 0.00



252,989,538.00 0.00 0.00

40,744,572

PRESENTE  ACTA ACUMULADO PROGRESO A LA FECHA

OBRA  ADICIONAL

OBRA  CONTRACTUAL

SALDO VALOR DEL CONTRATO

OBRA  EXTRA

SUBTOTAL

REAJUSTES

TOTAL

SALDO ANTICIPO AMORTIZADO

0
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19/07/2018 7/09/2018 27/10/2018 16/12/2018 4/02/2019 26/03/2019 15/05/2019 4/07/2019

INVER. PROG. ACUM. INVER. EJEC. ACUM. META FISICA PROG. ACUM. META FÍSICA EJEC. ACUM.


Proyectó: Robinson A. Saldarriaga A./ Apoyo Administrativo/SSS

4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos:
CONTRATO ORIGINAL:
	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	CONFIANZA
	GU143559
	Cumplimiento
	01-08-2018
	30-04-2019
	01-08-2018
	 $88,817,388.00

	
	
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales
	01-08-2018
	 31-12-2021
	01-08-2018
	$44,408,694.00

	
	
	Calidad
	01-08-2018
	30-04-2019
	01-08-2018
	 $88,817,388.00


AMPLIACIÓN 01:
	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	CONFIANZA
	GU143559
	Cumplimiento
	02-08-2018
	31-05-2019
	31-01-2019
	 $88,817,388.00

	
	
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales
	02-08-2018
	 31-01-2022
	31-01-2019
	$44,408,694.00

	
	
	Calidad
	02-08-2018
	 31-01-2023
	31-01-2019
	 $88,817,388.00


AMPLIACIÓN 02- ADICIÓN 01:
	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	CONFIANZA
	GU143559
	Cumplimiento
	02-08-2018
	28-06-2019
	04-02-2019
	$114.116.341

	
	
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales
	02-08-2018
	28-02-2022 
	04-02-2019
	$57.058.171

	
	
	Calidad
	02-08-2018
	28-02-2023
	04-02-2019
	 $114.116.341


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago total del periodo reportado por valor de doscientos doce millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos M/L ($212.244.966), cuando se presente la correspondiente factura perteneciente a la adición del contrato.

Atentamente,

GUILLERMO GUTIERREZ PARRA
       


Supervisor

Proyectó: 
Guillermo Gutiérrez P./ Profesional Universitario SM
Revisó:

Daniela Arbeláez/equipo Apoyo a la Contratación
�Tener presente la fecha por publicación en SECOP extemporánea 


�Por favor completar esta información ya que no cuento con ella porque no se encuentra publicada en SECOP. 


�En la última ampliación y adición realizada se solicitaron 18 unidades y según la carta del contratista se mencionan 16 unidades. Revisar y aclarar la diferencia de las cantidades 
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