## ADECUACIONES CZ-R
Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 13 de noviembre de 2017.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente la invitacion y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Fin de etapa precontractual | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Diario
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de la obra | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en la ejecución de los estudios y diseños por falta de personal idóneo para su ejecución | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en lel anexo tecnico de la obra | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Mensual
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Riesgo de colusión | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento al AT realizada con abastecimiento y seguimiento a los estudios previos en cinjunto con el equipo de Contratos. | Mensual
5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos, verificacion en SECOP. | Mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencía.
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto. | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SDHT | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista -SDHT | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes | Por ocurrencia.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes | Por ocurrencia.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto. | Diario
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficit en las Cargas Electricas, Presion de Agua Potable y/o Gas requeridas por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el optimo desarrollo del contrato. | Demoras en la adecuacion integral requerida por el SDHT. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista -SDHT | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto. | Semanal
12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de dificil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por el SDHT en el marco del contrato. | Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión y seguimiento por parte del supervisor del contrato en las afiliaciones vigentes del personal por parte del contratista en las respectivas ARL y EPS. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencia.
13 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Modificación de las especificaciones técnicas | Modificación del proceso contractual | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | SDHT | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencia.
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT