## matriz.riesgo
Tabla 1. Analisis de Riesgos.
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que el contratista Incumpla el desarrollo de las actividades del cronograma aprobado por el supervisor del contrato. | Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Mayor | 10 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento detallado del cronograma de obra por parte del supervisor | Semanal o Conforme a lo definido en el contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que el contratista Incumpla las especificaciones técnicas generales y particulares para la ejecución de las actividades objeto del contrato a celebrar. | Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato o deficiencia en la calidad de la obra | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Mayor | 10 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | Evitar | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Verificacion del cumplimiento de especificaciones tecnicas | Semanal
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Que el contratista presente desfase en los precios unitarios debido a la insuficiencia en su análisis en cuanto a transporte de materiales, costo de los materiales o costos de la mano de obra para la ejecución de las actividades. | Desequilibrio economico del Contrato o un mayor valor de la obra | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Verificacion de los analisis unitarios de precios para cada actividad | Al inicio del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que se presenten daños a terceros, en personas o bienes inmuebles o muebles, por inadecuados procedimientos de manipulación en los insumos o mano de obra por parte del Contratista. | Daños a bienes y/o lesiones personales o muerte | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Verificacion de equipos y condiciones de trabajo para evitar lesiones y daños | Semanal o Conforme a lo definido en el contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que el contratista presente parálisis de las actividades por falta de mano de obra calificada o debido al no pago de las obligaciones a proveedores, salarios y la seguridad social o la perdida de los empleados claves en la ejecución del contrato y demás inconvenientes derivados de una inadecuada relación laboral. | Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Control sobre el numero de personas y cualificación del personal | Semanal o Conforme a lo definido en el contrato
6 | General | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Que se presente retraso de actividades por decisiones no imputables al contratista o que dependan de otras dependencias de la entidad o de entidades diferentes a las partes. | Perjuicios economicos a la entidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | Entidad 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Facilitar condiciones internas al Contratista para la ejecución de las actividades | Semanal
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que el contratista no dirija ni oriente a su personal dando las instrucciones técnicas en el sitio de la instalación y presente resultados adversos por la falta del control en los trabajos | Reprocesos y retrasos en la ejecución de la obra | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento detallado a la calidad de las actividades de obra ejecutadas por el contratista | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Causas y¦o eventos de la naturaleza, fuerza mayor y caso fortuito. (Terremoto, inundación, incendio y asonada) | No terminacion de las actividades o retrasos en ellas | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Verificacion de condiciones en el sitio de trabajo | Diario
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que el contratista no cuente con la logistica necesaria para la entrega oportuna de las actividades contratadas | Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Mayor | 10 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Verificacion de condiciones en el sitio de trabajo y seguimiento detallado del cronograma de obra por parte del supervisor | Semanal
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | Riesgo Extremo
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | Riesgo Extremo
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | Riesgo Extremo
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | Riesgo Extremo
CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
[5 empty] | Nota: Borrar Las filas que no se requieran | [11 empty] | N° | Calificación total | Categoría
[17 empty] | 1 | Riesgo Medio | #N/A
[17 empty] | 2 | Riesgo Alto | #N/A
[17 empty] | 3 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 4 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 5 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 6 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 7 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 8 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 9 | Riesgo Medio | #N/A
10
11
Nota: Borrar Las filas que no se requieran
[17 empty] | Fuente: | Elaborado por Fiscalía General de la Nación
[17 empty] | Fecha de Análisis: | 2019-03-19
ó

## clasificadores
la
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valoracion Probabilidad | Impacto | Valoración Impacto | 0 | Tratamiento/Controles a ser implementados | Calificación total | Categoría
General | Interno | Planeación | Económicos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Entidad 100% | Evitar | 10 | Riesgo extremo
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | Contratista 100% | Transferir | 9 | Riesgo alto
|  | Contratación | Operacionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | 8 | Riesgo alto
|  | Ejecución | Financieros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Entidad 60% y Contratista 40% | Reducir probabilidad | 7 | Riesgo alto
|  |  | Regulatorios | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Catastrófico | 5 | Entidad 70% y Contratista 30% | Reducir impacto | 6 | Riesgo medio
|  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  | Entidad 80% y Contratista 20% |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Entidad 90% y Contratista 10% |  | 4 | Riesgo bajo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Entidad 40% y Contratista 60% |  | 3 | Riesgo bajo
[8 empty] | Entidad 30% y Contratista 70% |  | 2 | Riesgo bajo
Entidad 20% y Contratista 80%
Entidad 10% y Contratista 90%
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo