## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PRVISIBLES: PROCESO: No. COMP-CONC-001-2022
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | RIESGO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNACION |  | TRATAMIENTOS Y CONTROLES | DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA EJECUCION | ENTIDAD DEL TRATAMIENTO | INICION DEL TRATAMIENTO | Finalizacion del Tratamiento | MONITOREO Y REVISION
[12 empty] | Alcaldía Local | PROPONENTE/CONTRATISTA |  | PROBABILIDD | IMPACTO | VALORACION | ATEGORIA |  |  |  |  | Como | Cuando
6 | Especifico | Interno | Planeacion | Operacional | SURGIMIENTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL ALCANCE INICIAL DEL OBJETO CONTRACTUAL | Se presenta cuando en deserrollo de la ejecución del contrato se identifica la necesidad de ejecutar actividades no contempladas inicialmente en el alcance de su objeto | Aumento del presupuesto destinado para la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% |  | Planeación rigurosa del contrato con el fin de identificar con precisión las actividades necesrias paa satisfacer la necesidad a satisfacer | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Concejo Distrital | Planeacion contractual | Contratacion | Supervision del Concejo Distrital | Plazo de Ejecucion
8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | NECESIDAD DE INTERVENCION, NO PERVISTA, DE OTRAS ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Ocurre por falta de coordinacion institucional cuando algunas actividades a ejecutar, dependen de la intervencion y/o decision de otras entidades diferentes al Concejo o al CONTRATISTA | demora en la ejecución del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | BAjo | 50% | 50% | Planeación rigurosa del contrato con el fin de identificar la necesidad de intervención de otras entidades en la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Concejo Distrital | Planeacion contractual | Ejecucion contractual | Supervision del Concejo e informes y reuniones periodicas con el contratista | Plazo de Ejecucion
9 | General | MATRIZ DE RIESGOS PRVISIBLES: PROCESO: No. COMP-CONC-001-2022
10 | Especifico
11 | General | N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | RIESGO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNACION |  | TRATAMIENTOS Y CONTROLES | DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA EJECUCION | ENTIDAD DEL TRATAMIENTO | INICION DEL TRATAMIENTO | Finalizacion del Tratamiento | MONITOREO Y REVISION
12 | General | [12 empty] | Alcaldía Local | PROPONENTE/CONTRATISTA |  | PROBABILIDD | IMPACTO | VALORACION | ATEGORIA |  |  |  |  | Como | Cuando
13 | Especifico | 6 | Especifico | Interno | Planeacion | Operacional | SURGIMIENTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL ALCANCE INICIAL DEL OBJETO CONTRACTUAL | Se presenta cuando en deserrollo de la ejecución del contrato se identifica la necesidad de ejecutar actividades no contempladas inicialmente en el alcance de su objeto | Aumento del presupuesto destinado para la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% |  | Planeación rigurosa del contrato con el fin de identificar con precisión las actividades necesrias paa satisfacer la necesidad a satisfacer | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Concejo Distrital | Planeacion contractual | Contratacion | Supervision del Concejo Distrital | Plazo de Ejecucion
15 | Especifico | 8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | NECESIDAD DE INTERVENCION, NO PERVISTA, DE OTRAS ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Ocurre por falta de coordinacion institucionalcuando algunas actividades a ejecutar, dependen de la intervencion y/o decision de otras entidades diferentes al Concejo Distrital o al CONTRATISTA | demora en la ejecución del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | BAjo | 50% | 50% | Planeación rigurosa del contrato con el fin de identificar la necesidad de intervención de otras entidades en la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Concejo Distrital | Planeacion contractual | Ejecucion contractual | Supervision del Concejo Distrital e informes y reuniones periodicas con el contratista | Plazo de Ejecucion
|  | 9 | General | Externo | Contratacion | Operacional | TECNICOS Y OPERACIONALES ESPECIFICOS | No firma del contrato por parte del contratista dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 | 2 | 3 | BAjo | 50% | 50% | Hacer efectiva la poliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo proponente en orden de elegibilidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Concejo Distrital | Planeacion contractual | Inicio de ejecucion contractual | requerimientos oportunos al contratista | SEGÚN CRONOGRAMA
|  | 10 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | FALTA DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA | Falta de cualificación o cualificación insuficiente del personal propuesto por el contratista para la ejecución del contrato | retraso en ejecucion de actividades del contrato. Mala calidad de las actividades constitutivas del alcance del objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio |  | 100% | Verificación de las calidades y cualidades del personal en la ejecución práctica de las actividades constitutivas del alcance del objeto del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Concejo Distrital | Planeacion contractual | Plazo de ejecucion | Revision y verificación periódica de las actividades ejecutadas por el personal utilizado por el contratista | MENSUAL
|  | 11 | General | Externo | Contratacio/Ejecucion | Regulatorio | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TECNICA O EN LA LEY DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Consisten en los cambios regulatorios, normativos, legales y tributarios, que afectan favorable o desfavorablemente la ejecución del del contrato | Demora en la consecución de los objetivos que la administración se propone con la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | 100% |  | Monitoreo de los proyectos de acto legislativo, leyes y reglamentos que el congreso y la presidencia anuncien | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | SIN TRATAMIENTO | SIN TRATAMIENTO | SIN TRATAMIENTO | Sin Monitoreo | Sin Monitoreo
|  | 12 | General | Externo | Ejecucion | Social o politico | PARO DE LA CIUDADANIA Y CIRCUNSTANCIA DE ORDEN PUBLICO | Este riesgo se presenta cuando por paro de la ciudadania u otras circunstancias de orden publico ajena s a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos. | Demora en la consecucion del objeto a contratar | 3 | 3 | 6 | Alto | 100% |  | Suspension del contrato, dar aviso al contratista con la antelacion debida para que cese la cadena de suministro, reajuste del calendario academico asi como de los plazos y condicion de ejecucion sin que en ningun caso implique cambio en el valor de la racion, por ser un precio fijo. | 3 | 2 | 5 | Medio | si | Concejo Distrital | Planeacion contractual | Plazo de ejecucion | Supervision del Concejo Distrital | Plazo de Ejecucion
|  | 13 | Especifico | Externo | Ejecucion | De la naturaleza | DE LA NATURALEZA | Lluvias, inundaciones o desatres naturales que impidan la normal ejecucion del contrato, y la consecusion del objeto en el plazo pactado | Demora en la ejecución del contrato y cambios en las condiciones pactadas en el mismo | 3 | 4 | 7 | Alto | 100% |  | Suspension del contrato. Aviso al contratista con la antelacion debida para que cese la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Concejo Distrital | Supervisión Eficiente y Oportuna | Plazo de ejecucion | Supervision del Concejo Distrital y presentación de informes periódicos, para verificar la incidencia de acontecimientos naturales en el desarrollo de la ejecución del contrato | Plazo de Ejecucion
|  | 15 | Especifico | Externo | Ejecucion | Tecnologico | ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES | Cuando se generan traumatismos financieros y presupustales en los desembolsos al contratista, por cambio de vigencia fiscal | Demora en la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | 50% | 50% | Buena planeación del plazo de ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Concejo Distrital | Etapa de Planeación | SIN TRATAMIENTO | Verificando que la naturaleza de las actividades constitutivas del objeto del contrato estén acorde con el plazo del mismo | Etapa de Planeación