## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS Realizar actividades de sensibilización y/o concientización a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores a través de juego de roles en temáticas relacionadas con seguridad vial, cultura ciudadana y movilidad sostenible.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambio en la normatividad durante la contratación. | Genera cargas adiciónales que puede afectar el proceso y atrasa el cronograma. | 1 | 4 | 5 | Medio | Secretaría Distrital de Movilidad (50%) y Contratista (50%) | Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SDM y Contratista | Al iniciar Etapa de selección | Al terminar la etapa de contratación | A través de notificación del área jurídica | Una sola vez
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga tributaria adicional para el contratista que puede afectar la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y Análisis de existencia de desequilibrio económico o no en el contrato mediante comité técnico | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SDM y Contratista | A lo largo de la ejecución del contrato | Al terminar la ejecución del contrato | Permanente consulta y actualización normativa En caso de ocurrir, comunicarlo al contratista en comité técnico | Mensual
3 | E: Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia económica del contratista y/o incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactada s en el contrato. | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión de los indicadores financieros del contratista, los cuales son definidos para el proceso de contratación. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecida s en la contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | SDM | Al iniciar la etapa de contratación | Al terminar la ejecución del contrato | Verificar los estados financieros y revisión de los informes presentados por el contratista | Mensual
4 | E: Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecida s para los servicios.. | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento en la ejecución del contrato, por parte del Supervisor del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | SDM (supervisión) | A lo largo de la ejecución del contrato | Al terminar la ejecución del contrato | Se realizan comités de seguimiento de la ejecución contractual | Mensual
5 | E: Específico | Interno | E: Ejecución | Operacional | Inconvenientes para la consecución de permisos para el uso del espacio público, no imputables al actuar del contratista. | Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactada s en el contrato | 3 | 2 | 5 | ALTO | Contratista 50% y SDM 50% | Realizar la solicitud de permisos frente a las autoridades competente s con suficiente anticipación y a nivel global para la ciudad de Bogotá. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | SDM y Contratista | Al iniciar la etapa de ejecución | Al terminar la ejecución del contrato | Solicitud de permiso ante las autoridades competentes para todos los espacios en donde se desarrollarán las actividades. Realizando un cronograma anticipado de las actividades y verificando el cumplimiento del cronograma de implementación | Permanente
6 | E: Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de personal técnico y profesional en la ejecución del contrato | Atraso del cronograma de ejecuciónes | 3 | 2 | 5 | Alto | Contratista | Se deben realizar los cambios de personal de forma rápida, oportuna y en cumplimiento de lo estipulado para esto en el contrato o pliego de condiciones | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Supervisor / SDM / Contratista | En la etapa de ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento y revisión de los informes periódicos del contratista | Cuando se requiera
7 | General | Externo | Ejecución | Politico/Social | Paros, huelgas, actos terroristas. | Atraso del cronograma de ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Secretaría Distrital de Movilidad (50%) y Contratista (50%) | Presentación y adopción de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | SDM y Contratista | En la etapa de ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Informes | Cuando se presente
8 | General | Externo | E: Ejecución | Ambiental | Exposición a agentes biológicos como virus SARS- COVID 19 (Contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados) | Retraso en la ejecución de las actividades / suspensión del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Mantener las medidas de autocuidado y distanciamiento social, esquema de vacunación del personal que se requiera para ejecutar el contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | SDM | Al iniciar la etapa de ejecución | Al terminar la ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del esquema completo de vacunación de los colaboradores por parte del supervisor del contrato | Única vez o cuando se cambie el equipo de trabajo por parte del contratista.
9 | E: Específico | Interno | Comtractual | Operacional | No cumplimiento de los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio del contrato | Atraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Secretaría Distrital de Movilidad (50%) y Contratista (50%) | Establecer plazos claros en el pliego de condiciones para cumplir con la suscripción del acta de inicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | SDM / Contratista | Legalización del Contrato | Firmada el acta de inicio | Realizar seguimiento para el cumplimiento de los hitos requeridos para la suscripción del acta de inicio | En el momento del trámite
10 | E: Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Vinculación de profesionales no idóneos a los requerimientos técnicos del contrato. | Atraso del cronograma de ejecución | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Vinculación de personal idóneo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | En la ocurrencia del hecho | Desde la ocurrencia del hecho | Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en comités técnicos. | Permanente
Note on Q7: ====== ID#AAAAaclAkaY Wilson Paez Cortes (2022-08-24 22:51:01) La suma da 4
Note on R7: ====== ID#AAAAaclAkac Wilson Paez Cortes (2022-08-24 22:51:29) 4 es riesgo bajo se ajusto

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 22000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 217800
|  | Menor | 1% | 4.49% | 220000 | 987800
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1100000 | 3187800
|  | Mayor | 15% | 30% | 3300000 | 6600000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 22000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato