## Table 1
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE “EDUH” PROCESO PLANEACION Y DESARROLLO ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS
CÓDIGO DEL CONTRATO: EDUH-CD-021-2022
FORMATO. |  |  |  |  | 1 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZACIÓN DE PLANTA DE CARGOS, MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE EDUH DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”
VERSIÓN. |  |  |  |  | 2020-03-16
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"
Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUÍEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD
[13 empty] | IMPAC DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos o pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos. | Entrega del producto incorrecta, llevando a costos adicionales | 2. IMPROBABLE | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad, revisando los términos de referencia antes de ser publicados por parte de la entidad. Observando los mismos por parte de los posibles oferentes una vez realizada la publicacion. | 1. RARO | 5 | 6 | ALTO | NO | EDUH Y CONTRATISTA | Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia | Antes del cierre del proceso | Supervisando los estudios previos con los documentos soportes | Durante toda la etapa precontractual y hasta anbtes del cierre del proceso
2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Errores cometidos por el oferente en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en los estudios previos o pliegos de condiciones | Entrega del producto incorrecta, llevando a costos adicionales | 1. RARO | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión exhaustiva de la propuesta presentada por el oferente. Verificacación de la experiencia y capacidades tecnicas especificas | 1. RARO | 4 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | En la evaluacion de propuestas | en el informe de evaluacion de las propuestas | evaluando la capacidad financiera, lacapacidad juridica y la capacidad tecnica de las propuestas | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCÍON | RIESGOS OPERACIONALES | Insolvencia economica | Suspensión de las Operaciones. Consecuencia de la demanda | 1. RARO | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | contemplar en los estudios previos la solidez financiera necesaria para la contratacion | 1. RARO | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH Y CONTRATISTA | En la elaboración de los estudios previos y analisis financiero | Al cierre del proceso | verificando la capacidad financiera de los proponentes | Estipulado requisitos minimos en los estudios previos de acuerdo al proceso de contratacion
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCÍON | RIESGOS OPERACIONALES | Incremento del bien o servicio contratado, entre la presentacion de la oferta y la entrega real del producto | Sobrecosto del producto | 1. RARO | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar proyecciones de economicas del valor del producto o servicio | 1. RARO | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | en la estructuracion de la oferta | Al cierre del proceso | Investigación de la normativa ténica tributaria y jurídica que puede aplicar al proyecto por su naturaleza. | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCÍON | RIESGOS OPERACIONALES | Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 1. RARO | 3 | 4 | BAJO | EDUH Y CONTRATISTA | Verificación de necesidad de permisos y licencias en la etapa de factibilidad. | 1. RARO | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH Y CONTRATISTA | En la elaboración de los estudios previos | Al cierre del proceso | Investigación de la normativa ténica tributaria y jurídica que puede aplicar al proyecto por su naturaleza. | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación