## Matriz
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Riesgos que afectan la ejecución del contrato:
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO |  |  | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL |  |  |  |  | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacioanl | No cumplimiento del plazo de entrega de los artículos | Impiden el cumplimiento del objetivo misional para el cual son adquiridos los artículso | Baja | Mayor | Medio | Media | Contratista | Monitoreo constante del plazo y los pasos operacionales del contratista | Rara | Menor | Bajo | No | entidad | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Plan de superivisón | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Social | Cambios normativos o de legislación tributaria | Alteran la ejecución del contrato | Raro | Mayor | Medio | Media | Contratista/entidad | Estar pendientes de los posibles cambios normativos que puedan ocurrir y tener asesoria jurídica constante | Rara | Menor | Bajo | Si | entidad | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Planes de manejo y mitigación de emergencias | Permanente
3 | General | Interno | Ejecución | Operacioanl | Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios | Impide la adjudicación y firma del contrato | Posible | Moderado | Alto | Alta | Contratista | Realiza permanente mente la supervisión, la cual, debe de velar que las cantidades y calidad de los bienes que se pidieron en la invitación pública se cumplan. | Posible | Menor | Medio | No | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Planes de supervision e interventoria | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Económico | Variación de precios | Alteran la ejecución del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista /contratante | Análisis de la oferta y demanda de los precios de los en el mercado y de este medio poder obtener el precio mas adecuado para la obra | Posible | Menor | Medio | Si | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación contrato | Por medio de la supervisión e interventoria del contrato | Mensual