## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Objeto: Producir e instalar un sistema de soportes de exhibición y apoyos didácticos para las actividades culturales y educativas del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos – INCI. Dependencia: Subdirección Técnica Elaborado-Revisado Por: Eliana Uribe Aprobado Por: Gustavo Pulido Casas /Subdirector General
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le puede asignar? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | Afecta la Ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complete el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección | Se declara desierto el proceso de selección | 3 | Posible | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad | En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Semanal
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega de los productos en el plazo establecido | Posible solicitud de prórroga/ Aplicación multas | 3 | Posible | 3 | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Si son causas justificadas y probatorias el incumplimiento, el contratista puede solicitar una prorroga, de lo contrario se aplicarán las multas estipuladas en los estudios previos a los contratistas, o afectar la(s) póliza(s) presentadas por el contratista para respaldar el contrato. | 1 | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Al inicio del proceso pre-contractual | Al momento de la legalización del contrato | Cada semana recordando al contratista las fechas acordadas de entrega y verificando que se cumpliran | Semanal
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de especificaciones técnicas en los productos a entregar. | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el amparo que corresponda. | 1 | Raro | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Afectar la póliza de cumplimiento presentada por el contratista para respaldar el contrato, en el amparo que corresponda. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | Al iniciar las entregas de productos | Al finalizar las entregas de productos | Corroborando que los productos entregados por el contratista cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. | Quincenal
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la calidad del servicio en cuanto a la instalación de los productos | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el amparo que corresponda. | 1 | Raro | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Afectar la póliza de cumplimiento presentada por el contratista para respaldar el contrato, en el amparo que corresponda. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | Al iniciar la instalación de los productos | Al finalizar la instalación de los productos | Corroborando que la instalación de los productos entregados por el contratista cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. | Quincenal
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de incorporar recursos adicionales para solventar retrasos en las actividades de suministro e instalación de mobiliario. | Realizar adición y prórroga al contrato celebrado | 3 | Posible | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Afectar la póliza de cumplimiento presentada por el contratista para respaldar el contrato, en el amparo que corresponda. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | Al iniciar la instalación de los productos | Al finalizar la instalación de los productos | Revisando los tiempos de entrega e instalación de los productos | Quincenal
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o perdida de producto de inventario, transporte o en proceso de instalación del mobiliario. | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el amparo que corresponda. | 3 | Posible | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Afectar la póliza de cumplimiento presentada por el contratista para respaldar el contrato, en el amparo que corresponda. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | Al iniciar la instalación de los productos | Al finalizar la instalación de los productos | Corroborando que la instalación de los productos entregados por el contratista cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. | Quincenal
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos. | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el amparo que corresponda. | 3 | Posible | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Afectar la póliza de cumplimiento presentada por el contratista para respaldar el contrato, en el amparo que corresponda. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | Al iniciar la instalación de los productos | Al finalizar la instalación de los productos | Acompañamiento y verificación de seguridad al momento de la entrega e instalación de los productos | Quincenal
[35 empty] | Etapa | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución
[35 empty] | Planeación | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Que no se firme el contrato. | Que no se cumpla con el objeto del contrato
[35 empty] | Selección | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que no los cumplan. | Riesgo de colusión. | Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | Que el logro del objeto propuesto, no sea acorde con el objeto contratado
[35 empty] | Contratación | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Rompimiento del equilibrio económico del contrato
[35 empty] | Ejecución | La descripción del bien o servicio requerido no es clara. |  | reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Que la liquidación y terminación del contrato no se tramiten según los procedimientos establecidos
[36 empty] | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. |  |  | Incumplimiento de la normativa pos consumo.
El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
[27 empty] | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto de riesgo | Valoración | categoría
[27 empty] | General | Interno | Planeación | Económico | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Especifico | Externo | Selección | Social o Político | 2 | 2 | 2 | 2
[29 empty] | Contratación | Operacional | 3 | 3 | 3 | 3
[29 empty] | Ejecución | Financiero | 4 | 4 | 4 | 4
[30 empty] | Regulatorio | 5 | 5 | 5 | 5
[30 empty] | Naturaleza |  |  |  | 6
[30 empty] | Ambiental |  |  |  | 7
[30 empty] | Tecnológico |  |  |  | 8
9
10
[32 empty] | 3 | Posible
Encargado Elaboración Estudios previos
Supervisor del Contrato
Contratista
Si
No

## Hoja2
MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Objeto: Adquisición de material especializado para personas con discapacidad visual requeridos para abastecer la tienda INCI. Dependencia: Subdirección Técnica Elaborado-Revisado Por: Paula Castaño Avendaño/ Tecnico Administrativo La Tienda INCI - Ana Patricia Hormaza / Coordinadora Imprenta Nacional para Ciegos Aprobado Por: Gustavo Pulido Casas /Subdirector General (E)
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le puede asignar? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | Afecta la Ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complete el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que alguno de los Items lanzados en el proceso se quede desierto. | Desabastecimiento de La Tienda | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | Encargado Elaboración Estudios previos | Asegurarse que en la siguiente compra se realice busqueda de nuevos proveedores de los elementos requeridos y que se quedaron desiertos en el actual. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Encargado Elaboración Estudios previos | Año siguiente, en la compra anual de productos de la Tienda | Año siguiente, en la compra anual de productos de la Tienda | Corroborando que los elementos que hayan quedado desiertos sean lanzados en el proceso de compra del siguiente año. | Anual
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los tiempos de entrega, ya sea por tiempos de producción o de importación de los productos. | Posible solicitud de prórroga/ Aplicación multas | 3 | Posible | 3 | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Si son causas justificadas y probatorias el incumplimiento, el contratista puede solicitar una prorroga, de lo contrario se aplicarán las multas estipuladas en los estudios previos a los contratistas, o afectar la(s) póliza(s) presentadas por el contratista para respaldar el contrato. | 1 | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Al inicio del proceso pre-contractual | Al momento de la legalización del contrato | Cada semana recordando al contratista las fechas acordadas de entrega y verificando que se cumpliran | Semanal
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de especificaciones técnicas en los productos a entregar. | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el amparo que corresponda. | 1 | Raro | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor del Contrato | Afectar la póliza de cumplimiento presentada por el contratista para respaldar el contrato, en el amparo que corresponda. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | Al iniciar las entregas de productos programadas | Al finalizar las entregas de productos programadas | Corroborando que los productos entregados por el contratista cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. | Quincenal